**Հավելված**

**Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի**

**Ախուրյան համայնքի ավագանու**

**2023 թվականի մարտի 16-ի \_\_\_\_\_ որոշման**

**ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2023 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**/ՆԱԽԱԳԻԾ/**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար**  **Արծրունի Իգիթյան**

**Ախուրյան համայնք 2023թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216763) 3

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216764) 4

[2. Համայնքի 2023թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)….9](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216765)

[3. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216767) 78

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի ԵՎ գնահատման պլանը](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216768) 85

# **Ներածություն**

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի 2023թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի 2023թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 4 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2023թ. Ախուրյան համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2023թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

Ըստ մեթոդական ուղեցույցի ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը: Նշենք, որԱխուրյանի համայնքապետարանի աշխատակիցների կողմից իրականացվել է գույքագրում, գույքացանկը ներկայացված է ՀՀ Շիրակի մարզիԱխուրյան համայնքիավագանու հաստատմանը: Հաստատվելուց հետոայն կներառվի ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի 2023թ. ՏԱՊ-ի մեջ:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

Համայնքի զարգացման տեսլականն է ունենալ զարգացած գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսության մեջ ապահովել ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրումը: Բարելավել ենթակառուցվածքների վիճակը: Բարձրացնել տարերային աղետներից պաշտպանվածության մակարդակը: Բարելավել ազգաբնակչության կենցաղային պայմանները: Հնարավորինս աջակցել խոցելի խմբերին: Բարձրացնել բնակիչների մասնակցությունը համայնքի գործերի կառավարմանը:Համայնքում բարելավել գործարար միջավայրը, խթանել նոր նեդրումների ներգրավումը և արտադրական ձեռնարկությունների հիմնումը: Այս նպատակներից յուրաքանչյուրին հասնելու համար համայնքն ունի մշակած իրատեսական ծրագրեր: Ստորև ներկայացնում են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշերի թիրախային արժեքներն առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում՝

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 12.6 | 11.5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) |  | 18.6 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 45000 | 45120 |

**Աղյուսակ 2.** **Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր:** Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Ախուրյան բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակի ու հասանելիու­թյան բարելավում, % | **70**  **30** | **75**  **35** |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում:**  Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | **այո** | **այո** |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում**  Բարելավել քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության մակարդակը և իրականացնել արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ: | Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստականության մակարդակը, % -ով | **30** | **35** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն:**  Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը:  Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ: | Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, %:  Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքի ընդլայնում: | **67**  **40** | **72**  **45** |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում:**  Բարձրացնել համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման մակարդակը: | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող վարձակալության տրված հողերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | **12** | **15** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ, ճանապարհաշինություն**  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: | Ընթացիկ նորոգված և հարթեցված համայնքային ենթակայության ճանապարհների երկարությունը, կմ  Ընթացիկ նորոգված և հարթեցված ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 40  50 | 45  55 |
| **Ոլորտ 7. Կրթություն:** Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, %  Առանձնացված նախադպրոցական հաստատություն թիվը  Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, % | **45**  **13**  **10** | **46**  **19**  **11** |
| **Ոլորտ 8. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ:** Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը:  Ապահովել համայնքում տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների հավուր պատշաճի կազմակերպումը և անցկացումը: | Մշակութային խմբակներում ընդգրկված բնակիչների թվի հարաբերությունը համայնքի բնակչությանը՝ %:  Մշակութային կառույցների աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում %:  Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային և տոն ու հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների թիվը:  Համայնքային գրադարանի առկայություն, այո/ոչ:  Գրադարնից օգտվողների թվի տարեկան աճ նախորդ տարվա համեմատ, %: | **1,17**  **43**  **35**  **այո**  **4.9** | **2**  **45**  **35**  **այո**  **4.9** |
| **Ոլորտ 9. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ**  Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի ևառողջ ապրելակերպի խրախուսմանը: Նախադրյալներ ստեղծել համայնքում սպորտի զարգացման համար: | Համայնքապետարանի օժանդակությամբ համայնքում գործող մարզական խմբակների թիվ  Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով %:  Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի հարաբերությունը համայնքի երեխաների ու պատանիների ընդհանուր թվին, | **15**  **20**  **2.0** | **15**  **20**    **2.1** |
| **Ոլորտ 10. Սոցիալական պաշտպանություն:**  Թեթևացնել համայնքում բնակվող սոցիալապես անապահով ընտանիքների և սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձանց հոգսերը: | Համայնքում սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձանց և ընտանիքների, վիճակի բարելավում %: | **60** | **62** |
| **Ոլորտ 11. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա:**  Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում համայնքի բոլոր բնակավայրերում | Մատուցվող անասնաբուժական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բոլոր բնակավայրերում այո/ոչ | **այո** | **այո** |
| **Ոլորտ 12. Գյուղատնտեսություն:** Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հարաբերությունը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերին %: | **42,5** | **45** |
| **Ոլորտ 13. Շրջակա միջավայրի պահպանություն:**  Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ՝ կազմակերպելով կանոնավոր աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքի տարածքում: | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացում:  Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի նկատմամբ: | **15**  **80** | **15**  **83** |
| **Ոլորտ 14. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն:**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-երի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը: | Հանրային լսումների, քննարկումների կազմակերպում:  Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակման առկայություն  այո/ոչ:  Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք, այո/ոչ | **100**  **այո**  **այո** | **100**  **այո**  **այո** |
| **Ոլորտ 15.** **Զբոսաշրջություն:** 2023 թվականին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել |  |  |  |

# **Համայնքի 2023 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի ցանկը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
| **1** | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,պետական կառավարում | 699 850,4 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **2** | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 205 701,2 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **905 551,6** |  |
| **Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակճության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | |
| **1** | Քաղաքացիական պաշտպանություն | 6000,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **6000,0** |  |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ ծառայություն** | | | |
| **1** | Ջրամատակարարման համակարգերի պահպանություն և անխափան աշխատանքի ապահովում, ցանցի բարելավում, | 30 826,6 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **2** | Արտաքին լուսավորության ցանցի պահպանում և ընդլայնում | 76 734,6 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **3** | Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ | 6 520,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **4** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Նոր Ախուրյան թաղամասի և Չարենցի փողոցի, Կրաշեն բնակավայրի կոյուղագծերի կառուցման աշխատանքներ | 80 702,9 | Ախուրյան և Նոր Ախուրյան, Կրաշեն |
| **5** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Հայկավան գյուղի գազաֆիկացման աշխատանքներ | 108 408,5 | Հայկավան |
| **6** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Երազգավորս բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքներ | 167 419,6 | Երազգավորս |
| **7** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Շիրակ գյուղի չգազաֆիկացված հատվածի գազաֆիկացման աշխատանքներ | 108 250,9 | Շիրակ |
| **8** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Առափի բնակավայրի հին թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքներ | 128 568,2 | Առափի |
|  | **Ընդամենը** | **707 431,3** |  |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ, ճանապարհաշինություն** | | | |
| **1** | Ախուրյան համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների սպասարկում, ընթացիկ նորոգում | 58 199,2 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **2** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի Ջրաշինարարների բանավանի 6-րդ փողոցի սալարկման աշխատանքներ | 79 527,0 | Ախուրյան |
| **3** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կրաշեն, Ջաջուռավան, Մեծ Սարիար բնակավայրեր տանող ավտոճանապարհի հիմնանորոգում և ասֆալտապատում/1-ին փուլ/ | 86 935,5 | Կրաշեն, Ջաջուռավան, Մեծ Սարիար |
| **4** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի կոմունալ ծառայությունների և ենթակառուցվածքների բարելավում՝ տեխնիկական վերազինման միջոցով | 120 000,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **5** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Երազգավորս բնակավայրի 8-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ | 31 068,0 | Երազգավորս |
| **6** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ազատան բնակավայրի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ | 52 744,0 | Ազատան |
| **7** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ազատան բնակավայրի 24-րդ փողոցի և Ոսկեհասկ բնակավայրի 1-ին փողոցի ասֆալտապատում | 292 208,5 | Ոսկեհասկ, Ազատան |
| **8** | Ախուրյան բնակավայրի մուտքի ձևավորում և ցուցանակի վերանորոգում | 4000,0 | Ախուրյան |
| **Ընդամենը** | | **353 682,2** |  |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** | | | |
| **1** | Ախուրյանի «Հեքիաթ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 37 378,6 | Ախուրյան |
| **2** | Ախուրյանի «Լեոյի անվան մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 37 416,4 | Ախուրյան |
| **3** | Ախուրյանի «Շուշան մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 23 904,0 | Ախուրյան |
| **4** | «Այգաբացի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 15 870,4 | Այգաբաց |
| **5** | «Արևիկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 22 360,3 | Արևիկ |
| **6** | «Բասենի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 30 721,4 | Բասեն |
| **7** | «Մայիսյան մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 22 435,3 | Մայիսյան |
| **8** | «Հայկավանի Ալվան Ծաղիկ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 21 757,0 | Հայկավան |
| **9** | «Քեթիի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 21 037,2 | Քեթի |
| **10** | «Ոսկեհասկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 21 944,0 | Ոսկեհասկ |
| **11** | «Մարմաշենի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 20 379,4 | Մարմաշեն |
| **12** | «Ջաջուռի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 16 146,3 | Ջաջուռ |
| **13** | «Կամոյի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 16 185,4 | Կամո |
| **14** | «Ազատանի Արփի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 61 389,5 | Ազատան |
| **15** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կառնուտ բնակավայրի մանկապարտեզի վերակառուցում/տեղափոխված ծրագիր/ | 217 914,7 | Կառնուտ |
| **16** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Բայանդուր բնակավայրի մանկապարտեզի վերակառուցում/տեղափոխված ծրագիր/ | 235 981,3 | Բայանդուր |
| **17** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրիկ բնակավայրի նախկին դպրոցի շենքի վերակառուցում որպես մանկապարտեզ/տեղափոխված ծրագիր/ | 73 492,5 | Ախուրիկ |
| **18** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ջրառատ բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում/տեղափոխված ծրագիր/ | 139 136,0 | Ջրառատ |
| **19** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Վահրամաբերդ բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում/տեղափոխված ծրագիր/ | 58 223,0 | Վահրամաբերդ |
| **20** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի թվով 11 բնակավայրերի մանկապարտեզների տարածքների բարեկարգում, կեղտաջրերի հեռացում, ջեռուցման համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ | 320 031,2 | Հացիկ, Ջաջուռ, Շիրակ, Քեթի, Ջաջուռավան, Լեռնուտ, Մայիսյան, Մարմաշեն, Վահրամաբերդ, Ազատան, Ախուրյան/Հեքիաթ/ |
| **5.1 Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցում** | |  |  |
| **1** | «Ախուրյանի Ֆերմատա արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից արտադպրոցական ծառայությունների մատուցում | 41 436,1 | Ախուրյան |
| **2** | «Վահրամաբերդի երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից արտադպրոցական ծառայությունների մատուցում | 12 429,3 | Վահրամաբերդ |
| **3** | «Մարմաշենի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից արտադպրոցական ծառայությունների մատուցում | 15 068,5 | Մարմաշեն |
| **4** | «Արևիկի երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից արտադպրոցական ծառայությունների մատուցում | 9 642,7 | Արևիկ |
| **5** | «Ախուրյանի Ֆերմատա արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի պատուհանների վերանորոգում | 3 500,0 |  |
| **Ընդամենը** | | **1485780,5** |  |
| **Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | |
| **1** | «Ախուրյանի համայնքային գրադարան» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանություն | 43 973,5 |  |
| **2** | «Ազատանի մարզամշակույթային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 51 958,5 | Ազատան |
| **3** | Համայնքում մշակութային այլ միջոցառումների կազմակերպում | 7000,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **4** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգում | 90 929,5 | Ախուրյան |
| **Ընդամենը** | | **193 861,5** |  |
| **Ոլորտ 7. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | |
| **1** | «Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | 51 912,7 | Ախուրյան |
| **2** | Խաղահրապարակի կառուցում | 900,0 | Գետք |
| **Ընդամենը** | | **51 912,7** |  |
| **Ոլորտ 8. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | |
| **1** | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակչությանը | 25 000,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **2** | Գյուղատնտեսության և ձեռնարկատիրության խթանում Ախուրյան համայնքում | 9 776,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **34 776.0** |  |
| **Ոլորտ 9. Գյուղատնտեսություն** | | | |
| **1** | Հակակարկտային կայանների սպասարկում և պահպանում | 15 000,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **2** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ղարիբջանյան բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացում/1-ին փուլ/ | 222 233,4 | Ղարիբջանյան |
| **3** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Երազգավորս բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացման աշխատանքներ/տեղափոխված ծրագիր/ | 21 665,2 | Երազգավորս |
| **4** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Բասեն բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացման աշխատանքներ/տեղափոխված ծրագիր/ | 149 355,5 | Բասեն |
| **5** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Հովիտ բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացման աշխատանքներ/տեղափոխված ծրագիր/ | 30 234,3 | Հովիտ |
| **6** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Բենիամին բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացման աշխատանքներ/տեղափոխված ծրագիր/ | 70 742,0 | Բենիամին |
| **Ընդամենը** | | **509 230,4** |  |
| **Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | |
| **1** | Համայնքի տարածքում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 81 452,2 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **2** | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 9050,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **3** | Անտառատնկման աշխատանքներ |  | Կամո, Արևիկ, Ոսկեհասկ, Քեթի, Փոքրաշեն |
| **Ընդամենը** | | **90 502,2** |  |
| **Ոլորտ 11. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
| **1** | Համայնքի բնակավայրերում հանրային լսումների և քննարկումների կազմակերպում | **300,0** |  |
| **Ոլորտ 12. Զբոսաշրջություն** | | | |
| **1** | 2023 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Առողջապահություն** | | | |
| **1** | 2023 թվականինառողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** |  |
| **14. Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր** | | | |
| **1** | **Պահուստային ֆոնդեր** | **43 567,9** |  |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | |
| 1. | Համայնքի բնակավայրերի գազաֆիկացում | Կառնուտ, Հովիտ, Բասեն, Ջրառատ, Ախուրիկ |
| 2. | Գերեզմանատների ցանկապատում | Այգաբաց, Շիրակ, Լեռնուտ |
| 3. | Վարչական նստավայրի շենքի ամրացում և վերանորոգում/երաժշտական դպրոց/ | Արևիկ |
| 4. | Վարչական նստավայրի վերանորոգում, գույքի ձեռքբերում | Կապս, Հովունի, Բասեն |
| 5. | Գազաֆիկացման ցանցի ընդլայնում | Ազատան, Քեթի, Կամո |
| 6. | Կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատում | Ջաջուռ |
| 7. | Ֆոտովոլտային կայանի տեղադրում համայնքի չգազաֆիկացված բնակավայրերում/համայնքապատկան շենքերի տանիքների վրա/ |  |
| 8. | 44-օրյա պատերազմի մասնակիցների հիշատակին նվիրված հուշակոթող | Կապս |
| **Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | |
| 1. | Համայնքային զբոսայգու հիմնում | Ախուրյան |
| **Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | |
| 1. | Խաղահրապարակների և սպորտհրապարակների կառուցում համայնքի բնակավայրերում | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Կրթություն** | |  |
| 1. | Մանկակապարտեզի շենքի ներքին հարդարում, բակի բարեկարգում և խաղահրապարակի կառուցում | Այգաբաց |
| 2 | Արվեստի դպրոցի գույքի ձեռքբերում | Մարմաշեն |
| 3. | Նորակառույց մանկապարտեզների գույքի ձեռքբերում |  |
| **Գյուղատնտեսություն** | | |
| 1. | Հակակարկտային կայանների տեղադրում | Ազատան, Այգաբաց, Մարմաշեն, Վահրամաբերդ, Հովունի, Հացիկ, Ախուրիկ, Հայկավան, Ոսկեհասկ, Բայանդուր, Երազգավորս |
| 2 | Ոռոգման ցանցի տաշտակների վերանորոգում | Արևիկ, Ազատան |
| **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | |
| 1. | Կանաչապատ տարածքների հիմնում բնակավայրերում |  |
| **Զբոսաշրջություն** | | |
| 1. | Տուրիզմի և էկոտուրիզմի կազմակերպում |  |

**Աղյուսակ 5.** **ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | | | | | | | | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Պատասխանատու** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ժամկետ** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ռիսկեր** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**.  Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրավունքի իրականացումը Ախուրյան բազմաբնակավայր համայնքում, բարելավելով բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ՏԻՄ-երի և համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից աստիճանը՝ բավարար  2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում՝ 18.6 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային ծառայությունների մատուցում/բոլոր բնակավայրերում/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  վարչական ղեկավարներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**   * Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվն ըստ աշխատակազմի հաստիքացուցակի՝ 180 * Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը՝ 23 * Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում՝15 % * Ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը՝ 7 օր * Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում-254 օր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  վարչական ղեկավարներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարա-րություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Աշխատակազմի բնականոն, արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում  2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում  3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում  4. Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում  5.Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում  6. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում  7. Համացանցային կայքում առկա տեղեկատվության պարբերական թարմացում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպաման ծախսեր՝ 905 551,6հազ.դրամ 2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ ըստ հաստիքացուցակի՝ 180 3. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք - առկա է 4. Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք- առկա է 5. Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր- առկա են 6. Աշխատակազմում համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ– առկա են   7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք՝ առկա է՝ <http://akhuryan.am>  8. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ՝ առկա են  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**.  Բարելավել քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության մակարդակը և իրականացնել արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստականության մակարդակը՝ 25 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սելավատարերի հուների, առուների մաքրում,**  **Բոլոր բնակավայրերում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Կազմակերպել սելավատարների հուների մաքրումը և բարձրացնել սելավների հնարավոր վտանգներից բնակչության անվտանգությունը: | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բոլոր բնակավայրերում ունենալ մաքուր և անվտանգ սելավատարեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի ազխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ  մարտ-հունիս | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բարձրացել է բնակչության անվտանգության մակարդակը | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Սելավատարերի հուների մաքրման տևողությունը - 4 ամիս  2. Բնակիչների կարծիքը սելավատարների հուների մաքրման վերաբերյալ բավարար  3. Սելավատարների մաքրված հուների երկարությունը - 7 կմ  4.Սելավների թվի նվազեցում - 18%-ով | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, , սելավատարերի մաքրման, կառուցման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի ազխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Սելավատարների հուների մաքրման ծրագրի ֆինանսավորում և կառավարում  2. Սելավատարների հուների մաքրման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  3. Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).** 1. Նախատեսված ծախսեր՝ 1 500.0 հազ. դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  3. Համայնքի տեխնիկա և գույք – առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության մակարդակը և իրականացնել արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումներ: | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բարձրացել է քաղաքացիական պաշտպանության պատրաստվածության մակարդակը՝ 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի աշխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ  հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բարձրացել է բնակչության անվտանգության մակարդակը | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Իրականացված շտաբային ուսումնական վարժանքների, պարապմունքների, սեմինարների թիվը՝ 6  2.Համայնքային ՔՊ կազմավորումների հետ հրամանատարական պատրաստության պարապմունքներ՝ եռամսյակը 1 անգամ,  3.Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստականության մակարդակը՝ 25 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, , սելավատարերի մաքրման, կառուցման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի աշխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման հիմնական միջոցառումների պլանի մշակում և հաստատում ՀՀ ՆԳՆ ՓԾՎ հետ  2. Վարժանքների, գործնական պարապմունքների և սեմինարների անցկացում  3. Աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**.  Ապահովել համայնքային ենթակառուցվածքների պահպանումն ու նորերի ստեղծումը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Խմելու ջրի մատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը՝ 1-10 բալանոց սանդղակով՝ 8 – լավ  2. Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա)՝ 1-10 բալանոց սանդղակով՝ 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ  3. Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում**  **Բոլոր բնակավայրերում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի ընդլայնումը, պահպանումը, սպասարկում և բարելավումը | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից - լավ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար խորհրդական,  բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի մասնագետներ, «Կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. հունվար–դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Ախուրյան համայնքի փողոցնեը լուսավոր և անվտանգ | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Գիշերային լուսավորության լուսատու լամպերի թիվը՝ 3660  2.Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ. 65%  3. Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից՝ բավարար  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի  5.Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ այո, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ներ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի խորհրադական,  բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի մասնագետներ, համայնքի կոմունալ տնտեսության ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. հունվար –դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  Ախուրյան համայնքում լուսավորության ցանցի ընթացիկ պահպանում, սպասարկում և ընդլայնում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 76 734,6 հազ. դրամ  2.Կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ների տեխնիկա և գույք - առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2.** **Ջրամատակարարման համակարգերի պահպանություն և անխափան աշխատանքի ապահովում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել ծրագրում ներառված բնակավայրերում խմելու ջրի մատակարարման որակը | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Խմելու ջրի մատակարարման որակից բնակիչների բավարարվածության՝ ոչ լավ, ոչ վատ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ ամենամսյա, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի մասնագետներ, կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. հունվար -դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բարելավվել է ծրագրում ներառված բնակավայրերի խմելու ջրի մատակարարման որակը | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Տեղադրված քլորացնող սարքերի թիվը՝ 7  2. Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի որակից՝ լավ,  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի մասնագետներ, կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. հունվար -դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Ջրամատակարարման համակարգերի պահպանություն և անխափան աշխատանքի ապահովում, խմելու ջրի քլորացման աշխատանքների նախապատրաստում  2. Նախատեսված աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  3. Կատարված աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1 Համայնքի բյուջեով նախատեսվող ծախսեր՝ 30 826,6 հազ. դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 6  3. Համայնքի Կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման երկու ՀՈԱԿ-ների տեխնիկա և գույք-առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3.**  **75մմ տրամագծով և 1500 գծմ երկարությամբ խմելու ջրագծի անցկացում**  **Բնակավայրը՝Բասեն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բասեն բնակավայրում բարելավել խմելու ջրի մատակարարման հասանելիությունը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի մատակարարման հասանելիության վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով՝ 5- միջին | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  Բասեն բնակավայրիվարչական ղեկավար, աշխատակազմի մասնագետներ, «Ախուրյանի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս-հուլիս | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բասեն բնակավայրում բարելավվել է խմելու ջրի մատակարարման հասանելիության մակարդակը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Անցկացված ջրագծի երկարությունը՝ 1500 գծմ  2. Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի հասանելիությունից՝ 1-10 բալանոց սանդղակով՝ 7- բավականին լավ,  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 4 ամիս | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ՚**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  Բասեն բնակավայրիվարչական ղեկավար, աշխատակազմի մասնագետներ, «Ախուրյանի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. ապրիլ -հուլիս | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1.Ջրագծի անցկացման համար անհրաժեշտ աշխատանքային փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստում  2. Ջրագծի անցկացման աշխատանքների իրականացում, վերահսկում  3.Կատարված աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1.Նախատեսված ծախսեր՝ 1 700,0 հազ. դրամ  2.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 7  3. «Ախուրյանի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք՝ առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4.**  **32 մմ տրամագծով և 700 գծմ երկարությամբ խմելու ջրագծի անցկացում**  **Բնակավայրը՝ Կարմրաքար** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Կարմրաքար բնակավայրում բարելավել խմելու ջրի մատակարարման հասանելիությունը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի մատակարարման հասանելիության վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով՝ բավարար | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  Կարմրաքար բնակավայրիվարչական ղեկավար, աշխատակազմի մասնագետներ, «Մարմաշեն համայնքի տեխնիկաների սպասարկման կենտրոն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. ապրիլ -հուլիս | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Կարմրաքար բնակավայրում բարելավվել է խմելու ջրի մատակարարման հասանելիության մակարդակը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Անցկացված ջրագծի երկարությունը՝700 գծմ  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 4 ամիս  3. Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի հասանելիությունից՝ բավարար, | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ՚**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  Կարմրաքար բնակավայրիվարչական ղեկավար, աշխատակազմի մասնագետներ, «Մարմաշեն համայնքի տեխնիկաների սպասարկման կենտրոն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. ապրիլ -հուլիս | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1.Ջրագծի անցկացման համար անհրաժեշտ աշխատանքային փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստում  2. Ջրագծի անցկացման աշխատանքների իրականացում, վերահսկում  3.Կատարված աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1.Նախատեսված ծախսեր՝**450,0** հազ. դրամ  2.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 6  3. «Մարմաշեն համայնքի տեխնիկաների սպասարկման կենտրոն»ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք՝ առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5.**  **50 մմ տրամագծով և 1200 գծմ երկարությամբ խմելու ջրագծի անցկացում**  **Բնակավայրը՝ Փոքրաշեն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Փոքրաշեն բնակավայրում բարելավել խմելու ջրի մատակարարման հասանելիությունը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի մատակարարման հասանելիության վերաբերյալ՝ լավ | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  Փոքրաշեն բնակավայրիվարչական ղեկավար, աշխատակազմի մասնագետներ, «Մարմաշեն համայնքի տեխնիկական սպասարկման կենտրոն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. ապրիլ -հուլիս | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Փոքրաշեն բնակավայրում բարելավվել է խմելու ջրի մատակարարման հասանելիության մակարդակը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Անցկացված ջրագծի երկարությունը՝1200 գծմ  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 4 ամիս  3. Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի հասանելիությունից՝ 1-10 բալանոց սանդղակով՝ 7- բավականին լավ, | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ՚**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  Փոքրաշեն բնակավայրիվարչական ղեկավար, աշխատակազմի մասնագետներ, «Մարմաշեն համայնքի տեխնիկական սպասարկման կենտրոն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. ապրիլ -հուլիս | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1.Ջրագծի անցկացման համար անհրաժեշտ աշխատանքային փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստում  2. Ջրագծի անցկացման աշխատանքների իրականացում, վերահսկում  3.Կատարված աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1.Նախատեսված ծախսեր՝**950,0** հազ. դրամ  2.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 6  3. «Մարմաշեն համայնքի տեխնիկաների սպասարկման կենտրոն»ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք՝ առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 6.**  **75 մմ տրամագծով և 250 գծմ երկարությամբ խմելու ջրագծի անցկացում**  **Բնակավայրը՝ Կրաշեն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Կրաշեն բնակավայրում բարելավել խմելու ջրի մատակարարման հասանելիությունը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի մատակարարման հասանելիության վերաբերյալ՝ լավ, | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  Կրաշեն բնակավայրիվարչական ղեկավար, աշխատակազմի մասնագետներ, «Մարմաշեն համայնքի տեխնիկական սպասարկման կենտրոն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. ապրիլ -հուլիս | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Կրաշեն բնակավայրում բարելավվել է խմելու ջրի մատակարարման հասանելիության մակարդակը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Անցկացված ջրագծի երկարությունը՝ 250 գծմ  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 4 ամիս  3. Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի հասանելիությունից՝ բավարար, | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ՚**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  Կրաշեն բնակավայրիվարչական ղեկավար, աշխատակազմի մասնագետներ, «Մարմաշեն համայնքի տեխնիկաների սպասարկման կենտրոն»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. ապրիլ -հուլիս | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1.Ջրագծի անցկացման համար անհրաժեշտ աշխատանքային փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստում  2. Ջրագծի անցկացման աշխատանքների իրականացում, վերահսկում  3.Կատարված աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1.Նախատեսված ծախսեր՝ **500,0** հազ. դրամ  2.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 6  3. «Մարմաշեն համայնքի տեխնիկաների սպասարկման կենտրոն»ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք՝ առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 7.**  **75 մմ տրամագծով և 1300 գծմ երկարությամբ խմելու ջրագծի անցկացում**  **Բնակավայրը՝ Կամո** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Կամո բնակավայրում բարելավել խմելու ջրի մատակարարման հասանելիությունը | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի մատակարարման հասանելիության վերաբերյալ՝ բավարար | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  Կրաշեն բնակավայրիվարչական ղեկավար, աշխատակազմի մասնագետներ, «Ախուրյանի կոմունալ սպասարկում և բարկարգում»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. ապրիլ -հուլիս | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Կամո բնակավայրում բարելավվել է խմելու ջրի մատակարարման հասանելիության մակարդակը | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Անցկացված ջրագծի երկարությունը՝1300 գծմ  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 4 ամիս  3. Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի հասանելիությունից՝ բավարար | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ՚**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  Կրաշեն բնակավայրիվարչական ղեկավար, աշխատակազմի մասնագետներ, «Ախուրյանի կոմունալ սպասարկում և բարկարգում»ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. ապրիլ -հուլիս | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1.Ջրագծի անցկացման համար անհրաժեշտ աշխատանքային փաստաթղթերի փաթեթի նախապատրաստում  2. Ջրագծի անցկացման աշխատանքների իրականացում, վերահսկում  3.Կատարված աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1.Նախատեսված ծախսեր՝ **500,0** հազ. դրամ  2.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 6  3. «Ախուրյանի կոմունալ սպասարկում և բարկարգում» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք՝ առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 8. Բնակարանային ֆոնդի պահպանում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել համայնքի բազմաբնակարան շենքերի օգտագործման պիտանելիության ժամկետը և ապահովել բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ներդրվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանման և արդյունավետ կառավարման համակարգ– առկա է | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի մասնագետներ, կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. հունվար –դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ապահովվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկումը և արդյունավետ կառավարումը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1.Բազմաբնակարան շենքերի քանակը – 33 շենք  2.Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին - այո  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավարի խորհրդական, ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ, կումունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ներ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  Բնակարանային ֆոնդի սպասարկում և պահպանություն: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 6 520,0 հազ. դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 6  3. Համայնքի կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ների տեխնիկա և գույք  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 9. Ախուրյան բնակավայրի Նոր Ախուրյան թաղամասի և Չարենցի փողոցի, Կրաշեն բնակավայրի կոյուղագծերի կառուցում**  **Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Կրաշեն, Նոր Ախուրյան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Քայքայված կոյուղագծերի ցանցի փոխարինումը նորով,նոր ցանցի անցկացում: Ինչի արդյունքում  կվերանան հաճախակի կրկնվող խցանումները: | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում-5 %-ով | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ մայիս -  նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ապահովվել է կոյուղագծերի անխափան աշխատանքը, կոյուղաջրերի սահուն հեռացումը խողովակաշարով: | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Կոյուղագծի երկարությունը–1600գծմ  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը–7 ամիս  3. Ծրագրի շահառուների կարծիքը՝ լավ  4.Ծրագրից օգտվող շահառուների թիվը՝1132 մարդ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, կոմունալ սպասարկում և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ մայիս -  նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Պատվիրել վերանորոգվող կոյուղատար ցանցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը:  2. Կազմակերպել և անցկացնել շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը:  3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շինարարական կազմակերպության հետ և իրականացնել ծրագրով նախատեսված աշխատանքները:  4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքը:  5 Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ **80 702.905** հազ. դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը - 5  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե**՝ 30 667,104** հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ **50 035,801** հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 10.** **Շիրակ գյուղի չգազաֆիկացված հատվածի գազաֆիկացման աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Շիրակ բնակավայրի գազաֆիկացում, բնակիչների կյանքի որակի, կենսամակարդակի բարձրացում | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում- 5 %-ով | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավար, | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ մայիս -  նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բարելավվել է բնակավայրի ենթակառուցվածքների վիճակը | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Անցկացված ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների ընդհանուր երկարությունը՝ 5969մ  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 7 ամիս  3.Ծրագրից օգտվող շահառուների թիվը՝ 1075  4. Ծրագրի շահառուների կարծիքը՝ լավ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ մայիս -  նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման մրցույթների հայտարարում, կազմակերպում և անցկացում  2. Մրցույթներում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում  3. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ **108 250,97** հազ. դրամ  2**.**  Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե՝ **48 712,937** հազ. դրամ, պետական բյուջե՝ **59 538,033** հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 11. Առափի բնակավայրի հին թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքներ /սնուցող գազատար/**  **Բնակավայր՝ Առափի** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Առափի բնակավայրի գազաֆիկացում, բնակիչների կյանքի որակի, կենսամակարդակի բարձրացում | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացուm- 5 %-ով | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավար, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ մայիս -  նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բարելավվել է բնակավայրի ենթակառուցվածքների վիճակը | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Անցկացված գազատար ցանցի խողովակի երկարությունը –6150 մ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 7 ամիս  3. Ծրագրից օգտվող շահառու տնային տնտեսությունների թիվը՝ 400- 1440 մարդ  4. Ծրագրի շահառուների կարծիքը՝ լավ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ մայիս -  նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման մրցույթների հայտարարում, կազմակերպում և անցկացում  2. Մրցույթներում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում  3. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  4. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 128 568,2 հազ. դրամ  2**.**  Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 57 855,69 հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 70 712,51 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 12. Հայկավան գյուղի գազաֆիկացման աշխատանքներ**  **Բնակավայրը՝ Հայկավան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Հայկավան բնակավայրի գազաֆիկացում, բնակիչների կյանքի որակի, կենսամակարդակի բարձրացում | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում- 5 %-ով | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավար, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ մայիս -  նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բարելավվել է Հայկավան բնակավայրի ենթակառուցվածքների վիճակը | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Անցկացված վերգետնյա խողովակները ընդհանուր-6460գծ.մ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 7 ամիս  3. Ծրագրից օգտվող շահառուների թիվը՝ 1270 մարդ  4. Ծրագրի շահառուների կարծիքը՝ լավ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ մայիս -  նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման մրցույթների հայտարարում, կազմակերպում և անցկացում:  2. Մրցույթներում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում:  3. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում:  4. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  2**.** Նախատեսված ծախսերը՝108 408,557 հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 48 783,85 հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 59 624,707 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 13. Երազգավորս բնակավայրի գազաֆիկացում**  **Բնակավայրը՝ Երազգավորս** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Երազգավորս բնակավայրի գազաֆիկացում, բնակիչների կյանքի որակի, կենսամակարդակի բարձրացում, ունենալ զարգացած և կայուն համայնք | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացու - 5 %-ով | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ մայիս-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բարելավվել է Երազգավորս բնակավայրի ենթակառուցվածքների վիճակը | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Անցկացված վերգետնյա գազատար խողովակների երկարությունը –9430 գծ.մ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 7 ամիս  3. Ծրագրից օգտվող շահառուների թիվը՝ 1527  4. Ծրագրի շահառուների կարծիքը՝ լավ | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, համայնքի բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ մայիս-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման մրցույթների հայտարարում, կազմակերպում և անցկացում:  2. Մրցույթներում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում:  3. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում:  4. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  2**.** Նախատեսված ծախսերը՝ 167 419,605 հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 58 596,862 հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 108 822, 743 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ, ճանապարհաշինություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**.  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը, ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝ 1-10 բալանոց սանդղակով՝ 7– միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում, խճապատում, բարեկարգում**  **Բնակավայրերը՝ բոլորը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքում ունենալ հարթ և բարեկարգ, անվտանգ ճանապարհներ՝ բարձրացնելով բնակչության կենսամակարդակը, խթանելով զբոսաշրջության զարգացումը, ապահովել գյուղտեխնիկայի անվտանգ տեղաշարժը | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ախուրյան համայնքի բոլոր բնակավայրերում ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհները հարթ են և բարեկարգ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի խորհրդական, վարչական ղեկավարներ, կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. ապրիլ–հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ապահովվել է հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկության պայմանները, և ճանապարհները դարձել են անցանելի տարվա բոլոր եղանակներին | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Հարթեցված գրունտային ճանապարհների երկարությունը - 55կմ  2. Բարեկարգված փողոցների երկարությունը- 80կմ  3. Բնակիչների կարծիքը ասֆալտապատ և բարեկարգ ճանապարհների վերաբերյալ՝ լավ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար խորհրդական, վարչական ղեկավարներ, կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. ապրիլ–հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Համայնքի տարածքում/առանց բնությանը վնասելու/ գտնել բավականաչափ հողի և խեճի պաշար  2. Աշխատանքների իրականացման համար ձեռք բերել բավականաչափ տրանսպորտային նյութեր/դիզ. վառելիք/  3. Կազմակերպել և վերահսկել կատարվող աշխատանքները  4. Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Նախատեսված ծախսեր՝ **4000.0** հազ. դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը – 8-10  3. Կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ների տեխնիկայի առկայություն- առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի կոմունալ ծառայությունների և ենթակառուցվածքների բարելավում՝ տեխնիկական վերազինման միջոցով/տեխնիկաների ձեռքբերում/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների՝ ճանապահների սպասարկման, տրանսպորտային հաղորդակցության, սելավտարների մաքրման և կոմունալ ընդհանուր ծառայությունների որակը, ավելացնել ծառայություն ստացող բնակչության թիվը: | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում մատուցվող ծառայություններից՝բավարար | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ՀՏԶՀ-ի ներկայացուցիչներ, նախաձեռնող խմբի անդամներ, կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. հունվար –դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Տեխնիկապես հզորացել է համայնքի կոմունալ ծառայությունների և ճանապարհային սպասարկման համակարգը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Ձեռք բերված հատուկ տեխնիկայի թիվը՝ 2  2.Բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայությունների որակից՝ բավարար  3. Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 30 կմ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՀՏԶՀ-ի ներկայացուցիչներ, աշխատակազմ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ՀՏԶՀ-ի ներկայացուցիչներ, նախաձեռնող խմբի անդամներ, կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. հունվար –դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1.Նախաձեռնող խմբի ստեղծում  2.Ծրագրի կազմում, հայտի պատրաստում և  ՀՏԶՀ ներկայացում  3. Տեխնիկայի պահպանման և սպասարկման համար համապատասխան պայմանների նախապատրաստում  4. Ծրագրով նախատեսված տեխնիկական միջոցների տրամադրում ՀՏԶՀ կողմից  5. «Կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ին գույքի հանձնում–ընդունման կազմակերպում  6. Համապատասխան կադրերով համալրում և մասնագիտական վերապատրաստման կազմակերպում  7. Համակարգի ֆունկցիոնալ գործունեության պլանավորում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Նախատեսված ծախսերը՝ 120000.0 հազ. դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 114000.0 հազ. դրամ, ՀՏԶՀ՝ 6000.0 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ազատան բնակավայրի 24-րդ փողոցի և Ոսկեհասկ բնակավայրի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ**  **Բնակավայրեր՝ Ազատան, Ոսկեհասկ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարեկարգել և ասֆալտապատել Ազատան բնակավայրի 24-րդ և Ոսկեհասկ բնակավայրի 1-ին փողոցները,  որի արդյունքում երթևեկությունը և մարդկանց տեղաշարժը կդառնա հարմարավետ և անվտանգ | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է ծրագրի նպատակ բաժնում նշված փողոցների, ճանապարհների անցանելիությունը, առկա են բարեկարգ ճանապարհներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության և հողաշինության, ֆինանսատնտեսագիտական և ծրագրերի բաժինների պետեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Փողոցները դարձել են անվտանգ, անցանելի և հարմարավետ, բարձրացել է բնակավայրերի գրավչությունը, բնակիչների կենսամակարդակը: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Ազատան բնակավայրում ասֆալտապատված փողոցի երկարությունը՝ 350 գծմ, երթևեկելի մասի լայնությունը՝5,4մ,  2. Ոսկեհասկ բնակավայրում ասֆալտապատված փողոցի երկարությունը՝ 1200 գծմ, երթևեկելի մասի լայնությունը՝ 5,4մ,  3. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների վիճակից՝ լավ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 7 ամիս | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ, քաղաքի հյուրեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության և հողաշինության, ֆինանսատնտեսագիտական և ծրագրերի բաժինների պետեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման մրցույթների հայտարարում, կազմակերպում և անցկացում:  2.Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթների հայտարարում:  3.Մրցույթներում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում:  4.Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում:  5.Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1.Նախագծանախագծային փաստաթղթեր՝ 6  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 6  3**.** Նախատեսված ծախսերը՝ 292 208,5 հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 160 714, 675 հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 131 493,825 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Կրաշեն, Ջաջուռավան, Մեծ Սարիար բնակավայրեր տանող ավտոճանապարհի հիմնանորոգում և ասֆալտապատում/1-ին փուլ/**  **Բնակավայրեր՝ Կրաշեն, Ջաջուռավան, Մեծ Սարիար** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հիմնանորոգել և ասֆալտապատել Կրաշեն, Ջաջուռավան, Մեծ Սարիար բնակավայրեր և Մեծ Սարիարի դպրոց տանող ճանապարհները,  որի արդյունքում երթևեկությունը և մարդկանց տեղաշարժը կդառնա հարմարավետ և անվտանգ: | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է ծրագրի նպատակ բաժնում նշված ճանապարհների անցանելիությունը, առկա են բարեկարգ ճանապարհներ, աճել է զբոսաշրջիկների թիվը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության և հողաշինության, ֆինանսատնտեսագիտական և ծրագրերի բաժինների պետեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Փողոցները դարձել են անվտանգ, անցանելի և հարմարավետ, բարձրացել է բնակավայրերի գրավչությունը, բնակիչների կենսամակարդակը: | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.1-ին փուլով նախատեսված M7 հանրապետական նշանակության ճանապարհի կմ 12+325-ից մինչև Կրաշեն խաչմերուկ՝ երկարությունը՝ 1180 գծմ, երթևեկելի մասի լայնությունը՝ 5,4մ,  2.Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների վիճակից՝ լավ  3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 7 ամիս | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ, քաղաքի հյուրեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության և հողաշինության, ֆինանսատնտեսագիտական և ծրագրերի բաժինների պետեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման մրցույթների հայտարարում, կազմակերպում և անցկացում:  2.Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթների հայտարարում:  3.Մրցույթներում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում:  4.Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում:  5.Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 6  2**.** Նախատեսված ծախսերը՝ 86 935,55 հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 47 814, 553 հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 39 120,997 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Ախուրյան բնակավայրի Ջրաշինարարների բանավան 6-րդ փողոցի սալապատում**  **Բնակավայր՝ Ախուրյան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարեկարգել և սալարկել Ախուրյան բնակավայրի Ջրաշինարարների բանավան 6-րդ փողոցը,  որի արդյունքում երթևեկությունը և մարդկանց տեղաշարժը կդառնա հարմարավետ և անվտանգ: | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է ծրագրի նպատակ բաժնում նշված փողոցի անցանելիությունը, առկա են բարեկարգ ճանապարհ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության և հողաշինության, ֆինանսատնտեսագիտական և ծրագրերի բաժինների պետեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս-  նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Փողոցը դարձել է անվտանգ, անցանելի և հարմարավետ, բարձրացել է բնակավայրի գրավչությունը, բնակիչների կենսամակարդակ: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Ջրաշինարարների բանավան 6-րդ փողոցի, մայթերի սալապատված հատվածը՝ 7300մ քառ.,  2.Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված սալապատված փողոցի վիճակից՝ լավ  3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 7 ամիս | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ, քաղաքի հյուրեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության և հողաշինության, ֆինանսատնտեսագիտական և ծրագրերի բաժինների պետեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս- նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման մրցույթների հայտարարում, կազմակերպում և անցկացում:  2.Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի հայտարարում:  3.Մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում:  4. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում:  5. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1.Նախագծանախագծային փաստաթղթեր՝ 1  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 6  3**.** Նախատեսված ծախսերը՝ 79 527,0 հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 43 739,8 հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 35 787,2 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 6. Երազգավորս բնակավայրի 8-րդ փողոցի ասֆալտապատում /տեղափոխված 2022թվականից/**  **Բնակավայր՝ Երազգավորս** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրում ունենալ բարեկարգված և ասֆալտապատ փողոց, դրանով իսկ բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակն ու խթանել զբոսաշրջության զարգացումը: | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Երազգավորս բնակավայրի 8-րդ փողոցը բարեկարգ է և ասֆալտապատ, աճել է զբոսաշրջիկների հոսքը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության և հողաշինության, ֆինանսատնտեսագիտական և ծրագրերի բաժինների պետեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Բնակավայրում ունենալ բարեկարգ և ասֆալտապատ փողոց, դրանով իսկ բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակն ու խթանել զբոսաշրջության զարգացումը: | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Ասֆալտապատվածփողոցի երկարությունը՝ 200 մ,  2.Երթևեկելի մասի լայնությունը՝ 6.0մ,  3.Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված սալապատված փողոցի վիճակից՝ բավարար  4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 7 ամիս | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ, քաղաքի հյուրեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության և հողաշինության, ֆինանսատնտեսագիտական և ծրագրերի բաժինների պետեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս- նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Շինարարական աշխատանքների իրականացման շարունակում և վերահսկում:  2. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Նախատեսված ծախսեր՝ 31 068,0հազ.դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  3. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ 1  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 10 763,8հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 20 304.2 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 7. Ազատան բնակավայրի 1-ին փողոցի ասֆալտապատում /տեղափոխված 2022թվականից/**  **Բնակավայր՝ Ազատան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրում ունենալ բարեկարգված և ասֆալտապատ փողոց, դրանով իսկ բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակն ու խթանել զբոսաշրջության զարգացումը: | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ազատան բնակավայրի 1-ին փողոցը բարեկարգ է և ասֆալտապատ, աճել է զբոսաշրջիկների հոսքը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության և հողաշինության, ֆինանսատնտեսագիտական և ծրագրերի բաժինների պետեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Բնակավայրում ունենալ բարեկարգ և ասֆալտապատ փողոց, դրանով իսկ բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակն ու խթանել զբոսաշրջության զարգացումը: | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Ասֆալտապատվածփողոցի մակերեսը՝ 800գծմ,  2.Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված սալապատված փողոցի վիճակից՝ լավ  3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 7 ամիս | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ, քաղաքի հյուրեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության և հողաշինության, ֆինանսատնտեսագիտական և ծրագրերի բաժինների պետեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս- նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Շինարարական աշխատանքների իրականացման շարունակում և վերահսկում:  2. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Նախատեսված ծախսեր՝ 52 744,0հազ.դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** ՀՀ պետական բյուջե՝ 52 744,0  հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 8. Ախուրյան բնակավայրի մուտքի ձևավորում և ցուցանակի վերանորոգում**  **Բնակավայրը՝ Ախուրյան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի կենտրոն հանդիսացող բնակավայրի մուտքի պատշաճ տեսքը, այն դարձնել գրավիչ, գեղեցիկ և ներկայանալի | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի կենտրոն Ախուրյան բնակավայրի մուտքը ձևավորվել է, դարձել ավելի գեղեցիկ՝ առկա է | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության և հողաշինության, ֆինանսատնտեսագիտական և ծրագրերի բաժինների պետեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Համայնքի կենտրոնի մուտքը ձևավորվել է, դարձել ավելի գեղեցիկ | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Համայնքի մուտքի ձևավորման վերաբերյալ բնակչության կարծիքը՝ 1-10 բալանոց սանդղակով՝ 7- բավականին լավ  2. Համայնքի կազմի մեջ մտած բնակավայրերից բարեկարգված և ձևավորված մուտք ունեցողների թիվը՝ 1  3. Աշխատանքների տևողությունը- 7 ամիս | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ, քաղաքի հյուրեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության և հողաշինության, ֆինանսատնտեսագիտական և ծրագրերի բաժինների պետեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս- նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում և պատրաստում:  2. Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի հայտարարում և անցկացում:  2. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում:  3. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Նախատեսված ծախսեր՝ 4000,0 հազ.դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  3. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ 1  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 4000,0հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ** .  Ապահովել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից ծնողների բավարարվածության մակարդակը՝ 1-10 բալանոց սանդղակով՝ 7- ավելի շատ լավ, քան վատ  2. Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 25 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Արևիկ, Այգաբաց, Բասեն, Կամո, Ազատան, Մայիսյան, Ոսկեհասկ, Հայկավան, Ջրառատ, Քեթի, Ջաջուռ, Մարմաշեն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների հասանելիությունը և որակը | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների հասանելիությունը և որակը՝ լավ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքի ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարա-րություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ապահովվել է համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների  բնականոն գործունեությունը | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը՝ 14  2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներում աշխատողների թիվը՝ 233  3. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող սաների թիվը՝ 800  4. Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը՝ 264 դրամ  5. Մատուցվող ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին՝ լավ  6. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների ծառայություններից օգտվողների համար՝ փոխհատուցման գումար՝ հինգ հազար դրամ  7. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում՝ 5 օր  8.Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  վարչական ղեկավարներ | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Համայնքի բյուջեից 14 բնակավայրերի մանկապարտեզներին սուբսիդիաների տրամադրում  2. Միջոցների օգտագործման վերահսկողության իրականացում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր՝ հազ. դրամ,  2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք՝ առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2.** **Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Արևիկ, Մարմաշեն, Վահրամաբերդ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ-ների գործունեությամբ ապահովվել է ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը՝լավ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Արևիկ, Մարմաշեն, Վահրամաբերդ բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆիանանսական ռեսուրսների անբավարարություն, համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերից երեխաների տեղափոխման դժվարություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ախուրյան, Արևիկ, Մարմաշեն, Վահրամաբերդ բնակավայրերում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Երաժշտական դպրոցում աշխատողների թիվը՝ 17  2. Երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թիվը՝ 58  3. Արվեստի դպրոցում աշխատողների թիվը՝ 30  4. Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը՝ 203  3.Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով՝ 8- լավ  4. Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում՝ 273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, Արևիկ, Մարմաշեմ, Վահրամաբերդբնակավայրերի վարչական ղեկավար, ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆիանանսական ռեսուրսները առկա են եղել, համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերից երեխաների տեղափոխման դժվարությունները հաղթահարվել են | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. «Ախուրյանի Ֆերմատա արվեստի դպրոց», «Մարմաշենի արվեստի դպրոց», «Արևիկի երաժշտական դպրոց», «Վահրամաբերդի երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների պահպանություն   1. 2. «Ախուրյանի Ֆերմատա արվեստի դպրոց», «Մարմաշենի արվեստի դպրոց», «Արևիկի երաժշտական դպրոց», «Վահրամաբերդի երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում 2. 3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. «Ախուրյանի Ֆերմատա արվեստի դպրոց», «Մարմաշենի արվեստի դպրոց», «Արևիկի երաժշտական դպրոց», «Վահրամաբերդի երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ 70 337,0 հազ. դրամ  2. «Ախուրյանի Ֆերմատա արվեստի դպրոց», «Մարմաշենի արվեստի դպրոց», «Արևիկի երաժշտական դպրոց», «Վահրամաբերդի երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք՝ առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Բայանդուր բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ /տեղափոխված 2022թվականից/**  **Բնակավայրը՝ Բայանդուր** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել Բայանդուր բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՆՈՒՀ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բայանդուր բնակավայրում ապահովվել նախադպրոցական հաստատության բնականոն գործունեությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թիվը՝ 50-60  2. ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը՝ 2  3. ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ 15  4.Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրում՝ 3 անգամ,  5. Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ լավ  6.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը՝ 5 օր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ՆՈՒՀ-ի տնօրեն, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի աշխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Շինարարական աշխատանքների իրականացման շարունակում և վերահսկում:  2. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Նախատեսված ծախսեր՝ 235 981,2 հազ.դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 21 949,7հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 214 031,5 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Կառնուտ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ /2 փուլով/**  **Բնակավայր՝ Կառնուտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել Կառնուտ բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի աշխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Կառնուտ բնակավայրում ապահովվել է նախադպրոցական հաստատության բնականոն գործունեությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թիվը՝ 50-60  2. ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը՝ 2  3. ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ 12-15  4.Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրում՝ 3 անգամ,  5. Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ լավ  6.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը՝ 5 օր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ՆՈՒՀ-ի տնօրեն, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Շինարարական աշխատանքների իրականացման շարունակում և վերահսկում:  2. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Նախատեսված ծախսեր՝ 217 914,7 հազ.դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 32 903,0հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 185 011,7 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Ախուրիկ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ /տեղափոխված 2022թվականից/**  **Բնակավայր՝ Ախուրիկ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել Ախուրիկ բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի աշխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ախուրիկ բնակավայրում ապահովվել է նախադպրոցական հաստատության բնականոն գործունեությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թիվը՝ 50-60  2. ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը՝ 2  3. ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ 12-15  4.Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրում՝ 3 անգամ,  5. Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ լավ  6.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը՝ 5 օր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ՆՈՒՀ-ի տնօրեն, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. ապրիլ-հոկեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Շինարարական աշխատանքների իրականացման շարունակում և վերահսկում:  2. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Նախատեսված ծախսեր՝ 71 073,2 հազ.դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 7 871,8 հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 63 201,4 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 6. Ջրառատ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ /2 փուլով/**  **Բնակավայր՝ Ջրառատ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել Ջրառատ բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար,  աշխատակազմի աշխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Ջրառատ բնակավայրում ապահովվել է նախադպրոցական հաստատության բնականոն գործունեությունը | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թիվը՝ 50-60  2. ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը՝ 2  3. ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ 12-15  4.Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրում՝ 3 անգամ,  5. Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ լավ  6.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը՝ 5 օր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ՆՈՒՀ-ի տնօրեն, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Շինարարական աշխատանքների իրականացման շարունակում և վերահսկում:  2. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Նախատեսված ծախսեր՝ 139 136,0 հազ.դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** ՀՀ պետական բյուջե՝ 139 136,0 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 6. Վահրամաբերդ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ /2021թ/**  **Բնակավայր՝Վահրամաբերդ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել Վահրամաբերդ բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար,  աշխատակազմի աշխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. մայիս-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Վահրամաբերդ բնակավայրում ապահովվել է նախադպրոցական հաստատության բնականոն գործունեությունը | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թիվը՝ 50-60:  2. ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը՝ 2:  3. ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ 12-15:  4.Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրում՝ 3 անգամ:  5. Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ լավ:  6.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը՝ 5 օր: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ՆՈՒՀ-ի տնօրեն, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Շինարարական աշխատանքների իրականացման շարունակում և վերահսկում:  2. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Նախատեսված ծախսեր՝ 58 223,0 հազ.դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** ՀՀ պետական բյուջե՝ 58 223,0 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 7. Ախուրյան համայնքի թվով 11 բնակավայրերի մանկապարտեզների տարածքների բարեկարգում, կեղտաջրերի հեռացում, ջեռուցման համակարգերի տեղադրում**  **Բնակավայրերը՝ Ախուրյան/Հեքիաթ/, Ազատան, Մարմաշեն, Վահրամաբերդ, Մայիսյան, Քեթի, Հացիկ, Շիրակ, Ջաջուռ, Ջաջուռավան, Լեռնուտ,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը, ապահովել նախադպրոցական կրթության հասանելիությունը համայնքի բնակավայրերում | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բարեկարգված են մանկապարտեզների տարածքներն, բակերում տեղադրված են տարբեր խաղեր, մանկապարտեզներն ապահովված են գույքով, անցկացված է ջեռուցման համակարգ, ստեղծվել են կոմունալ բոլոր հարմարություններ՝ խմելու ջուր, գազ, ջրահեռացում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, համայնքի ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ապահովվել է համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների  բնականոն գործունեությունը, նախադպրոցական կրթության հասանելիությունը համայնքի բնակավայրերում | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ**  1.Բարեկարգված տարածքներ և խաղահրապարակներ՝8  2. Ցանկապատված ՆՈՒՀ- երի թիվը՝ 7  3. Ջեռուցված ՆՈՒՀ- երի թիվը՝4  4.Կոմունալ հարմարություններով ապահովված ՆՈՒՀ- երի թիվը՝6  5. Տանիքների վերանորոգում, ջրհորդանների և ձնարգելքների տեղադրում՝3ՆՈՒՀ-ում  6.Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 7 ամիս  7. Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ՆՈՒՀ  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  վարչական ղեկավարներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման մրցույթների հայտարարում, կազմակերպում և անցկացում:  2. Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի հայտարարում:  3. Մրցույթներում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում:  4. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում:  5. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 6  2. Նախատեսված ծախսերը՝ 320 031,2 հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 96 009,37 հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 224 021,865 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ** .  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել համայնքում տոնի և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների պատշաճ մակարդակով կազմակերպումը և անցկացումը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից՝ բավարար | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում**  **Բոլոր բնակավայրերում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել մշակութային ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպումը | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ բավարար | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, մշակույթի բնագավառի աշխատակից, վարչական ղեկավարներ, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Իրականացվել է մշակութային միջոցառումների պատշաճ կազմակերպում | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ 18  2. Կազմակերպված միջոցառումներից բնակիչների բավարարվածությունը՝ լավ  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ , բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ մշակույթի բնագավառի աշխատակից, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Մշակութային միջոցառումների համար համապատասխան ծրագրերի կազմում, ֆինանսական ծախսերի հաշվում, հիմնավորում  2. Միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ քննարկումների անցկացում և հաստատում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1 Նախատեսված ծախսեր՝ 7000.0 հազ.դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 3  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. «Ախուրյանի համայնքային գրադարան» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել գրադարանային ծառայությունների մատուցումը | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցումը՝ լավ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  ՀՈԱԿ-ի գործունեությամբ ապահովվել է մշակութային ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Կազմակերպված միջոցառումների թիվը՝ 35  2. Բնակչության կարծիքը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների վերաբերյալ՝ դրական  3.Բնակավայրերում գործող գրադարանների թիվը՝ 4  4.Ընթերցողների թիվը՝ 1000-1100  5.Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում՝ 254 օր  6.Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, աշխատակազմ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի համապատասխան մասնագետ, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Համայնքի բյուջեից «Ախուրյանի համայնքային գրադարան» ՀՈԱԿ-ին ֆինանսական միջոցների հատկացում  2. «Ախուրյանի համայնքային գրադարան» ՀՈԱԿ-ի մշակույթի տան գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Նախատեսված ծախսեր՝ 43 973,5 հազ. դրամ,  2.«Ախուրյանի համայնքային գրադարան» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը՝ 35  3. «Ախուրյանի համայնքային գրադարան» ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա՝ առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3.«Ազատանի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում**  **Բնակավայր՝ Ազատան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել Ազատանի բնակավայրի մարզամշակութային կենտրոնի բնականոն գործունեությունը և բնակչությանը մարզամշակութային ծառայությունների մատուցումը | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մարզամշակութային ծառայությունների մատուցումը՝ լավ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի համապատասխան մասնագետ, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ակտիվացել է համայնքի մշակութային կյանք, բարելավվել բնակավայրում բնակչությանը մատուցվող մշակութային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը | | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ**  1.Մարզամշակութային կենտրոնի ծառայություններից օգտվողների թիվը՝ 282  2.Մարզադպրոցում գործող խմբերի թիվը՝ 11  3.Բնակչության կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ՝ լավ  4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի մասնագետներ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. «Ազատանի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ին միջոցների հատկացում  2. «Ազատանի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Նախատեսված ծախսեր՝ 42 220,0 հազ. դրամ,  2.«Ազատանի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի հաստիքների թիվը - 32  3. «Ազատանի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա՝ առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Ախուրյան բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգում**  **Բնակավայրը՝ Ախուրյան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը, բարելավել Ախուրյան բնակավայրում բնակչությանը մատուցվող մշակութային ծառայությունների որակն ու հասանելիությունը, | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է Ախուրյան բնակավայրում բնակչությանը մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիություն ու որակը՝1-10 բալանոց սանդղակով՝ 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի մասնագետներ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. մայիս-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ակտիվացել է համայնքի մշակութային կյանք, բարելավվել բնակավայրում բնակչությանը մատուցվող մշակութային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ**  1.Վերանորոգված շինության մակերեսը՝ 700 քառ.մետր  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 7 ամիս  3. Բնակիչների կարծիքը իրականացված ծրագրի վերաբերյալ՝ լավ  4.Ծրագրից օգտվող շահառուների թիվը՝ 9194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի մասնագետներ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. մայիս-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման մրցույթների հայտարարում, կազմակերպում և անցկացում:  2. Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի հայտարարում:  3. Մրցույթներում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում:  4. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում:  5. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 6  2**.** Նախատեսված ծախսերը՝ 90 929,550 հազ. դրամ  Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե՝ 50 011, 252 հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 40 918,298 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**.  Նախադրյալներ ստեղծել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերուվ և մարզադպրոցներով՝ 0.2%:  Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից՝ 60%: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. «Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում**  **Բնակավայրը՝ Ախուրյան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել Ախուրյան բնակավայրի համալիր մարզադպրոցի բնականոն գործունեությունը և բնակչությանը մարզական ծառայությունների մատուցումը | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մարզական ծառայությունների մատուցումը՝ լավ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի համապատասխան մասնագետ, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ավելացել է առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը: | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Մարզադպրոցի ծառայություններից օգտվողների թիվը՝ 200  2.Մարզադպրոցում գործող խմբերի թիվը՝ 4  3.Հանրապետական, մարզային մրցումների մեդալակիրների թիվը՝ 20  4.Բնակչության կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ՝ լավ  5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի համապատասխան մասնագետ, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. «Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ին միջոցների հատկացում  2. «Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Նախատեսված ծախսեր՝ 51 912,7 հազ. դրամ,  2.«Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի հաստիքների թիվը - 35  3. «Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա՝ առկա է  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Խաղահրապարակի կառուցում**  **Բնակավայրը՝ Գետք** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Նպաստել բնակավայրի կայուն զարգացմանը, բնակչության և երեխաների ֆիզիկական, սոցիալական, հուզական և ճանաչողական հմտությունների առողջ ապրելակերպի զարգացմանը: | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բարեկարգ և գեղեցիկ, անվտանգ խաղասարքերով կահավորված տարածք, ինչը հնարավորություն կընձեռի բնակավայրի բնակչությանը՝ այդ թվում ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող, ինտեգրմանը, սոցիալականցմանը, հասակակիցների հետ շփվելուն, ինչպես նաև բացօթյա միջավայրում տարատեսակ վարժություններ կատարելուն: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, ծրագրի շահառուներ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, բնակավայրի վարչական ղեկավար,  աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. դեկտեմբեր- մարտ | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ավելացել է առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվ, Ինչպես նաև նախադեպ է ստեղծվել՝ այլ բնակավայրերի համար, ծրագրի գաղափարախոսության տարածման միջոցով | | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Տեղադրված խաղասարքերի թիվը՝ 4  2.Տեղադրված նստարանների թիվը՝ 2  3.Տեղադրված աղբամանների թիվը՝ 2  4.Բարկերգված տարածք՝ 100 քմ  5.Բնակչության կարծիքը ծրագրի իրականացման վերաբերյալ՝ լավ  6.Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 4 ամիս | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, բնակավայրի վարչական ղեկավար,  աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ հունվար - ապրիլ | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1.Խաղասարքերի պատվիրման, գնհարցումների, գնման մրցույթների կազմակերպման, տեղադրման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  2. Համայնքի կողմից ծրագրի համաֆինանսավորում  3. Ծրագրի ամփոփում, հաշվետվություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Նախատեսված ծախսեր՝ 900,0 հազ. դրամ,  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 3  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե 300,0 դոնոր կազմակերպություն՝ NED, 600,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**.  Թեթևացնել համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների վիճակը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը՝ 50%: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակչությանը**  **Բոլորը բնակավայրերը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով, բազմազավակ, հատուկ կարիքներով ընտանիքներին: | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի համապատասխան մասնագետներ, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը: | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը՝ 140  2. Հուղարկավորության կազմակերպման աջակցություն ստացած անձանց թիվը՝20  3.Արտակարգ դեպքերի հետ կապված աջակցություն ստացած անձանց թիվը՝10  4. Ծրագրի շահառուների կարծիքը մատուցված ծառայության մասին՝ 50%:  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ, ծրագրի շահառուներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի համապատասխան մասնագետներ,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Ավագանու կողմից սոցիալական աջակցության կարգի սահմանում:  2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների և բնակչության խոցելի խմբերի հայտնաբերում:  3. Տունայց:  4. Կարիքի գահատում:  5.Դեպքի վարում:  3. Սոցիալական աջակցություն տրամադրելու մասին ստացված դիմումների հաշվառում, քննարկում և աջակցության տրամադրում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ 2  2. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը՝ այո/ոչ - այո  3. Նախատեսված ծախսեր՝ 25 000,0 հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսության և ձեռնարկատիրության խթանում Ախուրյան համայնքում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Նպաստել Ախուրյան համայնքի բնակավայրերից ընտրված մասնակիցներին ձեռնարկատիրական, գյուղատնտեսական նորարական գիտելիքներ և հմտություններ ձեռք բերելուն: | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Խթանել մասնակիցների սոցիալական վիճակի բարելավմանը, աջակցելով նրանց ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետ իրականացմանը՝այո: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ.մարտ-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ծրագրի շրջանակում ստեղծվելու է Ախուրյան համայնքի համար կրթական, մասնագիտական վերապաստրաստումների և տեղեկատվական հարթակ, որը բաղկացած է լինելու 2 կարևոր բաղադրիչներից՝ գյուղատնտեսական և ձեռնարկատիրական | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Գյուղատնտեսական թեմայով դասընթացների մասնակիցների թիվը՝ 30  2.Ձեռնարկատիրական թեմայով դասընթացների մասնակիցների թիվը՝ 30  3.Մասնակիցների սոցիալական վիճակի բարելավում, ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետ իրականացմանը՝այո:  4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 8 ամիս | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, ծրագրի շահառուներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի աշխատակիցներ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. մարտ-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Ծրագրի մեկնարկ  2.Տարածքի բարկերգում, գույքի ձեռքբերում, կահավորում  3.Դասընթացների իրականացում  4.Դասընթացների ամփոփում, հաշվետվություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրում ընդգրկված աշխատակազմի աշխատակից՝ է  2. Նախատեսված ծախսեր՝ 23 500 եվրո՝ 9 776,0 ՀՀ դրամին համարժեք,  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե-բնաիրային՝ սարքավորումների, գույքի,տարածքի տրամադրում- 4600 եվրո՝ 1 913,6 ՀՀ դրամին համարժեք, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցացիա (ՀՍԱԱ)՝ 18900 եվրո՝ 7 862,4 ՀՀ դրամին համարժեք: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**.  Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2%  Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների լիցքավորում, վերանորոգում, մարտկոցների ձեռքբերում**  **Բնակավայր՝Ախուրյան, Արևիկ, Կամո, Բասեն, Մարմաշեն, Կապս, Վահրամաբերդ, Մայիսյան, Քեթի, Փոքրաշեն, Հացիկ, Շիրակ, Ջաջուռ, Կրաշեն, Մեծ Սարիար, Լեռնուտ, Կարմրաքար, Ազատան, Բայանդուր, Երազգավորս, Գետք, Ղարիբջանյան, Ոսկեհասկ, Հայկավան, Ախուրիկ,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Խթանել գյուղատնտեսության, մասնավորապես հոգործության զարգացմանը: | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Հակակարկտային կայանների անխափան աշխատանքի շնորհիվ բարձրացել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակը ՝2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Հողագործության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ: | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ**  1.Հակակարկտային կայանների թիվը՝ 74  2. Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը՝603  3.Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հարաբերությունը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերին` 42.5 %:  4. Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ` 2 %  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը` 1 տարի | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, կոմունալ տնտեսության և սպասարկման ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Հակակարկտային կայանները սպասարկող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում  2.Լիցքավորման, վերանորոգման աշխատանքների վերահսկում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 15 000,0 հազ. դրամ  2.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 5  3.Համայնքի հողային հաշվեկշիռ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2.Ոռոգման ցանցի արդիականացում/տեղափոխված 2022թվականից/**  **Բնակավայր՝ Հովիտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Նպաստել գյուղատնտեսության, մասնավորապես հողագործության զարգացմանը: | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ոռոգման ցանցի կառուցման և արդիականացման արդյունքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում՝ 2%, ոռոգովի կդառնա շուրջ 300 հա հողատարածք: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ, վարչական ղեկավար, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Հողագործության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ: | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ**  1.Սնուցող ջրագիծ-Կառնուտի ջրամբարից՝1720գծմ:  2.Վերանորոգված պոմպակայան՝1:  3.Ճնշումային խողովակաշար պոմպակայանից մինչև Հովիտ գյուղի վարչական տարածք՝2500գծմ:  4.Կոսմետիկ վերանորոգված բաց հուն՝ 2800մ:  5.Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հարաբերությունը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերին` 42.5 %:  6.Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ` 2 %  7.Ծրագրի իրականացման ժամկետը` 7ամիս: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ վարչական ղեկավարներ, կոմունալ տնտեսության և սպասարկման ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Աշխատանքների իրականացման շարունակում և վերահսկում:  2. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 7:  2**.** Նախատեսված ծախսերը՝ 30 234,3 հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝**  ՀՀ պետական բյուջե՝ 30 234,3 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3.Ոռոգման ներքին ցանցի արդիականացում/տեղափոխված 2022թվականից/**  **Բնակավայր՝ Երազգավորս** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Խթանել գյուղատնտեսության, մասնավորապես հոգործության զարգացմանը: | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ոռոգման ցանցի կառուցման և արդիականացման արդյունքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում՝1.5%: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ, վարչական ղեկավար, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Հողագործության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ: | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ**  1.Փակ համակարգով կառուցված ջրագիծ՝ 1230գծմ:  2.Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հարաբերությունը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերին` 42.5 %:  6.Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ` 2 %  7.Ծրագրի իրականացման ժամկետը` 7ամիս: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ վարչական ղեկավարներ, կոմունալ տնտեսության և սպասարկման ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Աշխատանքների իրականացման շարունակում և վերահսկում:  2. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 7:  2**.** Նախատեսված ծախսերը՝ 21 665,2 հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** ՀՀ պետական բյուջե՝ 21 665,2 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4.Ոռոգման ցանցի արդիականացում/տեղափոխված 2022թվականից/**  **Բնակավայր՝ Բասեն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Խթանել գյուղատնտեսության, մասնավորապես հոգործության զարգացմանը: | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ոռոգման ցանցի կառուցման և արդիականացման արդյունքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքտվության մակարդակի բարձրացում՝2%: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ, վարչական ղեկավար, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Հողագործության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ: | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ**  1.Վերանորոգված ջրագիծ՝ 4.0կմ:  2.Ոռոգովի դարձած հողատարածքներ՝ 800հա:  6.Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ` 2 %  7.Ծրագրի իրականացման ժամկետը` 7ամիս: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ վարչական ղեկավարներ, կոմունալ տնտեսության և սպասարկման ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Շին. աշխատանքների իրականացում և վերահսկում:  2. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 7:  2**.** Նախատեսված ծախսերը՝ 149 355,2 հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 51 929.1 հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 97 426.1 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5.Ոռոգման ցանցի վերանորոգում/տեղափոխված 2022թվականից/**  **Բնակավայր՝ Բենիամին** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Խթանել գյուղատնտեսության, մասնավորապես հոգործության զարգացմանը: | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ոռոգման ցանցի վերանորոգման և արդիականացման արդյունքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքտվության մակարդակի բարձրացում՝2%: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ, վարչական ղեկավար, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Հողագործության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ: | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ**  1.Վերանորոգված ջրագիծ՝ 3.0կմ:  2.Ոռոգովի դարձած հողատարածքներ՝ 34-40հա:  6.Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ` 2 %  7.Ծրագրի իրականացման ժամկետը` 7ամիս: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ վարչական ղեկավարներ, կոմունալ տնտեսության և սպասարկման ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.ապրիլ-հոկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Շին. աշխատանքների իրականացում և վերահսկում:  2. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 7:  2**.** Նախատեսված ծախսերը՝ 70 742,0 հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 8 118,6 հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 62 623,4 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 6.Ոռոգման ցանցի արդիականացում/1-ին փուլ/**  **Բնակավայր՝ Ղարիբջանյան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Խթանել գյուղատնտեսության, մասնավորապես հոգործության զարգացմանը: | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ոռոգման ցանցի վերանորոգման և արդիականացման արդյունքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքտվության մակարդակի բարձրացում՝2%: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ, վարչական ղեկավար, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Հողագործության զարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ: | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ**  1.Վերանորոգված ջրագիծ՝ 3.6կմ:  2.Ոռոգովի դարձած հողատարածքներ՝ 300 հա:  6.Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ` 2 %  7.Ծրագրի իրականացման ժամկետը` 7ամիս: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի համապատասխան աշխատակիցներ վարչական ղեկավարներ, կոմունալ տնտեսության և սպասարկման ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.մայիս-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա չեն եղել | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման մրցույթների հայտարարում, կազմակերպում և անցկացում:  2. Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի հայտարարում:  3. Մրցույթներում հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում:  4. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում:  5. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 6  2**.** Նախատեսված ծախսերը՝ 222 233,4 հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե՝ 77 781,69 հազ. դրամ, ՀՀ պետական բյուջե՝ 144 451,71 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**.  Կազմակերպել անասնաբուժական որակյալ ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բնակչությանը մատուցված անասնաբուժական ծառայությունների որակի և մատչելիության մակարդակը՝ բավարար | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ բոլորը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի  բնակչությանը մատուցվող անասնաբուժական ծառայությունների որակը և մատչելիությունը | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բնակչությանը մատուցված անասնաբուժական ծառայությունների որակի և մատչելիության մակարդակը՝ բավարար | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, անասնաբույժներ, աշխատակազմի մասնագետ,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.  հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված անասնաբուժական ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Անասնաբույժերի թիվը՝ 15 2. Անասնաբուժական ծառայություններից օգտված տնային տնտեսությունների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 85% 3. Բնակիչների կարծիքը մատուցված անասնավուժական ծառայություններից՝ բավարար   4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար, անասնաբույժներ, աշխատակազմի մասնագետ,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ.  հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**  1. Անասնապահական ծառայությունների վճարների չափերի մասին ավագանու որոշման ընդունում  2. Անասնաբույժների հետ պայմանագրերի կնքում  3. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին անասնաբույժերի գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Նախատեսված ծախսեր – 2250,0 հազ.դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատողների թիվը՝ 2  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**.  Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, բոլոր բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն,անտառապատ և կանաչապատ տարածքների հիմնում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից՝ 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ բոլորը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  վարչական ղեկավարներ, կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկայի, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Կազմակերպվել է աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմաններ | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1. Ձեռք բերված աղբամանների թիվը՝ 150  2. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 55%  3. Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա ընթացքում) –կենտրոնում՝ ամենօրյա, մնացյալ բնակավայրերում՝ շաբաթը 2 անգամ,  4. Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի նկատմամբ 80%:  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղ. Հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  վարչական ղեկավարներ, կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկայի, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման պայմանագրերի, սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում  2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում  3. Աղբի տեղափոխում աղբավայրեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 81 452,2  հազ. դրամ  2. Աղբահանության համար գանձվող ամսական վճարի չափը - 150 դրամ  3. Աղբատար մեքենաների թիվը՝ 3  4. Աղբարկղերի թիվը՝ 780  **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Անտառապատման աշխատանքներ**  **Բնակավայրեր՝ Կամո, Արևիկ, Ոսկեհասկ, Քեթի, Փոքրաշեն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքի բնակավայրերը դարձնել կանաչապատ և անտառապատ, մաքուր և բարեկարգ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Կանաչապատ, մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ պայմանների առկայություն, այո | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  վարչական ղեկավարներ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. ապրիլ-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկայի, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Համայնքի բնակավայրերում տեղծվել է կանաչապատ և անտառապատ,  մաքուր և բարեկարգ միջավայր | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  1.Անտառապատված տարածքների մակերեսը՝ 25 հա  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 7 ամիս | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ,  Հայանտառ ՊՈԱԿ-ի Անտառտնտեսություն մասնաճյուղ, բնակիչներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 թ. ապրիլ-նոյեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկայի, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**  1.Հայանտառ ՊՈԱԿ-ի Անտառտնտեսություն մասնաճյուղի կողմից անտառատնկման համար համայնքի ներկայացրած տարածքների ուսումնասիրում, քարտեզագրում  2. Պայմանագրերի կնքում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  1. **Ֆինանսավորման աղբյուրը՝** ծրագիրն իրականացնելու է Հայանտառ ՊՈԱԿ-ի Անտառտնտեսություն մասնաճյուղն իր ֆինանսական միջոցներով | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը և ՏԻՄ-երի աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացումը: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 6% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային լսումների և քննարկումների կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ բոլորը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարելավել տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության մակարդակը: | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Բարելավվել է տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության մակարդակը՝ 1-10 բալանոց սանդղակով՝ 6- բավարար | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | | | | | | | | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ավելացել է տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցությունը | | | | | | | | | | | | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Նիստերին ներկա բնակիչների թիվը՝ 50  2. Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ՝ 6%  3. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքից օգտվողների թիվը 2022 թվականի դրությամբ՝50500  4**.** Կազմակերպված հանրային լսումների և քննարկումների թիվը-100  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ, համայնքի համացանցային կայք | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Համայնքի ղեկավար,  աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | | | | | | | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսներն առկա չեն | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Համայնքի ավագանու արտագնա նիստերի ժամանակացույց-գրաֆիկի կազմում  2. Հերթական նիստերի մասին տեղեկատվության հրապարակում  3. Նիստերի լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում  4. Նիստերի արդյունքների հրապարակում  5. Հանրային լսումների և քննարկումների կազմակերպում  6. Հանրային լսումների և քննարկումների արդյունքների մասին ավագանուն տեղեկատվության ներկայացում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատողների թիվը՝ 4  2. Համայնքային շենքեր և գույք  3. Նախատեսված ծախսեր՝ 300.0հազ. դրամ  **Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպու-թյուններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | |
| 1 | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,պետական կառավարում | | 699 850,4 | | 699 850,4 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | | 205 701,2 | | 205 701,2 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | | **905 551,6** | | **905 551,6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | |
| 1 | Քաղաքացիական պաշտպանություն | | 6000,0 | | 6000,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | | **6000,0** | | **6000,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | |
| 1 | Ջրամատակարարման համակարգերի պահպանություն և անխափան աշխատանքի ապահովում, ցանցի բարելավում | | 30 826,6 | 30 826,6 | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2 | Արտաքին լուսավորության ցանցի պահպանում և ընդլայնում | | 76 734,6 | 76 734,6 | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3 | Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ | | 6 520,0 | 6 520,0 | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Նոր Ախուրյան թաղամասի և Չարենցի փողոցի, Կրաշեն բնակավայրի կոյուղագծերի կառուցում | | 80 702,9 | 30667, 1 | | 50035,8 | **-** | **-** | **-** |
| 5 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Հայկավան բնակավայրի գազաֆիկացում | | 108408,5 | 48783,8 | | 59624,7 | **-** | **-** | **-** |
| 6 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Երազգավորս բնակավայրի գազաֆիկացում | | 167419,6 | 58596,8 | | 108822,8 | **-** | **-** | **-** |
| 7 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Շիրակ բնակավայրի չգազաֆիկացված հատվածի գազաֆիկացում | | 108250,9 | 48712,9 | | 59538,0 | **-** | **-** | **-** |
| 8 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Առափի բնակավայրի հին թաղամասի գազաֆիկացում | | 128568,2 | 57855,7 | | 70712,5 | **-** | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | | **707 431,3** | **358 697.5** | | **348 733,8** | **-** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 5. Տրանսպորտ, ճանապարհաշինություն** | | | | | | | | | |
| 1 | Ախուրյան համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների սպասարկում, ընթացիկ նորոգում | | 58 199,2 | 58 199,2 | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի Ջրաշինարարների բանավանի 6-րդ փողոցի սալարկման աշխատանքներ | | 79 527,0 | 43 739,8 | | 35 787,2 | **-** | **-** | **-** |
| 3 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կրաշեն, Ջաջուռավան, Մեծ Սարիար բնակավայրեր տանող ավտոճանապարհի հիմնանորոգում և ասֆալտապատում/1-ին փուլ/ | | 86 935,5 | 47 814, 6 | | 39 120,9 | - | - | - |
| 4 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի կոմունալ ծառայությունների և ենթակառուցվածքների բարելավում՝ տեխնիկական վերազինման միջոցով | | 120 000,0 | 6000,0 | | **-** | **-** | **-** | 114000,0 |
| 5 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Երազգավորս բնակավայրի 8-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ | | 31 068,0 | 10 763,8 | | 20 304.2 | **-** | **-** | **-** |
| 6 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ազատան բնակավայրի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ | | 52 744,0 | **-** | | 52 744,0 | **-** | **-** | **-** |
| 7 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ազատան բնակավայրի 24-րդ փողոցի և Ոսկեհասկ բնակավայրի 1-ին փողոցի ասֆալտապատում | | 292 208,5 | 160714,6 | | 131493,9 | **-** | **-** | **-** |
| 8 | Ախուրյան բնակավայրի մուտքի ձևավորում և ցուցանակի վերանորոգում | | 4000,0 | 4000,0 | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | | **724 682,2** | **445 232,0** | | **279 450,2** | **-** | **-** | **114000,0** |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն** | | | | | | | | | |
| 1 | Ախուրյանի «Հեքիաթ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | 37 378,6 | | 37 378,6 | - | - | - | - |
| 2 | Ախուրյանի «Լեոյի անվան մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | 37 416,4 | | 37 416,4 | - | - | - | - |
| 3 | Ախուրյանի «Շուշան մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | 23 904,0 | | 23 904,0 | - | - | - | - |
| 4 | «Այգաբացի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | 15 870,4 | | 15 870,4 | - | - | - | - |
| 5 | «Արևիկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | 22 360,3 | | 22 360,3 | - | - | - | - |
| 6 | «Բասենի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | 30 721,4 | | 30 721,4 | - | - | - | - |
| 7 | «Մայիսյան մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | 22 435,3 | | 22 435,3 | - | **-** | - | - |
| 8 | «Հայկավանի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | 21 757,0 | | 21 757,0 | - | **-** | - | - |
| 9 | «Քեթիի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | 21 037,2 | | 21 037,2 | - | **-** | - | - |
| 10 | «Ոսկեհասկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | 21 944,0 | | 21 944,0 | - | **-** | - | - |
| 11 | «Մարմաշենի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | 20 379,4 | | 20 379,4 | - | **-** | - | - |
| 12 | «Ջաջուռի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | 16 146,3 | | 16 146,3 | - | **-** | - | - |
| 13 | «Կամոյի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | 16 185,4 | | 16 185,4 | - | **-** | - | - |
| 14 | «Ազատանի Արփի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | 61 389,5 | | 61 389,5 | - | - | - | - |
| 15 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կառնուտ բնակավայրի մանկապարտեզի վերակառուցում | | 217 914,7 | | 32 903,0 | 185 011,7 | - | - | - |
| 16 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Բայանդուր բնակավայրի մանկապարտեզի վերակառուցում | | 235 981,3 | | 21 949,7 | 214 031,5 | **-** | **-** | **-** |
| 17 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրիկ բնակավայրի նախկին դպրոցի շենքի վերակառուցում որպես մանկապարտեզ | | 71 073,2 | | 7 871,8 | 63 201,4 | **-** | **-** | **-** |
| 18 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ջրառատ բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում | | 139 136,0 | | **-** | 139 136,0 | **-** | **-** | **-** |
| 19 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Վահրամաբերդ բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում | | 58 223,0 | | **-** | 58 223,0 | **-** | **-** | **-** |
| 20 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի թվով 11 բնակավայրերի մանկապարտեզների տարածքների բարեկարգում, կեղտաջրերի հեռացում, ջեռուցման համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ | | 320 031,2 | | 96009,3 | 224021,9 | **-** | **-** | **-** |
| **Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | |  |
| 1 | «Ախուրյանի Ֆերմատա արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից արտադպրոցական ծառայությունների մատուցում | | 41 436,1 | | 41 436,1 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2 | «Վահրամաբերդի երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից արտադպրոցական ծառայությունների մատուցում | | 12 429,3 | | 12 429,3 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3 | «Մարմաշենի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից արտադպրոցական ծառայությունների մատուցում | | 15 068,5 | | 15 068,5 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4 | «Արևիկի երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից արտադպրոցական ծառայությունների մատուցում | | 9 642,7 | | 9 642,7 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5 | «Ախուրյանի Ֆերմատա արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի պատուհանների վերանորոգում | | 3 500,0 | | 3 500,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | | **1493 361,1** | | **609 735,6** | **883625,5** | **-** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | |
| 1 | «Ախուրյանի համայնքային գրադարան» ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում | | 43 973,5 | | 43 973,5 | - | - | - | - |
| 2 | «Ազատանի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում | | 51 958,5 | | 51 958,5 | - | - | - | - |
| 3 | Համայնքում մշակութային այլ միջոցառումների կազմակերպում | | 7000,0 | | 7000,0 | - | - | - | - |
| 4 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգում | | 90929,5 | | 50011,2 | 40918,3 | **-** | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | | **193 861,5** | | **152 943,2** | **40918,3** | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | |
| 1 | «Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | 51 912,7 | | 51 912,7 | - | - | - | - |
| 2 | Խաղահրապարակի կառուցում Գետք բնակավայրում | | 900,0 | | 300,0 | - | - | 600,0 |  |
| **Ընդամենը** | | | **50 859,0** | | **50 859,0** | **-** | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | |
| 1 | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին,հարազատին կորցրած անձինք | | 25 000,0 | | 25 000,0 | **-** | - | - | - |
| 2 | Գյուղատնտեսության և ձեռնարկատիրության խթանում Ախուրյան համայնքում | | 9 776,0 | | 1 913,6 | **-** | - | 7 862,4 | - |
| **Ընդամենը** | | | **34 776,0** | | **26 913,6** | **-** | - | **7 862,4** | - |
| **Ոլորտ 10. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | |
| 1 | Հակակարկտային կայանների սպասարկում և պահպանում | | 15 000,0 | | 15 000,0 | - | - | - | - |
| 2 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ղարիբջանյան բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացում/1-ին փուլ/ | | 222233,4 | | 77781,6 | 144451,8 | **-** | **-** | **-** |
| 3 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Երազգավորս բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացման աշխատանքներ | | 21 665,2 | | **-** | 21 665,2 | **-** | - | - |
| 4 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Բասեն բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացման աշխատանքներ | | 149 355,2 | | 51 929.1 | 97 426.1 | **-** | - | - |
| 5 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Հովիտ բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացման աշխատանքներ | | 30 234,3 | | **-** | 30 234,3 | - | - | - |
| 6 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Բենիամին բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացման աշխատանքներ | | 70 742,0 | | 8 118,6 | 62 623,4 | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | | **509 230,1** | | **152 829,3** | **356 400,8** |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | |
| **1** | | Համայնքի տարածքում անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում | 2250,0 | | 2250,0 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | | **2250,0** | | **2250,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 12. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | |
| 1 | Համայնքի տարածքում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | | 81 452,2 | | 81 452,2 | - | - | - | - |
| 2 | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | | 9050,0 | | 9050,0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | | **90 502,2** | | **90502,2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | |
| 1 | 2023 թվականին ոլորտում ֆինանսապես ապահովված ծրագրեր չեն նախատեսվել | | - | | - |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 14. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | |
| 1 | Համայնքի բնակավայրերում հանրային լսումների և քննարկումների կազմակերպում | | 300.0 | | 300.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | **300.0** | | **300.0** |  |  |  |  |

# **4.Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային ծառայությունների մատուցում/բոլոր բնակավայրերում/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | | | | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ ըստ աշխատակազմի հաստիքացուցակի * Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը՝ | | | 180  22 | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | | | 3 | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում % | | | 15 | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը` օր * Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում` օր | | | 7  254 | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 699 850,4 | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սելավատարերի հուների, առուների մաքրում,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | | | | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի մասնագետների թիվը, * Համայնքի տեխնիկա և գույք | | | 10  առկա է | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Սելավների թվի նվազեցում, % | | | 18 | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Բնակիչների կարծիքը սելավատարների հուների մաքրման վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Սելավատարերի հուների մաքրման տևողությունը՝ ամիս | | | 4 | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Մաքուր և անվտանգ սելավատարեր՝ կմ | | | 7 | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 1500,0 | | |  | | | | |  |  | | | | |  | | | | | |
| **Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | | | | | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | |
| **Մուտքային** | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը՝ | | | 5 | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Իրականացված շտաբային ուսումնական վարժանքների, պարապմունքների, սեմինարների թիվը՝ | | | 6 | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | * Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստականության մակարդակը՝ % | | | 25 | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | * Համայնքային ՔՊ կազմավորումների հետ հրամանատարական պատրաստության պարապմունքներ՝, | | | եռամսյակը 1 անգամ | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Բարձրացել է քաղաքացիական պաշտպանության պատրաստվածության մակարդակը՝ % | | | 25 | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | | | | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ների տեխնիկա և գույք * Գիշերային լուսավորության լուսատու լամպերի թիվը, հատ | | | առկա է  3660 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ % | | | 60 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից % | | | 65 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ տարի | | | 1 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 76 734,6 | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2.** **Ջրամատակարարման համակարգերի պահպանություն և անխափան աշխատանքի ապահովում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | | | | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը * Կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք | | | 6  Առկա է | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Տեղադրված քլորացնող սարքերի թիվը | | | 7 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի որակից՝1-10 բալանոց սանդղակով | | | 7 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ տարի | | | 1 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Խմելու ջրի մատակարարման որակից բնակիչների բավարարվածության՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | բավարար | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 30 826,6 | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3,4,5,6,7** **Համայնքի թվով 5 բնակավայրերում խմելու ջրագծերի անցկացում**  **Բնակավայրը՝Բասեն, Կարմրաքար, Կրաշեն, Փոքրաշեն, Կամո** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | | | | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը * «Կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկա և գույք | | | 7  Ըստ գույքագրման ցուցակի | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Անցկացված ջրագծերի ընդհանուր երկարությունը՝գծմ | | | 4950 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի հասանելիությունից՝ ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ ամիս | | | 4 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի մատակարարման հասանելիության վերաբերյալ՝ ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 4100,0 | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 9. Ախուրյան բնակավայրի Նոր Ախուրյան թաղամասի և Չարենցի փողոցի, Կրաշեն բնակավայրի կոյուղագծերի կառուցում**  **Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Կրաշեն, Նոր Ախուրյան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | | | | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի մասնագետների թիվը | | | 5 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Կոյուղագծի երկարությունը–գծմ * Ծրագրից օգտվող շահառուների թիվը՝ մարդ | | | 1600  1132 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Ծրագրի շահառուների կարծիքը՝ ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ ամիս | | | 7 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Մատուցվող ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում - % | | | 5 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 80 702,9 | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 10.** **Շիրակ գյուղի չգազաֆիկացված հատվածի գազաֆիկացման աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | | | | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ | | | 5 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Անցկացված ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների ընդհանուր երկարությունը՝ մ * Ծրագրից օգտվող շահառուների թիվը՝ | | | 5969  1075 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Ծրագրի շահառուների կարծիքը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը ամիս | | | 7 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Բարելավվել է բնակավայրի ենթակառուցվածքների վիճակը % | | | 30 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 108 250,9 | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 11. Առափի բնակավայրի հին թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքներ /սնուցող գազատար/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | | | | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ | | | 5 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Անցկացված ստորգետնյա և վերգետնյա գազատար խողովակների ընդհանուր երկարությունը՝ մ * Ծրագրից օգտվող շահառուների թիվը՝ | | | 6150  1440 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Ծրագրի շահառուների կարծիքը՝ ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ ամիս | | | 7 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Բարելավվել է բնակավայրի ենթակառուցվածքների վիճակը % | | | 30 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 128 568,2 | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 12. Հայկավան գյուղի գազաֆիկացման աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ․ արժեքը** | | | | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ | | | 5 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Անցկացված վերգետնյա գազատար խողովակների ընդհանուր երկարությունը՝ գծ.մ * Ծրագրից օգտվող շահառուների թիվը՝ | | | 6460  1270 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Ծրագրի շահառուների կարծիքը՝ ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը – ամիս | | | 7 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Բարելավվել է Հայկավան բնակավայրի ենթակառուցվածքների վիճակը % | | | 40 | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 108 408,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 13. Երազգավորս բնակավայրի գազաֆիկացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախարժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Անցկացված վերգետնյա գազատար խողովակների երկարությունը –գծ.մ * Ծրագրից օգտվող շահառուների թիվը՝ | | | 9430  1527 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Ծրագրի շահառուների կարծիքը՝ ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ ամիս | | | 7 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Բարելավվել է Երազգավորս բնակավայրի ենթակառուցվածքների վիճակը % | | | 50 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 167 419,6 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ, ճանապարհաշինություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում, խճապատում, բարեկարգում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը * Կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ների տեխնիկայի | | | 8-10  առկա է | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Հարթեցված գրունտային ճանապարհների երկարությունը՝ կմ * Բարեկարգված փողոցների երկարությունը՝ կմ | | | 55  80 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Բնակիչների կարծիքը ասֆալտապատ և բարեկարգ ճանապարհների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | բավարար | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը –տարի | | | 1 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 58 199,2 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ, ճանապարհաշինություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի կոմունալ ծառայությունների և ենթակառուցվածքների բարելավում՝ տեխնիկական վերազինման միջոցով/տեխնիկաների ձեռքբերում/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | | |
| **Մուտքային** | | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Ձեռք բերված հատուկ տեխնիկայի թիվը՝ * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, կմ | | | 2  30 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Բնակիչների կարծիքը մատուցվող ծառայությունների որակից՝ ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ տարի | | | 1 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Տեխնիկապես հզորացել է համայնքի կոմունալ ծառայությունների և ճանապարհային սպասարկման համակարգը  % | | | 20 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 120 000,0 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ, ճանապարհաշինություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ազատան բնակավայրի 24-րդ փողոցի և Ոսկեհասկ բնակավայրի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ**  **Բնակավայրեր՝ Ազատան, Ոսկեհասկ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Նախագծանախագծային փաստաթղթեր՝ * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ | | | 6  6 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Ազատան բնակավայրում ասֆալտապատված փողոցի երկարությունը՝ գծմ, * Ոսկեհասկ բնակավայրում ասֆալտապատված փողոցի երկարությունը՝ գծմ, | | | 350  1200 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների վիճակից՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ ամիս | | | 7 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Երթևեկությունը և մարդկանց տեղաշարժը դարձել է հարմարավետ և անվտանգ, բարձրացել է բնակավայրերի գրավչությունը, բնակիչների կենսամակարդակը **%** | | | 15 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 292 208,5 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ, ճանապարհաշինություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Կրաշեն, Ջաջուռավան, Մեծ Սարիար բնակավայրեր տանող ավտոճանապարհի հիմնանորոգում և ասֆալտապատում/1-ին փուլ/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ | | | 6 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * 1-ին փուլով նախատեսված M7 հանրապետական նշանակության ճանապարհի կմ 12+325-ից մինչև Կրաշեն խաչմերուկ՝ երկարությունը՝ գծմ, * Ճանապարհի երթևեկելի մասի լայնությունը՝ մ | | | 1180  5,4 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների վիճակից՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ ամիս | | | 7 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Երթևեկությունը և մարդկանց տեղաշարժը դարձել է հարմարավետ և անվտանգ, բարձրացել է բնակավայրերի գրավչությունը, բնակիչների կենսամակարդակը **%**  Աճել է զբոսաշրջիկների թիվը % | | | 20 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | |  | | | **86 935,55** | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ, ճանապարհաշինություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Ախուրյան բնակավայրի Ջրաշինարարների բանավան 6-րդ փողոցի սալապատում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ | | | 6 | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Ջրաշինարարների բանավան 6-րդ փողոցի, մայթերի սալապատված հատվածը՝ մ քառ., | | | 7300 | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների վիճակից՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ ամիս | | | 7 | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Երթևեկությունը և մարդկանց տեղաշարժը դարձել է հարմարավետ և անվտանգ, բարձրացել է բնակավայրի գրավչությունը, բնակիչների կենսամակարդակը **%** | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 79 527,0 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ, ճանապարհաշինություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 6. Երազգավորս բնակավայրի 8-րդ փողոցի ասֆալտապատում /տեղափոխված 2022թվականից/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Ասֆալտապատված փողոցի երկարությունը՝ մ * Երթևեկելի մասի լայնությունը՝ մ, | | | 200  6.0 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների վիճակից՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | բավարար | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ ամիս | | | 7 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Երթևեկությունը և մարդկանց տեղաշարժը դարձել է հարմարավետ և անվտանգ, բարձրացել է բնակավայրի գրավչությունը, բնակիչների կենսամակարդակը, **%** | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 31 068,0 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ, ճանապարհաշինություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 7. Ազատան բնակավայրի 1-ին փողոցի ասֆալտապատում /տեղափոխված 2022թվականից/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Ասֆալտապատված փողոցի մակերեսը՝ գծմ, | | | 800 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների վիճակից՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | | | լավ | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ ամիս | | | 7 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Երթևեկությունը և մարդկանց տեղաշարժը դարձել է հարմարավետ և անվտանգ, բարձրացել է բնակավայրի գրավչությունը, բնակիչների կենսամակարդակը **%** * Աճել է զբոսաշրջիկների հոսքը **%** | | | 15  2 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 52 744,0 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն, արտադպրոցական դաստիարակություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Արևիկ, Այգաբաց, Բասեն, Կամո, Ազատան, Մայիսյան, Ոսկեհասկ, Հայկավան, Ջրառատ, Քեթի, Ջաջուռ, Մարմաշեն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ * ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք՝ | | | 5  առկա է | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը * ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներում աշխատողների թիվը * ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող սաների թիվը * Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը՝ դրամ * ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների ծառայություններից օգտվողների համար՝ փոխհատուցման գումար՝ դրամ | | | 14  233  800  264  5000 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների վիճակից՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց * Մատուցվող ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | | | Լավ  8 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ տարի * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում՝ օր | | | 1  5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին **%** | | | 50 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 368925,2 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն, արտադպրոցական դաստիարակություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2.** **Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում**  **Բնակավայրերը՝ Ախուրյան, Արևիկ, Մարմաշեն, Վահրամաբերդ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք՝ | | | առկա է | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Երաժշտական դպրոցում աշխատողների թիվը՝ * Արվեստի դպրոցում աշխատողների թիվը՝ * Երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թիվը՝ * Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը՝ | | | 23  64  94  444 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով՝ լավ | | | 8 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում՝ | | | 273 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ-ների գործունեությամբ ապահովվել է ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | | | 6 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 78 576,6 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն, արտադպրոցական դաստիարակություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Բայանդուր բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ /տեղափոխված 2022թվականից/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թիվը * ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրում՝ անգամ | | | 50-60  2  15  3 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ | | | լավ | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը՝ օր | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին % | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 235 981,3 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն, արտադպրոցական դաստիարակություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Կառնուտ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ /տեղափոխված 2022թվականից/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թիվը * ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրում՝ անգամ | | | 50-60  2  12-15  3 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ | | | լավ | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը՝ օր | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին % | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 217 914,7 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն, արտադպրոցական դաստիարակություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Ախուրիկ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ /տեղափոխված 2022թվականից/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թիվը * ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրում՝ անգամ | | | 50-60  2  12-15  3 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ | | | լավ | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը՝ օր | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին % | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 73 492,5 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն, արտադպրոցական դաստիարակություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 6. Ջրառատ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ /տեղափոխված 2022թվականից/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թիվը * ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրում՝ անգամ | | | 50-60  2  12-15  3 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ | | | լավ | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը՝ օր | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին % | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 139 136,0 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն, արտադպրոցական դաստիարակություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 6. Վահրամաբերդ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ /տեղափոխված 2022թվականից/** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թիվը * ՆՈՒՀ-ի խմբերի թիվը * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրում՝ անգամ | | | 50-60  2  12-15  3 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ | | | լավ | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը՝ օր | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին % | | | 5 | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 58 223,0 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն, արտադպրոցական դաստիարակություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 7. Ախուրյան համայնքի թվով 12 բնակավայրերի մանկապարտեզների տարածքների բարեկարգում, կեղտաջրերի հեռացում, ջեռուցման համակարգերի տեղադրում**  **Բնակավայրերը՝ Ախուրյան/Հեքիաթ/, Ազատան, Մարմաշեն, Վահրամաբերդ, Կապս, Մայիսյան, Քեթի, Հացիկ, Շիրակ, Ջաջուռ, Ջաջուռավան, Լեռնուտ,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | | | 6 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Բարեկարգված տարածքներ և խաղահրապարակներ * Ցանկապատված ՆՈՒՀ- երի թիվը * Ջեռուցված ՆՈՒՀ- երի թիվը * Կոմունալ հարմարություններով ապահովված ՆՈՒՀ- երի թիվը * Տանիքների վերանորոգում, ջրհորդանների և ձնարգելքների տեղադրում | | | 8  7  4  6  3 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Ծնողների կարծիքը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ | | | լավ | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ ամիս | | | 7 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Բարձրացել է նախադպրոցական կրթության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը, ապահովվել նախադպրոցական կրթության հասանելիությունը համայնքի բնակավայրերում % | | | 20 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 320 031,2 | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում**  **Բոլոր բնակավայրերում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | | | 6 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Կազմակերպված միջոցառումների թիվը | | | 20 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Կազմակերպված միջոցառումներից բնակիչների բավարարվածությունը | | | բավարար | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ տարի | | | 1 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Բարձրացել է մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը % | | | 10 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 7000,0 | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. «Ախուրյանի համայնքային գրադարան» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | | | 6 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Բնակավայրերում գործող գրադարանների թիվը * Կազմակերպված միջոցառումների թիվը * Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում՝ օր | | | 13  15  273 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Բնակչության կարծիքը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների վերաբերյալ | | | դրական | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ տարի | | | 1 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Բարձրացել է մշակութային ծառայությունների մատուցման որակը % | | | 5 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 43 973,5 | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ախուրյան բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | | | 6 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Վերանորոգված շինության մակերեսը՝ քառ.մետր * Ծրագրի շահառուների թիվը՝ մարդ | | | 700  9194 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Բնակչության կարծիքը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների վերաբերյալ | | | լավ | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ ամիս | | | 7 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Ապահովվել է Ախուրյան բնակավայրում բնակչությանը մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիություն ու որակը՝1-10 բալանոց սանդղակով | | | 6 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 90 929,5 | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. «Ազատանի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ների պահպանում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | |
| **Մուտքային** | | * «Ազատանի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը՝ * «Ազատանի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա՝ | | | 32  առկա է | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Մարզամշակութային կենտրոնի ծառայություններից օգտվողների թիվը՝ * Մարզադպրոցում գործող խմբերի թիվը՝ | | | 282  11 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Բնակչության կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ՝ | | | լավ | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ տարի | | | 1 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մարզամշակութային ծառայությունների մատուցումը՝ | | | լավ | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 42 220,0 | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. «Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի գործունեության** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | |
| **Մուտքային** | * «Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը | | | 35 | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մարզադպրոցի ծառայություններից օգտվողների թիվը՝ * Մարզադպրոցում գործող խմբերի թիվը՝ | | | 200  4 | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | * Բնակչության կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ՝ | | | լավ | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ տարի | | | **1** | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մարզական ծառայությունների մատուցումը | | | **այո** | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 51 912,7 | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակչությանը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | | | 2 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | | | 150 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Սոցիալական ծրագրից շահառուների բավարարվածությունը % | | | 50 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը տարի | | | 1 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | | | այո | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 25000,0 | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների լիցքավորում, վերանորոգում, մարտկոցների ձեռքբերում**  **Բնակավայր՝Ախուրյան, Արևիկ, Կամո, Բասեն, Մարմաշեն, Կապս, Վահրամաբերդ, Մայիսյան, Քեթի, Փոքրաշեն, Հացիկ, Շիրակ, Ջաջուռ, Կրաշեն, Մեծ Սարիար, Լեռնուտ, Կարմրաքար, Ազատան, Բայանդուր, Երազգավորս, Գետք, Ղարիբջանյան, Ոսկեհասկ, Հայկավան, Ախուրիկ,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը * Հակակարկտային կայանների թիվը | | | 5  74 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հարաբերությունը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերին % | | | 42.5 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ % | | | 2 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը տարի | | | 1 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Բարձրացել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակը % | | | 2 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 15000,0 | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2,3.Ոռոգման ցանցի արդիականացում/տեղափոխված 2022թվականից/**  **Բնակավայր՝ Հովիտ, Երազգավորս** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | | | 5 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Տեղադրված բաց բետոնյա տաշտակներ մ * Վերանորոգված պոմպակայանների թիվը * Ոռոգովի դարձած հողատարածքներ՝ հա | | | 3300  1  900 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Բնակիչների կարծիքը իրականացվող ծրագրից՝ | | | լավ | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը ամիս | | | 7 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Բարձրացել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակը % | | | 2 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 51 899.5 | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4.Ոռոգման ցանցի արդիականացում/տեղափոխված 2022թվականից/**  **Բնակավայր՝ Բասեն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | |
| **Մուտքային** | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | | | 5 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | * Վերանորոգված և կառուցված կմ * Ոռոգովի դարձած հողատարածքներ՝ հա | | | 4  800 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | * Բնակիչների կարծիքը իրականացվող ծրագրից՝ | | | լավ | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը ամիս | | | 7 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | * Բարձրացել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակը % | | | 2 | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | 149 355,2 | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5.Ոռոգման ցանցի վերանորոգում/տեղափոխված 2022թվականից/**  **Բնակավայր՝ Բենիամին** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվ | | | 5 | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | | * Տեղադրված բետոնյա կիսատաշտակներ կմ * Ոռոգովի դարձած հողատարածքներ՝ հա * Շահառու տնային տնտեսությունների թիվը՝ | | | 3  35-40  162 | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | | | * Բնակիչների կարծիքը իրականացվող ծրագրից՝ | | | լավ | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը ամիս | | | 7 | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | | * Բարձրացել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակը % | | | 2 | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | |  | | | 70 742,0 | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 6.Ոռոգման ցանցի արդիականացում/1-ին փուլ/**  **Բնակավայր՝ Ղարիբջանյան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ արժեքը** | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | | | * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվ | | | 5 | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | | * Վերանորոգված ջրագիծ՝ կմ * Ոռոգովի դարձած հողատարածքներ՝ հա | | | 3.6  300 | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | | | * Բնակիչների կարծիքը իրականացվող ծրագրից՝ | | | լավ | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը ամիս | | | 7 | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | | * Բարձրացել է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակը % | | | 2 | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | |  | | | **222 233,4** | | |  | | | |  | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աղբահանության համար գանձվող ամսական վճարի չափը՝ դրամ * Աղբատար մեքենաների թիվը՝ * Աղբարկղերի թիվը՝ | 150  3  780 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի նկատմամբ %: | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից % | 55 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | * Ծրագրի իրականացման ժամկետը տարի * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (ամսվա ընթացքում) կենտրոնում և մնացյալ բնակավայրերում՝ | 1  Ամենօրյա,  շաբաթը 2 անգամ, |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 98 500,0 |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | 81 452,2 |  |  |  |  |