Հավելված

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու

2024 թվականի մայիսի 21 –ի    -Ա որոշման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

|  | Ժամկետը | Աշխատանքները | Պատասխանատու կատարող |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Մինչև 2024 թվականի մայիսի 27 | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նախագծի բյուջետային հայտերի կազմում, ձևանմուշների լրացման կարգի մշակում | Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին |
| 2 | մինչև 2024 թվականի հունիսի 5 | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի եկամուտների կանխատեսումների ուղղությամբ աշխատանքների ընթացքի, 2024-2026 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով համայնքի բյուջեով եկամուտների ցուցանիշների փոփոխությունների վերաբերյալ՝ 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով համայնքի եկամուտներում տեղ գտած եկամուտների ցուցանիշների նկատմամբ շեղումների կամ փոփոխությունների վերլուծություն և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններից մուտքերի կանխատեսումների վերաբերյալ քննարկումների, կանխատեսումների իրականացում և ներկայացում | Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին |
| 3 | Մինչև 2024 թվականի հունիսի 10 | Ներքին և արտաքին աղբյուրներից համայնքին տրամադրվելիք դրամաշնորհների օգտագործման վերաբերյալ 2025-2027 թվականների համար կանխատեսումների կազմում և ներկայացում | Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին |
| 4 | Մինչև 2024 թվականի հունիսի 14 | 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով նախատեսվող ծախսերին առնչվող կապիտալ սուբվենցիաների եռամյա քանակի վերաբերյալ վերլուծություն | Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին |
| 5 | Մինչև 2024 թվականի հունիսի 17 | Տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված համաֆինանսավորման սկզբունքով 2025թ. պետական բյուջեից սուբվենցիաներ ստանալու համար հայտերի ներկայացում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպասարկման և գովազդի բաժին |
| 6 | Մինչև 2024 թվականի հունիսի 20 | Տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված 2025 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի ցանկի կազմում և տրամադրում Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմ | Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպասարկման և գովազդի բաժին |
| 7 | Մինչև 2024 թվականի հունիսի 25 | 1․Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ իրենց բյուջետային ծրագրերի փաստաթղթերի հապատասխանության, ծրագրերի բովանդակության և կառուցվածքի,արդյունքային ցուցանիշների, ֆինանսավորման շարունակականության նպատակահարմարության հետ կապված հարցերի շուրջ քննարկումներ համայնքապետարանի աշխատակազմում՝ | Հայտատու՝ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ |
| 8 | Մինչև 2024 թվականի հուլիսի 10 | Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները մշակում և համայնքի ղեկավարի աշխատակազմին են ներկայացնում իրենց 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հայտերը | Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ |
| 9 | Մինչև 2024 թվականի հուլիսի 19 | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նախագծի ծախսերի կանխատեսումների վերաբերյալ տեղեկանքների, հաստատված ձևերի, ծրագրերի և դրանց հիմնավորումների կազմում և ներկայացում | Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժին |
| 10 | Մինչև 2024 թվականի հուլիսի 30 | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նախագծի եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումների վերաբերյալ քննարկումների անցկացում, քննարկումների արդյունքում առաջարկված լրամշակումների կատարում, բնակչության և շահագրգիռ անձանց հետ համայնքի 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նախագծի մշակման հետ կապված հանդիպումների, բաց լսումների կազմակերպում | Համայնքապետարանի աշխատակազմ, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ |
| 11 | Մինչև 2024 թվականի օգոստոսի 5 | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի լրաշմակված նախագծի վերաբերյալ նիստի արձանագրության ընդունում | Ախուրյան համայնքի ավագանու ֆինանսավարկային և տնտեսական հարցերի հանձնաժողով |
| 12 | Մինչև 2024 թվականի օգոստոսի 20 | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի որոշման նախագծի քննարկում, հաստատում, տեղեկատվության հրապարակում ինտերնետային կայքԷջում | Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմ և ավագանի |