**Հաշվետվություն**

**ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի**

**2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի կատարման վերաբերյալ**



**Ախուրյան համայնք 2025 թվական**

# **Ներածություն**

Ձեզ ներկայացվող հաշվետվությունը կազմվել է Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի կողմից և հասցեագրված է համայնքի ավագանուն, աշխատակազմի անդամներին, համայնքային կազմակերպություններին, բնակիչներին, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի կազմակերպություններին ու շահագրգիռ այլ անձանց։

2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման ընթացքում կատարվել է համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի համալիր վերլուծություն՝ գոյություն ունեցող խնդիրների բացահայտման նպատակով։ Հիմք ընդունելով ֆինանսական ու տնտեսական ռեսուրսների գնահատման արդյունքները, առաջնորդվել ենք նպատակային և հավասարակշռված զարգացման տեսլականով։ Ընտրված ռազմավարական քաղաքականության շրջանակում իրականացրել ենք համապարփակ միջոցառումներ, որոնց իրականացման արդյունքում համայնքային խնդիրները նախանշված ժամկետներում ստացել են արդյունավետ լուծումներ։

Ախուրյան համայնքի 2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանը միտված է եղել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, որի համար առաջնահերթություն է համարվել պլանավորման արդյունավետության բարձրացումը և հետևողական գործունեությունը դրական վերջնարդյունքով։ Աշխատանքային պլանը հստակեցրել է ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված ռեսուրսներն ու ժամկետները։ Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ՝ այն ուղղված է եղել համայնքի ներքին ու արտաքին ներդրողների ներուժի ներգրավմանը, համայնքային խնդիրների առավել արդյունավետ լուծման համար։

Տարեկան աշխատանքային պլանի կատարման հաշվետվության ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դառնում, որ 2024 թվականին նախատեսված ծրագրերի մեծ մասն իրականացվել է պատշաճ կերպով, աշխատանքների ընթացիկ և ստացված արդյունքները գոհացուցիչ են, համայնքային և պետական միջոցները ծախսվել են ըստ նախանշված նպատակների։ Հաշվետու տարում նպատակային և հետևողական աշխատանքի շնորհիվ հաջողվել է զգալի աշխատանք իրականացնել։ Այնուամենայնիվ, առկա են ծրագրեր, որոնք անկախ մեզնից, նախատեսված ժամկետներում ավարտին չեն հասցվել։ Նման դեպքերում շարունակվում են ջանքերը՝ դրանք հնարավորինս կարճ ժամանակում ավարտելու ուղղությամբ։

Տարեկան աշխատանքային պլանի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվության մեջ ներառված է հաշվետու տարվա ծրագրերի կատարման վերլուծությունը՝ ըստ ոլորտների։ Մշտադիտարկման ընթացքում արձանագրված եզրակացություններն ու առաջարկությունները հաշվի են առնվել։

Հավելված 1-ում ներկայացված են համայնքի 2024 թվականի բյուջեի կատարողականի տվյալները (ըստ ոլորտների), ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի կառուցվածքը՝ ըստ գործառնական դասակարգման։

# **Համայնքի 2024 թվականի ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն**

ՏԱՊ-ի շրջանակում նախատեսված էր իրականացնել «Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում» ծրագիրը, որի նպատակն էր բարելավել համայնքի կառավարման որակը և բարձրացնել մատուցվող ծառայությունների արդյունավետությունը։ Արդյունքում բարելավվել են աշխատակիցների աշխատանքային պայմանները, ստեղծվել են ավելի հարմարավետ և արդյունավետ աշխատանքային պայմաններ, ինչը նպաստում է ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով, սակայն կատարվել են որոշակի փոփոխություններ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կառուցվածքում՝ հարմարեցնելով դրանք համայնքի զարգացման նոր պահանջներին։

Համայնքապետարանի պաշտոնական և համայնքային համացանցային կայքերը (akhuryan.am) պատշաճ կերպով գործում են՝ ապահովելով տեղեկատվության հասանելիություն համայնքի բնակիչների համար։ Շարունակական է «Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի» շահագործումը, որը հնարավորություն է տալիս համայնքապետարանին իրականացնել էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն, նվազեցնել վարչական բյուրոկրատիան և արագացնել աշխատանքների իրականացումը։

Համայնքի բնակիչներին հնարավորություն է տրված համայնքապետարանի պաշտոնական կայքի միջոցով ծանոթանալ՝

* Համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայություններին
* Համայնքային բյուջեի կառուցվածքին, եկամուտներին և ծախսերին
* ՏԻՄ-երի՝ ավագանու և համայնքի ղեկավարի կողմից ընդունված իրավական

 ակտերին(որոշումներ, կարգադրություններ)

* Համայնքապետարանի աշխատակազմին և նրանց պարտականություններին։

Բացի այդ, քաղաքացիները կարող են առցանց դիմում ուղարկել, հետևել իրենց դիմումի կարգավիճակին, ինչպես նաև համայնքապետարանի հետ կապ հաստատել էլեկտրոնային փոստի միջոցով (akhuryan.shirak@gmail.com)։

Տեղեկատվական համակարգերի արդյունավետ շահագործումը, թվային լուծումների կիրառումը և համայնքային կառավարման թափանցիկության բարձրացումը նպաստում են բնակիչների ներգրավվածության աճին, համայնքային կյանքի բարելավմանը և կառավարման համակարգի արդիականացմանը։

Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքում 2024 թվականին իրականացվել են մի շարք կարևոր ծրագրեր և նախաձեռնություններ՝ ուղղված համայնքի զարգացմանը։

**Սուբվենցիոն ծրագրեր**՝ պետություն-համայնք համատեղ ներդրմամբ Ախուրյան համայնքում մեկնարկել է 14 սուբվենցիոն ծրագիր՝ բաղկացած 19 ենթածրագրերից։

**Մանկապարտեզների կառուցում**՝ պետություն-համայնք համաֆինանսավորմամբ, մինչև տարեվերջ Ախուրյան խոշորացված համայնքում կառուցվել է 8 մանկապարտեզ, որից շահագործման է հանձնվել 5-ը։

**Երիտասարդական կենտրոնի ստեղծում**՝ Ախուրյան համայնքում նախատեսվում է ստեղծել երիտասարդական կենտրոն, որի ուղղակի շահառուները կլինեն համայնքի դեռահասներն ու երիտասարդները։

**Եկամուտների հավաքագրում**՝ համայնքի բնակավայրերի կողմից 2024 թվականին սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացը եղել է օրակարգային հարցերից մեկը։

Վերոնշյալ նախաձեռնությունները նպատակ են ունեցել բարելավել Ախուրյան համայնքի բնակիչների կյանքի որակը և նպաստել համայնքի շարունակական զարգացմանը։

**ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակիցների կողմից ՔԿԱԳ ծառայությունների մատուցման գծով 2024 թվականի ընթացքում իրականացված գործառույթներ․**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Աշխատանքի ավանումը** | **Գործարքի քանակը** | **Արտոնությունների կիրառման քանակը** | **Գանձված պետական տուրքը** |
| 1 | Ծննդյան ակտային գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմում | 472 | - | - |
| 2 | Ամուսնության ակտային գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմում | 157 | - | - |
| 3 | Ամուսնալուծության ակտային գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմում | 25 | 5 | 200 000 |
| 4 | Հայրության ճանաչման ակտային գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմում | 174 | 79 | 950 000 |
| 5 | Մահվան գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմում | 36 | - | - |
| 6 | Անվան փոխման ակտային գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմում | 35 | 8 | 810 000 |
| 7 | Որդեգրման ակտային գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմում | 0 | - | - |
| 8 | Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման ակտային գրանցում վերականգնման դիմում | 158 | 79 | 395 000 |
| 9 | Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման մեջ ուղղում,լրացում կամ փոփոխություն կատարելու դիմում | 247 | 137 | 550 000 |
| 10 | Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման մասին պետական վկայականի կրկնօրինակ ստանալու դիմում | 356 | 136 | 1 100 000 |
| 11 | Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման առկայության կամ բացակայության մասին տեղեկանք ստանալու դիմում | 389 | - | - |
| 12 | Կատարված ուղղման գործ | 264 | - | - |
| 13 | Ստացված հարցում,հաղորդում | 774 | - | - |
| 14 | Ուղարկված հարցում,հաղորդում | 647 | - | - |
| 15 | Թվայնացված | 1382 | - | - |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | 5116 | 444 | 4 005 000 |

**Քաղաքաշինության, կոմունալ տնտեսության, տրանսպորտի և հողօգտագործման ոլորտ․**

*2024 թվականի ընթացքում քաղաքաշինության, կոմունալ տնտեսության, տրանսպորտի և հողօգտագործման բնագավառներում քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի կողմից կատարվել են հետևյալ հիմնական աշխատանքները․*

1. Համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերին համապատասխան հողօգտագործում ապահովելու նպատակով կազմվել և սահմանված կարգով լիազոր մարմնի համաձայնեցմանն են ներկայացվել առանձին հողամասերի նպատակային նշանակությունները փոխելու համար կազմված թվով քսաներեք հողաշինարարական գործերը: Համաձայնեցված տասներկու փոփոխությունները ներկայացվել են համայնքի ավագանու հաստատմանը:
2. Մինչև համայնքի ընթացիկ քաղաքաշինական քարտեզը կազմելը, վարվել է համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի ընթացիկ քարտեզները և դրանց համապատասխան իրականացվել են անշարժ գույքերի հասցեավորման և օրենքով սահմանված կարգով համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործման, հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման աշխատանքները: Հասցե է տրամադրվել նախկինում չհասցեավորված և նոր առաջացած 181 օբյեկտների: 11 գույք վերահասցեավորվել է գործող կարգին համապատասխանեցնելու համար:
3. Հողերի օգտագործման սխեմաներին համապատասխան, համայնքի ավագանու համաձայնությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով օտարվել կամ օգտագործման է տրամադրվել համայնքային սեփականության հողամասերը: Համայնքի բյուջեի մուտքերն ավելացել են 119 667 800 դրամով: Համայնքի սեփականություն համարված շինությունների օտարումից մուտքերը կազմել են 16 498 500:
4. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կառուցապատողներին տրվել է թվով 134 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 122 շինարարության թույլտվություն, 25 ավարտական ակտ, ինչպես նաև տրամադրվել է ավարտված շինարարական օբյեկտների շահագործման թույլտվությունները:
5. Օրենքով սահմանված կարգով Ինքնակամ շինարարության հետևանքների վերացման նպատակով ապահովվել է դրանց օրինականացման գործընթացը: Համայնքի ղեկավարի որոշումներով օրինականացվել են ինքնակամ կառուցված կամ ինքնակամ համարվող 231 շինություններ: Համայնքի բյուջեի մուտքերն ավելացել են 28 852 000 դրամով:
6. Կազմվել է համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի ու շինությունների կառավարման տարեկան ծրագիրը և դրան համապատասխան վերանորոգվել, հիմնանորոգվել և կառուցվել են համայնքային սեփականաության 8 մանկապարտեզի շենքեր: Դրանցից են՝ Կառնուտ, Ջրառատ, Հացիկ, Ջաջուռավան, Բայանդուր, Ախուրիկ, Վահրամավերդ, Շիրակ բնակավայրերի մանկապարտեզները, որոնց շինարարության ընթացքի և որակի հսկմանը մասնակցել է բաժնի գլխավոր մասնագետը։ Կառուցված 8 մանկապարտեզի շենքերից շահագործման են հանձնվել 5-ը՝ Կառնուտ, Ջրառատ, Հացիկ, Ջաջուռավան, Բայանդուր բնակավայրերի մանկապարտեզները:
7. «Ախուրյանի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» և Մարմաշենի տեխնիկական սպասարկման կենտրոն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների ուժերով իրականացվել են համայնքի սեփականություն հանդիսացող ներհամայնքային խմելու ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքները, դաշտամիջյան ճանապարհների և բնակավայրերի ծածկի շերտ չունեցող փողոցների հարթեցման աշխատանքները: Նույն կազմակերպությունների կողմից իրականացվել են նաև աղբահանությունը, սանիտարական մաքրումը, բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմին չունեցող շենքերի պահպանումը, փողոցների լուսավորության համակարգի շահագործումը՝ լուսատուների փոխարինումը, գերեզմանատների պահպանումը:
8. Կազմակերպվել է համայնքային ենթակայության ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը: Վերանորոգվել են թվով 8 բնակավայրերի առավել ինտենսիվ երթևեկություն ունեցող փողոցները: Կատարվել է ասֆալտապատ փողոցների նշագծման աշխատանքներ:
9. Բնակավայրերում քարտեզագրման աշխատանքների ավարտից հետո գույքային իրավունքների առաջին պետական գրանցման աշխատանքների ժամանակ տեղ գտած թերությունների ուղղման նպատակով, համայնքի ղեկավարին դիմած քաղաքացիներին տրամադրվել են հողային բարեփոխումների և սեփականաշնորհման տեղական հանձնաժողովների որոշումների ճշտված քաղվածքները, նախկինում հասցեավորված օբյեկտների հասցեավորման որոշումների քաղվածքները և խորհրդատվություն է տրամադրվել պետական գրանցման ներկայացնելու համար:
10. «Իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու նպատակով քաղաքացիների դիմումներն ստանալուց հետո կազմվել և համայնքի ղեկավարին է ներկայացվել թվով 29 որոշումների նախագծեր:
11. Կազմակերպվել է անօթևան ընտսնիքներին հատկացված բնակարանների նվիրատվության գործընթացը և իրավունքների պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի կազմման աշխատանքները:
12. Ապահովվել է համայնքային սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքերի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրումը անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեին:

Կատարվել է բնագավառին վերաբերող հարցերով փաստաթղթաշրջանառությունը:

**Գյուղատնտեսության և բնապահպանության ոլորտ․**

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի «Գյուղատնտեսության և բնապահպանության» բաժնի աշխատանքների նպատակն է եղել բարելավել և ավելի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարձր մակարդակի հասցնել Ախուրյան համայնքի բնակավայրերի անասնապահությունը, դաշտավարությունը, հողերի ագրոքիմիական բաղադրությունը, բնապահպանական կանաչ գոտիների, անտառապատ տարածքների ավելացումը, նոր ոռոգման համակարգի միջոցով արդիականացնել և ապահովել բերքատվության աճ:

2024 թվականին Ախուրյան համայնքի «Գյուղատնտեսության և բնապահպանության» բաժնի կողմից կատարված աշխատանքները ծավալուն են և տեսանելի: Գյուղատնտեսական տարում բաժնի կողմից կազմակերպվել և իրականացվել են համայնքի բնակավայրերի անասնաբույժության և անասնաբուծության հետ կապված աշխատանքները: Բաժնի մասնագետները բնակավայրերի անասնաբույժների հետ միասին կազմակերպել են անասնագլխաքանակի հաշվառում և վիճակագրական կոմիտեի վիճակագրական ամփոփ հաշվետվություններ: Բաժնի մասնագետները բնակավայրերի անասնաբույժների հետ հետևել և ապահովել են անասնագլխաքանակի տեղաշարժը: Անասնաբույժների և վակցինատորների հետ կազմակերպել են խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների համարակալումը և հաշվառումը:

Հաջորդ խոշոր ծավալուն աշխատանքը, որը կատարվել է բաժնի կողմից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի մարտի 14-ի N 384-Լ որոշմամբ հաստատված բուսաբուծության աջակցության ծրագիրն էր:

Բաժնի մասնագետները մասնակցել են բնակավայրերում հանրային լսումների, լսել բնակչության խնդիրները, բողոքները, առաջարկությունները և համայնքի ղեկավարության հետ փնտրել լուծման տարբերակներ՝ դաշտավարության և ոռոգման կազմակերպման, արոտներում անասունների խմոցների վերականգնման, ինչպես նաև բնապահպանական ծրագրերի շրջանակներում։ Բաժնի կողմից կազմակերպվել են դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցման աշխատանքներ, ոռոգման առուների մաքրում, և ճանապարհների խաչմերուկներում տեղադրվել են խողովակներ։

Բաժնի կողմից կատարվել են բազմաթիվ բնապահպանական և անտառաշերտի տնկման ու պահպանման ծավալուն աշխատանքներ։ «ԷՅ-Թի-Փի» բարեգործական կազմակերպության կողմից Մեծ Սարիար բնակավայրում տնկվել է 46 հա անտառ։ Ընդհանուր տնկված 108 հեկտար անտառից 3200 գծամետր ցանկապատվել է, և այդ գործում մասնակցել են բաժնի մասնագետները։ Ջաջուռ բնակավայրում, անտառներից բաժնի աշխատակիցների գլխավորությամբ, կազմակերպվել են սանիտարական աշխատանքներ՝ հավաքելով չորացած վառելափայտը և մաքրելով կոտրված ծառերը։ Բազմաթիվ նման միջոցառումներ են կազմակերպվել նաև մյուս բնակավայրերում։

2024 թվականին Ախուրյան համայնքի 14 բնակավայրերում կատարվել են ջրային ուսումնասիրություններ՝ ջրի որակի բարելավման և ջրօգտագործման թույլտվությունների ստացման հարցերով։ Բաժնի մասնագետների մասնակցությամբ և Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հետ համատեղ, 14 բնակավայրերի 45 աղբյուրներից ստացել ենք հիդրոերկրաբանական տեղեկատվություն և անձնագրեր։ Առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ստացվել են փորձագիտական եզրակացություններ, ջրի նմուշի միկրոկենսաբանական փորձարկման արձանագրությունը, ինչպես նաև խմելու ջրի քիմիական և ճառագայթաբանական հետազոտության արձանագրությունները։

Բաժնի մասնագետների կողմից կազմակերպվել է Ախուրյան համայնքի բնակավայրերում հողամասերի պահպանության գործընթացը՝ նպատակ ունենալով ավելի արդյունավետ կազմակերպել դրանց պահպանությունը, բերրիությունը բարձրացնել և նպատակային նշանակությանը համապատասխան օգտագործել: Համայնքային և պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վարձակալության իրավունքով մրցույթային կարգով դրանք օգտագործման են տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին:

Բաժինը վերահսկում է հակակարկտային կայանների անխափան աշխատանքների կազմակերպումը և սպասարկումը: Ախուրյան համայնքը իր բնակավայրերում ունի 74 կայան:

**Ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման ոլորտ.**

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժինը 2024 թվականի հունվարից մինչև դեկտեմբեր ամիսներ իրականացրել է հետևյալ գործառույթները:

Ֆինանսների նախարարության գանձապետական համակարգի «clienttreasury» ծրագրում մուտքագրվել են Ախուրյան համայնքի բյուջեի եկամուտներն ու ծախսերը: ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի 2024 թվականի նախնական բյուջեն հաստատվել է 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ի թիվ 209-Ն որոշմամբ, որը կազմել է՝ եկամուտների գծով 2,668,100.0 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 2,668,000.0 հազար դրամ:

Բյուջեի բաշխման եռամսյակային համամասնությունների մասին համայնքի ղեկավարի 2024 թվականի հունվարի 8-ի թիվ 02-Ն որոշման հիման վրա կազմվել են համայնքապետարանի և համայնքի ենթակայության տակ գտնվող համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների նախահաշիվները:

Սեփական եկամուտները բյուջեում ճիշտ պլանավորելու նպատակով վարչական ղեկավարներին ուղարկվել է գրություն 2024 թվականի բնակավայրերի սեփական եկամուտների պլանային թվերի և ապառքների մասին տեղեկատվություն տրամադրելու համար: Տվյալները ամփոփվել են ըստ հարկատեսակների և ներառվել բյուջեում:

Ամփոփվել են 2023 թվականի բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունները, ազատ մնացորդը, իսկ վերջնական վերլուծությունների ամփոփման արդյունքում կազմվել և համայնքի ղեկավարին ու ավագանուն ներկայացվել է բյուջեի փոփոխման նախագիծը: ՀՀ ՇՄ Ախուրյան համայնքի բյուջեի փոփոխության նախագիծը համայնքի ավագանու կողմից հաստատվել է 2024 թվականի փետրվարի 15-ի թիվ 17-Ն որոշմամբ՝ եկամուտների գծով 2,668,100.0 հազար դրամ թիվը փոխարինվել է 3,958,454.0 հազար դրամով, ծախսերի գծով՝ 2,668,100.0 հազար դրամ թիվը փոխարինվել է 4,250,136.5 հազար դրամ թվով:

ՀՀ ՇՄ Ախուրյան համայնքի 2023 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը վերլուծվել և ներկայացվել է համայնքի ղեկավարին, որի համար կազմվել է ավագանու որոշման նախագիծ և հաստատվել Ախուրյան համայնքի ավագանու կողմից 2024 թվականի մարտի 19-ի 39-Ն որոշմամբ:

Ըստ անհրաժեշտության, գնումների պլանում կատարվել են փոփոխություններ և լրացումներ, որոնք հրապարակվել են Ֆինանսների նախարարության էլեկտրոնային տեղեկագրում: Համայնքապետարանի կարիքները բավարարելու համար իրականացվել են գնման գործընթացներ՝

• գնանշման հարցման և բաց մրցույթի ընթացակարգով ծառայությունների և աշխատանքների մատուցման համար 61 գնում,

• ապրանքների ձեռքբերման համար 22 գնում,

• մեկ անձով գնման ընթացակարգով 88 գնում:

Գնումներն ըստ եռամսյակների․

|  |
| --- |
| **ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ** |
|  |
| **1-ին եռամսյակ** | **14 գնում**  |
| **2-րդ եռամսյակ** | **10 գնում** |
| **3-րդ եռամսյակ** | **6 գնում** |
| **4-րդ եռամսյակ** | **3 գնում** |
| **ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ** |
| **1-ին եռամսյակ** | **18 գնում**  |
| **2-րդ եռամսյակ** | **8 գնում** |
| **3-րդ եռամսյակ** | **12 գնում** |
| **4-րդ եռամսյակ** | **14 գնում** |
| **ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ** |
| **1-ին եռամսյակ** | **1 գնում** |
| **2-րդ եռամսյակ** | **1 գնում** |
| **3-րդ եռամսյակ** | **1 գնում** |
| **4-րդ եռամսյակ** | **-** |
| **ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ** |
| **1-ին եռամսյակ** | **8 գնում** |
| **2-րդ եռամսյակ** | **6 գնում** |
| **3-րդ եռամսյակ** | **2 գնում** |
| **4-րդ եռամսյակ** | **6 գնում** |
| **ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ** |
| **1-ին եռամսյակ** | **4 գնում** |
| **2-րդ եռամսյակ** | **8 գնում** |
| **3-րդ եռամսյակ** | **7 գնում** |
| **4-րդ եռամսյակ** | **14 գնում** |
| **ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՁԵՎՈՎ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ** |
| **1-ին եռամսյակ** | **11 գնում** |
| **2-րդ եռամսյակ** | **10 գնում** |
| **3-րդ եռամսյակ** | **4 գնում** |
| **4-րդ եռամսյակ** | **3 գնում** |

«Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2024 թվականի մարտի 14-ի թիվ 384-Լ որոշմամբ հաստատված «Բուսաբուծության աջակցության» ծրագրի շրջանակներում կառավարության կողմից Ախուրյան համայնքին հատկացվել է 116 474,3 հազար դրամ, որի հիման վրա կատարվել է բյուջեի փոփոխություն, և վճարվել է ծրագրից օգտված 422 շահառուի: Համայնքապետարանի աշխատակիցներին հաշվարկվել և վճարվել են աշխատավարձերը, արձակուրդային վճարները, վերջնահաշվարկները՝ համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի: «Taxservice.am» կայքում վարվել են աշխատակազմի աշխատակիցների անհատական քարտերը, և համապատասխան ժամկետներում կատարվել են աշխատակիցների ազատման և նոր աշխատակազմի ընդունման գործընթացներ:
Ծառայությունների մատուցման, ապրանքների ձեռքբերման և շինարարական աշխատանքների պայմանագրերի կատարման արդյունքների ընդունման հիման վրա կազմվել են սկզբնական հաշվապահական փաստաթղթեր, և գանձապետական «clienttreasury» ծրագրով իրականացվել են վճարումներ: «Taxservice.Invoicing.am» ծրագրով իրականացվել են հաշվարկային և հարկային

հաշիվների դուրս գրումը և ստացումը:

Ախուրյանի համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգում մուտքագրվել են եկամուտների և ծախսերի պլանային տվյալները, ինչպես նաև ծախսային նախահաշիվներն ու վճարման հանձնարարագրերը: Յուրաքանչյուր ամիս համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից ներկայացվել են ծախսերի մասին հաշվետվություններ, որոնք ստուգվել, ամփոփվել և կատարվել են համապատասխան վճարումներ:

Յուրաքանչյուր ամիս իրականացվել է ձեռք բերված ապրանքների նյութաշարժ, կազմվել են համապատասխան փաստաթղթեր: Հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 15-ը ամփոփվել և համայնքի ղեկավարին է ներկայացվել բյուջեի կատարման եռամսյակային հաշվետվությունները:
Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա համար կազմվել են ֆինանսական հաշվետվություններ և ներկայացվել են մարզպետարան: Հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգով ներկայացվել են եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվետվությունները:
Ախուրյանի համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգում ներմուծվել են եկամուտների և ծախսերի պլանները, իսկ սեփական եկամուտների կատարողականը պարբերաբար ամփոփվել և ներկայացվել է համայնքի ղեկավարին, աշխատակազմի քարտուղարին ու համապատասխան մարմիններին: Անհրաժեշտությունից ելնելով, համայնքի ղեկավարին են ներկայացվել համայնքի բյուջեում առաջարկվող փոփոխությունների նախագծեր: Ախուրյան համայնքի ղեկավարին և ավագանուն է ներկայացվել 2025-2027 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի նախագիծը, որը հաստատվել է համայնքի ավագանու 2024 թվականի հուլիսի 30-ի թիվ 152-Ն որոշմամբ:

Ախուրյան համայնքի ղեկավարի 2024 թվականի հոկտեմբերի 14-ի 375-Ա կարգադրությամբ ստեղծված հանձնաժողովի կողմից իրականացվել են 2024 թվականի գույքագրման աշխատանքները: ՀՈԱԿ-ների և վարչական տարածքների կողմից ներկայացված գույքացանկը ստուգվել և կատարվել է համադրում, վերջնական արդյունքները հաստատվել են համայնքի ավագանու 2024 թվականի նոյեմբերի 22-ի թիվ 185-Ա որոշմամբ: ՀԾ «Հաշվապահ-7» ծրագրով ձևավորվել է ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն և ուղարկվել Ֆինանսների նախարարություն:

Ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի կողմից աշխատանքներ են իրականացվել մասնակցային բյուջետավորման ծրագրի գործառույթի հետ կապված:

Իրականացվել են աշխատանքներ 2025 թվականի բյուջեի կազմման գործընթացի հետ կապված:
Բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացվել են համայնքի ղեկավարի և աշխատակազմի քարտուղարի այլ հանձնարարականներ:

  **Դիագրամ 1**

**3 912 341,9**

հազար դրամ

**2024թ. Բյուջեի մուտքերը**

Դոտացիա

3 143 625,4

Անժարժ գույքի հարկ (Հողի հարկ)

170 353,7

Գույքահարկ

218 967,4

 **Դիագրամ 2**

**Համայնքի 2024թ.բյուջեի եկամուտներն ըստ վարչական և ֆոնդային մասերի**

հազար դրամ

 **2 835 590,6 1 076 751,3**

**Վարչական բյուջեի եկամուտներ Ֆոնդային բյուջեի**

 Աղյուսակ 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշներ** | **Տարեկան պլան** | **Փաստացի կատարված պլան** | **%** |
| 1 | Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար | 1 362,0 | 2 169,0 | 159 |
| 2 | Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար | 27 436,3 | 34800,2 | 127 |
| 3 | Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքւ հարկ | 185 651,4 | 170 353,7 | 91,7 |
| 4 | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 226 608,7 | 218 967,4 | 96,6 |
| 5 | Տեղական տուրքեր | 8 605,5 | 11 298,0 | 131,3 |
| 6 | Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր  | 3 300,0 | 4 015,0 | 121,7 |
| 7 | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 2 066 876,2 | 2 066 876,2 | 100 |
| 8 | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 1 121 969,0 | 1 076 751,3 | 96 |
| 9 | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ | 86 681,5 | 69 707,5 | 80,4 |
| 11 | Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | 1999,0 | 1999,0 | 100 |
| 12 | Տեղական վճարներ  | 117 789,7 | 105 427,2 | 89,5 |
| 13 | Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | 1 000,0 | 0 | 0 |
| 14 | Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Այլ եկամուտներ ,օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ | 118 081,9 | 121 126,9 | 102,5 |
| 16 | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր | 753 000,0 | 753 000,0 | 100 |
| 17 | Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր | -100 000,0 | -136 166,3 | 136,2 |
| 18 | Հավելուրդ/պակասուրդի ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |  |  |

**Համայնքի 2024թ. բյուջեի ծախսերի կառուցվածքը` ըստ գործառնական դասակարգման հոդվածների (ոլորտների)**

 Աղյուսակ 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշներ** | **Գումար** | **Տես. կշիռ** |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 821 797,4 | 93,2 |
| 2 | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն |  |  |
| 3 | Տնտեսական հարաբերություններ | -136 166,3 | 136,2 |
| 4 | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 148 473,9 | 98,4 |
| 5 | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն | 393 972,6 | 78,5 |
| 6 | Առողջապահություն |  |  |
| 7 | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն | 9 513,5 | 94,2 |
| 8 | Կրթություն | 1 022 049,0 | 94,8 |
| 9 | Սոցիալական պաշտպանություն | 23 950,0 | 87,8 |
| 10 | Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր | 769 216,0 | 99,5 |

**Քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ․**

Ներկայացնում ենք տեղեկատվություն ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի կողմից 2024 թվականի աշխատանքային տարում իրականացված գործունեության վերաբերյալ՝ ըստ ներքոգրյալի․

1․ ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու կողմից ընդունված թվով 323 որոշումների հաշվառման, համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում տեղադրման և ՀՀ Շիրակի մարզպետարան առաքման աշխատանքներ։

2․ ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ղեկավարի կողմից ընդունված թվով 1522 որոշումների հաշվառման, համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում տեղադրման և ՀՀ Շիրակի մարզպետարան առաքման աշխատանքներ։

3․ ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ղեկավարի կողմից արձակած թվով 472 կարգադրությունների հաշվառման, համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում տեղադրման աշխատանքներ։

4․ ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի կողմից արձակված թվով 283 հրամանների հաշվառման, համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում տեղադրման աշխատանքներ։

5․ ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի թվով 78 համայնքային ծառայողի անձնական գործերի վարման և պահպանման աշխատանքներ։

6․ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների անձնական գործերի և կադրերի հաշվառման մատյանի վարման և պահպանման աշխատանքներ՝

1) քաղաքական պաշտոններ – թվով 3 անձնական գործ

2) հայեցողական պաշտոններ – թվով 6 անձնական գործ

3) վարչական պաշտններ- թվով 32 անձնական գործ

4) տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ-թվով 50 անձնական գործ

5)ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու <<Քաղաքացիական պայմանագիր>> խմբակցության փորձագետ-թվով 1 անձնական գործ

6)ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու խմբակցությունների գործավարներ-թվով 3 անձնական գործ

7)քաղաքացիական աշխատանք իրականացնողներ-թվով 44 անձնական գործ

8)ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրեններ – թվով 27 անձնական գործ

9)ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի թվով 2190 դիմումի հաշվառում և թվով 1320 դիմումի պատասխան։

10)ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի թվով 674 փաստաթղթերի ներքին շրջանառություն

11)ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի ՀՈԱԿ-ների կողմից ներկայացված թվով 1105 ֆինանսական հաշվետվությունների հաշվառում

12)ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի թվով 7727 մտից գրությունների էլեկտրոնային և թղթային հաշվառման և պահպանման աշխատանքներ։

13)ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի թվով 4542 ելից գրությունների թղթային և էլեկտրոնային հաշվառման և պահպանման աշխատանքներ։

14)«Հայփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով թվով 723 նամակի էլեկտրոնյաին և թղթային կազմման, հաշվառման և առաքման աշխատանքներ։

2025 թվականի հունվարի 03-ից մինչև հունվարի 29-ն ընկած ժամանակահատվածում բաժնի կողմից իրականացվել են․

1․ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ղեկավարի կողմից ընդունված թվով 143 որոշումների հաշվառման, համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում տեղադրման և մարզպետարան առաքման աշխատանքներ։

2․ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ղեկավարի կողմից արձակած թվով 44 կարգադրության հաշվառման և համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում տեղադրման աշխատանքներ։

3․ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի կողմից արձակած թվով 14 հրաման հաշվառման և համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում տեղադրման աշխատանքներ։

4․ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի թվով 424 մտից գրությունների էլեկտրոնային և թղթային հաշվառման և պահպանման աշխատանքներ։

5.ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի թվով 300 ելից գրությունների թղթային և էլեկտրոնային հաշվառման և պահպանման աշխատանքներ։

7.«Հայփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով թվով 25 նամակի էլեկտրոնյաին և թղթային կազմման, հաշվառման և առաքման աշխատանքներ։

8․ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների անձնական գործերի վարման և կադրերի հաշվառման աշխատանքներ․

1. քաղաքական պաշտոններ – թվով 3 անձնական գործ
2. հայեցողական պաշտոններ – թվով 6 անձնական գործ
3. վարչական պաշտններ- թվով 32 անձնական գործ
4. տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձինք-թվով 50 անձնական գործ
5. ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու <<Քաղաքացիական պայմանագիր>> խմբակցության փորձագետի- թվով 1 անձնական գործ
6. ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու խմբակցությունների գործավարների- թվով 2 անձնական գործ
7. քաղաքացիական աշխատանք իրականացնողներ-թվով 45 անձնական գործ
8. ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրենների – թվով 27 անձնական գործ

9)ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի թվով 186 դիմումների և թվով 10 դիմումի պատասխանների հաշվառման աշխատանքներ։

10)ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի թվով 25 փաստաթղթերի ներքին շրջանառություն

11)ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից ներկայացված թվով 171 ֆինանսական հաշվետվությունների հաշվառում։

Կից ներկայացվում է ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի /35 բնակավայր/ բնակչության թվի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ 2024 թվականի հուլիսի 01-ի դրությամբ։

**Եկամուտների հավաքագրման ոլորտ․**

2025 թվականի ընթացքում ներդրվել է եկամուտների գանձման ավտոմատացված համակարգը (Վեկտոր+), բացահայտվել են համակարգում առկա թերությունները և իրականացվել են դրանց շտկման աշխատանքները՝ կադաստրային ստորաբաժանման կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա։

Համայնքների եկամուտների կառավարման համակարգի միջոցով ապահովվել է օգտվողների գործառույթների իրականացումը, ինչպես նաև, անհամապատասխանությունների առկայության դեպքում, ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ և կատարվել համապատասխան ճշգրտումներ։

Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի միջոցով կազմակերպվել է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունը։

2025 թվականին շարունակվել է վարձակալության հիմունքներով հանձնված համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքների, շինությունների և կառուցվածքների հաշվառումը և մուտքագրումը համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգում։

Տարվա ընթացքում տարվել են աշխատանքներ համայնքում առավել մեծ հարկային պարտավորություններ ունեցող անձանց հետ՝ հարկերի հավաքագրման գործընթացն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով։

2025 թվականի բյուջեի եկամուտների կատարման ապահովման համար ամենօրյա գործունեություն է ծավալվել բնակչության հետ։

Կազմվել և ավագանու քննարկմանը ներկայացվել են համապատասխան որոշումների նախագծեր։

Իրականացվել են նաև աշխատակազմի քարտուղարի այլ հանձնարարությունները։

**Կրթության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտ․**

Ախուրյան համայնքում 2024 թվականին գործում է թվով 19 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, որոնցից 5-ը` «Ջաջուռավանի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ը, «Բայանդուրի մսուր-մանկապատեզ» ՀՈԱԿ-ը, «Ջրառատի մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ը և «Կառնուտի մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ը, «Հացիկի մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ը սկսել են իրենց գործունեությունը 2024 թվականի օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներից:

2024 թվականին նախահաշվով նախատեսված երեխաների թիվը եղել է 887 սան:

18 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ընդհանուր աշխատակիցների հաստիքային միավորը 271-ն է, որից 113-ը մանկավարժական աշխատողներն և դաստիարակի օգնականներն են:

Ծնողական վարձավճարի չափը Ախուրյան համայնքի ավագանու 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ 199-Ն որոշմամբ սահմանվել է 5000 դրամ:

2024 թվականին լիցենզավորվել են թվով 3 մանկապարտեզներ` «Հայկավանի Ալվան Ծաղիկ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ, «Ջաջուռի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ը և «Մարմաշենի Հենրիկ Սերոբյանի անվան մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ:

**Ախուրյան համայնքում գործող արտադպրոցական կազմակերպությունների գործունեության, պատմամշակութային հուշարձանների, մշակութային միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ.**

Ելնելով համայնքային ծառայության պաշտոնի անձնագրով սահմանված իմ իրավունքներից ու պարտականություններից՝ կատարում եմ աշխատակազմի քարտուղարի կողմից առաջարկված հանձնարարությունները: Դրանց կատարման ընթացքի մասին ժամանակին զեկուցում եմ աշխատակազմի քարտուղարին: Անհրաժեշտության դեպքում նախապատրաստում և նրան եմ ներկայացնում աշխատանքային ծրագրեր, անում եմ առաջարկություններ:

* Ախուրյան համայնքում գործում է 2 երաժշտական , 1 արվեստի դպրոց և 2 մարզամշակութային կենտրոն

 **Երաժշտական դպրոցներ․**

* Արևիկի երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ /4 բաժին, 3 վարչատնտեսական աշխատող, 6 մանկավաժ, 37 սան/
* Վահրամաբերդի երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ /2 բաժին, 3 վարչատնտեսական աշխատող, 5 մանկավաժ, 32 սան/

**Արվեստի դպրոցներ․**

* Մարմաշենի Մուրադ Մալխասյանի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ /ունի 6 բաժին, 3 վարչատնտեսական աշխատող, 8 մանկավաժ, 76 սան/,

**Մարզամշակութային կենտրոններ․**

* Ախուրյանի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ / ունի 12 վարչատնտեսական աշխատող, 7 երաժշտական բաժին, 17 մանկավաժ, 9 գրադարանավար, 11 ակումբավար, 160 սան/
* Ազատանի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ / ունի 6 երաժշտական բաժին, 5 խմբակ, 7 վարչատնտեսական աշխատող, 27 մանկավաժ, 1 գրադարանավար, 9030 կտոր գիրք, 325 սան/:

Նշված դպրոցներում իրականացվում է Ազգային, լարային և փողային նվագարանների գծով ուսուցում» պետպատվերի ծրագիրը, որով նախատեսված ուսման վարձավճարները տրամադրվում են յուրաքանչյուր ամիս, պետության կողմից հաստատված վճարման ժամանակացույցի համաձայն: Պետպատվերի շրջանակից օգտվել է 26 երեխա:

Արվեստի և երաժշտական դպրոցներում կազմակերպվում են հաշվետու համերգներ, բաց և փակ համերգներ, տոնական միջոցառումներ, երգչախմբային համերգներ, վարպետաց դասեր, հանդիպումներ ճանաչված արվեստագետների հետ և այլն:

* Արվեստի և երաժշտական դպրոցների գործունեության նպատակն է՝
* ծավալել ուսումնական գործունեություն մատաղ սերնդի համար երաժշտության և արվեստի մյուս բնագավառներում /պետական օրինակելի ուսումնական պլանների համաձայն/
* ձեռք բերել նախնական ուսումնառություն
* ձևավորել արվեստի բնագավառում երեխայի աշխարհընկալումը
* նպաստել գեղագիտական ու աշխատանքային դաստիարակության ձևավորմանը
* ունենալ զարգացած, կիրթ, արվեստասեր հասարակություն

Արվեստի և երաժշտական դպրոցներում կազմակերպվում են հաշվետու համերգներ, բաց և փակ համերգներ, տոնական միջոցառումներ, երգչախմբային համերգներ, վարպետաց դասեր, հանդիպումներ ճանաչված արվեստագետների հետ:

Ախուրյանի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ը իրականացնում է արտադպրոցական ուսուցում՝ երաժշտական կրթության, մշակույթի ոլորտում: Իրականացնում է գրադարանային գործի վարումը համայնքի Ախուրյան, Վահրամաբերդ, Բենիամին, Կապս, Այգաբաց, Մարմաշեն, Հացիկ բնակավայրերում /91 233 կտոր գիրք/: Իսկ համայնքի մնացած բնակավայրերի մեծ գրքային ֆոնդը գտնվում է տարբեր վայրերում և համարվում են փակ դռներ: Կազմակերպում է Ախուրյան համայնքի բնակիչներին / ցանկության համաձայն/ գրքերի սպասարկումը, գիտության և մշակույթի գործիչներին և նրանց ստեղծագործություններին իրազեկումը և տարածումը, գեղագիտական դաստիարակությունը, ազատ ժամանակի կազմակերպումը և օժանդակում է կրթական համակարգի գործունեությանը:

Իրականացնում է ակումբային աշխատանքների կազմակերպումը Ախուրյան, Արևիկ, Հովիտ, Վահրամաբերդ, Կառնուտ, Բասեն, Մայիսյան, Այգաբաց, Բենիամին, Բայանդուր, Առափի բնակավայրերում, որտեղ կազմակերպվում են համերգային ծրագրեր և միջոցառումներ:

Ազատանի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ- ն իրականացնում է կրթական, մշակութային և սպորտային նախնական մասնագիտական ուսուցում: Իրականացնում է արտադպրոցական ուսուցում՝ երաժշտության ու պարարվեստի, դեկորատիվ կիրառական արվեստի, թատերական արվեստի, ֆուտբոլային խաղի ուսուցում գրադարանային գործի վարում/9 030 կտոր գիրք/ կազմակերպում է համերգներ, թատերական ներկայացումներ, տարաբնույթ միջոցառումներ, որոնք ուղղված են սաների գեղագիտական, բարոյահոգեբանական, աշխատանքային դաստիարակությանը: Նպատակ ունենալով՝ սաների մոտ ամրապնդելու ազգայինը, հաղորդակից դարձնելու համաշխարհային գրականությանը և փորձին, բացահայտելու շնորհալի երեխաներին:

Քանի որ հետպատերազմյան շրջանում Հայաստանի Հանրապետությունում մասսայական տոնական միջոցառումները մասամբ են իրականացվել, այդ իսկ պատճառով Ախուրյան համայնքում ևս չեղյալ են հայտարարվել շատ տոնական միջոցառումներ: Սակայն, համայնքում պետական տոներին և հիշատակի օրերին նվիրված տարաբնույթ միջոցառումները կազմակերպվել և անցկացվել են ժամանակին, որոնց ընդգրկվել են համայնքի բնակավայրերից տարբեր տարիքային խմբերի երեխաները և մեծահասակները, որոնց ընդհանուր թիվը կազմում է մոտ 25000-30000:

**2024 թվականին կազմակերպված և անցկացված միջոցառումները**.

* Հունվարի 28-ին- Հայրենիքի պաշտպանության համար անմահացած հայորդիների հիշատակին համայնքի բոլոր բնակավայրերի գերեզմանատներում կազամկերպվել է ծաղկադրում-խնկարկում և հոգևոր հայրերի կողմից օրհնության կարգ:
* Հունվարի 28-ին - Հանդիսավոր համերգային ծրագիր Ազատանի մշակույթի տանը:
* Հունվարի 31-ին - <<Չքնաղ Հայաստան>> խորագրով գրական-երաժշտական ցերեկույթ՝ գեղանկարչության և երաժշտական բաժնի սաների մասնակցությամբ։ Նվիրված՝ Մարտիրոս և Ղազարոս Սարյաններին /Ազատան մշակույթի տուն /:
* Փետրվարի 2-ին և 4-ին- <<Կաթիդ փարան չմոռանաս, մամա>> ներկայացման դիտում /2 դիտում/
* Փետրվարի 3-ին - Մասնակցություն <<Աշոցքի ձմեռ>> մարզամշակութային միջոցառմանը:
* Փետրվարի 17-ին- Պարույր Սևակին նվիրված գրական-երաժշտական ցերեկույթ / Ազատանի մշակույթի տուն/:
* Փետրվարի 19-ին-Ախուրյան համայնում գործող Ախուրյան, Ազատան, Վահրամաբերդ, Բենիամին, Այգաբաց, Կապս բնակավայրերի գրադարաններում տեղի ունեցան միջոցառումներ՝ նվիրված Հովհ. Թումանյանի ծննդյան և գիրք նվիրելու օրվան:
* Փետրվարի 21-ին-Ազատանի մարզամշակութային կենտրոնի ստեղնաշարային գործիքների բաժնի սաների համերգային ծրագրի ներկայացում ։
* Փետրվարի 28-ին-Մարտիրոս Սարյանի 144-ամյա տարելիցին նվիրված ցուցահանդես\_միջոցառում <<Իմ Հայաստան>> խորագրով: Միջոցառումն ուղեկցվեց Շառլ Ազնավուրի երգերով: /Ազատանի մշակույթի տուն/
* Փետրվարի 28-ին- Համերգ՝ լարային գործիքների կատարողների մասնակցությամբ: /Ախուրյանի մարզամշակութային կենտրոնում/:
* Մարտի 11-ին-Կանանց միամսյակի կապակցությամբ համայնքապետարանի ղեկավարի և համայնքապետարանի աշխատակիցների այցեր համայնքի արտադպրոցական հաստատություններ:
* Մարտի 14-ին-Ախուրյանի մարզամշակութային կենտրոնի գրադարանային բաժնում տեղի ունեցավ գրական-երաժշտական ցերեկույթ՝ նվիրված Կանանց միամսյակին: Հնչեցին Հովհաննես Թումանյանի, Պարույր Սևակի, Համո Սահյանի, Հովհաննես Շիրազի, Եղիշե Չարենցի, Կոմիտասի և մյուս՝ 2024 թվականին հոբելյանական տարվա մեծերի ստեղծագործությունները:
* Ապրիլ 04-Հուշ ցերեկույթ՝ նվիրված Ապրիլյան քառօրյային անմահացած Աշոտ Շահբազյանի հիշատակին- Ախուրյան բնակավայր
* Ապրիլ 03-ին- Ազատան բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճում տեղի ունեցավ <<Գարուն, զարթոնք>> խորագրով միջոցառում:
* Ապրիլ 04-ին -Գարնան, Մայրության ու Զատկական տոներ միջոցառում՝ Բենիամինի մշակույթի տանը:
* Ապրիլ 05-ին-<<Մայրություն, գեղեցկություն>> համերգային ծրագիր Մայիսյան բնակավայրում:
* Ապրիլ 08-ին-<<Մշակութային ընդմիջում>> համերգային ծրագիր համայնքապետարանի ճեմասրահում։
* Ապրիլ 18-ին - մենահամերգ Ախուրյանի մարզամշակութային կենտրոնի երկու սաների կատարմամբ:
* Ապրիլ 24-ին-հարգանքի տուրքի մատուցում և ծաղկադրում համայնքի բնակավայրերում՝ ի հիշատակ Եղեռնի անմեղ զոհերի:
* Ապրիլ 27-ին-Կոմիտասին նվիրված միջոցառում՝ Ախուրյանի մարզամշակութային կենտրոնում։
* Ապրիլ 27-ին-<<Քաղաքացու օր>> միջոցառում Ազատան բնակավայրում:
* Մայիսի 01-ին-Նկարչական խմբակի աշխատանքների ցուցահանդես Այգաբացում:
* Մայիսի 08-ին և 09-ին-Երկրապահի օրվան և Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 79 ամյակին նվիրված միջոցառումների շարք համայնքում:
* Մայիսի 07-ին-Պարի փառատոն՝ մասնակցությամբ համայնքում գործող բոլոր պարային համույթների:
* Մայիսի 09-ին -<<Մայիսյան տոներ>> համերգային ծրագիր Ազատանի հուշարձանի

 հարևանությամբ:

* Մայիսի 14-ին-<<Ամենաթանկ վարձատրությունը>> բեմականացում, Բենիամինի մշակույթի տանը:
* Ապրիլ 24-ին-<<Դրա կարողը կա՞>> ֆիլմի առաջնախաղի ցուցադրում Ազատանում:
* Վարպետաց դասեր, մենահամերգներ և դասարանական համերգներ, տարեվերջյան հաշվետու համերգներ համայնքի արվեստի երաժշտական դպրոցներում:
* Հունիսի 01-ին-Ազատանի մարզամշակութային կենտրոնը հանդես եկավ հունիսմեկյան մանկական համերգային-խաղարկային ծրագրով:
* Հուլիսի 27-ին-մասնակցություն <<Ֆեստիվառ>> փառատոնին։
* Օգոստոսի 12-ին-Հեծանվավազք և համերգային մաս- նվիրված՝ երիտասարդության միջազգային օրվան:
* Հուլիսի 27-ին-<<Կնոջ ուժը, նրա ապագան>> ինտերակտիվ թատրոն-քննարկում Մայիսյանի տարբեր տարիքային խմբերի համար:
* Հուլիսի 28-ին - <<Դրա կարողը սաղ ա՞>> պատմվածքի մոտիվներով նկարահանված ֆիլմի առաջնախաղ- Ազատանի մարզամշակութային կենտրոնի թատերական խմբակի սաների կողմից
* Սեպտեմբերի 07-ին-<<Արհեստների և արհեստների փառատոն>> -ին մասնակցել ենք նկարչական, գոբելեն, ձեռքի աշխատանքների ցուցադրությամբ, Դիլիջան քաղաքում:
* Սեպտեմբերի 27-ին-Միջոցառումներ՝ նվիրված Արցախյան գոյամարտերում նահատակված հայորդիների հիշատակին:
* Հոկտեմբերի 01-ին-Միջոցառում Ախուրյանի Գյուլբեկյանի անվան ծերերի խնամքի կենտրոնում:
* Հոկտեմբերի 03-ին -Միջոցառում՝ Ազատանի պանթեոնում՝ նվիրված 44-օրյա պատերազմում նահատակված քաջորդիների հիշատակին / խաչքարի բացում:/
* Հոկտեմբերի 04-ին -համերգ՝ նվիրվածՄարմաշենի արվեստի դպրոցի անվանակոչությանը:
* Հոկտեմբերի 07-ին -միջոցառում-ներկայացում՝ նվիրված գրադարանավարի օրվան:
* Հոկտեմբերի 13-ին -«Ախուրյանի շուրջպար» հանրապետական փառատոն Վահրամաբերդում:
* Հոկտեմբերի 20-ին -«Դեղձ» փառատոն՝ նվիրված մեծանուն նկարիչ Դեղձ Աշոտին / Մայիսյանում/:
* Հոկտեմբերի 17-ին-ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում Ազատանում: Ոչ նյութական ազգային արժեքների ցուցադրում:
* Նոյեմբեր 11-ին-Ազատանի <<Տիգրան Մեծ>> պարային համույթը մասնակցել է Թբիլիսի քաղաքում անցկացված պարային փառատոնին:
* Նոյեմբեր 22-ին-<<Դպրոցական սիմֆոնիա>> խորագիրը կրող սիմֆոնիկ համերգ Մայիսյանում:
* Դեկտեմբերի 05-ին-Ազատանի մարզամշակութային կենտրոնում տեղի է ունեցել Կոմիտասի 155 ամյակին նվիրված ցերեկույթ:
* Դեկտեմբերի 16-ին-Ազատանում տեղի ունեցավ Շառլ Ազնավուրի 100 ամյակին նվիրված ցերեկույթ <<Mersi Charles>> խորագրով:
* Դեկտեմբերի 20-ին-տեղի ունեցավ Մարմաշենի Մ. Մալխասյանի անվան արվեստի դպրոցի նկարչական բաժնի սաների անդրանիկ ցուցահանդեսը:
* Դեկտեմբերի 23-ին-<<Տիգրան Մեծ>> պարային համույթը մասնակցել է Երևան քաղաքում անցկացված ամանորյա համերգին:
* Դեկտեմբերի 20-ին-Ամանորյա կենտրոնական տոնածառի լույսերի հանդիսավոր վառման արարողություն Ախուրյանում:
* Այնուհետև տոնական լույսեր վառվեցին համայնքի մի շարք բնակավայրերում:

**Մարմաշենի երաժշտական դպրոցում** համայնքի և LEAD4SHIRAK ՀԿ համագործակցության շնորհիվ բացվել է նոր համերգային դահլիճ, ձեռք են բերվել երաժշտական գործիքներ:

**Արևիկի երաժշտական դպրոցը** համայնքապետարանի միջոցներով վերանորոգվել է: Համայնքի և LEAD4SHIRAK ՀԿ համագործակցության շնորհիվ ձեռք են բերվել երաժշտական գործիքներ:

**Վահրամաբերդի երաժշտական դպրոցը** համայնքի և LEAD4SHIRAK ՀԿ համագործակցության շնորհիվ ձեռք է բերել համակարգիչ, գույք, երաժշտական գործիքներ:

**Ախուրյանի մարզամշակութային կենտրոնում** վերանորոգվել է համերգային դահլիճը, փոխվել են դռները, տեղադրվել է օդորակիչ և ձեռք է բերվել սեղան, աթոռ, 7 գիրք:

**Ազատանի մարզամշակութային կենտրոնի** պարային բաժինների համար համայնք-ծնող համաֆինանսավորմամբ ձեռք են բերվել ազգային տարազներ, ինչպես նաև նույն համաֆինանսավորմամբ մասնակցություն են ունեցել Վրաստանում կայացած միջազգային պարային փառատոնին:

Համայնքի տեղական նշանակության պատմամշակութային հուշարձանների համար պատրաստվել և պատրաստվում են պարտավորագրեր /սահմանված է ԿԳՄՍ նախարարության կողմից/:

Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի 35 բնակավայրերում գրանցված են 153 պատմամշակութային նշանակություն ունեցող հուշարձաններ: Ախուրյան համայնքում դրանց նկատմամբ իրագործվում են բարեկարգման, մասնակի վերանորոգման, պահպանման աշխատանքներ:

**Համայնքի մշակութային անցուդարձին, արդյունքների մասին կարող եք տեղեկանալ՝**

**facebook-Ախուրյանի կրթամշակութային ՀՈԱԿ-ներ սոց. Հարթակում**

**Սպորտային միջոցառումներ**․

2024 թվականի ընթացքում համալիր մարզադպրոցը կազմակերպեց մի քանի հուշամրցաշար։

Մարմաշեն բնակավայրում հունահռոմեական ըմբշամարտից անցկացվեց հուշամրցաշար, նվիրված 44-օրյա պատերազմում անմահացած քաջորդիներին։

Հացիկ բնակավայրում նույնպես կազմակերպվեց հունահռոմեական ըմբշամարտի հուշամրցաշար՝ նույն նվիրումով։

Նախաձեռնվեց և անցկացվեց հեծանվավազք՝ նվիրված Երիտասարդության միջազգային օրվան։

Ոսկեհասկում բարերար-համագյուղացիների ներդրումներով կառուցվեց մարզական համալիր, իսկ շենքի բակի բարեկարգումը կատարվեց համայնքի աջակցությամբ։

**Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտ․**

2024 թվականի ընթացքում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝

1. Քաղաքացիական պաշտպանության և տարհանման պլանների վերամշակում և հաստատում:
2. Ամբողջությամբ մաքրվել են համայնքի Ախուրյան, Ազատան, Բասեն, Վահրամաբերդ, Հովունի, Մայիսյան, Շիրակ, Ջաջուռ, Հացիկ, Կամո բնակավայրերի սելավատարեր:
3. ՀՀ ՊՆ Շիրակի մարզի տարածքային ստորաբաժանմանը աջակցություն է ցուցաբերվել վարժական հավաքները պատշաճ ձևով կազմակերպելու և անցկացնելու հարցում:
4. Համայնքի նախադրոցական ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցների հետ անցկացվել են հակահրդեհային, տարհանման, ազդարաման և երկրաշարժադիմացկունության վերաբերյալ սեմինար-պարապմունքներ:
5. Էլեկտրաշչակներ են տեղադրվել համայնքի Կապս, Ոսկեհասկ, Բայանդուր, Ախուրիկ, Վահրամաբերդ, Մայիսյան, Մարմաշեն, Երազգավորս, Գետք, Ղարիբջանյան բնակավայրերում:

**«Ախուրյան հանայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի 2022 թվականի բյուջի կատարման տարեկան հաշվետություն․**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022թ․ Հաստատված բյուջե** | **նախատեսված** | **կատարված** |
| Բյուջե | 112269000 | 104534500 |
| **Աշատակիցներ** | **նախատեսված** | **Զբաղեցրած** |
| Հաստիքային աշատակիցներ | 44,5 | 44 |
| **Ընդհանուր մուտքեր**  | **2022թ պլանավորած** | **Փաստացի հավաքագրած** |
|  |
| 1 | Աղբահանություն | 12478000 | 12271000 |  |
| 2 | Բնակարանային սպասարկում | 2012379 | 2792142 |  |
| 3 | Տեխնիկայի վարձակալություն | 0 | 343500 |  |
| **Ընդհանուր ծախսերը** | **2022թ պլանավորած** | **Փաստացի ծախսած** |  |
|  |
| 4111 | Աշխատավարձ | 67135600 | 66158800 |  |
| 4115 | Բանկային ծառայություն | 58100 | 57189 |  |
| 4216 | Գույքի վարձակալություն | 1600000 | 1600000 |  |
| 4239 | Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 6000000 | 5055600 |  |
| 4221 | Ներքին գործուղում | 50000 | 24000 |  |
| 4234 | Տեղեկատվական ծառայություն | 50000 | 0 |  |
| 4241 | Մասնագիտական ծառայություն | 70000 | 0 |  |
| 4251 | Շենքերի և կառույցների նորոգում և պահպանում | 4600000 | 2207100 |  |
| 4252 | Սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 500000 | 370500 |  |
| 4261 | Գրենական նյութեր և հագուստ | 255000 | 254320 |  |
| 426411 | Բենզին | 1100000 | 742700 |  |
| 426412 | Դիզելային վառելանյութ | 11302800 | 10795200 |  |
| 426413 | Յուղեր | 1715000 | 993000 |  |
| 426491 | Այլ նյութեր տրանսպորտային միջոցների համար | 335400 | 11400 |  |
| 426492 | Ավտոպահեստամասեր | 3634500 | 3632600 |  |
| 426493 | Ավտոգազ | 1522000 | 1453500 |  |
| 4267 | Տնտեսկան նյութեր | 120000 | 107970 |  |
| 4269 | Հատուկ նպատակային այլ նյութեր | 11154000 | 10107811 |  |
| 4822 | Այլ հարկեր | 286600 | 183265 |  |
| 5129 | Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ | 780000 | 780000 |  |

**Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության, առևտրի, սպասարկման, գովազդի ոլորտ․**

2024 թվականի ընթացքում մշակվել համայնքի ղեկավարին և ավագանու անդամներին են ներկայացվել 2024 թվականի **Տարեկան աշխատանքային պլանն (ՏԱՊ)** ու 2023 թվականի **Տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ) հաշվետվությունը**։

Կազմակերպվել և գործուն աջակցություն է ցուցաբերվել 2024 թվականին հայտարարված սուբվենցիոն ծրագրերի մրցույթների մեկնարկի և իրականացման գործընթացներին։ 2025 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի համար նախատեսված հայտերի նախապատրաստման աշխատանքները կատարվել են պատշաճ, տրամադրվել են սահմանված ժամկետներում։

Իրականացվել են զբոսաշրջության ոլորտում համայնքին առնչվող համագործակցության փաստաթղթերի և ծրագրերի մշակման աշխատանքներ։ Գույքագրվել է համայնքային զբոսաշրջության ռեսուրսների գրանցամատյանը, ինչպես նաև զբոսաշրջային ռեսուրսների վերաբերյալ տեղեկատվություն է տրամադրվել համայնքին և վերահսկող կառույցներին։

Բացի այդ, զբոսաշրջային վայրերի հարակից տարածքներում տրամադրվել են տվյալներ տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված կայանման և կանգառի վայրերի վերաբերյալ տվյալներ։

2024 թվականի ժամանակահատվածում, համայնքի վարչական տարածքում տրամադրվել են հետևյալ թույլտվությունները.

**1․ Արտաքին գովազդի թույլտվություններ** – 4 թույլտվություն, որոնց արդյունքում համայնքային բյուջե է մուտք գործել **80,000 ՀՀ դրամ**։

**2․ Առևտրային գործունեության թույլտվություններ․**

* **Գազաբենզալցակայանների** – 14 թույլտվություն, որոնց արդյունքում համայնքային բյուջե է մուտք գործել **2,860,000 ՀՀ դրամ**։
* **Ոգելից խմիչքի և ծխախոտի իրացման** – 101 թույլտվություն, որոնց արդյունքում համայնքային բյուջե է մուտք գործել **3,249,000 ՀՀ դրամ**։

**3․ Հանրային սննդի ոլորտի թույլտվություններ** – 11 թույլտվություն, որոնց արդյունքում համայնքային բյուջե է մուտք գործել **220,000 ՀՀ դրամ**։

Վերոնշյալ արդյունքները վկայում են արդյունավետ կառավարման և համայնքային բյուջեի համալրման գործընթացների բարձր որակի մասին։

|  |
| --- |
| **2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրեր,****որոնց շինարարական աշխատանքները ավարտված են** |
| N | Ց ՈՒ Ց Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր Ի Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | 4. Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N1 | 4. Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N1 |
| ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ | ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ |
| Ամբողջ ծրագրի ելակետային ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա ծրագրավորված ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշ | Ելակետային ցուցանիշի կատարողական (%) | Ծրագրավորված ցուցանիշի կատարողական (%) |
| Ա1 | Բնագավառի (ոլորտի) անվանումը, որին վերաբերում է Ծրագրի իրականացումը. |   | 7) Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա2 | Ծրագրի անվանումը. |   | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի Հ.Հովսեփյան փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա3 | Ծրագրի նպատակները. |   | Ունենալ ասֆալտապատված և բարեկարգ ճանապարհ, բնակիչների տեղաշարժը դարձնել ավելի հարմարավետ, փոքրացնել տրանսպորտային ծախսերը | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա4 | Համայնքի գույքի կառավաման ծրագրում ներառված գույքի անվանումը, որի բարելավման կամ արդիականացման նպատակով կազմվում է Ծրագիրը (եթե ծրագիրը չի նախատեսում նոր գույքի ստեղծում, ձեռք բերում կամ կառուցում, որը արտացոլվում է հաջորդ տողում) |   | Ախուրյան համայքի Հովհաննես Հովսեփյան փողոց | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա6 | Բնակավայրերի անվանումները, որոնք հանդիսանում են Ծրագրի շահառու. |   | Ախուրյան բնակավայր | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա7 | Ծրագրի շահառուների թվաքանակը (շահառու քաղաքացիների և (կամ) կազմակերպությունների թվաքանակը)/(նշել միայն թիվ). |   | 9 261 | 9 261 | 9 358 | 101,0% | 101,0% |
| Ա7․1 | այդ թվում՝ կին շահառուների թվաքանակը (նշել միայն թիվ) |   | 4 671 | 4 671 | 4 723 | 101,1% | 101,1% |
| Ա8 | Ծրագրի հիմնանպատակները սահմանված են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա9 | Ծրագրի քննարկման նպատակով, սահմանված կարգով, կազմակերպվել են հանրային լսումներ. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա10 | Խնդիրների կազմը, որոնց լուծմանն է ուղղված Ծրագրի իրականացումը. (պարտադիր խնդիրների կազմը սահմանված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածով)  | Պարտադիր խնդիր N1 | 1) համայնքի կայուն զարգացումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Պարտադիր խնդիր N2 | 8) համայնքում բնակարանային շինարարության խթանումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Պարտադիր խնդիր N3 | 10) համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա11 | Ինչ ազդեցություն ունի ծրագրով լուծված խնդիրները համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա. |   | 5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա12 | Ծրագրի իրագործման արդյունքում ստեղծված աշխատատեղերի թվաքանակը. | Ժամանակավոր (հատ) | 20 | 20 | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Ա13 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը.  |   | ԴՐԱԿԱՆ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա14 | Ծրագրի իրականացումը սկսելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.05.2024 | 25.05.2024 | 25.05.2024 |  | Սկսվել է ծրագրավորված ժամկետում |
| Ա15 | Ծրագրի իրականացումն ավարտելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.12.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 |  | Ավարտվել է ելակետային ժամկետից շուտ |
| Ա16 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը ՀՀ պետական բյուջե միջոցներից | Սուբսիդիա (ՀՀ դրամ)  |   |   |   | 0,0% | 0,0% |
| Սուբվենցիա (ՀՀ դրամ) |   |   |   | 0,0% | 0,0% |
| Դրամաշնորհ (ՀՀ դրամ) | 82 859 490 | 77 023 238 | 77 023 238 | 93,0% | 100,0% |
| Համայնքի բյուջեին տրամադրվող այլ դոտացիաներ  |   |   |   | 0,0% | 0,0% |
| Վարկ, փոխառություն, կամ այլ միջոց (ՀՀ դրամ) |   |   |   | 0,0% | 0,0% |
| Ա17 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեի (այդ թվում՝ համահարթեցման դոտացիաները) և սեփական եկամուտների միջոցներից (ելակետային ցուցանիշ)  | (ՀՀ դրամ) | 101 272 700 | 94 139 512 | 94 139 512 | 93,0% | 100,0% |
| Ա19 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորման հանրագումարը | (ՀՀ դրամ) | 184 132 190,0 | 171 162 750,0 | 171 162 750,0 | 93,0% | 100,0% |
| Ա20 | Ծրագրի միջոցառումների ծավալային (քանակական) ցուցանիշ | հատ |   |   |   | 0,0% | 0,0% |
| մ2 |   |   |   | 0,0% | 0,0% |
| կմ |   |   |   | 0,0% | 0,0% |
| գծմ | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 100,0% | 100,0% |
| այլ |   |   |   | 0,0% | 0,0% |
| Ա21 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ստացված արդյունքների ամփոփ նկարագիրը. |   | Ախուրյան բնակավայրում կունենանք ասֆալտապատված 1660 գծմ Հ․ Հովսեփյան փողոց, որը հարմարավետ կդարձնի բնակիչների տեղաշարժը, գյուղատնտեսական նշանակության բեռների տեղափոխումը կկազմակերպվի ավելի հեշտ և արագ | Ախուրյան բնակավայրում կունենանք ասֆալտապատված 1660 գծմ Հ․ Հովսեփյան փողոց, որը հարմարավետ կդարձնի բնակիչների տեղաշարժը, գյուղատնտեսական նշանակության բեռների տեղափոխումը կկազմակերպվի ավելի հեշտ և արագ | Ախուրյան բնակավայրում ունեցանք ասֆալտապատված 1660 գծմ Հ․ Հովսեփյան փողոց, որը հարմարավետ դարձրեց բնակիչների տեղաշարժը, գյուղատնտեսական նշանակության բեռների տեղափոխումը կազմակերպվում է ավելի հեշտ և արագ, մասնակիորեն վերացվել է դեպի մթնորոտ արտանետվող փոշու ծավալը | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Ց ՈՒ Ց Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր Ի Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | 4. Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N2 | 4. Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N2 |
| ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ | ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ |
|  |  |  | Ամբողջ ծրագրի ելակետային ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա ծրագրավորված ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշ | Ելակետային ցուցանիշի կատարողական (%) | ծրագրավորված ցուցանիշի կատարողական (%) |
| Ա1 | Բնագավառի (ոլորտի) անվանումը, որին վերաբերում է Ծրագրի իրականացումը. |  | 7) Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա2 | Ծրագրի անվանումը. |  | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան, Երազգավորս, Բայանդուր բնակավայրերի կարիքների համար ավտոգրեյդերի և մինի ամբարձչի ձեռքբերում | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա3 | Ծրագրի նպատակները. |  | Ծրագրի իրականացմամբ հնարավոր կլինի առավել հաճախակի և արդյունավետ իրականացնել փոսալցման, տարբեր ծավալի շինարարական, հարթեցման և ձնամաքրման աշխատանքները | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա5 | Գույքի անվանումը, որը նոր ստեղծվելու, կառուցվելու կամ վերակառուցվելու է Ծրագրի իրականացման արդյունքում (այս դաշտում լրացվում է այն գույքը, որը ներառված չէ Համայնքի գույքի կառավարման ծրագրում) |  | Ավտոգրեյդեր և մինի ամբարձիչ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա6 | Բնակավայրերի անվանումները, որոնք հանդիսանում են Ծրագրի շահառու. |  | Ախուրյան, Երազգավորս, Բայանդուր | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա7 | Ծրագրի շահառուների թվաքանակը (շահառու քաղաքացիների և (կամ) կազմակերպությունների թվաքանակը)/(նշել միայն թիվ). |  | 2 730 | 2 730 | 2 734 | 100,1% | 100,1% |
| Ա7․1 | այդ թվում՝ կին շահառուների թվաքանակը (նշել միայն թիվ) |  | 1 337 | 1 337 | 1 339 | 100,1% | 100,1% |
| Ա8 | Ծրագրի հիմնանպատակները սահմանված են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա9 | Ծրագրի քննարկման նպատակով, սահմանված կարգով, կազմակերպվել են հանրային լսումներ. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա10 | Խնդիրների կազմը, որոնց լուծմանն է ուղղված Ծրագրի իրականացումը. (պարտադիր խնդիրների կազմը սահմանված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածով) | Պարտադիր խնդիր N1 | 1) համայնքի կայուն զարգացումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N2 | 14) համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N3 | 3) համայնքի գույքի կառավարումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա11 | Ինչ ազդեցություն ունի ծրագրով լուծված խնդիրները համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա. |  | 5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա12 | Ծրագրի իրագործման արդյունքում ստեղծված աշխատատեղերի թվաքանակը. | Ժամանակավոր (հատ) |  |  |  | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Հիմնական (հատ) | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% |
| Ա13 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը. |  | ԴՐԱԿԱՆ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա14 | Ծրագրի իրականացումը սկսելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.05.2024 | 05.07.2024 | 05.07.2024 |  | Սկսվել է ծրագրավորված ժամկետում |
| Ա15 | Ծրագրի իրականացումն ավարտելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 10.12.2024 |  | Ս Ավարտվել է ելակետային ժամկետից շուտ |
| Ա16 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը ՀՀ պետական բյուջե միջոցներից | Սուբսիդիա (ՀՀ դրամ) |  |  |  | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Դրամաշնորհ (ՀՀ դրամ) | 31 760 000 | 31 752 000 | 31 752 000 | 100,0% | 100,0% |
| Ա17 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեի (այդ թվում՝ համահարթեցման դոտացիաները) և սեփական եկամուտների միջոցներից (ելակետային ցուցանիշ) | (ՀՀ դրամ) | 47 640 000 | 47 628 000 | 47 628 000 | 100,0% | 100,0% |
| Ա19 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորման հանրագումարը | (ՀՀ դրամ) | 79 400 000,0 | 79 380 000,0 | 79 380 000,0 | 100,0% | 100,0% |
| Ա20 | Ծրագրի միջոցառումների ծավալային (քանակական) ցուցանիշ | հատ | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 100,0% |
| Ա21 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ստացված արդյունքների ամփոփ նկարագիրը. |  | Ծրագրի իրականացման արդյունքում առավել հաճախակի և արդյունավետ կիրականացվեն փոսալցման, տարբեր ծավալի շինարարական, հարթեցման և ձնամաքրման աշխատանքները | Ծրագրի իրականացման արդյունքում առավել հաճախակի և արդյունավետ կիրականացվեն փոսալցման, տարբեր ծավալի շինարարական, հարթեցման և ձնամաքրման աշխատանքները | Ծրագրի իրականացման արդյունքում առավել հաճախակի և արդյունավետ են իրականացվում փոսալցման, տարբեր ծավալի շինարարական, հարթեցման և ձնամաքրման աշխատանքները | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Ց ՈՒ Ց Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր Ի Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը** | **Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N3** | **4. Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N3** |
| **ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ** | **ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ** |
| **Ամբողջ ծրագրի ելակետային ցուցանիշ** | **Հաշվետու տարվա ծրագրավորված ցուցանիշ** | **Հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշ** | **Ելակետային ցուցանիշի կատարողական (%)** | **ծրագրավորված ցուցանիշի կատարողական (%)** |
| **Ա1** | **Բնագավառի (ոլորտի) անվանումը, որին վերաբերում է Ծրագրի իրականացումը.** |  | **7) Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **Ա2** | **Ծրագրի անվանումը.** |  | **Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան, Երազգավորս, Բայանդուր բնակավայրերի կարիքների համար ավտոգրեյդերի և մինի ամբարձչի ձեռքբերում** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **Ա3** | **Ծրագրի նպատակները.** |  | **Ծրագրի իրականացմամբ հնարավոր կլինի առավել հաճախակի և արդյունավետ իրականացնել փոսալցման, տարբեր ծավալի շինարարական, հարթեցման և ձնամաքրման աշխատանքները** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **Ա5** | **Գույքի անվանումը, որը նոր ստեղծվելու, կառուցվելու կամ վերակառուցվելու է Ծրագրի իրականացման արդյունքում (այս դաշտում լրացվում է այն գույքը, որը ներառված չէ Համայնքի գույքի կառավարման ծրագրում)** |  | **Ավտոգրեյդեր և մինի ամբարձիչ** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **Ա6** | **Բնակավայրերի անվանումները, որոնք հանդիսանում են Ծրագրի շահառու.** |  | **Ախուրյան, Երազգավորս, Բայանդուր** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **Ա7** | **Ծրագրի շահառուների թվաքանակը (շահառու քաղաքացիների և (կամ) կազմակերպությունների թվաքանակը)/(նշել միայն թիվ).** |  | **2 730** | **11 685** | **11 689** | **100,1%** | **100,0%** |
| **Ա7․1** | **այդ թվում՝ կին շահառուների թվաքանակը (նշել միայն թիվ)** |  | **1 337** | **5 971** | **5 973** | **100,1%** | **100,0%** |
| **Ա8** | **Ծրագրի հիմնանպատակները սահմանված են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում.** | **Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ»** | **Այո** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **Ա9** | **Ծրագրի քննարկման նպատակով, սահմանված կարգով, կազմակերպվել են հանրային լսումներ.** | **Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ»** | **Այո** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **Ա10** | **Խնդիրների կազմը, որոնց լուծմանն է ուղղված Ծրագրի իրականացումը. (պարտադիր խնդիրների կազմը սահմանված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածով)** | **Պարտադիր խնդիր N1** | **1) համայնքի կայուն զարգացումը.** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  | **Պարտադիր խնդիր N2** | **14) համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը.** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
|  |  | **Պարտադիր խնդիր N3** | **3) համայնքի գույքի կառավարումը.** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **Ա11** | **Ինչ ազդեցություն ունի ծրագրով լուծված խնդիրները համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա.** |  | **5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **Ա12** | **Ծրագրի իրագործման արդյունքում ստեղծված աշխատատեղերի թվաքանակը.** | **Ժամանակավոր (հատ)** | **5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա** |  |  | **0,0%** | **0,0%** |
|  |  | **Հիմնական (հատ)** |  | **1** | **1** | **100,0%** | **100,0%** |
| **Ա12․1** | **այդ թվում՝ աշխատատեղեր կանանց համար** | **Ժամանակավոր (հատ)** | **2** |  |  | **0,0%** | **0,0%** |
| **Ա13** | **Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը.** |  | **ԴՐԱԿԱՆ** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **Ա14** | **Ծրագրի իրականացումը սկսելու ամսաթիվը.** | **օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 )** | **01.05.2024** |  |  |  | **Սկսվել է ծրագրավորված ժամկետում** |
| **Ա15** | **Ծրագրի իրականացումն ավարտելու ամսաթիվը.** | **օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 )** | **20.12.2024** |  |  |  | **Ավարտվել է ելակետային ժամկետում** |
| **Ա16** | **Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը ՀՀ պետական բյուջե միջոցներից** | **Սուբսիդիա (ՀՀ դրամ)** |  |  |  | **0,0%** | **0,0%** |
|  |  | **Սուբվենցիա (ՀՀ դրամ)** |  |  |  | **0,0%** | **0,0%** |
|  |  | **Դրամաշնորհ (ՀՀ դրամ)** | **31 760 000** | **65 442 000** | **65 442 000** | **100,7%** | **100,0%** |
|  |  | **Համայնքի բյուջեին տրամադրվող այլ դոտացիաներ** |  |  |  | **0,0%** | **0,0%** |
|  |  | **Վարկ, փոխառություն, կամ այլ միջոց (ՀՀ դրամ)** |  |  |  | **0,0%** | **0,0%** |
| **Ա17** | **Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեի (այդ թվում՝ համահարթեցման դոտացիաները) և սեփական եկամուտների միջոցներից (ելակետային ցուցանիշ)** | **(ՀՀ դրամ)** | **68240000** | **35 238 000** | **35 238 000** | **100,7%** | **100,0%** |
| **Ա19** | **Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորման հանրագումարը** | **(ՀՀ դրամ)** | **100 000 000,0** | **100 680 000,0** | **100 680 000,0** | **100,7%** | **100,0%** |
| **Ա20** | **Ծրագրի միջոցառումների ծավալային (քանակական) ցուցանիշ** | **հատ** | **300 + 1** | **300 + 1** | **300 + 1** | **100,0%** | **100,0%** |
| **Ա21** | **Ծրագրի իրականացման արդյունքում ստացված արդյունքների ամփոփ նկարագիրը.** |  | **Ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի ավելի արագ կազմակերպել աղբահանության աշխատանքները, ինչպես նաև Ախուրյան համայնքի Ախուրյան, Երազգավորս,Բայանդուր բնակավայրերում կտեղադրվի 300 նոր աղբամաներ** | **Ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի ավելի արագ կազմակերպել աղբահանության աշխատանքները, ինչպես նաև Ախուրյան համայնքի Ախուրյան, Երազգավորս,Բայանդուր բնակավայրերում կտեղադրվի 300 նոր աղբամաներ** | **Ծրագրի իրականացման արդյունքում ավելի արագ է կազմակերպվում աղբահանության աշխատանքները, ինչպես նաև Ախուրյան համայնքի Ախուրյան, Երազգավորս,Բայանդուր բնակավայրերում 300 նոր աղբամաների տեղադրումը նպաստել է փողոցնորի մաքրության պահպանմանը և շրջակա միջավայրի պահպանությանը** | **xxx** | **xxx** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Ց ՈՒ Ց Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր Ի Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | 4. Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N4 | 4. Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N4 |
| ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ | ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ |
| Ամբողջ ծրագրի ելակետային ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա ծրագրավորված ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշ | Ելակետային ցուցանիշի կատարողական (%) | ծրագրավորված ցուցանիշի կատարողական (%) |
| Ա1 | Բնագավառի (ոլորտի) անվանումը, որին վերաբերում է Ծրագրի իրականացումը. |  | 7) Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա2 | Ծրագրի անվանումը. |  | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան, Երազգավորս, Բայանդուր բնակավայրերի կարիքների համար ավտոգրեյդերի և մինի ամբարձչի ձեռքբերում | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա3 | Ծրագրի նպատակները. |  | Ծրագրի իրականացմամբ հնարավոր կլինի առավել հաճախակի և արդյունավետ իրականացնել փոսալցման, տարբեր ծավալի շինարարական, հարթեցման և ձնամաքրման աշխատանքները | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա5 | Գույքի անվանումը, որը նոր ստեղծվելու, կառուցվելու կամ վերակառուցվելու է Ծրագրի իրականացման արդյունքում (այս դաշտում լրացվում է այն գույքը, որը ներառված չէ Համայնքի գույքի կառավարման ծրագրում) |  | Ավտոգրեյդեր և մինի ամբարձիչ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա6 | Բնակավայրերի անվանումները, որոնք հանդիսանում են Ծրագրի շահառու. |  | Ախուրյան համայնք Հացիկ բնակավայր | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա7 | Ծրագրի շահառուների թվաքանակը (շահառու քաղաքացիների և (կամ) կազմակերպությունների թվաքանակը)/(նշել միայն թիվ). |  | 1 035 | 1 038 | 1 045 | 101,0% | 100,7% |
| Ա7․1 | այդ թվում՝ կին շահառուների թվաքանակը (նշել միայն թիվ) |  | 509 | 511 | 513 | 100,8% | 100,4% |
| Ա8 | Ծրագրի հիմնանպատակները սահմանված են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա9 | Ծրագրի քննարկման նպատակով, սահմանված կարգով, կազմակերպվել են հանրային լսումներ. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա10 | Խնդիրների կազմը, որոնց լուծմանն է ուղղված Ծրագրի իրականացումը. (պարտադիր խնդիրների կազմը սահմանված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածով) | Պարտադիր խնդիր N1 | 1) համայնքի կայուն զարգացումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N2 | 3) համայնքի գույքի կառավարումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N3 | 4) նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա11 | Ինչ ազդեցություն ունի ծրագրով լուծված խնդիրները համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա. |  | 5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա12 | Ծրագրի իրագործման արդյունքում ստեղծված աշխատատեղերի թվաքանակը. | Ժամանակավոր (հատ) | 20 | 20 | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Ա13 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը. |  | ԴՐԱԿԱՆ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա14 | Ծրագրի իրականացումը սկսելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.05.2024 | 07.06.2024 | 12.07.2024 |  | Չի սկսվել ծրագրավորված ժամկետում |
| Ա15 | Ծրագրի իրականացումն ավարտելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 07.11.2024 |  | Ավարտվել է ելակետային ժամկետում |
| Ա16 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը ՀՀ պետական բյուջե միջոցներից | Սուբսիդիա (ՀՀ դրամ) |  |  |  | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Դրամաշնորհ (ՀՀ դրամ) | 57 150 000 | 55 217 641 | 55 217 641 | 96,6% | 100,0% |
| Ա17 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեի (այդ թվում՝ համահարթեցման դոտացիաները) և սեփական եկամուտների միջոցներից (ելակետային ցուցանիշ) | (ՀՀ դրամ) | 69 850 000 | 67 488 229 | 67 488 229 | 96,6% | 100,0% |
| Ա19 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորման հանրագումարը | (ՀՀ դրամ) | 127 000 000,0 | 122 705 870 | 122 705 870 | 96,6% | 100,0% |
| Ա20 | Ծրագրի միջոցառումների ծավալային (քանակական) ցուցանիշ | հատ |  |  |  | 0,0% | 0,0% |
|  |  | գծմ | 700 | 700 | 750 | 107,1% | 107,1% |
| Ա21 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ստացված արդյունքների ամփոփ նկարագիրը. |  | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում է ունենալ 700 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետկդարձնի բնակիչների տեղաշարժը | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում է ունենալ 700 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետկդարձնի բնակիչների տեղաշարժը | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ունեցանք 750 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետ դարձրեց բնակիչների տեղաշարժը | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Ց ՈՒ Ց Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր Ի Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N5 | Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N5 |
| ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ | ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ |
| Ամբողջ ծրագրի ելակետային ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա ծրագրավորված ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշ | Ելակետային ցուցանիշի կատարողական (%) | ծրագրավորված ցուցանիշի կատարողական (%) |
| Ա1 | Բնագավառի (ոլորտի) անվանումը, որին վերաբերում է Ծրագրի իրականացումը. |  | 7) Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա2 | Ծրագրի անվանումը. |  | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Հովունի բնակավայրի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի տանող ճանապարհի ասֆալտապատում | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա3 | Ծրագրի նպատակները. |  | Ծրագրի նպատակն է բարելավել Հովունի բնակավայրի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի տանող ճանապարհը և ապահովել բնակիչների հարմարավետ և անվտանգ տեղաշարժը | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա4 | Համայնքի գույքի կառավաման ծրագրում ներառված գույքի անվանումը, որի բարելավման կամ արդիականացման նպատակով կազմվում է Ծրագիրը (եթե ծրագիրը չի նախատեսում նոր գույքի ստեղծում, ձեռք բերում կամ կառուցում, որը արտացոլվում է հաջորդ տողում) |  | Հովունի բնակավայրի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի տանող ճանապարհ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա6 | Բնակավայրերի անվանումները, որոնք հանդիսանում են Ծրագրի շահառու. |  | Հովունի բնակավայրի | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա7 | Ծրագրի շահառուների թվաքանակը (շահառու քաղաքացիների և (կամ) կազմակերպությունների թվաքանակը)/(նշել միայն թիվ). |  | 681 | 683 | 685 | 100,6% | 100,3% |
| Ա7․1 | այդ թվում՝ կին շահառուների թվաքանակը (նշել միայն թիվ) |  | 319 | 321 | 321 | 100,6% | 100,0% |
| Ա8 | Ծրագրի հիմնանպատակները սահմանված են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա9 | Ծրագրի քննարկման նպատակով, սահմանված կարգով, կազմակերպվել են հանրային լսումներ. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա10 | Խնդիրների կազմը, որոնց լուծմանն է ուղղված Ծրագրի իրականացումը. (պարտադիր խնդիրների կազմը սահմանված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածով) | Պարտադիր խնդիր N1 | 1) համայնքի կայուն զարգացումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N2 | 14) համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N3 | 15) համայնքում զբոսաշրջության զարգացման խթանումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա11 | Ինչ ազդեցություն ունի ծրագրով լուծված խնդիրները համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա. |  | 5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա12 | Ծրագրի իրագործման արդյունքում ստեղծված աշխատատեղերի թվաքանակը. | Ժամանակավոր (հատ) | 20 | 20 | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Ա13 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը. |  | ԴՐԱԿԱՆ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա14 | Ծրագրի իրականացումը սկսելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.05.2024 | 01.06.2024 | 01.06.2024 |  | Չի սկսվել ծրագրավորված ժամկետում |
| Ա15 | Ծրագրի իրականացումն ավարտելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.10.2024 |  | Ավարտվել է ելակետային ժամկետում |
| Ա16 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը ՀՀ պետական բյուջե միջոցներից | Սուբսիդիա (ՀՀ դրամ) |  |  |  | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Դրամաշնորհ (ՀՀ դրամ) | 14 850 000 | 14 971 722 | 14 971 722 | 100,8% | 100,0% |
| Ա17 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեի (այդ թվում՝ համահարթեցման դոտացիաները) և սեփական եկամուտների միջոցներից (ելակետային ցուցանիշ) | (ՀՀ դրամ) | 12 150 000 | 12 249 590 | 12 249 590 | 100,8% | 100,0% |
| Ա19 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորման հանրագումարը | (ՀՀ դրամ) | 27 000 000,0 | 27 221 312,0 | 27 221 312,0 | 100,8% | 100,0% |
| Ա20 | Ծրագրի միջոցառումների ծավալային (քանակական) ցուցանիշ | հատ |  |  |  | 0,0% | 0,0% |
|  |  | գծմ | 257 | 257 | 260 | 101,2% | 101,2% |
| Ա21 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ստացված արդյունքների ամփոփ նկարագիրը. |  | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում է ունենալ 257 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետ կդարձնի բնակիչների տեղաշարժը | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում է ունենալ 257 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետ կդարձնի բնակիչների տեղաշարժը | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ունեցանք 260 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետ դարձրեց բնակիչների տեղաշարժը | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Ց ՈՒ Ց Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր ԻԱ Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N6 | Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N6 |
| ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ | ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ |
| Ամբողջ ծրագրի ելակետային ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա ծրագրավորված ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշ | Ելակետային ցուցանիշի կատարողական (%) | ծրագրավորված ցուցանիշի կատարողական (%) |
| Ա1 | Բնագավառի (ոլորտի) անվանումը, որին վերաբերում է Ծրագրի իրականացումը. |  | 7) Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա2 | Ծրագրի անվանումը. |  | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Այգաբաց բնակավայրի 2-րդ և 8-րդ փողոցների ասֆալտապատում | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա3 | Ծրագրի նպատակները. |  | Ծրագրի նպատակն է բարելավել Այգաբաց բնակավայրի 2-րդ և 8-րդ փողոցները և ապահովել բնակիչների հարմարավետ և անվտանգ տեղաշարժը | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա4 | Համայնքի գույքի կառավաման ծրագրում ներառված գույքի անվանումը, որի բարելավման կամ արդիականացման նպատակով կազմվում է Ծրագիրը (եթե ծրագիրը չի նախատեսում նոր գույքի ստեղծում, ձեռք բերում կամ կառուցում, որը արտացոլվում է հաջորդ տողում) |  | Ախուրյան համայնքի Այգաբաց բնակավայրի 2-րդ և 8-րդ փողոցներ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա6 | Բնակավայրերի անվանումները, որոնք հանդիսանում են Ծրագրի շահառու. |  | Այգաբաց բնակավայր | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա7 | Ծրագրի շահառուների թվաքանակը (շահառու քաղաքացիների և (կամ) կազմակերպությունների թվաքանակը)/(նշել միայն թիվ). |  | 729 | 735 | 743 | 101,9% | 101,1% |
| Ա7․1 | այդ թվում՝ կին շահառուների թվաքանակը (նշել միայն թիվ) |  | 355 | 358 | 362 | 102,0% | 101,1% |
| Ա8 | Ծրագրի հիմնանպատակները սահմանված են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա9 | Ծրագրի քննարկման նպատակով, սահմանված կարգով, կազմակերպվել են հանրային լսումներ. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա10 | Խնդիրների կազմը, որոնց լուծմանն է ուղղված Ծրագրի իրականացումը. (պարտադիր խնդիրների կազմը սահմանված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածով) | Պարտադիր խնդիր N1 | 1) համայնքի կայուն զարգացումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N2 | 14) համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N3 | 15) համայնքում զբոսաշրջության զարգացման խթանումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա11 | Ինչ ազդեցություն ունի ծրագրով լուծված խնդիրները համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա. |  | 5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա12 | Ծրագրի իրագործման արդյունքում ստեղծված աշխատատեղերի թվաքանակը. | Ժամանակավոր (հատ) | 15 | 15 | 15 | 100,0% | 100,0% |
| Ա13 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը. |  | ԴՐԱԿԱՆ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա14 | Ծրագրի իրականացումը սկսելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.05.2024 | 24.05.2024 | 24.05.2024 |  | Չի սկսվել է ծրագրավորված ժամկետում |
| Ա15 | Ծրագրի իրականացումն ավարտելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 07.11.2024 |  | Ավարտվել ելակետային ժամկետում |
|  |  | Դրամաշնորհ (ՀՀ դրամ) | 40 500 000 | 39 592 189 | 35 592 189 | 87,9% | 89,9% |
| Ա17 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեի (այդ թվում՝ համահարթեցման դոտացիաները) և սեփական եկամուտների միջոցներից (ելակետային ցուցանիշ) | (ՀՀ դրամ) | 49 500 000 | 48 390 453 | 48 390 453 | 97,8% | 100,0% |
| Ա19 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորման հանրագումարը | (ՀՀ դրամ) | 90 000 000,0 | 87 982 642,0 | 83 982 642,0 | 93,3% | 95,5% |
| Ա20 | Ծրագրի միջոցառումների ծավալային (քանակական) ցուցանիշ | հատ |  |  |  | 0,0% | 0,0% |
|  |  | գծմ | 837 | 837 | 850 | 101,6% | 101,6% |
| Ա21 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ստացված արդյունքների ամփոփ նկարագիրը. |  | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում էր ունենալ 837 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետ կդարձնի բնակիչների տեղաշարժը | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում էր ունենալ 837 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետ կդարձնի բնակիչների տեղաշարժը | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ունեցանք 850 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետ դարձրեց բնակիչների տեղաշարժը | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Ց ՈՒ Ց Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր ԻԱ Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N7 | Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N7 |
| ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ | ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ |
| Ամբողջ ծրագրի ելակետային ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա ծրագրավորված ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշ | Ելակետային ցուցանիշի կատարողական (%) | ծրագրավորված ցուցանիշի կատարողական (%) |
| Ա1 | Բնագավառի (ոլորտի) անվանումը, որին վերաբերում է Ծրագրի իրականացումը. |  | 7) Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա2 | Ծրագրի անվանումը. |  | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կրաշեն, Ջաջուռավան, Մեծ Սարիար բնակավայրեր տանող ավտոճանապարհի հիմանանորոգում և ասֆալտապատում(2-րդ փուլ) | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա3 | Ծրագրի նպատակները. |  | Ծրագրի նպատակն է բարելավել Կրաշեն, Ջաջուռավան, Մեծ Սարիար բնակավայրեր տանող ճանապարհները և ապահովել բնակիչների հարմարավետ և անվտանգ տեղաշարժը | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա4 | Համայնքի գույքի կառավաման ծրագրում ներառված գույքի անվանումը, որի բարելավման կամ արդիականացման նպատակով կազմվում է Ծրագիրը (եթե ծրագիրը չի նախատեսում նոր գույքի ստեղծում, ձեռք բերում կամ կառուցում, որը արտացոլվում է հաջորդ տողում) |  | Ախուրյան համայնքի Կրաշեն, Ջաջուռավան, Մեծ Սարիար բնակավայրեր տանող ճանապարհներ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա6 | Բնակավայրերի անվանումները, որոնք հանդիսանում են Ծրագրի շահառու. |  | Ախուրյան համայնքի՝ Կրաշեն, Ջաջուռավան, Մեծ Սարիար բնակավայրեր | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա7 | Ծրագրի շահառուների թվաքանակը (շահառու քաղաքացիների և (կամ) կազմակերպությունների թվաքանակը)/(նշել միայն թիվ). |  | 851 | 859 | 869 | 102,1% | 101,2% |
| Ա7․1 | այդ թվում՝ կին շահառուների թվաքանակը (նշել միայն թիվ) |  | 419 | 423 | 428 | 102,1% | 101,2% |
| Ա8 | Ծրագրի հիմնանպատակները սահմանված են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա9 | Ծրագրի քննարկման նպատակով, սահմանված կարգով, կազմակերպվել են հանրային լսումներ. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա10 | Խնդիրների կազմը, որոնց լուծմանն է ուղղված Ծրագրի իրականացումը. (պարտադիր խնդիրների կազմը սահմանված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածով) | Պարտադիր խնդիր N1 | 1) համայնքի կայուն զարգացումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N2 | 14) համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N3 | 15) համայնքում զբոսաշրջության զարգացման խթանումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա11 | Ինչ ազդեցություն ունի ծրագրով լուծված խնդիրները համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա. |  | 5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա12 | Ծրագրի իրագործման արդյունքում ստեղծված աշխատատեղերի թվաքանակը. | Ժամանակավոր (հատ) | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 100,0% |
| Ա13 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը. |  | ԴՐԱԿԱՆ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա14 | Ծրագրի իրականացումը սկսելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.05.2024 |  |  |  | Սկսվել է ծրագրավորված ժամկետում |
| Ա15 | Ծրագրի իրականացումն ավարտելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.11.2024 |  |  |  | Ավարտվել է ծրագրավորված ժամկետում |
| Ա16 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը ՀՀ պետական բյուջե միջոցներից | Սուբսիդիա (ՀՀ դրամ) |  |  |  | 0,0% | 0,0% |
|  |  | Դրամաշնորհ (ՀՀ դրամ) | 110 238 872 | 101 888 628 | 101 888 628 | 92,4% | 100,0% |
| Ա17 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեի (այդ թվում՝ համահարթեցման դոտացիաները) և սեփական եկամուտների միջոցներից (ելակետային ցուցանիշ) | (ՀՀ դրամ) | 134 736 398 | 124 530 546 | 124 530 546 | 92,4% | 100,0% |
| Ա19 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորման հանրագումարը | (ՀՀ դրամ) | 244 975 270,0 | 226 419 174,0 | 226 419 174,0 | 92,4% | 100,0% |
| Ա20 | Ծրագրի միջոցառումների ծավալային (քանակական) ցուցանիշ | հատ |  |  |  | 0,0% | 0,0% |
|  |  | գծմ | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 100,0% | 100,0% |
| Ա21 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ստացված արդյունքների ամփոփ նկարագիրը. |  | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում էր ունենալ 3400 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետ կդարձնի բնակիչների տեղաշարժը | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում էր ունենալ 3400 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետ կդարձնի բնակիչների տեղաշարժը | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ունեցանք 3400 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետ դարձրեց բնակիչների տեղաշարժը | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Ց ՈՒ Ց Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր ԻԱ Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N8 | Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N8 |
| ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ | ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ |
| Ամբողջ ծրագրի ելակետային ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա ծրագրավորված ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշ | Ելակետային ցուցանիշի կատարողական (%) | ծրագրավորված ցուցանիշի կատարողական (%) |
| Ա1 | Բնագավառի (ոլորտի) անվանումը, որին վերաբերում է Ծրագրի իրականացումը. |  | 7) Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա2 | Ծրագրի անվանումը. |  | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի Մինաս Ավետիսյան 1-ին, 2-րդ, 3-րդ նրբանցքների, Եղիշե Չարենց, Կոմիտաս, Պարույր Սևակ, Ախուրյանի խճուղի 2-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա3 | Ծրագրի նպատակները. |  | Ծրագրի նպատակն է բարելավել Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի Մինաս Ավետիսյան 1-ին, 2-րդ, 3-րդ նրբանցքների, Եղիշե Չարենց, Կոմիտաս, Պարույր Սևակ, Ախուրյանի խճուղի 2-րդ փողոցների ճանապարհները և ապահովել բնակիչների հարմարավետ և անվտանգ տեղաշարժը | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա4 | Համայնքի գույքի կառավաման ծրագրում ներառված գույքի անվանումը, որի բարելավման կամ արդիականացման նպատակով կազմվում է Ծրագիրը (եթե ծրագիրը չի նախատեսում նոր գույքի ստեղծում, ձեռք բերում կամ կառուցում, որը արտացոլվում է հաջորդ տողում) |  | Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի Մինաս Ավետիսյան 1-ին, 2-րդ, 3-րդ նրբանցքների, Եղիշե Չարենց, Կոմիտաս, Պարույր Սևակ, Ախուրյանի խճուղի 2-րդ փողոցները | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա6 | Բնակավայրերի անվանումները, որոնք հանդիսանում են Ծրագրի շահառու. |  | Ախուրյան համայնքի՝ Ախուրյան բնակավար | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա7 | Ծրագրի շահառուների թվաքանակը (շահառու քաղաքացիների և (կամ) կազմակերպությունների թվաքանակը)/(նշել միայն թիվ). |  | 9 261 | 9 197 | 9 372 | 101,2% | 101,9% |
| Ա7․1 | այդ թվում՝ կին շահառուների թվաքանակը (նշել միայն թիվ) |  | 3 983 | 4 152 | 4 792 | 120,3% | 115,4% |
| Ա8 | Ծրագրի հիմնանպատակները սահմանված են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա9 | Ծրագրի քննարկման նպատակով, սահմանված կարգով, կազմակերպվել են հանրային լսումներ. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա10 | Խնդիրների կազմը, որոնց լուծմանն է ուղղված Ծրագրի իրականացումը. (պարտադիր խնդիրների կազմը սահմանված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածով) | Պարտադիր խնդիր N1 | 1) համայնքի կայուն զարգացումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N2 | 14) համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N3 | 15) համայնքում զբոսաշրջության զարգացման խթանումը. | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա11 | Ինչ ազդեցություն ունի ծրագրով լուծված խնդիրները համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա. |  | 5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա12 | Ծրագրի իրագործման արդյունքում ստեղծված աշխատատեղերի թվաքանակը. | Ժամանակավոր (հատ) | 20 | 20 | 20 | 100,0% | 100,0% |
| Ա13 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը. |  | ԴՐԱԿԱՆ | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Ա14 | Ծրագրի իրականացումը սկսելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.05.2024 |  |  | Սկսվել է ելակետային ժամկետից շուտ | Սկսվել է ծրագրավորված ժամկետում |
| Ա15 | Ծրագրի իրականացումն ավարտելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.11.2024 |  |  | Ավարտվել է ելակետային ժամկետից շուտ | Սկսվել է ծրագրավորված ժամկետում |
| Ա16 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը ՀՀ պետական բյուջե միջոցներից | Դրամաշնորհ (ՀՀ դրամ) | 67 705 556 | 69 655 851 | 69 655 851 | 102,9% | 100,0% |
| Ա17 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեի (այդ թվում՝ համահարթեցման դոտացիաները) և սեփական եկամուտների միջոցներից (ելակետային ցուցանիշ) | (ՀՀ դրամ) | 82 751 234 | 85 134 928 | 85 134 928 | 102,9% | 100,0% |
| Ա19 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորման հանրագումարը | (ՀՀ դրամ) | 150 456 790,0 | 154 790 779,0 | 154 790 779,0 | 102,9% | 100,0% |
| Ա20 | Ծրագրի միջոցառումների ծավալային (քանակական) ցուցանիշ | հատ |  |  |  | 0,0% | 0,0% |
|  |  | գծմ | 1 670 | 1 670 | 1 700 | 101,8% | 101,8% |
| Ա21 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ստացված արդյունքների ամփոփ նկարագիրը. |  | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում էր ունենալ 1670 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետ կդարձնի բնակիչների տեղաշարժը | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում էր ունենալ 1670 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետ կդարձնի բնակիչների տեղաշարժը | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ունեցանք 1700 գծմ ասֆալտապատ ճանապարհ, որը հարմարավետ դարձրեց բնակիչների տեղաշարժը | xxx | xxx |

|  |
| --- |
| **2023-2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրեր,****որոնց շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2024 թվականին և գտնվում են ընթացքի մեջ** |
| N | Ց ՈՒ Ց Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր ԻԱ Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N1 | Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N2 |
| ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ | ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ |
| Ամբողջ ծրագրի ելակետային ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա ծրագրավորված ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշ | Ամբողջ ծրագրի ելակետային ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա ծրագրավորված ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշ |
| Ա1 | Բնագավառի (ոլորտի) անվանումը, որին վերաբերում է Ծրագրի իրականացումը. |  | 7) Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ | xxx | xxx | 7) Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ | xxx | xxx |
| Ա2 | Ծրագրի անվանումը. |  | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կառնուտ, Բասեն, Հովիտ, Ջրառատ բնակավայրերի սնող գազատարի կառուցում | xxx | xxx | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Առափի բնակավայրի հին թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքներ | xxx | xxx |
| Ա3 | Ծրագրի նպատակները. |  | Կառնուտ, Բասեն, Հովիտ, Ջրառատ բնակավայրերում սնող գազատարի կառուցմումը կբարելավի բնակիչների կենցաղային պայմանները, նաև կթեթևանա Բնակավայրի բնակիչների, համայնքային կառույցների, արտադրական և այլ ձեռնարկությունների ֆինանսական բեռը | xxx | xxx | Բնակավայրի գազաֆիկացումը էականորեն կբարելավի ազգաբնակչության կենցաղային պայմանները, կխթանի ձեռներեցությունը, գյուղատնտեսությանը, կբարձրացնի տնտեսական ակտիվությունը | xxx | xxx |
| Ա4 | Համայնքի գույքի կառավաման ծրագրում ներառված գույքի անվանումը, որի բարելավման կամ արդիականացման նպատակով կազմվում է Ծրագիրը (եթե ծրագիրը չի նախատեսում նոր գույքի ստեղծում, ձեռք բերում կամ կառուցում, որը արտացոլվում է հաջորդ տողում) |  |  | xxx | xxx |  |  |  |
| Ա5 | Գույքի անվանումը, որը նոր ստեղծվելու, կառուցվելու կամ վերակառուցվելու է Ծրագրի իրականացման արդյունքում (այս դաշտում լրացվում է այն գույքը, որը ներառված չէ Համայնքի գույքի կառավարման ծրագրում) |  | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կառնուտ, Բասեն, Հովիտ, Ջրառատ բնակավայրերի սնող գազատար | xxx | xxx | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Առափի բնակավայրի գազաֆիկացում | xxx | xxx |
| Ա6 | Բնակավայրերի անվանումները, որոնք հանդիսանում են Ծրագրի շահառու. |  | Ախուրյան համայնքի Կառնուտ, Բասեն, Հովիտ, Ջրառատ բնակավայրեր | xxx | xxx | Ախուրյան համայնքի Առափի բնակավայրի | xxx | xxx |
| Ա7 | Ծրագրի շահառուների թվաքանակը (շահառու քաղաքացիների և (կամ) կազմակերպությունների թվաքանակը)/(նշել միայն թիվ). |  | 4 341 | 4 352 |  | 1634 | 1755 |  |
| Ա7․1 | այդ թվում՝ կին շահառուների թվաքանակը (նշել միայն թիվ) |  | 2 092 | 2 106 |  | 828 | 874 |  |
| Ա8 | Ծրագրի հիմնանպատակները սահմանված են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | Այո | xxx | xxx |
| Ա9 | Ծրագրի քննարկման նպատակով, սահմանված կարգով, կազմակերպվել են հանրային լսումներ. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | Այո | xxx | xxx |
| Ա10 | Խնդիրների կազմը, որոնց լուծմանն է ուղղված Ծրագրի իրականացումը. (պարտադիր խնդիրների կազմը սահմանված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածով) | Պարտադիր խնդիր N1 | 1) համայնքի կայուն զարգացումը. | xxx | xxx | 1) համայնքի կայուն զարգացումը. | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N2 | 13) համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը. | xxx | xxx | 13) համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը. | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N3 | 14) համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը. | xxx | xxx | 14) համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը. | xxx | xxx |
| Ա11 | Ինչ ազդեցություն ունի ծրագրով լուծված խնդիրները համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա. |  | 5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա | xxx | xxx | 5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա | xxx | xxx |
| Ա12 | Ծրագրի իրագործման արդյունքում ստեղծված աշխատատեղերի թվաքանակը. | Ժամանակավոր (հատ) | 25 |  |  | 25 |  |  |
| Ա13 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը. |  | ԴՐԱԿԱՆ | xxx | xxx | ԴՐԱԿԱՆ | xxx |  |
| Ա14 | Ծրագրի իրականացումը սկսելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.05.2024 | 01.07.2024 |  | 01.05.2023 | 01.05.2024 |  |
| Ա15 | Ծրագրի իրականացումն ավարտելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.11.2024 |  |  | 01.07.2023 |  |  |
| Ա16 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը ՀՀ պետական բյուջե միջոցներից | Դրամաշնորհ (ՀՀ դրամ) | 121 550 000 | 121 776 831 | 121 776 831 | 28112392 | 27998952 |  |
| Ա17 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեի (այդ թվում՝ համահարթեցման դոտացիաները) և սեփական եկամուտների միջոցներից (ելակետային ցուցանիշ) | (ՀՀ դրամ) | 99 450 000 | 99 635 589 | 99 635 589 | 23001048 | 23001048 |  |
| Ա19 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորման հանրագումարը | (ՀՀ դրամ) | 221 000 000,0 | 221 412 420,0 | 221 412 420,0 | 51 113 440,0 | 51 000 000,0 |  |
| Ա20 | Ծրագրի միջոցառումների ծավալային (քանակական) ցուցանիշ | գծմ | 15 000 | 8 000 |  | 6 000 |  |  |
| Ա21 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ստացված արդյունքների ամփոփ նկարագիրը. |  | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում է ունենալ 15000 գծմ սնող գազատար, որը կնպաստի բնակիչների կենցաղային պայմաններ բարելավմանը |  |  | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում է ունենալ 6000 գծմ գազատար, որի արդյունքում բնակավայրի բնակիչները կօգտվեն գազամատակարարումից և կբարելավվեն կենցաղային պայմանները |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Ց ՈՒ Ց Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր ԻԱ Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N3 | Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N4 |
| ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ | ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ |
| Ամբողջ ծրագրի ելակետային ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա ծրագրավորված ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշ | Ամբողջ ծրագրի ելակետային ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա ծրագրավորված ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշ |
| Ա1 | Բնագավառի (ոլորտի) անվանումը, որին վերաբերում է Ծրագրի իրականացումը. |  | 7) Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ | xxx | xxx | 7) Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ | xxx | xxx |
| Ա2 | Ծրագրի անվանումը. |  | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Մարմաշեն բնակավայրում խմելու ջրագծի հիմնանորոգման աշխատանքներ | xxx | xxx | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ղարիբջանյան բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքներ | xxx | xxx |
| Ա3 | Ծրագրի նպատակները. |  | Ծրագրի նպատակն է ապահովել բնակավայրի բնակիչներին շուրջօրյա, որակյալ, առողջության համար անվտանգ խմելու ջրով | xxx | xxx | Բնակավայրի գազաֆիկացումը էականորեն կբարելավի ազգաբնակչության կենցաղային պայմանները, կխթանի ձեռներեցությունը, գյուղատնտեսությանը, կբարձրացնի տնտեսական ակտիվությունը | xxx | xxx |
| Ա5 | Գույքի անվանումը, որը նոր ստեղծվելու, կառուցվելու կամ վերակառուցվելու է Ծրագրի իրականացման արդյունքում (այս դաշտում լրացվում է այն գույքը, որը ներառված չէ Համայնքի գույքի կառավարման ծրագրում) |  | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Մարմաշեն բնակավայրի գազաֆիկացում | xxx | xxx | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ղարիբջանյան բնակավայրի գազաֆիկացում | xxx | xxx |
| Ա6 | Բնակավայրերի անվանումները, որոնք հանդիսանում են Ծրագրի շահառու. |  | Ախուրյան համայնքի Մարմաշեն բնակավայր | xxx | xxx | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ղարիբջանյան բնակավայրի | xxx | xxx |
| Ա7 | Ծրագրի շահառուների թվաքանակը (շահառու քաղաքացիների և (կամ) կազմակերպությունների թվաքանակը)/(նշել միայն թիվ). |  | 1 911 | 1 934 |  | 996 | 998 |  |
| Ա7․1 | այդ թվում՝ կին շահառուների թվաքանակը (նշել միայն թիվ) |  | 937 | 951 |  | 478 | 480 |  |
| Ա8 | Ծրագրի հիմնանպատակները սահմանված են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | Այո | xxx | xxx |
| Ա9 | Ծրագրի քննարկման նպատակով, սահմանված կարգով, կազմակերպվել են հանրային լսումներ. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | Այո | xxx | xxx |
| Ա10 | Խնդիրների կազմը, որոնց լուծմանն է ուղղված Ծրագրի իրականացումը. (պարտադիր խնդիրների կազմը սահմանված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածով) | Պարտադիր խնդիր N1 | 1) համայնքի կայուն զարգացումը. | xxx | xxx | 1) համայնքի կայուն զարգացումը. | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N2 | 13) համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը. | xxx | xxx | 13) համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը. | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N3 | 14) համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը. | xxx | xxx | 14) համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը. | xxx | xxx |
| Ա11 | Ինչ ազդեցություն ունի ծրագրով լուծված խնդիրները համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա. |  | 5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա | xxx | xxx | 5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա | xxx | xxx |
| Ա12 | Ծրագրի իրագործման արդյունքում ստեղծված աշխատատեղերի թվաքանակը. | Ժամանակավոր (հատ) | 30 | 30 |  | 35 |  |  |
| Ա13 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը. |  | ԴՐԱԿԱՆ | xxx | xxx | ԴՐԱԿԱՆ | xxx | xxx |
| Ա14 | Ծրագրի իրականացումը սկսելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.05.2024 | 01.09.2024 |  | 01.05.2024 | Մրցույթ չի հայտարատվել |
| Ա15 | Ծրագրի իրականացումն ավարտելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.11.2024 |  |  | 01․07․2024 |  |  |
| Ա16 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը ՀՀ պետական բյուջե միջոցներից | Դրամաշնորհ (ՀՀ դրամ) | 133 000 000 | 118 994 400 | 118 994 400 | 104 500 000 |  |  |
| Ա17 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեի (այդ թվում՝ համահարթեցման դոտացիաները) և սեփական եկամուտների միջոցներից (ելակետային ցուցանիշ) | (ՀՀ դրամ) | 57 000 000 | 50 997 600 | 50 997 600 | 85 500 000 |  |  |
| Ա19 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորման հանրագումարը | (ՀՀ դրամ) | 190 000 000 | 169 992 000 | 169 992 000 | 190 000 000 |  |  |
| Ա20 | Ծրագրի միջոցառումների ծավալային (քանակական) ցուցանիշ | գծմ | 9 600 | 4 000 |  | 10 000 |  |  |
| Ա21 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ստացված արդյունքների ամփոփ նկարագիրը. |  | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում է ունենալ 9600 գծմ խմելու ջրագիծ, որի արդյունքում կբարելավվի բնակիչների կենցաղային պայմանները և բնակավայրը ապահովված կլինի շուրջօրյա որակյալ, առողջության համար անվտանգ խմելու ջրով |  |  | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում է ունենալ 10000 գծմ գազատար, որի արդյունքում բնակավայրի բնակիչները կօգտվեն գազամատակարարումից և կբարելավվեն կենցաղային պայմանները |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Ց ՈՒ Ց Ա Ն Ի Շ Ն Ե Ր ԻԱ Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N5 | Ծ Ր Ա Գ Ի Ր N6 |
| ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ | ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐԻ |
| Ամբողջ ծրագրի ելակետային ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա ծրագրավորված ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշ | Ամբողջ ծրագրի ելակետային ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա ծրագրավորված ցուցանիշ | Հաշվետու տարվա փաստացի ցուցանիշ |
| Ա1 | Բնագավառի (ոլորտի) անվանումը, որին վերաբերում է Ծրագրի իրականացումը. |  | 7) Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ | xxx | xxx | 7) Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բնագավառ | xxx | xxx |
| Ա2 | Ծրագրի անվանումը. |  | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ազատան բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքներ | xxx | xxx | Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Փոքրաշեն բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքներ | xxx | xxx |
| Ա3 | Ծրագրի նպատակները. |  | Բնակավայրի գազաֆիկացումը էականորեն կբարելավի ազգաբնակչության կենցաղային պայմանները, կխթանի ձեռներեցությունը, գյուղատնտեսությանը, կբարձրացնի տնտեսական ակտիվությունը | xxx | xxx | Բնակավայրի գազաֆիկացումը էականորեն կբարելավի ազգաբնակչության կենցաղային պայմանները, կխթանի ձեռներեցությունը, գյուղատնտեսությանը, կբարձրացնի տնտեսական ակտիվությունը | xxx | xxx |
| Ա5 | Գույքի անվանումը, որը նոր ստեղծվելու, կառուցվելու կամ վերակառուցվելու է Ծրագրի իրականացման արդյունքում (այս դաշտում լրացվում է այն գույքը, որը ներառված չէ Համայնքի գույքի կառավարման ծրագրում) |  | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ազատան բնակավայրի գազաֆիկացում | xxx | xxx | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Փոքրաշեն բնակավայրի գազաֆիկացում | xxx | xxx |
| Ա6 | Բնակավայրերի անվանումները, որոնք հանդիսանում են Ծրագրի շահառու. |  | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ազատան բնակավայր | xxx | xxx | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Փոքրաշեն բնակավայր | xxx | xxx |
| Ա7 | Ծրագրի շահառուների թվաքանակը (շահառու քաղաքացիների և (կամ) կազմակերպությունների թվաքանակը)/(նշել միայն թիվ). |  | 5 368 | 5 438 |  | 215 | 217 |  |
| Ա7․1 | այդ թվում՝ կին շահառուների թվաքանակը (նշել միայն թիվ) |  | 2 718 | 2 682 |  | 91 | 92 |  |
| Ա8 | Ծրագրի հիմնանպատակները սահմանված են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | Այո | xxx | xxx |
| Ա9 | Ծրագրի քննարկման նպատակով, սահմանված կարգով, կազմակերպվել են հանրային լսումներ. | Նշել «ԱՅՈ» կամ «ՈՉ» | Այո | xxx | xxx | Այո | xxx | xxx |
| Ա10 | Խնդիրների կազմը, որոնց լուծմանն է ուղղված Ծրագրի իրականացումը. (պարտադիր խնդիրների կազմը սահմանված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածով) | Պարտադիր խնդիր N1 | 1) համայնքի կայուն զարգացումը. | xxx | xxx | 1) համայնքի կայուն զարգացումը. | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N2 | 13) համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը. | xxx | xxx | 13) համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը. | xxx | xxx |
|  |  | Պարտադիր խնդիր N3 | 14) համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը. | xxx | xxx | 14) համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանությունը. | xxx | xxx |
| Ա11 | Ինչ ազդեցություն ունի ծրագրով լուծված խնդիրները համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա. |  | 5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա | xxx | xxx | 5) Դրական ազդեցություն համայնքի տնտեսական իրավիճակի և տնտեսական քաղաքականության իրագործման վրա | xxx | xxx |
| Ա12 | Ծրագրի իրագործման արդյունքում ստեղծված աշխատատեղերի թվաքանակը. | Ժամանակավոր (հատ) | 15 |  |  | 15 |  |  |
| Ա13 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը. |  | ԴՐԱԿԱՆ | xxx | xxx | ԴՐԱԿԱՆ | xxx | xxx |
| Ա14 | Ծրագրի իրականացումը սկսելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.05.2024 |  |  | 01.05.2024 |  |  |
| Ա15 | Ծրագրի իրականացումն ավարտելու ամսաթիվը. | օրը/ամիսը/տարին օրինակ՝ 01/01/2021 ) | 01.07.2024 |  |  | 01.07.2024 |  |  |
| Ա16 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը ՀՀ պետական բյուջե միջոցներից | Դրամաշնորհ (ՀՀ դրամ) | 38 500 000 | 42 553 500 |  | 43 725 000 | 43 724 632 |  |
| Ա17 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումը համայնքի բյուջեի (այդ թվում՝ համահարթեցման դոտացիաները) և սեփական եկամուտների միջոցներից (ելակետային ցուցանիշ) | (ՀՀ դրամ) | 31 500 000 | 34 816 500 |  | 35 775 000 | 35 774 699 |  |
| Ա19 | Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորման հանրագումարը | (ՀՀ դրամ) | 70 000 000 | 77 370 000 |  | 79 500 000 | 79 499 331 |  |
| Ա20 | Ծրագրի միջոցառումների ծավալային (քանակական) ցուցանիշ | գծմ | 3000 | 2000 |  | 4000 | 2000 |  |
| Ա21 | Ծրագրի իրականացման արդյունքում ստացված արդյունքների ամփոփ նկարագիրը. |  | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում է ունենալ 3000 գծմ գազատար, որի արդյունքում բնակավայրի բնակիչները կօգտվեն գազամատակարարումից և կբարելավվեն կենցաղային պայմանները | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում է ունենալ 3000 գծմ գազատար, որի արդյունքում բնակավայրի բնակիչները կօգտվեն գազամատակարարումից և կբարելավվեն կենցաղային պայմանները |  | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում է ունենալ 4000 գծմ գազատար, որի արդյունքում բնակավայրի բնակիչները կօգտվեն գազամատակարարումից և կբարելավվեն կենցաղային պայմանները | Ծրագրի իրականացման արդյունքում պլանավորվում է ունենալ 4000 գծմ գազատար, որի արդյունքում բնակավայրի բնակիչները կօգտվեն գազամատակարարումից և կբարելավվեն կենցաղային պայմանները |  |

**Դրամաշնորհներ․**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ծրագրի անվանում** | **Դոնոր կազմակերպության ներդրում/հազ. ՀՀ դրամ/** | **Համայնքի ներդրում****/հազ. ՀՀ դրամ/** | **Ընհանուր ներդում /հազ. ՀՀ դրամ/** |
| 1 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ջրառատի համայնքային կենտրոնի դահլիճի վերանորոգում և գույքով ապահովում «Շեն» ԲՀԿ | 5 167 000 | 1 662 000 | 6 829 000 |
| 2 | ՄԱԿ-ի փախստականների հանձնակատարի գրասենյակի «Արցախից տեղահանվածնեի համար գույքի ձեռքբերում» | 3 281 400 | 364 600 | 3 646 000 |
| **3** | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Բենյամին բնակավայրում վարչական նստավայրի և երաժշտական դպրոցի ջեռուցման համագարգի կառուցում «Վորլդ Վիժն Հայաստան» ԶԲՄԿ | 1 000 000 | 200 000 | 1 200 000 |
| **4** | Էներգաարդյունավետության բարձրացում․1․1 «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի Կառնուտ, Ջրառատ, Հացիկ, Շիրակ, Ջաջուռավան, Բայանդուր, Ախուրիկ բնակավայրի մանկապարտեզների տանիքներին և Կրաշեն բնակավայրի երիտասարդական կենտրոնի տանիքներին ֆոտովոլտային կայաններ՝ ընդհանուր 113․5 կվտ հզորությամբ 1․2 «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կառնուտ, Ջրառատ, Բայանդուր, Ջաջուռավան, Հացիկ, Շիրակ, Ախուրիկ բնակավայրերի մանկապարտեզների տանիքների և Կրաշեն բնակավայրի երետսարդական կենտրոնի տանիքների ջերմամեկուսացում, ընդհանուր 2710 քմ մակերեսով | 31 703 472 | 5 962 528 | 37 666 000 |
| **Ընդամենը** | **41 151 872** | **8 189 128** | **49 341 000** |