ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

Ա Խ ՈՒ Ր Յ Ա Ն   Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի

2022-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԳԱՄՅԱ  ԾՐԱԳԻՐ

նախագիծ

Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար Ա. Իգիթյանի կողմից

Հաստատվել է` համայնքի ավագանու 20            որոշմամբ

ԱԽՈՒՐՅԱՆ 2022թ.

Բովանդակություն

1.Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք……………………………………………..3

2.Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն……………………..……………......4

2.1 Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն………………………………………………………….4

2.2 Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը………………………………………….……..24

2.3 Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշումը……………………………………………....95

2.4 Համայնքում իրականացվող ծրագրերը…………………………………………………….….135

2.5 Պատվիրված ծառայություններ……………………………………………………………....….137

2.6 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումներ………………………………………………………………………………………....139

2.7 Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ………………………………………….….143

2.8 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավրությունների և սպառնալիքների վերլուծություն……………………………………………………………………………………………..…144

3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում…….146

3.1 Համայնքի զարգացման տեսլական………………………………………………………….146

3.2 Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ……………………………..……….151

4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում…………………………………………………………….152

5. ՀՀԶԾ մոնիթորինգի անձնագիր…………………………………………………160

Հավելված 1……………………………………………………………………………….169

Հավելված 2……………………………………………………………………………….229

Հավելված 3……………………………………………………………………………….231

- ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ

Ներկայացվող ՀՀԶԾ-ն առաջիկա հինգ տարիների համար հանդիսանալու է Ախուրյան համայնքի զարգացման հիմնական փաստաթղթերից մեկը: ՀՀԶԾ-ի բովանդակությունը պայմանավորված է ՀՀԶԾ-ի մշակմանը մասնակից համայնքի բնակավայրերի աշխատանքային խմբերի կողմից կատարված աշխատանքով և առաջարկներով, համայնքի կազմում ընդգրկված  բնակավայրերի  ռեսուրսային (մարդկային, գույքային, ֆինանսատնտեսական, տեխնիկական և այլ) հնարավորություններով,  համայնքային ծրագրերի իրականացման և ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ, ինչպես նաև այն իրողությամբ, որ համայնքը ձևավորվել է ՀՀ կառավարության կողմից համայնքների խոշորացման պետական ծրագրի իրականացմամբ և գտնվում է ՀՀ կառավարության, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում և այս առումով մեծացել են համայնքի զարգացմանը և առկա խնդիրների լուծմանը նրանց ներգրավելու հնարավորությունները: ՀՀԶԾ-ն մշակվել է մասնակցային եղանակով՝ հաշվի առնելով համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերի առաջարկությունները: Հանրային բաց լսումների միջոցով վեր են հանվել  համայնքի բնակիչներին հուզող խնդիրները,  դրանք գնահատվել են բնակավայրային ժողովների ժամանակ և դասակարգվել ըստ առաջնահերթության: Այսպիսով ուղենշվել են  Ախուրյան համայնքի առաջիկա 5 տարիների զարգացման տեսլականը, զարգացման հիմնական ուղղությունները, գերակա ոլորտները: Համայնքի տեսլականն է՝  լինել առաջատար համայնք, ապահովելով բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական հնարավորությունների զարգացումն ու ընդլայնումը, հասնել զբաղվածության միջին մակարդակի: Ապահովել համայնքի պարտադիր խնդիրների կատարումը, բնակչության կեսամակարդակի բարձրացումը: Զարգացման հիմնական ուղղություններն են՝

- Ապահովել համայնքի կազմի մեջ մտնող բոլոր բնակավայրերի՝ համաչափ զարգացումը

- Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ

- Ստեղծել և մատուցել ոչ ֆորմալ կրթական ծառայություններ Ախուրյան խոշորացված համայնքի 3 բնակավայրերի 6-18տ 350 երեխաների համար

- Մշակել և ներդնել համայնքում գյուղատնտեսության և բիզնեսի աջակցության ծառայություն՝ նվազեցնելով աղքատությունը

- Նպաստել համայնքում տարեցների և հատուկ կարիք ունեցող բնակիչների խնամքի, սոցիալ-հոգեբանական և առողջապահական ծառայությունների ապահովմանը, տեղերում՝ ապահովելով շրջիկ ծառայություն։

- Նպաստել խոցելի խմբերի (հատուկ կարիք ունեցողներ, կանայք, տարեցներ) անդամներին արհեստագործական մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերմանը, բավարարելով աշխատաշուկայի պահանջները

- Խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ

- Պահպանել համայնքի  պատմամշակութային ժառանգությունը, բացառելով դրանց վնասումը կամ ոչնչացումը, ինչպես նաև ինքնակամ շինարարությունի իրականացումը և ապօրինի հողազավթումները

- Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը

- Սերտորեն համագործակցել համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության լրատվամիջոցների և գործարարների հետ,

- Նպաստել համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն ու գյուղատնտեսությունը

Համայնքի իրավիճակի վերլուծության արդյունքում վեր են հանվել համայնքի առջև ծառացած մի շարք ընդհանուր հիմնական խնդիրներ, որոնք ամփոփ կերպով ներկայացված են ստորև.

- Ներհամայնքային և ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգում,

- Համայնքի որոշ բնակավայրերում գազամատակարարման բացակայություն

- Գիշերային լուսավորության լուսատուների ավելացում տեղադրում,

- Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում,

- Կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքների ավելացում, զբոսայգիների, խաղահրապարակների, հանգստյան գոտիների ավելացում,

- Ոռոգման համակարգի անբավարար վիճակ,

- Համայնքի խնդիրների լուծման գործընթացում բնակչության ներգրավվածության ցածր մակարդակ,

- Գյուղմթերքների իրացման դժվարություններ

- Որոշ վարչական նստավայերում շենքային և գույքային անբավարար պայմաններ

- Կանգառների բացակայություն

- Առողջության առաջնային կենտրոնների և ամբուլատորիաների շենքային և գույքային անբավարար պայմաններ

- Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների շտաբի սենյակի հիմնում և գույքով համալրման անհրաժեշտություն

- Արոտավայրերում ջրելատեղերի (ջրախմոցեր և խողովակաշար) վերանորոգման և կառուցում

- Դաշտավարության բնագավառում գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման անհրաժեշտություն

- Համայնքում մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանման և ընդլայնման անհրաժեշտություն

- Գերեզմանատների ցանկապատերի անբարեկարգ վիճակ

Զարգացման հիմնական խոչընդոտներ են հանդիսանում ֆինանսական միջոցների սակավությունը առանձին թիրախային խնդիրների լուծման համար,համայնքում համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների բացակայությունը, ենթակառուցվածքների ոչ բավարար վիճակը, տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելուն բնակչության ցածր շահագրգռվածությունը:

# 2.ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.1 Համայնքի  ընդհանուր  նկարագրություն

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ին ընդունված ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին Հայաստանի Հանրապետության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի/ՀՕ 328-Ն/ համայնքների միավորման արդյունքում ձևավորվել է Ախուրյան բազմաբնակավայր համայնքը: Այսպիսով, ներկայումս Ախուրյան համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերն են՝ Ախուրյան, Ազատան, Մարմաշեն, Վահրամաբերդ,  Կապս, Հովունի, Քեթի, Փոքրաշեն, Հացիկ, Շիրակ, Ջաջուռ, Կարմրաքար, Լեռնուտ, Մեծ Սարիար, Կրաշեն, Ջաջուռավան, Մայիսյան, Արևիկ, Այգաբաց, Հովիտ, Բասեն, Կամո, Կառնուտ, Ջրառատ, Հայկավան, Առափի, Ոսկեհասկ, Երազգավորս, Ախուրիկ, Բայանդուր, Բենիամին, Գետք, Ղարիբջանյան, Հացիկավան, Նոր Ախուրյան համայնքների: Համայնքի կենտրոնի` Ախուրյան բնակավայրի, հեռավորությունը մայրաքաղաքից կազմում է 126 կմ, մարզկենտրոնից` 3 կմ:

Աղյուսակ 1. Համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերի հեռավորությունը համայնքի կենտրոնից, մարզկենտրոնից և բարձրությունը ծովի մակերևույթից

| Հ/Հ | Բնակավայրի անվանումը | Բնակավայրի հեռավորությունը համայնքի կենտրոնից | Բնակավայրի հեռավորությունը համայնքի մարզկենտրոնից | Բնակավայրի բարձրությունը ծովի մակերևույթից |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.41 | Ախուրյան | 0 | 3 | 1556 |
| 2 | Ազատան | 10 | 5 | 1510 |
| 3 | Մարմաշեն | 15 | 7 | 1620 |
| 4 | Վահրամաբերդ | 16 | 10 | 1650 |
| 5 | Մայիսյան | 12 | 6 | 1660 |
| 6 | Այգաբաց | 7 | 10 | 1600 |
| 7 | Արևիկ | 4 | 7 | 1500 |
| 8 | Բասեն | 9 | 15 | 1690 |
| 9 | Կամո | 17 | 12 | 1700 |
| 10 | Կառնուտ | 7 | 10 | 1570 |
| 11 | Հովիտ | 9 | 12 | 1660 |
| 12 | Ջրառատ | 16 | 20 | 1950 |
| 13 | Կապս | 20 | 12 | 1700 |
| 14 | Հովունի | 25 | 13 | 1750 |
| 15 | Քեթի | 15 | 10 | 1750 |
| 16 | Փոքրաշեն | 20 | 14 | 1900 |
| 17 | Հացիկ | 13 | 6 | 1650 |
| 18 | Շիրակ | 9 | 7 | 1650 |
| 19 | Ջաջուռ | 16 | 14 | 1800 |
| 20 | Կարմրաքար | 13 | 8 | 1800 |
| 21 | Լեռնուտ | 19 | 14 | 1830 |
| 22 | Մեծ Սարիար | 20 | 15 | 1905 |
| 23 | Կրաշեն | 16 | 18 | 1880 |
| 24 | Ջաջուռավան | 22 | 15 | 1800 |
| 25 | Ախուրիկ | 10 | 6 | 1428 |
| 26 | Հայկավան | 16 | 12 | 1580 |
| 27 | Առափի | 11 | 5 | 1500 |
| 28 | Երազգավորս | 15 | 12 | 1520 |
| 29 | Ոսկեհասկ | 13 | 9 | 1500 |
| 30 | Բայանդուր | 17 | 12 | 1480 |
| 31 | Բենիամին | 12 | 15 | 1540 |
| 32 | Գետք | 15 | 10 | 1500 |
| 33 | Ղարիբջանյան | 9 | 4 | 1600 |
| 34 | Հացիկավան | 14 | 7 | 1660 |
| 35 | Նոր Ախուրյան |  |  |  |

ԱԽՈՒՐՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -2846.38 հա, բնակչությունը – մարդ 9194

Ախուրյանի շրջանը գտնվում է Շիրակի դաշտի կենտրոնական մասում, հյուսիսում Շիրակի արևելքում Փամբակի լեռնաշղթան է։ Բարձրությունը 1500-2256 մ է (Եգնասար լ․)։ Մակերևույթը հարթ է, անտառազուրկ։ Գերակշռում է լեռնատափաստանային լանդշաֆտը։ Հարուստ է հանքային շինանյութերով, կա նաև գորշ ածուխ։ Կլիման բարեխառն է: Արևմուտքով հոսում  է սահմանային Ախուրյան գետը: Գործում են Ախուրյանի աջափնյա, Շիրակի, Կապսի ջրանցքները, Կառնուտի և Ջաջուռի ջրամբարնրը: Ախուրյան գետի վրա գործում են Լենինականի  հթկը,ջրհան կայաններ: Տնտեսության առաջատար ճյուղերն են թեթև, շինանյութերի և սննդի արդյունաբերությունը, դաշտավարությունն ու անասնապահությունը։  Գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղերն են՝ հացահատիկի, շաքարի ճակնդեղի մշակումը և տավարաբուծությունը։  Ջաջուռում է Մինաս Ավետիսյանի տուն-թանգարանը։ Մեծ է եղել ախուրյանցու ավանդը հայրենի երկրի զարգացման գործում: Ախուրյանը անմասն չի  մնացել  նաև Արցախյան պատերազմին, նրա զավակներց 14-ը անմահացան կատարած սխրանքներով`  լույս սփռելով գալիք սերնդի ճամփաներին:

ԱՅԳԱԲԱՑ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -1857.10 հա, բնակչությունը –  մարդ 721

Գյուղը գտնվում է Շիրակի դաշտում, բլրապատ հարթավայրում` ծովի մակարդակից 1600մ բարձրության վրա: Գտնվում է  մարզկենտրոնից՝ 10 կմ հարավ-արևելք։Գյուղատնտեության մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է: Բնակչությունը զբաղվում է հացահատիկային, բանջարաբոստանային, կերային կուլտուրաների, կարտոֆիլի մշակությամբ: Զբաղվում են նաև անասնապահությամբ, թռչնաբուծությամբ, մեղվաբուծությամբ: Բնակավայրի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում են ոռոգման ցանցի վերակառուցումը, մշակույթի տան վերանորոգումը, ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգումը, լուսավորության ցանցի ընդլայնումը, Հայրենական Մեծ պատերազմի հուշարձանի վերանորոգումը: Այգաբացում կանգուն է XIX դարի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։

ԱՐԵՎԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը – 1580․52 հա, բնակչությունը –  մարդ 1785

Շիրակի մարզի Արևիկ գյուղը գտնվում է մարզկենտրոն Գյումրիից հարավ արևելք, ծովի մակերևույթից 1500մ բարձրության վրա: Մարզկենտրոնից հեռավորությունը 7կմ է, մայրաքաղաքից` 125 կմ: 1843թ. գյուղը ձեռնամուխ է լինում Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու շինարարությանը, որը տևում է գրեթե կես դար: Այս գործում մեծ ներդրում ունի արևիկիցի բանասեր, հայագետ, թարգմանիչ Բարսեղ Սարգսյանը, որը եղել է Մխիթարյան միաբանության տպարանապետը:Գյուղի ապրուստի հիմնական միջոցներն են հողագործությունը, անասնապահությունը և արտագնա աշխատանքը: Արևիկն ունի նոր շրջանում կառուցված  Սբ. Հակոբ մատուռ։

ԲԱՍԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -4587․46 հա, բնակչությունը –  մարդ 1722

Գյուղը տեղադրված է Փամբակի լեռնաշղթայի փեշերին, մեղմաթեք սարալանջին՝ ծովի մակարդակից 1645 մ բարձրության վրա։ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից 15 կմ:  Բնական լանդշաֆտները սևահողային լեռնատափաստաններ են։ Կլիման բարեխառն լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով։ Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է։ Զբաղվում են այգեգործությամբ, ծխախոտագործությամբ, հացահատիկային, կերային, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ։Ունի դպրոց, մանկապարտեզ: Մշակութային հաստատություններ - մշակույթի տուն (չի գործում): Մարզական հաստատություններ  մարզադահլիճ:  Բնակչության հիմնական զբաղմունքը  գյուղատնտեսությունն ու  անասնապահությունն է: Ունի  կիսակառույց եկեղեցի:

ԿԱՄՈ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -2418․08հա, բնակչությունը –  մարդ 1455

Կամո բնակավայրը գտնվում է Շիրակի մարզի հյուսիս-արևելյան հատվածում, ծովի մակերևույթից 1700 մ բարձրության վրա: Կլիման բարեխառն է, զգալի է բրիզների ազդեցությունը։ Խոշոր գետը Գավառագետն է։ Բնակավայրի հեռավորությունը մարզկենտրոնից 12կմ է:Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է երկրագործությամբ և անասնապահությամբ: Մշակում են հացահատիկային և բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, կարտոֆիլ, զբաղվում են խոշոր և մանր եղջերավոր անասնապահությամբ: Գյուղի հարավային մասում 1.5կմ հեռավորության վրա է գտնվում Անտիկ բնակատեղի և դամբարանադաշտի տարածքը, որը թվագրում է մ.թ.ա. 2-1 հազարամյակը: Այժմ գյուղում գործում է քարաշեն միջնակարգ դպրոցը, փոստը, տնակային պայմաններում գործում են գրադարանը, բուժկետը և գյուղապետարանը:

ԿԱՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -1936,24 հա, բնակչությունը –  մարդ 1015

Կառնուտ բնակավայրը մարզկենտրոնից գտնվում է 10կմ հեռավորության վրա: Գյուղը տեղադրված է Փամբակի լեռնաշղթայի ստորոտում` քարքարոտ ձորում` ծովի մակարդակից 1570մ բարձրության վրա: Ունի ցուրտ կլիմա, սակավ տեղումներ։ Լինում են ուժեղ քամիներ, հաճախակի են մառախուղները և ձնաբքերը։ Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ։ Գյուղի հյուսիս-արևելքում պահպանվում է կիսավեր եկեղեցին, որը ենթադրվում է, որ հնագույն շրջանում եղել է հեթանոսական մեհյան, իսկ 4-5-րդ դարերում վերածվել է եկեղեցու: Ունի դպրոց, բուժկետ: Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը հողագործությունն է: Մշակում են հացահատիկային, բանջարաբոստանային, կերային կուլտուրաներ, պտուղներ:  Կառուցված է Կառնուտի ջրամբարը:

ՀՈՎԻՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -1642,00հա, բնակչությունը –  մարդ 551

Հեռավորությունը մայրաքաղաքից 130 կմ։ Հեռավորությունը մարզկենտրոնից  12 կմ։ Գտնվում է ծովի մակարդակից 1670մ բարձրության վրա: Բնակչությունը զբաղվում է հացահատիկի, կերային կուլտուրաների մշակությամբ և անասնապահությամբ: Բնակչության հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն,ու հողագործությունն է։ Հովիտում կա XIX դարի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի:

ՋՐԱՌԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -5622,18 հա, բնակչությունը –  մարդ 1043

Գտնվում է Փամբակի լեռնաշղթայի Հարսնաքար 2483մ լեռնաճյուղի արևմտյան լանջին, Ջրառատ գետի վերին հոսանքի ավազանում, ծովի մակերևույթից 1900մ բարձրության, Ախուրյանից 16 կմ, Գյումրի քաղաքից 20 կմ մայրաքաղաքից, 135 կմ հեռավորություն վրա է: Բնակավայրում գործում է Ջրառատի միջնակարգ դպրոցը: Բնակչության հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն ու հողագործությունն է: Գյուղում պահպանվել է 6-րդ դարում կառուցված, դրսից ուղղանկյուն գմբեթատակ ունեցող եռախորան սբ.Մինաս եկեղեցու ավերակներ:

ՄԱՅԻՍՅԱՆ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -2062,73 հա, բնակչությունը –  մարդ 1634

Գյուղը գտնվում է Շիրակի դաշտում, մեղմաթեք հարթավայրում` ծովի մակարդակից 1660մ բարձրության վրա: Ունի սև տուֆի պաշարներ, որոնք ունեն արդյունբերական նշանակություն: Գյուղում գտնվում է 7-րդ դարի Տիրանավոր ս. Աստվածածին եկեղեցին: Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է: Զբաղվում են հացահատիկային, կերային կուլտուրաների, կարտոֆիլի մշակությամբ: Զբաղվում են խոշոր և մանր եղջերավոր անասնապահությամբ, թռչնապահությամբ, մեղվապահությամբ:

ԿԱՊՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -812.44հա, բնակչությունը –  մարդ 721

Գյուղը գտնվում է մարզկենտրոնից 12կմ հեռավորության վրա և ծովի մակերևույթից բարձր է 1700մ: Սկզբում գյուղացիները բնակվել են ներկայիս Կապսի տարածքից ոչ հեռու գտնվող տարածքում և զբաղվել են անասնապահությամբ և ձկնորսությամբ: Բնակչությունը զբաղվում է հացահատիկի, կերային կուլտուրաների, շաքարի ճակնդեղի մշակությամբ և անասնապահությամբ։ Կապսում են գտնվում Ժամ եկեղեցին, Սրբի սար  և Սրբատեղ  մատուռները:

ՋԱՋՈՒՌ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -2416.21հա, բնակչությունը –  մարդ 779

Գյուղը գտնվում  է Շիրակի լեռնաշղթայի արևմտյան ստորոտում՝ ծովի մակարդակից 1700 մ բարձրության վրա։ Ունի ցուրտ կլիմա, սակավ տեղումներ։ Լինում են ուժեղ քամիներ, հաճախակի են մառախուղները և ձնաբքերը։ Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ։Գտնվում է մարզկենտրոնից 12 կմ հեռավորության վրա։ Գյուղում կա՝ միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան, պոլիկլինիկա, արհեստական ջրամբար: Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է: Կառուցվել  է  Ջաջուռի  թունելը 2 կմ երկարությամբ:

ՋԱՋՈՒՌԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ /ՋԱՋՈՒՌ ԿԱՅԱՐԱՆ/

Վարչական տարածքը -26.11հա, բնակչությունը –  մարդ 202

Ջաջուռավան բնակավայրը գտնվում է ՀՀ հյուսիս-արևելքում։ Գյուղը մարզկենտրոնից հեռու է 15 կմ: Այստեղ գործել է կրի գործարանը, որը որակյալ կիր է մատակարարել, ինչպես խորհրդային միության, այնպես էլ տեղի շինարարական կազմակերպություններին: 2006 թվականից գյուղը վերանվանվեց Ջաջուռավան: Բնակչության մի մասը զբաղվում է երկաթուղու սպասարկմամբ, իսկ մյուսները՝ անասնապահությամբ և բանջարաբուծությամբ։

ԿՐԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -1340.30հա, բնակչությունը –  մարդ 267

Գյուղը մարզկենտրոնից գտնվում է 18կմ հեռավորության վրա: Գյուղը գտնվում է Շիրակի լեռնաշղթայի հարավային փեշերին` ծովի մակարդակից 1880մ բարձրության վրա: Գյուղի տարածքում գտնվում է 1859 թ-ին կառուցված ս. Աստվածածին եկեղեցին: Ունի դպրոց, գրադարան, բուժկետ: Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է: Զբաղվում են հացահատիկային, կերային, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ:

ԿԱՐՄՐԱՔԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -941.24հա, բնակչությունը –  մարդ 39

Գյուղը մարզկենտրոնից գտնվում է 8կմ հեռավորության վրա: Գյուղը գտնվում է Շիրակի դաշտում` քարքարոտ վայրում` ծովի մակարդակից 1800մ բարձրության վրա: Գյուղի տարածքում գտնվում  են երկու ավերակ եկեղեցիներ: Մոտակայքում կան նախաքրիստոնեական ժամանակաների ամրոցի հիմնապատերը,գերեզմաններ և այլ շինություններ: Գյուղատնտեսական հողատարածքները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են որպես վարելահողեր: Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է: Զբաղվում են հացահատիկային, կերային, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ:

ԼԵՌՆՈՒՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը-879.60հա, բնակչությունը –  մարդ 157

Գյուղը մարզկենտրոնից գտնվում է 12կմ հեռավորության վրա: Գյուղը տեղադրված է Շիրակի լեռնաշղթայի փեշերին, բլրապատ տարածքում` ծովի մակարդակից 1830մ բարձրության վրա:  Մոտակայքում ունի աղբյուրներ, որոնք ջրմուղով հասցվում են գյուղ և օգտագործվում որպես խմելու ջուր: Գյուղի շրջակայքում պահպանվել են հին ամրոց-բերդի ավերակներ, ունի կիսաքանդ եկեղեցի:Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը կաթնամսատու անասնապահությունն է: Գյուղատնտեսական հողատարածքները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են որպես վարելահողեր: Զբաղվում են խոշոր եղջերավոր անասնապահությամբ, թռչնապահությամբ: Մշակում են հացահատիկային, բանջարաբոստանային, կերային կուլտուրաներ:

ՄԵԾ  ՍԱՐԻԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -2326.05հա, բնակչությունը –  մարդ 382

Գյուղի բնակիչները զբաղվում են հիմնականում անասնապահությամբ և հողագործությամբ: Համայնքի հեռավորությունը մարզկենտրոնից 15 կմ է, ծովի մակերևույթից բարձրությունը՝ 1905 մ: Բնակավայրն ունի լեռնային կարգավիճակ: Գյուղում կա  «Գրիգոր Ավետարան» անունով մատուռ: Բնակչությունը զբաղվում է անասնապահությամբ, հացահատիկի և կերային կուլտուրաների մշակությամբ:

ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -819.62հա, բնակչությունը –  մարդ 1438

Գյուղը մարզկենտրոնից գտնվում է 10կմ հեռավորության վրա: Գյուղը տեղադրված է Ախուրյան գետի ձախափնյա հովտում` ծովի մակարդակից 1650մ բարձրության վրա: Գյուղի շրջակայքում պահպանվել են Մարմաշեն վանական համալիրը, Վահրամաշեն ավերակ բերդը, Ախուրյան գետի վրա 13-րդ դարում կառուցված կամրջի մնացորդները: Ունի միջնակարգ դպրոց, գրադարան, մշակույթի տուն, բուժկետ: Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը հողագործությունն է: Գյուղատնտեսական հողատարածքները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են որպես վարելահողեր: Զբաղվում են հացահատիկային, բանջարաբոստանային, կերային կուլտուրաների, պտուղների մշակությամբ: Զբաղվում են խոշոր եղջերավոր անասնապահությամբ, թռչնապահությամբ:

ՄԱՐՄԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -1400.76հա, բնակչությունը –  մարդ 1897

Գյուղը մարզկենտրոնից գտնվում է 7կմ հեռավորության վրա: Գյուղի մոտով անցնում է Գյումրի-Աշոցք ավտոխճուղին և Շիրակի ջրանցքը: Գյուղը գտնվում է Ախուրյան գետի ձախափնյա հովտում, մեղմաթեք հարթավայրում` ծովի մակարդակից 1620մ բարձրության վրա: Գյուղի շրջակայքում է գտնվում Մարմաշեն վանական համալիրը և նրա շրջակա երեք եկեղեցիները: Գյուղի անվանումը կապված է վանքի անվան հետ: Վանքի գլխավոր կառույցը կաթողիկե ս. Ստեփանոս եկեղեցին է: Միջնադարում այն եղել է կրոնական և մշակութային կենտրոն: Շրջակայքում կան հին բնակավայրի, քարայր-բնակավայրեր: Մարմաշենի մոտ 2կմ արևմուտք ժայռի վրա գտնվում է ուրարտական թագավոր Արգիշտի Ա-ի արձանագրությություններից մեկը: Մոտակայքում գտնվում են նաև Մարմաշենի բերդի ավերակները:

ՀՈՎՈՒՆԻ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -846․45հա, բնակչությունը –  մարդ 654

Բնակավայրը մարզկենտրոնից գտնվում է 13կմ հեռավորության վրա: Գյուղը գտնվում է Շիրակի դաշտում` Ախուրյան գետի աջ ափին` ծովի մակարդակից 1750մ բարձրության վրա: Կլիման բարեխառն լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով: Լինում են ուժեղ քամիներ, հաճախակի են ձնաբքերը և սառնամանիքները: Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ: Գյուղատնտեսական հողատարածքները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են որպես վարելահողեր: Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը հողագործությունն է: Զբաղվում են հացահատիկային, կերային, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ: Զբաղվում են խոշոր և մանր եղջերավոր անասնապահությամբ, թռչնապահությամբ:

ՔԵԹԻ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -1753,05հա, բնակչությունը –  մարդ 976

Քեթի գյուղը գտնվում է Շիրակի մարզի Ախուրյանի նախկին տարածաշրջանում` Երևան-Գյումրի-Վրաստան միջպետական ավտոճանապարհի վրա: Մարզկենտրոն Գյումրիից հեռավորությունը 10 կմ, Երևանից` 135 կմ: Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1750մ: Գյուղում գործում է մեկ միջնակարգ դպրոց, բուժկետ, գրադարան, մանկապարտեզ: Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են հնագիտական բարձր արժեք ներկայացնող նյութեր, որոնք պահպանվում են տարբեր թանգարաններում: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ և հողագործությամբ` ցորենի, գարու, առվույտի, կարտոֆիլի, կաղամբի, բանջարաբոստանային կուլտուրաների և մրգերի արտադրությամբ:

ՓՈՔՐԱՇԵՆ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -746,16հա, բնակչությունը –  մարդ 220

Գյուղը մարզկենտրոնից գտնվում է 14կմ հեռավորության վրա: Գյուղի տարածքում գտնվում է սբ. Հակոբ եկեղեցին: Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը կաթնամսատու անասնապահությունն է: Հիմնականում զբաղվում են հացահատիկային, կերային կուլտուրաների, կարտոֆիլի, մշակությամբ:

ՀԱՑԻԿ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -1213․42հա, բնակչությունը –  մարդ 1020

Գյուղը մարզկենտրոնից գտնվում է 5կմ հեռավորության վրա: Գյուղը տեղադրված է Շիրակի մեղմաթեք դաշտում` ծովի մակարդակից 1650մ բարձրության վրա: Շրջակայքում կա հին եկեղեցի և գերեզմանոց, իսկ Հացիկ գյուղից 1 կմ հյուսիս-արևելք գտնվում է գյուղատեղի և սրբավայր: Ունի դպրոց, գրադարան, բուժկետ, մշակույթի տուն:Գյուղատնտեսական հողատարածքները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են որպես վարելահողեր: Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է:

ՀԱՑԻԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Բնակչությունը –  մարդ 36: Հացիկ գյուղից մոտ 1կմ  հյուսիս-արևմուտք։ Կայարանը կառուցվել է 1898 թվականին, 2006 թվականի հուլիսի 4-ին վերանվանվել Հացիկավան։ Բնակչությունըզբաղվումպտղաբուծությամբ և կերային կուլտուրաների մշակությամբ։

ՇԻՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -1673,77հա, բնակչությունը –  մարդ 1075

Շիրակ գյուղի հեռավորությունը մարզկենտրոնից 7կմ է: Գյուղը գտնվում է ծովի մակերևույթից 1650մետր բարձրության վրա:1944թվականին գյուղը Ավետիք Իսահակյանի միջամտությամբ անվանվել է Շիրակ: Գյուղն ունի մազկենտրոնին միացնող մեկ ճանապարհ, որն անցանելի է տարվա բոլոր եղանակներին: Համայնքի տարածքում գտնվում է «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության Հացիկ- Ջաջուռ կայարանը: Համայնքի ջրամատակարարումն իրականացվում է Ղազանչի եւ Արտեզյան ջրաղբյուրներից: Գյուղի տարածքում գործում է մեկ ուսումնական հաստատություն՝ Շիրակի միջնակարգ դպրոցը, համայնքի տարածքով հոսում է Շիրակի ջրանցքըը:

ԱԶԱՏԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -3856.87, բնակչությունը –  5343 մարդ

Գտնվում է մարզկենտրոնից 8 կմ հարավ, մայրաքաղաքից 110 կմ հեռավորության վրա, բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1490 մ է: Ազատանն ունի բարեխառն լեռնային կլիմա։ Ձմեռները ցուրտ են և տևական։ Ամեն տարի հաստատվում է կայուն ձնածածկույթ։ Ամառները տաք են և համեմատաբար խոնավ։ Բնական լանդշաֆտները սևահողային լեռնատափաստաններ են։ Գյուղի շրջակայքում կան ավազի, բազալտի պաշարներ, որոնք ունեն արդյունաբերական նշանակություն։ Գյուղատնտեսական հողահանդակները ոռոգվում են Շիրակի ջրանցքի  ջրերով։ Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը  երկրագործությունն է: Զբաղվում են պտղաբուծությանբ, հացահատիկային, բանջարաբոստանային, կերայինկուլտուրաների, կարտոֆիլի մշակությամբ,  մեղվաբուծությանբ և  անասնապահությամբ:        Համայնքում կան երկու եկեղեցիներ` Հայ Առաքելական և  Կաթողիկե, որոնք վերանորոգվել և դարձել են գործող եկեղեցիներ: Համայնքում գործում է հանրակրթական դպրոց, արվեստի դպրոց, մարզադպրոց, մշակույթի տուն, բուժամբուլատորիա, ինչպես նաև «Ազատան համայնքային կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը:

ԳԵՏՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -921․0հա, բնակչությունը –  մարդ 596

Գետք համայնքի տարածքը գտնվում է Շիրակի դաշտավայրի հարավ-արևմտյան մասում Արմավիր- Գյումրի խճուղու վրա, ծովի մակարդակից 1500 մետր բարձրության վրա: Բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից կազմում է 125 կմ, մարզկենտրոնից՝ 10 կմ: Մինջբնակավայրային ճանապարհներով իրար հետ կապված են Ղարիբջանյան, Երազգավորս, Ազատան բնակավայրերի հետ: Բնակավայրն ունի շատ կտրտվածության դաշտեր: Բնակլիմայական պայմանները փոփոխական են և ոչ բարենպաստ գյուղատնտեսության համար: Դաշտերը հիմնականում ոռոգելի չեն և բերքատվությունը մեծ կախում ունի տարվա տեղումներից:

ԵՐԱԱԶԳԱՎՈՐՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -971․9հա, բնակչությունը –  մարդ 1526

Երազգավորսը գտնվում է Շիրակի մարզի հարավ-արևմտյան մասում, սահմանակից է Թուրքիային: Բնակավայրը գտնվում է ծովի մակարդակից 1520մ բարձրության վրա: Հեռավորությունը մազկենտրոնից 12կմ է: Գյուղի կլիման չափավոր ցուրտ է: Բնակավայրը սահմանակից է 3 բնակավայրերի վարչական տարածքների, դրանք են Բայանդուր, Գետք և Ախուրիկ բնակավայրները: Բնակչությունը հիմնականում զբաղված է հողագործությամբ և անասնապահությամբ, որը հանդիսանում է նրանց եկամտի աղբյուրը: Մեծ է նաև արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը: Բնակավայրը համարվում է սահմանամերձ:

ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -860.54հա, բնակչությունը –  մարդ 709

Բենիամին բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաքից կազմում է 110 կմ, մարզկենտրոնից՝ 15 կմ, իսկ Երեվան-Գյումրի մայրուղուց՝ 1 կմ: Գյուղը գտնվում է Շիրակի մարզի հարավ-արևմտյան մասում: Գյուղի վարչական տարածքով հոսում է «Կարկաչուն» գետակը: Սահմանակից են՝ Ազատան, Սարատակ, Լուսակերտ, Գուսանագյուղ, Բայանդուր բնակավայրերը: Գտնվում է ծովի մակերևույթից 1300 մ բարձրության վրա: Գյուղի կենտրոնական մասում կա կառուցված եկեղեցի թվագրված 1870 թվական: Բնակլիմայական պայմանները փոփոխական են և երբեմն ոչ բարենպաստ գյուղատնտեսության համար: Վարելահողերը ջրովի են և բերքատվությունը մեծ կախում ունի տարվա տեղումներից: Գյուղի բնակիչները հիմնականում զբաղվում են հողագորությամբ և անասնապահությամբ:

ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -1143.0հա, բնակչությունը –  մարդ 717

Բնակավայրը ծովի մակարդակից բարձր է՝ 1539մ: Կլիման բարեխառն լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով։ Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ։ Գյուղատնտեսական հողատարածքները ոռոգվում են Ախուրյան գետի ջրերով՝ ջրհան կայանի միջոցով։ Մասնագիտացված ուղղությունը երկրագործությունն է։ Զբաղվում են պտղաբուծությամբ հացահատիկային, բանջարաբոստանային, կերային կուլտուրաների, կարտոֆիլի մշակությամբ։ Բնակավայրն համարվու է սահմանամերձ:

ՀԱՅԿԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -1588.31հա, բնակչությունը –  մարդ 1270

Հայկավան գյուղը տեղակայված է Շիրակի դաշտավայրի հյուսիս-արևմտյան մասում: Գտնվում է համայնքի կենտրոնից 15 կմ, մարզկենտրոնից՝ 12 կմ և մայրաքաղաքից 130 կմ հեռավորության վրա: Ծովի մակերևույթից միջին բարձրությունը 1580 մետր է։ Կլիման բարեխառն լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով։ Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է։ Զբաղվում են հացահատիկային, կերային, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ, պտղաբուծությամբ (խնձոր, տանձ, բալ)։ Հողերը գլխավորապես օգտագործվում են որպես վարելահողեր և արոտավայրեր:

ՈՍԿԵՀԱՍԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -1694.4 հա, բնակչությունը –  մարդ 2006

Բնակավայրը գտնվում է Ախուրյան գետի աջ ափին, Շիրակի դաշտում` ծովի մակարդակից 1500մ բարձրության վրա: Ունի ցուրտ կլիմա, սակավ տեղումներ։ Լինում են ուժեղ քամիներ, հաճախակի են մառախուղները և ձնաբքերը։ Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ։ Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը հողագործությունն է: Գյուղատնտեսական հողատարածքները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են որպես վարելահողեր: Պետական հողերում մեծ տեսակարար կշիռ ունեն արոտավայրերը: Մշակում են հացահատիկային, բանջարաբոստանային, կերային կուլտուրաներ, պտուղներ: Զբաղվում են խոշոր եղջերավոր անասնապահությամբ, թռչնաբուծությամբ: 1967թ.-ից օգտվում է ինքնահոս Ղազանչի ջրագծից:

ԱՌԱՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -1516.6 հա, բնակչությունը –  մարդ 1697

Գտնվում է Ախուրյան գետի աջ ափին, ծովի մակարդակից 1500 մ բարձրության վրա։Մարզկենտրոն Գյումրիից հեռավորությունը մոտ 2կմ արևմուտք: Կլիման բարեխառն լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով։ Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ։ Գյուղատնտեսական հողատտարածքները գրեթե ամբողջությամբ օգտագործվում են որպես վարելահողեր: Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է։ Զբաղվում են պտղաբուծությամբ, հացահատիկային, բանջարաբոստանային, կերային կուլտուրաների, կարտոֆիլի մշակությամբ։

ԱԽՈՒՐԻԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -918.0հա, բնակչությունը –  մարդ 1090

Գյուղը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս-արևմտյան մասում, Գյումրիից 6 կմ դեպի հայ-թուրքական սահմանի մոտ: Համայնքի տարածքում կա 7-րդ դարի սահմանային հսկողության եկեղեցիների մնացորդներ: Բնակավայրի հեռավորությունը համայնքային կենտրոնից 12կմ է, ծովի մակերևույթից բարձրությունը 1428մ: Կլիման բարեխառն լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով։ Ամառը տաք է, համեմատաբար խոնավ: Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է։ Զբաղվում են պտղաբուծությամբ, հացահատիկային, բանջարաբոստանային, կերային կուլտուրաների, կարտոֆիլի մշակությամբ։ Հայ-թուրքական սահմանից հեռավորությունը 1 կմ է:

ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐ

Վարչական տարածքը -750.0հա, բնակչությունը –  մարդ 1014

Գյուղը գտնվում է մարզկենտրոնից 4 կմ հեռավորության վրա, դեպի հարավ, Ախուրյան գետի ձախ ափին, ծովի մակերևույթից 1600 մ բարձրության վրա։ Կլիման բարեխառն լեռնային է, ձմեռը տևական, ցուրտ, հաստատուն ձնածածկույթով։ Լինում են ուժեղ քամիներ, հաճախակի են ձնաբքերը և սառնամանիքները։ Ամառը զով է, համեմատաբար խոնավ։ Գյուղատնտեսության մասնագիտացման ուղղությունը երկրագործությունն է։ Զբաղվում են հացահատիկային, կերային կուլտուրաների մշակությամբ։  Զբաղվում են խոշոր և մանր եղջերավոր անասնաբուծությամբ, թռչնաբուծությամբ, մեղվաբուծությամբ, անասնապահությամբ, բանջարաբուծությամբ, հացահատիկի և կերային կուլտուրաների մշակությամբ։

ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ախուրյան համայնքի կազմի մեջ մտնող բոլոր բնակավայրերի բնակիչները ավանդապաշտ և ավանդապահ են՝ միաժամանակ անտարբեր չլինելով նորի նկատմամբ: Ավանդաբար պահպանվել են նվիրվածությունը և հարգանքը ընտանիքի նկատմամբ, հարգանքն աշխատանքի և աշխատող մարդու նկատմամբ: Խոհանոցում պահպանվել են ավանդական ճաշատեսակները, որոնցով շարունակում են պատվել և զարմացնել հյուրերին: Ախուրյան համայնքի բնակչությունը 2022 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կազմում է 44951 մարդ (աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2. Համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերի բնակչության ու տնային տնտեսությունների ցուցանիշները

(01.01.2022 թ. դրությամբ)

| Հ/Հ | Բնակավայրի անվանումը | Մշտական բնակչության թվաքանակը | Մշտական տնային տնտեսությունների թվաքանակը | Առկա տնային տնտեսությունների թվաքանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ախուրյան | 9194 մարդ | 2408տ/տ | 2248 տ/տ |
| 2 | Ազատան | 5343 մարդ | 1119 տ/տ | 1074 տ/տ |
| 3 | Մարմաշեն | 1897 մարդ | 429 տ/տ | 361 տ/տ |
| 4 | Վահրամաբերդ | 1438 մարդ | 410 տ/տ | 262 տ/տ |
| 5 | Մայիսյան | 1634 մարդ | 518 տ/տ | 412 տ/տ |
| 6 | Այգաբաց | 721 մարդ | 181 տ/տ | 73 տ/տ |
| 7 | Արևիկ | 1785 մարդ | 428 տ/տ | 320 տ/տ |
| 8 | Բասեն | 1722 մարդ | 435 տ/տ | 335 տ/տ |
| 9 | Կամո | 1455 մարդ | 332 տ/տ | 321 տ/տ |
| 10 | Կառնուտ | 1015 մարդ | 240 տ/տ | 194 տ/տ |
| 11 | Հովիտ | 551 մարդ | 136 տ/տ | 136 տ/տ |
| 12 | Ջրառատ | 1043 մարդ | 242 տ/տ | 196 տ/տ |
| 13 | Կապս | 721 մարդ | 189 տ/տ | 132 տ/տ |
| 14 | Հովունի | 654 մարդ | 128 տ/տ | 111 տ/տ |
| 15 | Քեթի | 974 մարդ | 283 տ/տ | 268 տ/տ |
| 16 | Փոքրաշեն | 220 մարդ | 46 տ/տ | 41 տ/տ |
| 17 | Հացիկ | 1020 մարդ | 282 տ/տ | 245 տ/տ |
| 18 | Շիրակ | 1075 մարդ | 263 տ/տ | 196 տ/տ |
| 19 | Ջաջուռ | 779 մարդ | 187 տ/տ | 155 տ/տ |
| 20 | Կարմրաքար | 39 մարդ | 16 տ/տ | 10 տ/տ |
| 21 | Լեռնուտ | 157 մարդ | 40 տ/տ | 27 տ/տ |
| 22 | Մեծ Սարիար | 382 մարդ | 91 տ/տ | 76 տ/տ |
| 23 | Կրաշեն | 267 մարդ | 71 տ/տ | 63 տ/տ |
| 24 | Ջաջուռավան | 202 մարդ | 61 տ/տ | 45 տ/տ |
| 25 | Ախուրիկ | 1090 մարդ | 327 տ/տ | 327 տ/տ |
| 26 | Հայկավան | 1270 մարդ | 376 տ/տ | 344 տ/տ |
| 27 | Առափի | 1697 մարդ | 470 տ/տ | 330 տ/տ |
| 28 | Երազգավորս | 1526 մարդ | 382 տ/տ | 376 տ/տ |
| 29 | Ոսկեհասկ | 2006 մարդ | 520 տ/տ | 355 տ/տ |
| 30 | Բայանդուր | 1717 մարդ | 168 տ/տ | 165 տ/տ |
| 31 | Բենիամին | 709 մարդ | 166 տ/տ | 143 տ/տ |
| 32 | Գետք | 596 մարդ | 150 տ/տ | 139 տ/տ |
| 33 | Ղարիբջանյան | 1014 մարդ | 256 տ/տ | 214 տ/տ |
| 34 | Հացիկավան | 36 մարդ | 18 տ/տ | 13 տ/տ |
| 35 | Նոր Ախուրյան |  |  |  |

Համայնքի առկա բնակչության թիվը կազմում է 44951 մարդ, այդ թվում տղամարդիկ` 22620 և կանայք՝ 22331: Ըստ բնակավայրերի համայնքի բնակչության տարիքային և սոցիալական կազմը ներկայացված է աղյուսակ 3-ում:

Աղյուսակ 3. Համայնքի առկա բնակչության՝ այդ թվում ըստ համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերի, տարիքային և սոցիալական կազմի ցուցանիշները

(01.01.2022թ. դրությամբ

| Հ/հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը համայնք | Ախուրյան | Ազատան | Ոսկեհասկ | Մարմաշեն | Արևիկ | Բասեն | Մայիսյան | Առափի | Երազգավորս | Կամո | Վահրամաբերդ | Հայկավան | Շիրակ | Ջրառատ | Ախուրիկ | Հացիկ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Կենսաթոշակառուներ,այդ թվում՝ | 6920 | 2218 | 710 | 160 | 183 | 251 | 155 | 248 | 150 | 266 | 233 | 205 | 223 | 100 | 88 | 105 | 195 |
|  | տարիքային և աշխատանքային | 5137 | 1480 | 556 | 106 | 76 | 216 | 70 | 229 | 112 | 210 | 198 | 179 | 192 | 60 | 65 | 72 | 187 |
|  | Փախստականներ | 17 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  | Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 160 | 24 | 15 | 2 | 6 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 |
|  | Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ | 2625 | 1214 | 1000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 150 | 0 | 40 | 89 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ | 998 | 14 | 75 | 16 | 51 | 61 | 70 | 53 | 31 | 21 | 30 | 13 | 143 | 45 | 28 | 33 | 24 |
|  | Հաշմանդամներ, այդ թվում՝ | 1655 | 659 | 130 | 54 | 107 | 35 | 85 | 19 | 38 | 56 | 35 | 26 | 31 | 40 | 23 | 8 | 8 |
|  | Մանկուց հաշմանդամներ | 183 | 19 | 24 | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 |
|  | Աշխատունակներ | 27795 | 5419 | 3492 | 1300 | 1169 | 1144 | 1142 | 1086 | 1050 | 904 | 951 | 962 | 810 | 702 | 716 | 689 | 660 |
|  | Զբաղվածներ | 17310 | 2250 | 2440 | 658 | 655 | 444 | 603 | 928 | 611 | 520 | 557 | 585 | 623 | 594 | 508 | 521 | 415 |
|  | Գործազուրկներ | 11224 | 3169 | 1052 | 642 | 514 | 700 | 920 | 158 | 439 | 384 | 394 | 377 | 187 | 108 | 208 | 168 | 245 |
|  | Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգից օգտվող գրանցված ընտանիքների թիվը | 1225 | 240 | 103 | 84 | 35 | 37 | 60 | 42 | 36 | 55 | 56 | 44 | 45 | 25 | 30 | 30 | 25 |
|  | Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների թիվը | 97 | 28 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
|  | Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքների թիվը՝այդ թվում՝ | 768 | 275 | 22 | 2 | 28 | 5 | 2 | 162 | 6 | 3 | 10 |  | 9 | 80 | 0 | 3 | 15 |
|  | անօթևան ընտանիքներ | 90 | 58 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 |
|  | Բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների թիվը | 654 | 40 | 40 | 40 | 0 | 5 | 20 | 37 | 25 | 3 | 8 | 1 | 87 | 50 | 0 |  | 15 |
|  | Արտագնա աշխատանքի մեկնող ունեցող տնային տնտեսությունների թիվը | 4176 | 870 | 550 | 310 | 195 | 296 | 230 | 28 | 150 | 75 | 90 | 250 | 52 | 50 | 55 | 50 | 105 |
|  | Արտագնա (սեզոնային) աշխատանքի մեկնողների թիվը | 6244 | 1640 | 700 | 550 | 195 | 368 | 256 | 28 | 200 | 150 | 155 | 300 | 60 | 70 | 110 | 92 | 175 |

| Հ/հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը համայնք | Կառնուտ | Ղարիբջանյան | Քեթի | Ջաջուռ | Այգաբաց | Կապս | Բայանդուր | Բենիամին | Հովունի | Գետք | Մեծ Սարիար | Հովիտ | Կրաշեն | Փոքրաշեն | Ջաջուռավան | Լեռնուտ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Կենսաթոշակառուներ,այդ թվում՝ | 6920 | 201 | 116 | 131 | 101 | 81 | 94 | 129 | 92 | 75 | 119 | 66 | 73 | 52 | 22 | 47 | 20 |
|  | տարիքային և աշխատանքային | 5137 | 145 | 82 | 112 | 84 | 76 | 81 | 99 | 66 | 61 | 97 | 51 | 44 | 45 | 17 | 38 | 27 |
|  | Փախստականներ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 160 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 |
|  | Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ | 2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ | 998 | 43 | 30 | 12 | 8 | 7 | 4 | 26 | 44 | 2 | 30 | 18 | 6 | 21 | 19 | 11 | 7 |
|  | Հաշմանդամներ, այդ թվում՝ | 1655 | 56 | 34 | 19 | 17 | 5 | 13 | 30 | 26 | 4 | 22 | 15 | 29 | 7 | 5 | 9 | 7 |
|  | Մանկուց հաշմանդամներ | 183 | 5 | 8 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 |
|  | Աշխատունակներ | 27795 | 631 | 633 | 307 | 495 | 455 | 474 | 423 | 460 | 320 | 392 | 240 | 346 | 185 | 70 | 113 | 30 |
|  | Զբաղվածներ | 17310 | 435 | 525 | 111 | 387 | 249 | 376 | 345 | 400 | 190 | 363 | 160 | 468 | 140 | 130 | 54 | 45 |
|  | Գործազուրկներ | 11224 | 196 | 108 | 196 | 108 | 206 | 98 | 78 | 53 | 200 | 81 | 50 | 31 | 40 | 25 | 69 | 15 |
|  | Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգից օգտվող գրանցված ընտանիքների թիվը | 1225 | 32 | 29 | 24 | 30 | 21 | 14 | 21 | 21 | 8 | 14 | 8 | 27 | 10 | 3 | 13 | 3 |
|  | Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների թիվը | 97 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքների թիվը՝այդ թվում՝ | 768 | 13 | 16 | 12 | 48 | 15 | 2 | 0 | 15 | 30 | 18 | 4 | 14 | 3 | 8 | 22 |  |
|  | անօթևան ընտանիքներ | 90 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 9 | 0 | 0 |
|  | Բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների թիվը | 654 | 13 | 16 | 16 | 38 | 13 | 10 | 20 | 1 | 25 | 32 | 10 | 10 | 36 | 15 | 28 | 0 |
|  | Արտագնա աշխատանքի մեկնող ունեցող տնային տնտեսությունների թիվը | 4176 | 85 | 60 | 120 | 45 | 141 | 55 | 30 | 65 | 70 | 26 | 43 | 60 | 30 | 23 | 6 | 7 |
|  | Արտագնա (սեզոնային) աշխատանքի մեկնողների թիվը | 6244 | 100 | 62 | 143 | 67 | 165 | 55 | 40 | 80 | 70 | 196 | 53 | 80 | 35 | 40 | 12 | 5 |

| Հ/հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը համայնք | Կարմրաքար | Հացիկավան |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Կենսաթոշակառուներ,այդ թվում՝ | 6920 | 7 |  |
|  | տարիքային և աշխատանքային | 5137 | 4 |  |
|  | Փախստականներ | 17 | 0 |  |
|  | Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 160 | 0 |  |
|  | Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 4 | 0 |  |
|  | Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ | 2625 | 0 |  |
|  | Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ | 998 | 2 |  |
|  | Հաշմանդամներ, այդ թվում՝ | 1655 | 3 |  |
|  | Մանկուց հաշմանդամներ | 183 | 0 |  |
|  | Աշխատունակներ | 27795 | 25 |  |
|  | Զբաղվածներ | 17310 | 20 |  |
|  | Գործազուրկներ | 11224 | 5 |  |
|  | Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգից օգտվող գրանցված ընտանիքների թիվը | 1225 | 0 |  |
|  | Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքների թիվը | 97 | 0 |  |
|  | Բնակարանի կարիքավոր ընտանիքների թիվը՝այդ թվում՝ | 768 | 6 |  |
|  | անօթևան ընտանիքներ | 90 | 0 |  |
|  | Բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող ընտանիքների թիվը | 654 | 0 |  |
|  | Արտագնա աշխատանքի մեկնող ունեցող տնային տնտեսությունների թիվը | 4176 | 4 |  |
|  | Արտագնա (սեզոնային) աշխատանքի մեկնողների թիվը | 6244 | 4 |  |

2.2 Համայնքի սոցիալ-տնտեսական վիճակը

Գծապատկեր 1. Ախուրյան  համայնքի աշխատակազմի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը

Ախուրյան համայնքի ղեկավար

Կառնուտ գյուղի վարչական ղեկավար

Արևիկ գյուղի վարչական ղեկավար

Համայնքի ղեկավարի  2 խորհրդական

Համայնքի ղեկավարի  2 տեղակալ

Այգաբաց գյուղի վարչակա ղեկավար

Համայնքի ղեկավարի  1 օգնական

Համայնքի ղեկավարի  1 մամուլի քատուղար

Համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ

Կամո գյուղի վարչական ղեկավար

Գետք գյուղի վարչական ղեկավար

Ջրառատ գյուղի վարչական ղեկավար

Մարմաշեն գյուղի վարչական ղեկավար

Շիրակ գյուղի վարչական ղեկավար

Վահրամաբերդ գյուղի վարչական ղեկավար

Բասեն գյուղի վարչական ղեկավար

Ազատան գյուղի վարչական ղեկավար

Համայնքի ղեկավարի  2 տեղակալի 2 օգնական

Ախուրիկ գյուղի վարչական ղեկավար

Առափի գյուղի վարչական ղեկավար

Համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալի օգնական

Երազգաավորս գյուղի վարչական ղեկավար

Հովիտ գյուղի վարչական ղեկավար

Մայիսյան գյուղի վարչական ղեկավար

Մեծ Սարիար գյուղի վարչական ղեկավար

Հացիկ գյուղի վարչական ղեկավար

Հովունի գյուղի վարչական ղեկավար

Լեռնուտ գյուղի վարչական ղեկավար

Կապս գյուղի վարչական ղեկավար

Քեթի գյուղի վարչական ղեկավար

Փոքրաշեն  գյուղի վարչական ղեկավար

Աշխատակազմի քարտուղար

Ղարիբջանյան գյուղի վարչական ղեկավար

Բայանդուր գյուղի վարչական ղեկավար

Բենիաին գյուղի վարչական ղեկավար

Հայկավան գյուղի վարչական ղեկավար

Ոսկեհասկգյուղի վարչական ղեկավար

Ջաջուռավան գյուղի վարչական ղեկավար

Ջաջուռ գյուղի վարչական ղեկավար

Կրաշեն գյուղի վարչական ղեկավար

Կարմրաքար գյուղի վարչական ղեկավար

Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ/2.1-1/

Գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի պետ

/2.1-3/

Ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ /2.1-3/

Զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպասարկման և գովազդի բաժնի պետ /2.1-4/

15 Գլխավոր մասնագետ

14 Առաջին կարգի մասնագետ

13  Երկրորդ կարգի մասնագետ

28 Առաջատար մասնագետ

1 Նկարահանող օպերատոր

Քարտուղարոււթյան, անձնակազմի կառավարման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի պետ /2.1-5/

1 Ցանցային ադմինիստրատոր

15 Անասնաբույժ

1 Տնտեսվար

31 հավաքարար

1 Գործավար

2 Բակապահ

3 Վարորդ

Համայնքային ոչ առևտրային  կազմակերպությունների (ՀՈԱԿ) աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և  պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատվել են համայնքի ավագանու 2022 թվականի հունվարի 19-ի թիվ 10 որոշումով:

Աղյուսակ 5. Ախուրյան համայնքի Ազատան բնակավայրի «Արփի մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 180000 | 1 | 180000 |
|  | Մեթոդիստ, ուս․ գծով տնօրենի տեղեկալ | 1 | 110000 | 1,25 | 137500 |
|  | Բուժքույր | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 1,25 | 125000 |
|  | Գործավար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Դաստիարակ | 6 | 110000 | 6,72 | 739200 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 6 | 96000 | 6 | 576000 |
|  | Հոգեբան | 1 | 110000 | 1 | 110000 |
|  | Խոհարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Խոհարարի օգնական | 2 | 96000 | 2 | 192000 |
|  | Դռնապահ | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Երաժշտության ղեկավար | 1 | 110000 | 1,5 | 165000 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 1 | 110000 | 1 | 11000 |
|  | Հավաքարար | 2 | 96000 | 2 | 192000 |
|  | Ընդամենը | 27 | 1598000 | 28,22 | 2958700 |

Աղյուսակ 6. Շիրակի մարզի Ախուրյանի «Կամոյի մանկապարտեզ»համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 130000 | 1 | 130000 |
|  | Մեթոդիստ, ուս․ գծով տնօրենի տեղեկալ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Բուժքույր | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 0,5 | 50000 |
|  | Դաստիարակ | 1 | 110000 | 1,12 | 123200 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Խոհարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 96000 | 0,25 | 24000 |
|  | Երաժշտության ղեկավար | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Դռնապահ | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Ընդամենը | 12 | 1246000 | 7,62 | 793700 |

Աղյուսակ 7. Շիրակի մարզի Ախուրյանի «Այգաբաց մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 130000 | 1 | 130000 |
|  | Մեթոդիստ, ուս․ գծով տնօրենի տեղեկալ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Բուժքույր | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 0,5 | 50000 |
|  | Դաստիարակ | 1 | 110000 | 1,12 | 123200 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Խոհարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 96000 | 0,25 | 24000 |
|  | Երաժշտության ղեկավար | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Դռնապահ | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Ընդամենը | 12 | 1150000 | 7,62 | 793700 |

Աղյուսակ 8. Ախուրյանի «Շուշան մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 140000 | 1 | 140000 |
|  | Մեթոդիստ, ուս․ գծով տնօրենի տեղեկալ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Բուժքույր | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 0,5 | 50000 |
|  | Դաստիարակ | 2 | 110000 | 2,24 | 246400 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 2 | 96000 | 2 | 192000 |
|  | Խոհարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Երաժշտության ղեկավար | 1 | 110000 | 0,5 | 55000 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Դռնապահ | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Ընդամենը | 14 |  | 10,24 | 1074400 |

Աղյուսակ 9. Ախուրյանի «Արևիկի մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 140000 | 1 | 140000 |
|  | Մեթոդիստ, ուս․ գծով տնօրենի տեղեկալ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Բուժքույր | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 0,5 | 50000 |
|  | Դաստիարակ | 2 | 110000 | 2,24 | 246400 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 2 | 96000 | 2 | 192000 |
|  | Խոհարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Երաժշտության ղեկավար | 1 | 110000 | 0,5 | 55000 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Դռնապահ | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Ընդամենը | 14 |  | 10,24 | 1074400 |

Աղյուսակ 10. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Մայիսյանի մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 140000 | 1 | 140000 |
|  | Մեթոդիստ, ուս․ գծով տնօրենի տեղեկալ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Բուժքույր | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 0,5 | 50000 |
|  | Դաստիարակ | 2 | 110000 | 2,24 | 246400 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 2 | 96000 | 2 | 192000 |
|  | Խոհարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Երաժշտական ղեկավար | 1 | 110000 | 0,5 | 55000 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Դռնապահ | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Ընդամենը | 14 | 1256000 | 10,24 | 1074400 |

Աղյուսակ 11. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Քեթիի մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 140000 | 1 | 140000 |
|  | Մեթոդիստ, ուս․ գծով տնօրենի տեղեկալ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Բուժքույր | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 0,5 | 50000 |
|  | Դաստիարակ | 2 | 110000 | 2,24 | 246400 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 2 | 96000 | 2 | 192000 |
|  | Խոհարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Երաժշտական ղեկավար | 1 | 110000 | 0,5 | 55000 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Դռնապահ | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Ընդամենը | 14 | 1256000 | 10,24 | 1074400 |

Աղյուսակ 12.  Ախուրյան համայնքի Հայկավան բնակավայրի «Ալվան ծաղիկ» մանկապարտեզ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 140000 | 1 | 140000 |
|  | Մեթոդիստ, ուս․ գծով տնօրենի տեղեկալ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Բուժքույր | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 0,5 | 50000 |
|  | Դաստիարակ | 2 | 110000 | 1.12 | 246400 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 2 | 96000 | 1 | 192000 |
|  | Խոհարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Երաժտության ղեկավար | 1 | 110000 | 0,5 | 55000 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Դռնապահ | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Ընդամենը | 14 |  | 8.12 | 1074400 |

Աղյուսակ 13.  Ախուրյան համայնքի Ոսկեհասկ բնակավայրի «Ոսկեհասկի մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 140000 | 1 | 140000 |
|  | Մեթոդիստ, ուս․ գծով տնօրենի տեղեկալ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Բուժքույր | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 0,5 | 50000 |
|  | Դաստիարակ | 2 | 110000 | 1.12 | 246400 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 2 | 96000 | 1 | 192000 |
|  | Խոհարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Երաժշտության ղեկավար | 1 | 110000 | 0,5 | 55000 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Դռնապահ | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Ընդամենը | 14 |  | 8.12 | 1074400 |

Աղյուսակ 14.  Ախուրյանի  «Բասենի մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 150000 | 1 | 150000 |
|  | Մեթոդիստ, ուս․ գծով տնօրենի տեղեկալ | 1 | 110000 | 0,5 | 55000 |
|  | Բուժքույր | 1 | 96000 | 0,75 | 72000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 0,75 | 75000 |
|  | Դաստիարակ | 3 | 110000 | 3,36 | 369600 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 3 | 96000 | 3 | 288000 |
|  | Խոհարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Երաժշտության ղեկավար | 1 | 110000 | 0,75 | 82500 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 1 | 110000 | 0,5 | 55000 |
|  | Դռնապահ | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 96000 | 0,75 | 72000 |
|  | Ընդամենը | 16 |  | 13,86 | 1459100 |

Աղյուսակ 15.  Ախուրյանի  «Հեքիաթ մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 160000 | 1 | 160000 |
|  | Մեթոդիստ, ուս․ գծով տնօրենի տեղեկալ | 1 | 110000 | 1 | 110000 |
|  | Բուժքույր | 1 | 96000 | 0,75 | 72000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Դաստիարակ | 4 | 110000 | 4,48 | 492800 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 4 | 96000 | 4 | 384000 |
|  | Խոհարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Երաժշտության ղեկավար | 1 | 110000 | 1 | 110000 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 1 | 110000 | 0,5 | 55000 |
|  | Դռնապահ | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Ընդամենը | 18 |  | 17,23 | 1819800 |

Աղյուսակ 16. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Մարմաշենի Հենրիկ Սերոբյանի անվան մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 140000 | 1 | 140000 |
|  | Մեթոդիստ, ուս․ գծով տնօրենի տեղեկալ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Բուժքույր | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 0,5 | 50000 |
|  | Դաստիարակ | 2 | 110000 | 2,24 | 246400 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 2 | 96000 | 2 | 192000 |
|  | Խոհարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Երաժշտական ղեկավար | 1 | 110000 | 0,5 | 55000 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Դռնապահ | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Ընդամենը | 14 | 1256000 | 10,24 | 1074400 |

Աղյուսակ 17.  Ախուրյանի  «Լեոյի անվան մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 160000 | 1 | 160000 |
|  | Մեթոդիստ, ուս․ գծով տնօրենի տեղեկալ | 1 | 110000 | 1 | 110000 |
|  | Բուժքույր | 1 | 96000 | 0,75 | 72000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Դաստիարակ | 4 | 110000 | 4,48 | 492800 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 4 | 96000 | 4 | 384000 |
|  | Խոհարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Երաժշտության ղեկավար | 1 | 110000 | 1 | 110000 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 1 | 110000 | 0,5 | 55000 |
|  | Դռնապահ | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Ընդամենը | 18 |  | 17,23 | 1819800 |

Աղյուսակ 18. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Ջաջուռի մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 130000 | 1 | 130000 |
|  | Մեթոդիստ, ուս․ գծով տնօրենի տեղեկալ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Բուժքույր | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 0,5 | 50000 |
|  | Դաստիարակ | 1 | 110000 | 1,12 | 123200 |
|  | Դաստիարակի օգնական | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Խոհարար | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 96000 | 0,25 | 24000 |
|  | Երաժշտական ղեկավար | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ | 1 | 110000 | 0,25 | 27500 |
|  | Դռնապահ | 1 | 96000 | 1 | 96000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 96000 | 0,5 | 48000 |
|  | Ընդամենը | 12 | 1246000 | 7,62 | 793700 |

Աղյուսակ 19. Ախուրյան համայնքի «Ազատանի մարզամշակութային կենտրոն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | Պաշտոնային դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Հաստիքային միավորը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 170000 | 1 | 170000 |
|  | Փոխտնօրեն | 2 | 100000 | 2 | 200000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 130000 | 1 | 130000 |
|  | Գործավար | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Գրադարանավար | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Հավաքարար | 2 | 96000 | 2 | 192000 |
|  | Դաշնամուրի դասատու | 3 | 100000 | 3 | 300000 |
|  | Ջութակի դասատու | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Կլարնետի դասատու | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Ժող. գործիքների դասատու | 4 | 100000 | 4 | 400000 |
|  | Վոկալի դասատու | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Տեսաբան | 2 | 100000 | 2 | 200000 |
|  | Նկարչության դասատու | 2 | 100000 | 2 | 200000 |
|  | Գոբելենի դասատու | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Պարուսույց | 5 | 100000 | 5 | 500000 |
|  | Թատերական արվ․խմբավար | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Ֆուտբոլի խմբավար | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Ընդամենը | 30 | 1246000 | 30 | 2900000 |

Աղյուսակ 20. Ախուրյան համայնքի «Ախուրյանի համայնքային գրադարան»  համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքի քանակը | Հաստիքային միավորը | Պաշտոնային դրույքաչափը /ՀՀ դրամ | Ամսական աշխատավարձ ընդամենը/ ՀՀ դրամ | Տարեկան աշխատավարձի ֆոնդ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Տնօրեն | 1 | 1 | 170000 | 170000 | 2040000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 1 | 110000 | 110000 | 1320000 |
|  | Մեթոդիստ | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Գրադարանավար | 3 | 1 | 100000 | 300000 | 3600000 |
|  | Կազմարար | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Ախուրյանի մշակույթի տան հավաքարար | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Ախուրյանի մշակույթի տան պահակ | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Գրադարանավար Արևիկ բնակավայրում | 1 | 0,5 | 100000 | 50000 | 600000 |
|  | Գրադարանավար Այգաբաց բնակավայրում | 1 | 0,5 | 100000 | 50000 | 600000 |
|  | Ակումբավար Արևիկ, Այգաբաց, Հովիտ, Բասեն, Կառնուտ բնակավարերում | 5 | 2,5 | 100000 | 250000 | 300000 |
|  | Գրադարանավար Ազատան բնակավայրում | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Ակումբավար Առափի բնակավայրում | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Ակումբավար Բայանդուր բնակավայրում | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Գրադարանավար Բայանդուր բնակավայրում | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Ակումբավար Բենիամին բնակավայրում | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Գրադարանավար Երազգավորս բնակավայրում | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Գրադարանավար Հայկավան բնակավայրում | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Ակումբավար Հայկավան բնակավայրում | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Գրադարանավար Ղարիբջանյան բնակավայրում | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Ակումբավար Վահրամաբերդ բնակավայրում | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Ակումբավար Մարմաշեն բնակավայրում | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Ակումբավար Լեռնուտ բնակավայրում | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Ակումբավար Մայիսյան բնակավայրում | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Գրադարանավար Ոսկեհասկ բնակավայրում | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Համակարգչային օպերատոր | 1 | 1 | 100000 | 100000 | 1200000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 0,5 | 100000 | 50000 | 600000 |
|  | Ընդամենը | 33 | 27 | 2780000 | 2980000 | 35760000 |

Աղյուսակ 21. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Վահրամաբերդի երաժշտական  դպրոց»  համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Հաստիքի անվանումը | Հաստիքի քանակը | Հաստիքային միավորի դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Սահմանված դրույքաչափը/հաստիքի քանակի նկատմամբ | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Տնօրեն | 1 | 130000 | 1 | 130000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 0,75 | 75000 |
|  | Մանկավարժ | 5 | 100000 | 6 | 600000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 100000 | 0,25 | 25000 |
|  | Ընդամենը | 8 | 435000 | 8 | 830000 |

Աղյուսակ 22. Ախուրյան համայնքի «Արևիկի երաժշտական  դպրոց»  համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Հաստիքի անվանումը | Հաստիքի քանակը | Հաստիքային միավորի դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Սահմանված դրույքաչափը/հաստիքի քանակի նկատմամբ | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Տնօրեն | 1 | 150000 | 1 | 150000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Մանկավարժ | 6 | 100000 | 4,9 | 490000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 100000 | 0,5 | 50000 |
|  | Ընդամենը | 9 |  | 7,4 | 790000 |

Աղյուսակ 23. Ախուրյան համայնքի «Ախուրյանի համալիր-մարզադպրոց»  համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքի քանակը | Հաստիքային միավորը | Սահմանված դրույքը /ՀՀ դրամ | Սահմանված դրույքչափը /ՀՀ դրամ | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Տնօրեն | 1 | 1 | 1 | 180000 | 180000 |
|  | Փոխտնօրեն | 1 | 1 | 1 | 110000 | 110000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 1 | 1 | 110000 | 110000 |
|  | Գործավար | 1 | 1 | 1 | 96000 | 96000 |
|  | Բուժքույր | 1 | 1 | 1 | 96000 | 96000 |
|  | Բուժքույր | 1 | 0,5 | 0,5 | 96000 | 48000 |
|  | Մարզիչ մանկավարժ | 5 | 0,5 | 2,5 | 110000 | 275000 |
|  | Մարզիչ մանկավարժ | 19 | 1 | 19 | 110000 | 2090000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 1 | 1 | 96000 | 96000 |
|  | Հավաքարար | 2 | 1 | 2 | 96000 | 19200 |
|  | Հավաքարար | 1 | 0,5 | 0,5 | 96000 | 48000 |
|  | Պահակ | 1 | 1 | 1 | 96000 | 96000 |
|  | Ընդամենը | 35 | 10,5 | 31,5 | 1292000 | 3437000 |

Աղյուսակ 24. Ախուրյան համայնքի «Ախուրյանի Ֆերմատա արվեստի դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքի քանակը | Հաստիքային միավորի դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Սահմանված դրույքը /հաստիքի քանակի նկատմամբ | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 170000 | 1 | 170000 |
|  | Գործավար | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 110000 | 1 | 110000 |
|  | Մանկավարժ | 15 | 100000 | 22,8 | 2280000 |
|  | Տնտեսվար | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Ընդամենը | 20 |  | 27,8 | 2860000 |

Աղյուսակ 25. Հայաստանի Հանրապետության «Շիրակի մարզի Մարմաշենի արվեստի դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքի քանակը | Հաստիքային միավորի դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Սահմանված դրույքը /հաստիքի քանակի նկատմամբ | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 130000 | 1 | 130000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 0,75 | 75000 |
|  | Մանկավարժ | 6 | 100000 | 7,9 | 790000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 100000 | 0,5 | 50000 |
|  | Ընդամենը | 9 | 430000 | 10,15 | 1045000 |

Աղյուսակ 26. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի «Մարմաշեն համայնքի տեխնիկական սպասարկման կենտրոն» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

| Հ/հ | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքի քանակը | Հաստիքային միավորի դրույքաչափը/ ՀՀ դրամ | Սահմանված դրույքը /հաստիքի քանակի նկատմամբ | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Տնօրեն | 1 | 270000 | 1 | 270000 |
|  | Մեխանիկ | 1 | 250000 | 1 | 250000 |
|  | Հաշվապահ | 1 | 100000 | 1 | 100000 |
|  | Էլեկտրիկ-տնտեսվար | 1 | 200000 | 1 | 200000 |
|  | Վարորդ/ավտոգրեյդեր ԳՍ-10․07/ | 1 | 240000 | 1 | 240000 |
|  | Վարորդ/ինքնաթափ-բեռնատար- MAZ-555102-220/ | 1 | 180000 | 1 | 180000 |
|  | Վարորդ /էքսկավատոր-բեռնիչ GEHL BL 818S MANITOU GROUP/ | 1 | 210000 | 1 | 210000 |
|  | Վարորդ /Գլդոն АМКОДОР 6712B/ | 1 | 220000 | 1 | 220000 |
|  | Վարորդ /էքսկավատոր-բեռնիչ CASE 570 ST/ | 1 | 210000 | 1 | 210000 |
|  | Վարորդ /ԿԱՄԱԶ/ | 1 | 200000 | 1 | 200000 |
|  | Վարորդ /Տրակտոր TH(954)-1304/ | 1 | 200000 | 1 | 200000 |
|  | Վարորդ /Տրակտոր TH 1804/ | 1 | 220000 | 1 | 220000 |
|  | Ջրագծերը սպասարկող վարպետ | 1 | 135000 | 1 | 135000 |
|  | Աղբատար մեքենայի վարորդ | 2 | 170000 | 1 | 340000 |
|  | Բանվոր | 3 | 100000 | 1 | 300000 |
|  | Հավաքարար | 1 | 100000 | 0,5 | 50000 |
|  | Ընդամենը | 19 | 3005000 | 10,15 | 3325000 |

Աղյուսակ 27. Ախուրյան համայնքի «Ախուրյանի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» համայնքային ոչ առևտրային

կազմակերպություն

|  | Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքի քանակը | Սահմանված դրույքը | Հաստիքային միավոր | Սահմանված հաստիքային միավորի պաշտոնային դրույքաչափերը | Ընդամենը ամսեկան աշխատավարձի ֆոնդը | Տարեկան աշխատավարձի ֆոնդը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Վարչական |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Տնօրեն | 1 | 1 | 1 | 270000 | 270000 | 3240000 |
| 2 | Ինժիներ շինարար | 1 | 1 | 1 | 180000 | 180000 | 2160000 |
| 3 | Մեխանիկ | 1 | 1 | 1 | 180000 | 180000 | 2160000 |
| 4 | Հաշվապահ | 1 | 1 | 1 | 150000 | 150000 | 1800000 |
| 5 | Հաշվապահ-գործավար | 1 | 1 | 1 | 110000 | 110000 | 1320000 |
| 6 | Տնտեսվար | 1 | 0,5 | 1 | 96000 | 48000 | 576000 |
| 7 | Համակարգչային բազայի օպերատոր | 1 | 1 | 1 | 110000 | 110000 | 1320000 |
| 8 | Հսկիչ/ աղբի վճար գանձող/ | 1 | 1 | 1 | 96000 | 96000 | 1152000 |
| 9 | Հսկիչ /բնակ․ վարձ գանձող/ | 1 | 1 | 1 | 96000 | 96000 | 1152000 |
| 10 | Հավաքարար | 1 | 0,5 | 1 | 96000 | 48000 | 576000 |
|  | Ընդամենը վարչական | 10 | 9 |  |  | 1342000 | 16104000 |
|  | Փողոցների սանիտարական մաքրում |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Բրիգադիր | 1 | 1 | 1 | 130000 | 130000 | 1560000 |
| 2 | Փողոց մաքրող բանվոր /սեզոնային/2 | 10 | 10 | 1 | 100000 | 1000000 | 12000000 |
| 3 | Փողոց մաքրող բանվոր հիմնական | 2 | 2 | 1 | 100000 | 200000 | 2400000 |
| 4 | Մեխանիզատոր JCB | 1 | 1 | 1 | 210000 | 210000 | 2520000 |
| 5 | Ջրցան մեքենայի վարորդ | 1 | 0,5 | 1 | 150000 | 75000 | 900000 |
|  | Ընդամենը փողոցների սան ․ մաքրում | 15 | 14.5 |  |  | 1615000 | 19380000 |
|  | Աղբահանություն |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Աղբատար ԿԱՄԱԶ մեքենայի վարորդ | 1 | 1 | 1 | 200000 | 200000 | 2400000 |
| 2 | Աղբատար մեքենայի վարորդ | 3 | 3 | 1 | 170000 | 510000 | 6120000 |
| 3 | Աղբատար մեքենայի բանվոր | 5 | 5 | 1 | 100000 | 500000 | 6000000 |
| 4 | Տեխնիկ-փականագործ | 1 | 1 | 1 | 96000 | 96000 | 1152000 |
|  | Ընդամենը աղբահանություն | 9 | 9 |  |  | 1306000 | 15672000 |
|  | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ /այլ դասերին չպատկանող/ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Բանվոր | 2 | 2 | 1 | 100000 | 200000 | 2400000 |
|  | Ընդամենը բնակ․ շինարարություն | 2 | 2 |  | 100000 | 200000 | 2400000 |
|  | Ճանապարհային տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ավտոգրեյդերի վարորդ | 1 | 1 | 1 | 240000 | 240000 | 2880000 |
| 2 | Կամազ ինքնաթափի վարորդ | 1 | 1 | 1 | 200000 | 200000 | 2400000 |
| 3 | Ավտոբուսի վարորդ | 1 | 1 | 1 | 96000 | 96000 | 1152000 |
|  | Ընդամենը ճանապարհային տնտեսություն | 3 | 3 |  | 536000 | 536000 | 6432000 |
|  | Փողոցների լուսավորում |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Էլեկտրիկ | 1 | 1 | 1 | 110000 | 110000 | 1320000 |
| 2 | Ավտովերելակի վարորդ | 1 | 1 | 1 | 150000 | 150000 | 1800000 |
|  | Ընդամենը փողոցների լուսավորում | 2 | 2 |  | 260000 | 260000 | 3120000 |
|  | Ջրամատակարարում |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ՕԿՋ-ի աշխատողներ | 5 | 3 | 1 | 96000 | 288000 | 3456000 |
| 2 | Մեխանիզատոր CAT | 1 | 1 | 1 | 210000 | 210000 | 2520000 |
|  | Ընդամենը ջրամատակարարում | 6 | 4 |  | 306000 | 498000 | 5976000 |
|  | Ընդամենը կոմունալ | 47 | 43,5 |  |  | 5757000 | 69084000 |

Աղյուսակ 28-ում ամփոփ ձևով ներկայացված է համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերում սոցիալ-տնտեսական հիմնական ենթակառուցվածքների առկայությունը և ընդհանուր վիճակը:

# աղյուսակ  28. ԱԽՈՒՐՅԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՃԱԿԸ

| Հ/հ | Ենթակառուցվածքի անվանումը | Ախուրյան |  | Այգաբաց |  | Արևիկ |  | Բասեն |  | Կամո |  | Կառնուտ |  | Հովիտ |  | Ջրառատ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը |
|  | Աշխատակազմի վարչական շենք | + | լավ | + | լավ | + | բավ. | + | վատ | - | - |  | վատ | տնակ | վատ | + | լավ |
|  | Ներբնակավայրային փողոցներ | + | վատ | + | վատ | + | վատ | + | լավ | - | վատ | + | վատ | + | վատ | + | բավ |
|  | Միջբնակավայրային ճանապարհներ | + | լավ | + | բավ | + | վատ | + | վատ | + | վատ | + | վատ | + | լավ | + | լավ |
|  | Ոռոգման համակարգ | +/մասամբ/ | բավ. | + | վատ | +/մասամբ/ | լավ | - |  | - | վատ | +/մասամբ/ | բավ. | + | - | + |  |
|  | Աղբավայր | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Աղբատար մեքենա | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - |  |
|  | Ջրամատակարարման համակարգ | + | վատ | + | բավ | + | լավ | + | վատ | + | բավ |  | վատ | + | բավ | + | վատ |
|  | Ջրահեռացման համակարգ | + | վատ | + |  | + | վատ | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Փողոցների լուսավորման համակարգ | +/մասամբ/ | լավ | + | բավ. | +/մասամբ/ | լավ |  | վատ | +/մասամբ/ | լավ | + | բավ. | + | լավ | - | բավ |
|  | Բուժկետ | + | բավ. | + | լավ | + | բավ. |  | բավ. | տնակ | բավ. | + | բավ. | տնակ | բավ | - | բավ |
|  | Մարզադպրոց | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  | Մարզադահլիճ | + | լավ | + | լավ | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Գրադարան | + | բավ. | + | լավ | + | բավ. | - |  | + | բավ. | + | բավ | + | բավ | + | բավ. |
|  | Մշակույթի կենտրոն, ակումբ | + | վատ | + | վատ | + | բավ. | + | վատ | - |  | + |  | + |  | + | վատ |
|  | Արվեստի դպրոց | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Մանկապարտեզ | + | վատ | + | գեր | + | բավ. | + | լավ | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  | Արտադպրոցական այլ հիմնարկ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |

| Հ/հ | Ենթակառուցվածքի անվանումը | Մարմաշեն |  | Վահրամաբերդ |  | Կապս |  | Հովունի |  | Քեթի |  | Փոքրաշեն |  | Մայիսյան |  | Լեռնուտ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը |
|  | Աշխատակազմի վարչական շենք | + | լավ | + | լավ | + | վատ. | + | վատ | տնակ |  | + | լավ | + | գեր | + | լավ |
|  | Ներբնակավայրային փողոցներ | + | բավ | + | լավ | + | վատ | + | վատ | + | բավ | + | բավ | + | բավ | + | բավ |
|  | Միջբնակավայրային ճանապարհներ | + | լավ | + | լավ | + | վատ | + | լավ | + | վատ | + | վատ | + | լավ | + | բավ |
|  | Ոռոգման համակարգ | + | վատ. |  | լավ | + | վատ | + | բավ | + | վատ | +/մասամբ/ | լավ | + | վատ | + | բավ |
|  | Աղբավայր | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Աղբատար մեքենա | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ջրամատակարարման համակարգ | + | բավ | + | լավ | +/մասամբ/ | վատ | + | լավ | + | բավ | + | վատ | + | բավ | + | վատ մասամբ |
|  | Ջրահեռացման համակարգ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | չունի | - | - | - | - | - |
|  | Փողոցների լուսավորման համակարգ | +/մասամբ/ | լավ | +/մասամբ/ | լավ. | +/մասամբ/ | լավ | +/մասամբ/ | լավ | +/մասամբ/ | լավ | +/մասամ/ | բավ | +/մասամ/ | լավ | -/մասամբ | լավ |
|  | Բուժկետ | + | լավ. | + | բավ | + | լավ. | + | վատ. | + | բավ. | + | բավ. | + | բավ | + | լավ |
|  | Մարզադպրոց | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Մարզադահլիճ | + | վատ |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  | Գրադարան | + | բավ. | + | լավ | + | վատ. | - |  | - | - | - | - | + |  | - |  |
|  | Մշակույթի կենտրոն, ակումբ | + | վատ | + | գեր | + | վատ. | + | վատ | - | - | - | - | + |  | - |  |
|  | Արվեստի դպրոց | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Մանկապարտեզ | + | լավ | + | գեր | + | լավ. | - | - | + | լավ | - | - | + | բավ | + | լավ |
|  | Արտադպրոցական այլ հիմնարկ | - | - | + | լավ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Հ/հ | Ենթակառուցվածքի անվանումը | Շիրակ |  | Ջաջուռ |  | Ջաջուռավան |  | Մեծ Սարրիար |  | Կրաշեն |  | Կարմրաքար |  | Հացիկ |  | Ազատան |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը |
|  | Աշխատակազմի վարչական շենք | + | գեր | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | + | բավ | + | լավ |
|  | Ներբնակավայրային փողոցներ | + | բավ | + | բավ | + | վատ | + | բավ | + | բավ | + | բավ | + | բավ | + | լավ |
|  | Միջբնակավայրային ճանապարհներ | + | բավ | + | բավ | + | վատ | + | բավ | + | վատ | + | բավ | + | լավ | + | լավ |
|  | Ոռոգման համակարգ | + | բավ | + | վատ | - | - | + | բավ | + | վատ | - |  | + | բավ | + | բավ |
|  | Աղբավայր | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Աղբատար մեքենա | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ջրամատակարարման համակարգ | + | վատ | + | բավ | + | վատ | + | լավ | + | բավ | + | բավ | + | լավ | + | գեր |
|  | Ջրահեռացման համակարգ | - | - | - | - | + | բավ | - |  | - |  | - | - | - | - | -/մասամբ | բավ |
|  | Փողոցների լուսավորման համակարգ | +/մասամբ/ | լավ | +/մասամբ/ | լավ. | +/մասամբ/ |  | +/մասամբ/ | լավ | +/մասամբ/ | լավ | + |  | +/մասամ/ | լավ | + | լավ |
|  | Բուժկետ | + | լավ | + | բավ | + | բավ | + | բավ | + | բավ. | + | բավ | + | բավ | + | լավ |
|  | Մարզադպրոց | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | լավ |
|  | Մարզադահլիճ | - |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | + | լավ |
|  | Գրադարան | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | + | լավ |
|  | Մշակույթի կենտրոն, ակումբ | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | + | լավ |
|  | Արվեստի դպրոց | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Մանկապարտեզ | +/ընթացքի մեջ |  | + | լավ | + | լավ | - | - | - |  | - | - | + | չգործ | + | գեր |
|  | Արտադպրոցական այլ հիմնարկ | - | - | չ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |  |

| Հ/հ | Ենթակառուցվածքի անվանումը | Գետք |  | Առափի |  | Ղարիբջանյան |  | Երազգավորս |  | Բենիամին |  | Բայանդուր |  | Հայկավան |  | Ախուրիկ |  | Ոսկեհասկ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը | Առկա | Վիճակը |
|  | Աշխատակազմի վարչական շենք | + | բավ | + | լավ | + | բավ | + | լավ | + | բավ | + | լավ | + | վատ | + | լավ | + | բավ |
|  | Ներբնակավայրային փողոցներ | + | բավ | + | բավ | + | բավ | + | բավ | + | բավ | + | բավ | + | բավ | + | բավ | + | բավ |
|  | Միջբնակավայրային ճանապարհներ | + | լավ | + | բավ | + | լավ | + | բավ | + | բավ | + | բավ | + | բավ | + | լավ | + | վատ |
|  | Ոռոգման համակարգ | + | վատ | + | բավ | + | վատ | + | բավ | + | բավ | + |  | + | բավ | + | բավ | + | բավ |
|  | Աղբավայր | - | - | + |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Աղբատար մեքենա | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Ջրամատակարարման համակարգ | + | բավ | + | լավ | + | բավ | + | լավ | + | բավ | + | լավ | + | լավ | + | լավ | + | լավ |
|  | Ջրահեռացման համակարգ |  |  | - | - | + | բավ | - |  | + |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | Փողոցների լուսավորման համակարգ | + | լավ | + | լավ | + |  | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |
|  | Բուժկետ | + | լավ | + | բավ | + | բավ | + | բավ. | + | բավ. | + | բավ | + | բավ | + | լավ | + |  |
|  | Մարզադպրոց | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  | Մարզադահլիճ | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  |
|  | Գրադարան |  |  | - |  | + |  | + |  | - | - | - | - | + |  |  |  | + |  |
|  | Մշակույթի կենտրոն, ակումբ | - |  | + | բավ | - |  | + |  | + | բավ | + |  | + | վատ | + | բավ | + | բավ |
|  | Արվեստի դպրոց | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Մանկապարտեզ | - |  | - |  | - |  | - |  | կիսակառույց |  | - |  | + | լավ | - |  | + | լավ |
|  | Արտադպրոցական այլ հիմնարկ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  |

2

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ՍՊՈՐՏ

Համայնքի Ախուրյան բնակավայրում գործում է Ախուրյանի բժշկական կենտրոնը և Մոր և մանկան առողջության կենտրոնը, վերջինս համալրված է  արդիական բժշկական սարքավորումներով, իսկ  բժշկական կենտրոնը վերազինման կարիք ունի: Հիվանդանոցը  կարիք ունի շենքային պայմանների  բարելավման և որոշ մասնագիտագան բաժինների բացման:   Մարմաշեն, Մայիսյան, Ջաջուռ բնակավայրերում են գտնվում առողջության առաջնային պահպանության կենտրոններ՝ (ԱԱՊԿ)` թվով 3, որոնք  գտնվում են և թվով 11 ԲՄԿ գործում են նրանց ենթակայությամբ, ունեն արդիական բժշկական սարքերով համալրման, կադրերի վերապատրաստման կարիք:  Կարմրաքար բնակավայրը օգտվում է Հացիկ բնակավայրի ԲՄԿ-ից: Բուժհաստատությունները հիմնականում իրականացնում են առաջին բուժօգնության ծառայություններ: Տեղի ունեցող հիմնական դեպքերի ժամանակ շտապ օգնությունը հասնում է Ախուրյան համայնքից:

Համայնքում գործում է մարզադպրոց երկու մարզադահլիճներով: Սպորտը առավել զարգացնելու համար համայնքին անհրաժեշտ է ունենալ մեծ սպորտային կոմպլեքս: Համայնքի տարածքում սպորտդահլիճներ առկա են միայն դպրոցներում, սակայն բոլոր սպորտդահլիճներում պակասում է համապատասխան գույք: Բնակավայրերից շատերում առկա են բացoթյա խաղահրապարակներ, որոշներում տեղադրված է վոլեյբոլ և բասկետբոլ խաղալու համար համապատասխան սպորտային գույք: Համայնքի գրեթե բոլոր բնակավայրերում չկան հանգստի գոտիներ, զբոսայգիներ, ժամանցի վայրեր, բացoթյա խաղահրապարակներ:

# ԱՂՅՈՒՍԱԿ 29 . ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Հանրակրթական դպրոցի |  | Առողջապահական հիմնարկի |  | Փոստային բաժանմունքի Առկայությունը | Այլ նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | տեսակը | անվանումը | տեսակը | անվանումը |  |  |
|  | Ախուրյան | հիմնական | Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ | Բժշկական կենտրոն | Ախուրյանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ | Առկա է | 2601 |
|  | Ախուրյան | հիմնական | Ախուրյանի թիվ 2 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ | Բժշկական կենտրոն, ծննդատուն | ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ |  |  |
|  | Ախուրյան | ավագ | Ախուրյանի Ն. Աղբալյանի անվան ավագ դպրոց ՊՈԱԿ |  |  |  |  |
|  | Նոր Ախուրյան | հիմնական | Նոր Ախուրյանի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ |  |  |  |  |
|  | Ազատան | միջնակարգ | Ազատանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բժշկական ամբուլատորիա, առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն | Ազատանի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ | Առկա է | 2603 |
|  | Արևիկ | միջնակարգ | Արևիկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Արևիկի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Արևիկի ԲՄԿ-ն գործում է Ախուրյանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի ենթակայությամբ |
|  | Այգաբաց | միջնակարգ | Այգաբացի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Այգաբացի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Այգաբացի ԲՄԿ-ն գործում է Ախուրյանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի ենթակայությամբ |
|  | Առափի | միջնակարգ | Առափիի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առափիի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Առափիի ԲՄԿ-ն գործում է է Ախուրիկի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Ախուրիկ | միջնակարգ | Ախուիկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բժշկական ամբուլատորիայի | Ախուրիկի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ | Առկա է |  |
|  | Բայանդուր | միջնակարգ | Բայանդուրի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Բայանդուրի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Բայանդուրի ԲՄԿ-ն գործում է է Ախուրիկի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Բենիամին | միջնակարգ | Բենիամինի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Բենիամինի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Բենիամինի ԲՄԿ-ն գործում է Ազատանի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Գետք | միջնակարգ | Գետքի գեներալ-մայոր Ա. Հարությունյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Գետքի բուժակ-մանկաբարձական կետ | _ | Գետքի ԲՄԿ-ն գործում է Ախուրիկի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Երազգավորս | միջնակարգ | Երազգավորսի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Երազգավորսի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Երազգավորսի ԲՄԿ-ն գործում է Ախուրիկի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Հայկավան | միջնակարգ | Հայկավանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Հայկավանի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Հայկավանի ԲՄԿ-ն գործում է է Ախուրիկի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Հովիտ | միջնակարգ | Հովիտի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Հովիտի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Հովիտի ԲՄԿ-ն գործում է Ախուրյանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի ենթակայությամբ |
|  | Ղարիբջանյան | միջնակարգ | Ղարիբջանյանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Ղարիբջանյանի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Ղարիբջանյանի ԲՄԿ-ն գործում է է Ախուրիկի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Բասեն | միջնակարգ | Մուսայելյանի Ռ. Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Բասենի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Բասենի ԲՄԿ-ն գործում է Ախուրյանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի ենթակայությամբ |
|  | Ոսկեհասկ | միջնակարգ | Ոսկեհասկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Ոսկեհասկի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Ոսկեհասկ ԲՄԿ-ն գործում է Ախուրյանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի ենթակայությամբ |
|  | Ջրառատ | միջնակարգ | Ջրառատի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Ջրառատի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Ջրառատի ԲՄԿ-ն գործում է Ախուրյանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի ենթակայությամբ |
|  | Կառնուտ | միջնակարգ | Կառնուտ միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Կառնուտի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Կառնուտի ԲՄԿ-ն գործում է Ախուրյանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի ենթակայությամբ |
|  | Կամո | միջնակարգ | Կամոյի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Կամոյի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Կամոյի ԲՄԿ-ն գործում է Ախուրյանի բժշկական կենտրոնՓԲԸ-ի ենթակայությամբ |
|  | Մայսիյան | միջնակարգ | Մայիսյանի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բժշկական ամբուլատորիա, առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն | Մայիսյանի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ/ քարաշեն, մեկ հարկանի | Առկա է | Փոստային դասիչ` 2617 |
|  | Կապս | միջնակարգ | Կապսի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Կապսի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Կապսի ԲՄԿ-ն գործում է Մարմաշենի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Վահրամաբերդ | միջնակարգ | Վահրամաբերդի Հ. Մկրտչյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Վահրամաբերդի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Վահրամաբերդի ԲՄԿ-Ն գործում է Մարմաշենի բժշկական ամբուլատորիաՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Մարմաշեն | միջնակարգ | Մարմաշենի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բժշկական ամբուլատորիա, առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն | Մարմաշենի ԲԱ ՊՈԱԿ/ քարաշեն, մեկ հարկ | Առկա է | Փոստային դասիչ` 2618 |
|  | Հովունի | միջնակարգ | Հովունիի միջնակարգ դպրոցՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Հովունիի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Հովունիի ԲՄԿ-Ն գործում է Մայիսյանի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Քեթի | միջնակարգ | Քեթիի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Քեթիի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Քեթիի ԲՄԿ-Ն գործում է Մայիսյանի բժշկական ամբուլատորիաՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Փոքրաշեն | միջնակարգ | Փոքրաշենի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Փոքրաշենի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Փոքրաշենի ԲՄԿ-Ն գործում է Մայիսյանի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Հացիկ | միջնակարգ | Հացիկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Հացիկի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Հացիկի ԲՄԿ-Ն գործում է Մայիսյանի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Շիրակ | միջնակարգ | Շիրակի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Շիրակի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Շիրակի ԲՄԿ-Ն գործում է Ջաջուռի բժշկական ամբուլատորիաՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Ջաջուռ | միջնակարգ | Ջաջուռի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բժշկական ամբուլատորիա, առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն | Ջաջուռի ԲԱ ՊՈԱԿ/ քարաշեն է մեկ հարկանի | Առկա է | Փոստային դասիչ` 2622 |
|  | Կարմրաքար | -------------- | -------------------- | ----------------- | ---------------- | Առկա է | Փոստային դասիչ` 2614 Սպասարկում է Հացիկի փոստային բաժանմունքը |
|  | Լեռնուտ | միջնակարգ | Լեռնուտի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Լեռնուտի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Լեռնուտի ԲՄԿ-Ն գործում է Ջաջուռի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Մեծ Սարիար | միջնակարգ | Մեծ Սարիարի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Մեծ Սարիարի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Մեծ Սարիարի ԲՄԿ-Ն գործում է Ջաջուռի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Կրաշեն | Հիմնական | Կրաշենի հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Կրաշենի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Կրաշենի ԲՄԿ-Ն գործում է Ջաջուռի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |
|  | Ջաջուռավան | Տարրական | Ջաջուռ կայարանի տարրական դպրոց ՊՈԱԿ | Բուժակ-մանկաբարձական կետ | Ջաջուռավանի բուժակ-մանկաբարձական կետ | Առկա է | Ջաջուռավանի ԲՄԿ-Ն գործում է Ջաջուռի բժշկական ամբուլատորիա ՊՈԱԿ-ի ենթակայությամբ |

ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 55889,73 հա, որից վարելահող - 23252,85 հա, խոտհարք - 811,86 հա, արոտ - 18594,56 հա, բազմ. տնկարկներ՝ այդ թվում պտղատու այգիներ՝ 37,93: 1991 թվականին հանրապետությունում իրականացված հողի սեփականաշնորհման ժամանակ համայնքի բնակավայրերում սեփականաշնորհված հողերի մեկ հողաբաժնի չափն ըստ բնակավայրերի ներկայացված է աղյուսակ 29-ում:

Աղյուսակ 30. Համայնքի կազմի մեջ մտնող բնակավայրերում սեփականաշնորհված հողերի մեկ հողաբաժնի չափը /հա/

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Մեկ հողաբաժնի չափը/ հա |
| --- | --- | --- |
|  | Ախուրյան | 0.53 |
|  | Այգաբաց | 2.0 |
|  | Արևիկ | 1.1 |
|  | Բասեն | 2 .0 |
|  | Կամո | 1.3 |
|  | Կառնուտ | 1.45 |
|  | Հովիտ | 1.8 |
|  | Ջրառատ | 2.3 |
|  | Մարմաշեն | 0.72 |
|  | Հովունի | 1.4 |
|  | Քեթի | 1.4 |
|  | Լեռնուտ | 1.35 |
|  | Մեծ Սարիար | 2.5 |
|  | Կրաշեն | 1.4 |
|  | Ջաջուռավան | 0 |
|  | Մայիսյան | 0.8 |
|  | Կապս | 0.8 |
|  | Վահրամաբերդ | 0.75 |
|  | Ջաջուռ | 1.0 |
|  | Կարմրաքար | 5.0 |
|  | Փոքրաշեն | 1.2 |
|  | Հացիկ | 1.28 |
|  | Շիրակ | 1.9 |
|  | Ազատան | 0.96 |
|  | Բենիամին | 1.0 |
|  | Ախուրիկ | 0.95 |
|  | Առափի | 1.0 |
|  | Գետք | 2.025 |
|  | Ղարիբջանյան | 1.0 |
|  | Երազգավորս | 0.36 |
|  | Ոսկեհասկ | 1.0 |
|  | Հայկավան | 1.8 |
|  | Բայանդուր | 1.8 |

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Ախուրյանի համայնքում է տեղաբաշխված Շիրակի մարզի ոռոգվող հողերի մեծ մասը, սակայն, օրինակ Կառնուտ, Բասեն, Ջրառատ համայնքում ընդհանրապես ոռոգելի հողեր չկան: Ախուրյանի տարածաշրջանը համարվում է Շիրակի սևահողային շրջանը: Այստեղ զարգացած է բազմաճյուղ գյուղատնտեսությունը` հացահատիկային մշակաբույսեր (ցորեն, գարի և այլն), կարտոֆիլ, կերային մշակաբույսեր (առվույտ, կորնգան), բանջարեղեն (կաղամբ, ծաղկակաղամբ, սեղանի ճակնդեղ, գազար): Այս տարածաշրջանում գյուղացիները զբաղվում են նաև խոշոր եղջերավոր և մանր եղջերավոր անասնապահությամբ և խոզաբուծությամբ: Ախուրյանի տարածաշրջանում կարտոֆիլի մշակությամբ զբաղվող՝ կարտոֆիլի շատ ցանքսեր ունեցող գյուղերն են` Ազատան, Ախուրյան, Հացիկ, Մայիսյան, Կառնուտ, Արևիկ համայնքները: Ղարիբջանյանը հայտնի է կաղամբի, ծաղկակաղամբի մշակությամբ, իսկ ընդհանրապես այս բոլոր բնակավայրերում էլ շատ են նաև հացահատիկի ցանքսերը: Ախուրյանում ոռոգման ջուրը սպասարկվում է Շիրակ ՋՕԸ-ի կողմից պոմպերի միջոցով և ինքնահոս եղանակով: Բնակավայրերում ոռոգումը կատարվում է փակ խողովակաշարերով, բետոնյա և հողային   ջրատարներով:

Աղյուսակ 31-ում ներկայացված է համայնքում առկա անասնագլխաքանակի վերաբերյալ տվյալներն՝ ըստ համայնքի կազմի մեջ մտնող առանձին բնակավայրերի:

# ԱՂՅՈՒՍԱԿ  31.  ԱԽՈՒՐՅԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՌԿԱ ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ  ՏՎՅԱԼՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

(01.01.2022 թ. դրությամբ)

| Հ/հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը համայնքում | Ախուրյան | Կառնուտ | Բասեն | Կամո | Արևիկ | Ազատան | Բենիամին | Ղարիբջանյան |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը, որից` | 21859 | 1094 | 1029 | 1162 | 1262 | 595 | 2102 | 329 | 711 |
|  | Կովեր | 10641 | 446 | 490 | 612 | 708 | 285 | 958 | 169 | 353 |
| 2. | Խոզերի գլխաքանակը | 2020 | 127 | 37 | 100 | 52 | 99 | 120 | 3 | 89 |
| 3. | Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը | 28455 | 0 | 341 | 2276 | 1823 | 0 | 60 | 178 | 62 |
| 4. | Ավանակների և ջորիների գլխաքանակը | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ձիերի գլխաքանակը | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 6. | Հավերի և այլ թռչունների գլխաքանակը | 54473 | 1150 | 1092 | 2982 | 2605 | 1681 | 9224 | 1077 | 596 |
| 7. | Մեղվաընտանիքների քանակը | 5048 | 50 | 146 | 235 | 101 | 82 | 730 | 87 | 0 |

| Հ/հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը համայնքում | Գետք | Ոսկեհասկ | Հայկավան | Առափի | Կապս | Վահրամաբերդ | Հովունի | Մարմաշեն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը, որից` | 21859 | 336 | 948 | 1159 | 667 | 393 | 338 | 555 | 633 |
|  | Կովեր | 10641 | 165 | 420 | 501 | 337 | 173 | 235 | 283 | 328 |
| 2. | Խոզերի գլխաքանակը | 2020 | 43 | 83 | 46 | 53 | 39 | 73 | 0 | 80 |
| 3. | Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը | 28455 | 45 | 0 | 816 | 80 | 132 | 237 | 1208 | 149 |
| 4. | Ավանակների և ջորիների գլխաքանակը | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Ձիերի գլխաքանակը | 40 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Հավերի և այլ թռչունների գլխաքանակը | 54473 | 999 | 2887 | 2723 | 2491 | 763 | 1412 | 1408 | 3363 |
| 7. | Մեղվաընտանիքների քանակը | 5048 | 54 | 106 | 129 | 225 | 309 | 41 | 551 | 133 |

| Հ/հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը համայնքում | Կրաշեն | Ջաջուռ | Ջրառատ | Մայիսյան | Սարիար | Այգաբաց | Բայանդուր | Երազգավորս |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը, որից` | 21859 | 287 | 501 | 926 | 521 | 330 | 698 | 403 | 626 |
|  | Կովեր | 10641 | 134 | 302 | 436 | 251 | 159 | 358 | 218 | 289 |
| 2. | Խոզերի գլխաքանակը | 2020 | 4 | 28 | 9 | 28 | 7 | 37 | 220 | 214 |
| 3. | Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը | 28455 | 447 | 570 | 2734 | 73 | 268 | 367 | 42 | 19 |
| 4. | Ավանակների և ջորիների գլխաքանակը | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ձիերի գլխաքանակը | 40 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 6. | Հավերի և այլ թռչունների գլխաքանակը | 54473 | 324 | 1461 | 1071 | 1486 | 739 | 1877 | 1778 | 1324 |
| 7. | Մեղվաընտանիքների քանակը | 5048 | 37 | 44 | 12 | 414 | 172 | 210 | 5 | 353 |

| Հ/հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը համայնքում | Ախուրիկ | Քեթի | Շիրակ | Հացիկ | Հովիտ | Կարմրաքար | Լեռնուտ | Փոքրաշեն | Ջաջուռավան | Մայիսյան ՍՊԸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը, որից` | 21859 | 630 | 810 | 730 | 628 | 596 | 246 | 253 | 305 | 56 | 0 |
|  | Կովեր | 10641 | 251 | 443 | 292 | 313 | 325 | 109 | 118 | 146 | 34 | 0 |
| 2. | Խոզերի գլխաքանակը | 2020 | 152 | 24 | 44 | 157 | 14 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0 |
| 3. | Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը | 28455 | 153 | 201 | 135 | 139 | 1427 | 80 | 542 | 221 | 175 | 13450 |
| 4. | Ավանակների և ջորիների գլխաքանակը | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ձիերի գլխաքանակը | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Հավերի և այլ թռչունների գլխաքանակը | 54473 | 2009 | 1132 | 1180 | 1476 | 877 | 174 | 360 | 509 | 243 | 0 |
| 7. | Մեղվաընտանիքների քանակը | 5048 | 57 | 129 | 30 | 352 | 148 | 0 | 17 |  | 89 | 0 |

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրում առկա է 111 աղբաման, աղբահանության ծառայությունն իրականացնում է  Ախուրյանի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՀՈԱԿ-ը մասնագիտացված տեխնիկայով: Առափի և Ազատան բնակավայրերում աղբահանության ծառայությունն իրականացնում է Մարմաշեն համայնքի տեխնիկական սպասարկման կենտրոն ՀՈԱԿ-ը երկու տարբերակով. Առափիում աղբամաներ տեղադրված չեն այդ իսկ պատճառով աղբահանությունն իրականացվում է Գազ 53 բեռնատար մեքենայով և բարձող բանվորներով: Ազատան բնակավայրում տեղադրված են  աղբամաններ, իսկ աղբահանությունն իրականացվում է Գազ 53 հատուկ մասնագիտացված տեխնիկայով: Համայնքի տարածքում գիշերային (արտաքին) լուսավորության ցանցը ապահովում է համայնքի անհրաժեշտ գիշերային լուսավորության ծածկույթի 65 %-ը: Բնակավայրերում լուսավորության ցանցը կառուցված է մասամբ: Համայնքի լուսավորությունն առաջնային կարևորության հարցերից է և անհրաժեշտ է կտրուկ ընդլայնել լուսավորության ցանցը:

Խմելու ջրի մատակարարումը համարվում է համայնքի կարևորագույն խնդիրներից ամենաառաջնահերթը:

Բնակավայրերում առկա է գերեզմանատների ցանկապատման կամ եղած ցանկապատերի թարմացման խնդիր: Համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակելի տները առանձնատներ են, բացառությամբ Ախուրյան, Վահրամաբերդ, Հայկավան, Գետք և Ղարիբջանյան բնակավայրերի, որտեղ բնակելի առանձնատներից բացի կան նաև բազմաբնակարան շենքեր:

Աղյուսակ 32. Համայնքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի և բնակելի առանձնատների թիվը

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի |  | Բնակելի առանձնատների |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Թիվը | բնակարանների թիվը | թիվը | ընդհանուր մակերեսը/ քմ |
|  | Ախուրյան | 24 | 443 | 1410 | 162341.2 |
|  | Այգաբաց | 0 | 0 | 181 | 17480 |
|  | Արևիկ | 0 | 0 | 408 | 57 500 |
|  | Բասեն | 0 | 0 | 275 | 56612 |
|  | Կամո | 0 | 0 | 336 | 48226 |
|  | Կառնուտ | 0 | 0 | 161 | 13090 |
|  | Հովիտ | 0 | 0 | 122 | 9760 |
|  | Ջրառատ | 0 | 0 | 230 | 60610 |
|  | Մայիսյան | 0 | 0 | 439 | 57070 |
|  | Կապս | 0 | 0 | 166 | 20955.8 |
|  | Վահրամաբերդ | 4 | 42 | 438 | 61320 |
|  | Մարմաշեն | 0 | 0 | 527 | 79050 |
|  | Հովունի | 0 | 0 | 125 | 18750 |
|  | Քեթի | 0 | 0 | 196 | 26500 |
|  | Փոքրաշեն | 0 | 0 | 33 | 2970 |
|  | Հացիկ | 0 | 0 | 225 | 23222 |
|  | Շիրակ | 0 | 0 | 284 | 28400 |
|  | Ջաջուռ | 0 | 0 | 169 | 12000 |
|  | Կարմրաքար | 0 | 0 | 18 | 1980 |
|  | Լեռնուտ | 0 | 0 | 40 | 4800 |
|  | Մեծ Սարիար | 0 | 0 | 94 | 7440 |
|  | Կրաշեն | 0 | 0 | 71 | 5680 |
|  | Ջաջուռավան | 0 | 0 | 30 | 2340 |
|  | Ախուրիկ | 0 | 0 | 327 | 29430 |
|  | Ազատան | 0 | 0 | 1020 | 98940 |
|  | Հայկավան | 1 | 32 | 370 | 22007.8 |
|  | Առափի | 0 | 0 | 502 | 68427 |
|  | Ոսկեհասկ | 0 | 0 | 181 | 17480 |
|  | Երազգավորս | 0 | 0 | 382 | 30488 |
|  | Բայանդուր | 0 | 0 | 166 | 1760 |
|  | Բենիամին | 0 | 0 | 144 | 22000 |
|  | Գետք | 1 | 6 | 128 | 18360 |
|  | Ղարիբջանյան | 3 | 20 | 193 | 19500 |

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Համայնքում շրջակա բնական միջավայրի պահպանության առումով առաջնային խնդիր է համայնքի սանմաքրումը: Ախուրյան համայնքի կազմի մեջ մտնող ոչ մի բնակավայր չունի կոյուղաջրի մաքրման կայան` կոյուղու կոլեկտոր:

Համայնքում բնության և շրջակա բնական միջավայրի պահպանության բնագավառում անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝

- կառուցել կոյուղու գլխավոր կոլեկտոր,

- ավելացնել գյուղի կանաչապատ տարածքները,

- ավելացնել և բարեկարգել զբոսայգիներն ու խաղահրապակները,

- կառուցել կենտրոնացված աղբավայր,

- ավելացնել փողոցներում տեղադրված աղբամանների թիվը,

- համայնքի փողոցներում իրականացնել ծառատունկ,

- ավելացնել համայնքի կանաչապատ և ծաղկապատ տարածքները,

- ներգրավել համայնքի բնակչությանը բնապահպանական խնդիրների լուծման  գործընթացում՝ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ պարբերաբար անցկացվող սեմինարների, դասընթացների, տեսագովազդների, ցուցանակների և հանրային իրազեկման այլ միջոցներով:

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Ճանապարհների և փողոցների մեծ մասն անբարեկարգ է: Ճանապարհները հիմնականում գրունտային և խճապատ են, որոնք էլ լինելով թեքությունների վրա, հաճախակի տեղացող հորդառատ անձրևների պատճառով ամբողջովին քայքայվում են և որոշ տեղերում դառնում դժվար կամ գրեթե անանցանելի: Համայնքի տարածքում ճանապարհներից ասֆալտապատ է՝ Գյումրի-Կապս-Ամասիա, Գյումրի-Աշոցք-Բավրա և Գյումրի-Վանաձոր, ավտոմայրուղիները:

Համայնքում միջբնակավայրային տրանսպորտ չի գործում, սակայն եղած սեփական ավտոմեքենաների  թիվը բավականացնում է մարդկանց բնականոն տեղաշարժին:

Համայքի որոշ բնակավայրերում տեղադրված կանգառներ չկան, անհրաժեշտ է տեղադրել բազմաֆունկցիոնալ կանգառներ (ներառյալ ինֆորմացիոն վահանակներ՝ համայնքում մատուցվող ծառայությունների և այլնի մասին, ցուցանակներ, համայնքում գտնվող պատմամշակութային և հետաքրքրաշարժ վայրերի  քարտեզներ),  որոնք էլ ավելի կխթանեն զբոսաշրջության զարգացումը:

Համայնքաբնակների սեփականությունը հանդիսացող տրանսպորտային միջոցների նկարագիրն ու քանակները ներկայացված են Աղյուսակ 33-ում:

# Աղյուսակ 33. ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  ԱՌԿԱ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԱԲՆԱԿՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ  ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐՆ ՈՒ ՔԱՆԱԿՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

| Հ/հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը համայնքում | Ախուրյան | Մայիսյան | Կապս | Վահրամաբերդ | Մարմաշեն | Հովունի | Քեթի | Փոքրաշեն | Հացիկ | Շիրակ | Ջաջուռ | Կարմրաքար | Լեռնուտ | Մեծ Սարիար | Կրաշեն | Ջաջուռավան | Ղարիբջանյան |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Մարդատար ավտոմեքենաներ |  |  | 305 | 135 | 356 | 427 |  | 195 | 25 | 372 | 105 | 112 | 36 | 28 | 88 | 56 | 19 | 208 |
|  | Բեռնատար ավտոմեքենաներ |  |  | 33 | 21 | 31 | 42 |  | 28 | 8 | 24 | 15 | 33 | 1 | 4 | 11 | 13 | 3 | 49 |
|  | Կոմբայններ |  |  | 4 | 3 | 1 | 3 |  | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  | Վարի տրակտորներ, որից՝ |  |  | 18 | 13 | 2 | 10 |  | 8 | 8 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 17 |
|  | Թրթուռավոր |  |  | 3 | 7 | 0 | 3 |  | 6 | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
|  | Անվավոր(Կիրովեցներ) |  |  | 0 | 6 | 0 | 7 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  | Բելառուսներ |  |  | 15 | 1 | 6 | 0 |  | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 |
| Հ/հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը համայնքում | Կամո | Բասեն | Արևիկ | Կառնուտ | Հովիտ | Այգաբաց | Ախուրիկ | Ազատան | Հայկավան | Առափի | Ոսկեհասկ | Երազգավորս | Ջրառատ | Բայանդուր | Բենիամաին | Գետք |  |
|  | Մարդատար ավտոմեքենաներ |  | 416 | 195 | 255 | 183 | 97 | 135 | 75 | 1076 | 234 | 536 | 466 | 216 | 90 | 120 | 112 | 78 |  |
|  | Բեռնատար ավտոմեքենաներ |  | 25 | 57 | 48 | 61 | 22 | 31 | 21 | 191 | 39 | 37 | 30 | 12 | 23 | 10 | 13 | 24 |  |
|  | Կոմբայններ |  | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |
|  | Վարի տրակտորներ, որից՝ |  | 9 | 19 | 8 | 34 | 2 | 8 | 10 | 50 | 15 | 8 | 21 | 6 | 25 | 6 | 12 | 12 |  |
|  | Թրթուռավոր |  | 9 | 4 | 4 | 14 | 1 | 6 | 6 | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |
|  | Անվավոր(Կիրովեցներ) |  | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  |
|  | Բելառուսներ |  | 12 | 9 | 3 | 20 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 4 | 17 | 5 | 14 | 1 | 6 | 3 |  |

ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ախուրյան համայնքում առևտուրն իրականացվում է անհատ ձեռնարկատերերի և մասնավոր կազմակերպությունների կողմից: Համայնքում գործում են հանրային սննդի խանութներ,  հացի փռեր,   հանրային սննդի սպասարկման օբյեկտներ:

Համայնքում չկան գործող ոչ կառավարական կազմակերպություններ (ՀԿ-ներ, հիմնադրամներ, քաղաքական կուսակցություններ և այլն):

Համայնքի տարածքում արտադրական, առևտրային և այլ ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների տվյալները  ներկայացված են Աղյուսակ 34-ում՝ ըստ համայնքի կազմի մեջ մտնող առանձին բնակավայրերի:

# ԱՂՅՈՒՍԱԿ 34. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Արտադրական կազմակերպություններ | Առևտրային կազմակերպություններ | Ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ | Բանկեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ախուրյան |  | 21/քսանմեկ/ սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ, 1/մեկ/ գազալցակայան, 4/չորս/ հեղուկ վառելիք | 4/չորս/ հանրային սննդի սպասարկման օբյեկտ | 2/երկու/ բանկ՝ <<ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ, <<ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ>> ՓԲԸ |
|  | Կառնուտ | 1/մեկ/ գերեզմանաքարեր, սալիկներ | 4/չորս/ սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Հովիտ | ----- | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Բասեն | ------ | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Ջրառատ | ------ | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Կամո | ------ | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Արևիկ | 1/մեկ/ թելերի արտադրամաս, 1/մեկ/ կահույքի արտադրամաս | 3(երեք) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Այգաբաց | ------ | 1/մեկ/ սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ----- | ------ |
|  | Ազատան | 2/երկու/ արտադրամաս | 13/տասներեք/ սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ, 2/երկու/ գազալցակայան, 3/երեք/ հեղուկ վառելիք | 4/չորս/ հանրային սննդի սպասարկման օբյեկտ | ------ |
|  | Գետք | ------ | 3(երեք) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ----- | ------ |
|  | Ղարիբջանյան | ------ | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Երազգավորս | 1/մեկ/ թռչնաբուծական ֆաբրիկա, 1/մեկ/ դուռ-լուսամուտի արտադրամաս | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Բենիամին | ------- | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Բայանդուր | 1/մեկ/ թռչնաբուծական ֆաբրիկա | 3(երեք) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Հայկավան | ------ | 3(երեք) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Ոսկեհասկ | ------ | 7(յոթ) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Առափի | ------- | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Ախուրիկ | ------ | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Մայիսյան | 2/երկու/ կահույքի արտադրամաս | 3/երեք/ սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ, 2/երկու/ գազալցակայան, | ------ | ------ |
|  | Կապս | 2/երկու/ քարի արտադրամաս | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ----- | ------ |
|  | Վահրամաբերդ | 1 (մեկ) հացի փուռ | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ, 1 (մեկ) գազալցակայան | ----- | ------ |
|  | Մարմաշեն | ------- | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ----- | ------ |
|  | Հովունի | ------ | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ----- | ------ |
|  | Քեթի | ------ | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | 1/մեկ/ հանրային սննդի սպասարկման օբյեկտ | ------ |
|  | Փոքրաշեն | ----- | ----- | ------ | ------ |
|  | Հացիկ |  | 3/երեք/ սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ----- | ------ |
|  | Շիրակ | ----- | 3/երեք/ սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ, 2(երկու) գազալցակայան |  | ------ |
|  | Ջաջուռ | ----- | 2(երկու) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ------ | ------ |
|  | Կարմրաքար | ----- | ------ | ------ | ------ |
|  | Լեռնուտ | ----- | ------ | ------ | ------ |
|  | Մեծ Սարիար | 1/մեկ/մեղր, գյուղմթերքի վերամշակում ջրի և չգազավորված ըմպելիքների շշալցում | 1(մեկ) սննդի և տնտեսական ապրանքների խանութ | ----- | ------ |
|  | Կրաշեն | ----- | 2(երկու) սննդի խանութ | ----- | ------ |
|  | Ջաջուռավան | ----- | ------ | ------ | ------ |

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Ախուրյան համայնքում գործում են հանրակրթական միջնակարգ` 30 և հիմնական` 2, ավագ՝ 1, տարրական՝ 1 դպրոցներ: Համայնքում գործում են 13 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, 2 երաժշտական դպրոց (Վահրամաբերդ, Արևիկ), 2 արվեստի դպրոց (Ախուրյան, Մարմաշեն), 2 արտադպրոցական հիմնարկ (Ախուրյան, Ազատան): Համայնքի բոլոր ՆՈՒՀ-երն աշխատում են 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով, տրվում է երկանգամյա սնունդ: Ավագանու որոշմամբ ՆՈՒՀ-երում ծնողական վճարի չափը սահմանված է 5000 (հինգ հազար) դրամ: Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների՝ երաժշտական և արվեստի դպրոցում, ծառայություններից օգտվողների համար սահմանված է 1500 (մեկ հազար հինգ հարյուր) դրամ:   Աղյուսակ 35-ում ներկայացված է վերը նշված ուսումնական հաստատություններում աշխատողների և ուսուցանվող երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Աղյուսակ 35.  Ախուրյան համայնքի հանրակրթական դպրոցների,  նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների և երաժշտական դպրոցի  վերաբերյալ ցուցանիշներն ըստ առանձին բնակավայրերի

| Հ/հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը համայնքում | Ախուրյան | Ազատան | Կամո | Բասեն | Արևիկ | Կառնւուտ | Հովիտ | Այգաբաց | Ախուրիկ | Հայկավան | Առափի | Ոսկեհասկ | Երազգավորս | Ջրառատ | Բայանդուր | Բենիամին | Գետք |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Դպրոցներում աշխատողների թիվը, որից՝ | 1016 | 143 | 76 | 34 | 27 | 36 | 33 | 24 | 25 | 26 | 34 | 30 | 31 | 39 | 31 | 25 | 25 | 24 |
|  | Մանկավարժներ | 755 | 99 | 69 | 26 | 21 | 33 | 25 | 17 | 16 | 17 | 25 | 21 | 20 | 30 | 23 | 14 | 21 | 21 |
| 2. | Աշակերտների թիվը | 4877 | 945 | 710 | 169 | 220 | 221 | 153 | 56 | 103 | 86 | 143 | 140 | 170 | 195 | 107 | 99 | 80 | 62 |
| 3. | ՆՈՒՀ-երում աշխատողների թիվը | 173 | 42 | 26 | 9 | 14 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների թիվը | 720 | 229 | 146 | 15 | 65 | 47 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Երաժշտական դպրոցում աշխատողների թիվը | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Արվեստի դպրոցում աշխատողների թիվը | 64 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 444 | 129 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Հ/հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը համայնքում | Մայսիյան | Կապս | Վահրամաբերդ | Մարմաշեն | Հովունի | Քեթի | Փոքրաշեն | Հացիկ | Շիրակ | Ջաջուռ | Կարմրաքար | Լեռնուտ | Մեծ Սարիար | Կրաշեն | Ջաջուռավան | Ղարիբջանյան |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Դպրոցներում աշխատողների թիվը, որից՝ | 1016 | 33 | 24 | 27 | 32 | 20 | 28 | 20 | 23 | 40 | 28 | 0 | 12 | 22 | 14 | 4 | 26 |
|  | Մանկավարժներ | 755 | 27 | 15 | 23 | 26 | 16 | 22 | 13 | 18 | 24 | 19 | 0 | 7 | 16 | 10 | 1 | 20 |
| 2. | Աշակերտների թիվը | 4877 | 135 | 53 | 176 | 236 | 46 | 80 | 19 | 98 | 112 | 75 | 0 | 14 | 38 | 14 | 9 | 113 |
| 3. | ՆՈՒՀ-երում աշխատողների թիվը | 173 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների թիվը | 720 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Երաժշտական դպրոցում աշխատողների թիվը | 23 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 94 | 0 | 0 | 24 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Արվեստի դպրոցում աշխատողների թիվը | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ՄՇԱԿՈՒՅԹ

Համայնքը  հարուստ է պատմամշակութային կոթողներով, ազգային ճարտարապետության նշանավոր հուշարձաններով և գեղատեսիլ բնապատկերներվ: Վերջին տարիներին ողջ աշխարհում նախաձեռնություններ են հանդես բերվում մշակութային ժառանգության նշանակության ու հեռանկարների շուրջ: Հնագիտական հուշարձանները հայ ժողովրդի  ազգային պատմության և ազգային ինքնության հիմնական բաղկացուցիչ մասն են կազմում: Եվ այսօր Ախուրյան համայնքում առաջնահերթ խնդիր է՝ ունեցած մշակութայնին ժառանգության հանրահռչակումն ու պահպանությունը: Ավելին՝ բնություն–մշակույթ ուղղվածությամբ տուրիզմի որոշակի տեսակներն Ախուրյան համայնքի համար կարող են եկամտի աղբյուր հանդիսանալ /բացօթյա հանգիստ, մշակութային այցելություններ, ուսումնական զբոսանքներ, պատմական հուշարձանների գնահատում, գյուղական կյանքի համն ու հոտը, տեղական արտադրանքն ու արհեստները/:

Համայնքում զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող բնական, պատմական և մշակութային հուշարձաններն ըստ բնակավայրերի

Աղյուսակ 36                                                  ²¼²î²Ü ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ²Øðàò | ø.³. 2-1 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ Ñí-³» Ù³ëáõÙ, §Ôé»ñ¦ µÉáõñÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ·³·³ÃÇÝ |
|  | 1.1 | ´Ý³Ï³ï»ÕÇ | ø.³. 7-6 ¹¹. | §Ôé»ñ¦ µÉáõñÝ»ñÇ íñ³ ¨ µÉáõñÝ»ñÇÝ Ñë-Çó áõ ³»-Çó Ñ³ñáÕ ¹³ßï»ñáõÙ |
|  | 1.2 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | ø.³. 2-1 Ñ³½. | µÝ³Ï³ï»ÕÇÇó Ñë |
| 2 |  | ºÎºÔºòÆ | í³Õ ÙÇçÝ³¹³ñ | ·ÛáõÕÇó 0.7 ÏÙ ³Ù |
|  | 2.1 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 19-20 ¹¹. | »Ï»Õ»óáõ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
| 3 |  | Ê²âø²ð | 12-13 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç, ÆÏÇÉÇÏÛ³ÝÇ ï³Ý µ³ÏáõÙ |
| 4 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1980 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ñë »½ñÇÝ |
| 5 |  | ÒÆÂÐ²Ü | 19 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ñë Ù³ëáõÙ |
| 6 |  | Ø²îàôè | 19 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 7 |  | ä²ðÆêä | Ý»áó»Ý | ·ÛáõÕÇó 0.5 ÏÙ Ñí |

²ÊàôðÆÎ ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ²Øðàò | ø.³. 3-2 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇó 1.5 ÏÙ Ñë-³Ù, §²ÕÉÇ µ³µ³¦ í³ÛñáõÙ |
|  | 1.1 | ´Ý³Ï³ï»ÕÇ | ø.³. 3-2 Ñ³½. | ³ÙñáóÇ Ùáï |
| 2 |  | ´Ü²Î²îºÔÆ | ø.³. 1 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ ³» Ù³ëáõÙ |
| 3 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | 9-15 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó ³Ù, §ÂáõñùÇ Ô³ñ³ùÇÉÇë³¦ í³ÛñáõÙ |
| 4 |  | ¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî | ø.³. 2 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ Ñí Ù³ëáõÙ |
| 5 |  | ºÎºÔºòÆ | 9-10 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 1.5 ÏÙ Ñë-³Ù, ³ÙñáóáõÙ |

²ÊàôðÚ²Ü ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 12-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 2 |  | ÎàÂàÔ §Ø²Úð Ð²Ú²êî²Ü¦ | 1983 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 3 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1967 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 4 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ÎàØÆî²êÆ | 1985 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç, ¹åñáóÇ Ùáï |
| 5 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ². ØÆÎàÚ²ÜÆ | 1964 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |

²Ú¶º´²ò ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ²Øðàò | ø.³. 3-2 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ ³Ù »½ñÇÝ, µÉñÇ ·³·³ÃÇÝ |
| 2 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 17-19 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ñë-³» »½ñÇÝ |
| 3 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 18-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù »½ñÇÝ |
| 4 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | ÙÇçÝ³¹³ñ | ·ÛáõÕÇó 3 ÏÙ ³Ù, §¾ëÇ¹Ç¦ Óáñ³ÏáõÙ, §êáõÉÃ³Ý»Ý»ó Ë³ñ³µ»ù¦ í³ÛñáõÙ |
| 5 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | 12-18 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 2.5-3 ÏÙ Ñë-³», §öáñëáíÉáõ¦ í³ÛñáõÙ |
| 6 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1971 Ã. | ·ÛáõÕÇ ³Ù »½ñÇÝ |
| 7 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1985 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ñë-³» Ù³ëáõÙ |

²è²öÆ ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ´Ü²Î²îºÔÆ | 1-3 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí-³Ù, ×³Ý³å³ñÑÇ »ñÏáõ ÏáÕÙáõÙ |
|  | 1.1 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | 1-3 ¹¹. | µÝ³Ï³ï»ÕÇÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
| 2 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 18-19 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç, Ð. Êáõñßáõ¹Û³ÝÇ ¨ ê. ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ ïÝ³Ù»ñÓ ÑáÕ³Ù³ë»ñáõÙ |
| 3 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 18-19 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç, Ø. äáÉ»Û³ÝÇ ï³Ý Ùáï |
| 4 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 18-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù »½ñÇÝ |

²ðºìÆÎ ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | ÙÇçÝ³¹³ñ | ·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù Ù³ëáõÙ |
| 2 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | ÙÇçÝ³¹³ñ | ·ÛáõÕÇ Ñë-³» Ù³ëáõÙ |
| 3 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1972 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ñë-³Ù »½ñÇÝ |

´²Ú²Ü¸àôð ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ´Ü²Î²îºÔÆ | ø.³. 3-2 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ ³Ù »½ñÇÝ |
| 2 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 18-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ ³Ù »½ñÇÝ |
| 3 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1985 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ñë-³» »½ñÇÝ |

´ºÜÆ²ØÆÜ ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | í³Õ ÙÇçÝ³¹³ñ | ·ÛáõÕÇó 2 ÏÙ Ñí-³», §¶ÇÉ³Ýáõ Óáñ¦ í³ÛñáõÙ, ´»ÝÇ³ÙÇÝ ¨ Èáõë³Ï»ñï ·ÛáõÕ»ñÇ ÙÇç¨ |
| 2 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ §ÂàôÊ Ø²ÜàôÎ¦ | 5-17 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó ³», µÉñÇ É³ÝçÇÝ |
|  | 3.1 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | í³Õ ÙÇçÝ³¹³ñ | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³Ù Ù³ëáõÙ |
|  | 3.2 | Ø³ïáõé ÂáõË Ø³ÝáõÏ | 19 ¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
| 3 |  | ¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî | ø.³. 2-1 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇó 2-2.5 ÏÙ ³Ù, ´»ÝÇ³ÙÇÝ-´³Û³Ý¹áõñ ×³Ý³å³ñÑÇó Ñí |
| 4 |  | Î²èàôÚòÜºð Øº¶²ÈÆÂÚ²Ü | ø.³. 5-2 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇó 2.5 ÏÙ Ñë |
| 5 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1972 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ñë »½ñÇÝ |
| 6 |  | æð²Ô²ò | 19 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ñë Ù³ëáõÙ |
| 7 |  | ø²Ô²ø²îºÔÆ ¸ð²êÊ²Ü²Îºðî | ø.³. 5 ¹. - ø.Ñ. 4 ¹. | ·ÛáõÕÇó 0.5 ÏÙ ³Ù |
|  | 7.1 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | ø.³. 3 ¹. - ø.Ñ. 4 ¹. | ù³Õ³ù³ï»ÕÇÇó ³» |
|  | 7.2 | ÞÇÝáõÃÛáõÝ å³É³ï³Ï³Ý | ø.³. 5-1 ¹¹. | µÉñÇ íñ³ |
|  | 7.3 | ÞÇÝáõÃÛáõÝ å³É³ï³Ï³Ý | ø.³.1 ¹. -ø.Ñ. 1 ¹. | ¶ÛáõÙñÇ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ |

¶ºîø ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ´Ü²Î²îºÔÆ | ø.³. 3-2 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ Ñí Ù³ëáõÙ |
| 2 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 18-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù Ù³ëáõÙ |
| 3 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1979 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ñë-³» Ù³ëáõÙ |

ºð²¼¶²ìàðê ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ²Øðàò | 9-11 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó ³Ù, Ô³ñ³Ë³Ý ·»ïÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ |
| 2 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | 9-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ ³Ù Ù³ëáõÙ |

ÈºèÜàôî ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ²Øðàò | ø.³. 2-1 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ Ùáï |
| 2 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 18-19 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 3 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | 19 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ñë Ù³ëáõÙ |
| 4 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1975 Ã. | ·ÛáõÕÇ ³» »½ñÇÝ |

Î²Øà ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ´Ü²Î²îºÔÆ | ø.³. 4 ¹.- ø.Ñ. 10 ¹. | ·ÛáõÕÇó 2 ÏÙ Ñí, §â³Ã³Éçáõñ¦ (§²ñ¨Ë³ñ³µ»ù¦) í³ÛñáõÙ |
| 2 |  | ´Ü²Î²îºÔÆ | ø.³. 2 Ñ³½. - ø.Ñ. 3 ¹. | ·ÛáõÕÇó 1.5 ÏÙ Ñí, çñ³í³½³ÝÇó ³», ÓáñáõÙ, §Ðéãá Ë³ñ³µ»ù¦ í³ÛñáõÙ |
|  | 2.1 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | ø.³. 2 Ñ³½. - ø.Ñ. 3 ¹. | µÝ³Ï³ï»ÕÇÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
| 3 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 18-19 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ñë »½ñÇÝ |
| 4 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | 18-19 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí-³», Óáñ³ÑáíïáõÙ |
|  | 5.1 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 18-19 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
| 5 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ §¶èÜºðàì ²Ô´Úàôð¦ | 15-17 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 2.5 ÏÙ Ñí-³» |
| 6 |  | ¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî | ø.³. 3-1 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ ³» Ù³ëáõÙ |
| 7 |  | ¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî | ø.³. 2-1 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ Ñí »½ñÇÝ |
| 8 |  | ¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî | ø.³. 2-1 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí, Ýáñ³ß»Ý Ù³ïáõéÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
| 9 |  | Ê²âø²ð | 9-10 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí, Ýáñ³ß»Ý Ù³ïáõéáõÙ |
| 10 |  | Ê²âø²ð 1988 Â. ºðÎð²Þ²ðÄÆ ¼àÐºðÆÜ | 1990 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 11 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1972 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 12 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü Î²ØàÚÆ ¥êÆØàÜ îºð-äºîðàêÚ²Ü¤ | 1970 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |

Î²äê ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ²Øðàò | ÙÇçÝ³¹³ñ | ·ÛáõÕÇó 0.5 ÏÙ Ñí-³Ù |
|  | 1.1 | ¶ÛáõÕ³ï»ÕÇ | 10-20 ¹¹. | ³ÙñáóÇ Ùáï |
|  |  | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 10-20 ¹¹. | »Ï»Õ»óáõ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
|  |  | ºÏ»Õ»óÇ | 19 ¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë Ù³ëáõÙ |
|  |  | Ø³ïáõé | 19-20 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |

Î²èÜàôî ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ´Ü²Î²îºÔÆ | ø.³. 3-1 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ Ñë Ù³ëáõÙ, êµ. ØÇÝ³ë É»é³Ý ³Ù ¨ Ñí É³Ýç»ñÇÝ ¨ ëïáñáïÇÝ |
|  | 1.1 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | ø.³. 3-1 Ñ³½. | µÝ³Ï³ï»ÕÇÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
| 2 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 10-15 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
|  | 2.1 | ºñÏñáñ¹ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïáõÙ ½áÑí³ÍÝ»ñÇ Ñáõß³ñÓ³Ý | 1980 Ã. | ·»ñ»½Ù³ÝáóáõÙ |
| 3 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | 5-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 0.1 ÏÙ Ñë-³» |
|  | 3.1 | ºÏ»Õ»óÇ | 4-5 ¹¹. í»ñ³Ýáñ. 10 ¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
|  |  | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 5-15 ¹¹. | »Ï»Õ»óáõ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
|  | 3.2 | æñ³Ùµ³ñ §êµ. ØÇÝ³ë¦ | 8-7 ¹¹. | µÉñÇ íñ³ |
| 4 |  | ¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî | ø.³. 4 ¹.- ø.Ñ. 3 ¹. | ·ÛáõÕÇ ï³ñ³ÍùáõÙ |

Îð²ÞºÜ ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ÒÆÂÐ²Ü | 19 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ñí Ù³ëáõÙ |
| 2 |  | æð²Ô²ò | 19 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ñí Ù³ëáõÙ |

Ð²ÚÎ²ì²Ü ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ´Ü²Î²îºÔÆ | ø.³. 3 Ñ³½. -ø.Ñ. 1-3 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ñë-³Ù Ù³ëáõÙ |
|  | 1.1 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | ø.³. 3 Ñ³½. - ø.Ñ. 1-3 ¹¹. | µÝ³Ï³ï»ÕÇÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
| 2 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1981 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |

Ð²òÆÎ ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | 5-15 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñë-³» |
|  | 1.1 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 5-15 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
|  | 1.2 | ºÏ»Õ»óÇ | í³Õ ÙÇçÝ³¹³ñ | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
| 2 |  | ¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî | ø.³. 2-1 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ ³» Ù³ëáõÙ |
| 3 |  | ¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî | ø.³. 2-1 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ Ñë-³» Ù³ëáõÙ |
| 4 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1967 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |

ÐàìÆî ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | 17-19 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 2-2.5 ÏÙ Ñë-³» |
|  | 1.1 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 17-19 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
|  | 1.2 | Ø³ïáõé | 17-19 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
| 2 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ §Ê²âø²ð²´ºð¸¦ | 10-16 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 1.5-2.0 ÏÙ ³» |
|  | 2.1 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 10-16 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³» »½ñÇÝ |
| 3 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ §ø²ð²´Üºð¦ | 10-18 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 0.7 ÏÙ Ñë-³», ÏÇñ×áõÙ |
|  | 3.1 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 17-19 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ Ñë »½ñÇÝ |
|  | 3.2 | Ø³ïáõé | 17-19 ¹¹. íñÏé.ª 1978 Ã. |  |
|  | 3.3 | æñ³Õ³ó | ÙÇçÝ³¹³ñ |  |
| 4 |  | Ê²âø²ð 1988 Â. ºðÎð²ÞêðÄÆ ¼àÐºðÆÜ | 1989 Ã. | ·ÛáõÕÇó 0.7 ÏÙ Ñë-³» |
| 5 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1980 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |

Ô²ðÆ´æ²ÜÚ²Ü ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1972 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç, Øß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý Ùáï |
| 2 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ´. Ô²ðÆ´æ²ÜÚ²ÜÆÜ | 1969 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç, Øß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý Ùáï |

Ø²ÚÆêÚ²Ü ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ºÎºÔºòÆ îÆð²Ü²ìàð | 7 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
|  | 1.1 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 7-9 ¹¹. | »Ï»Õ»óáõ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
| 2 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1980 Ã. | ¶ÛáõÙñÇ-Ø³ÛÇëÛ³Ý Ë×áõÕáõ ³ç ÏáÕÙáõÙ |

Ø²ðØ²ÞºÜ ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ²Øðàò §îÆð²ÞºÜ¦ | ø.³. 3 Ñ³½. - ø.Ñ. 10 ¹. | ·ÛáõÕÇó 2 ÏÙ Ñí, É»éÝ³ÛÇÝ Ññí³Ý¹³ÝÇ íñ³ |
|  | 1.1 | ´Ý³Ï³ï»ÕÇ | ø.³. 3-1 Ñ³½. |  |
|  |  | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | ø.³. 3-1 Ñ³½. | ³ÙñáóÇó ³Ù ¨ Ñë-³Ù |
|  | 1.2 | ¶ÛáõÕ³ï»ÕÇ §îÇñ³ß»Ý¦ | 4-11 ¹¹. | ³ÙñáóÇ Ùáï |
|  |  | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 4-10 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
|  |  | ºÏ»Õ»óÇ | 6-7 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
| 2 |  | ²ðÒ²Ü²¶ðàôÂÚàôÜ ²ð¶ÆÞîÆ ² Â²¶²ìàðÆ | ø.³. 730-714 ÃÃ. | ·ÛáõÕÇó Ñí, Å³ÛéÇ íñ³ |
| 3 |  | ´Ü²Î²îºÔÆ | ø.³. 3-2 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù Ù³ëáõÙ |
|  | 3.1 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | ø.³. 3-2 Ñ³½. | µÝ³Ï³ï»ÕÇÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
| 4 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ §Ê²âÆ Òàð¦ | 5-14 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñí |
|  | 4.1 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 5-14 ¹¹. | »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇó ³Ù ¨ Ñí-³Ù |
|  | 4.2 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 12-14 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇó 500 Ù Ñë |
|  | 4.3 | ºÏ»Õ»óÇ | 7-10 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
|  | 4.4 | ºÏ»Õ»óÇ | 10-12 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
| 5 |  | ¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî | ø.³. 3-1 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ ³Ù Ù³ëáõÙ |
| 6 |  | ¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî | ø.³. 3 Ñ³½. - ø.Ñ.. 3 ¹. | ·ÛáõÕÇó 3 ÏÙ Ñí-³» |
| 7 |  | ºÎºÔºòÆ | ÙÇçÝ³¹³ñ | ·ÛáõÕÇ Ñí Ù³ëáõÙ, îÇñ³ß»Ý ³Ùñáó ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ »½ñÇÝ, ù³ñ³÷Ç ï³Ï, Ô. ²ÝïáÝÛ³ÝÇ ï³Ý Ùáï |
| 8 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1974-1975 ÃÃ. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 9 |  | ÞÆÜàôÂÚàôÜ |  | §ÖÉ» ·ÛáÉ¦ ï»Õ³Ù³ëáõÙ, ³ñÑ»ëï³Ï³Ý É×³ÏÇ Ó³Ë ³÷ÇÝ |
| 10 |  | ê²ðÎàü²¶ | ³ÝïÇÏ | §ÖÉ» ·ÛáÉ¦ ï»Õ³Ù³ëÇ ßÇÝáõÃÛáõÝÇó 100 Ù Ñë |

ØºÌ ê²ðÆ²ð ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 18-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ñë-³» »½ñÇÝ |
| 2 |  | ÐàôÞ²Ô´Úàôð | 1946 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 3 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1967 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |

ԲԱՍԵՆ գյուղ

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ²Øðàò | ø.³. 2 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇó 5 ÏÙ Ñí-³» |
|  | 1.1 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | ø.³. 2 Ñ³½. | ³ÙñáóÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
| 2 |  | ²Øðàò | ø.³. 2-1 Ñ³½.-³ÝïÇÏ - í³Õ ÙÇçÝ³¹³ñ | ·ÛáõÕÇó 4 ÏÙ ³» |
|  | 2.1 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | ø.³. 2-1 Ñ³½. | ³ÙñáóÇó Ñë-³» |
|  | 2.2 | ØÇçÝ³µ»ñ¹ | ø.³. 3 ¹- ø.³. 2 ¹ | ³ÙñáóáõÙ |
|  | 2.3 | æñ³Ùµ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· | ø.³. 3 ¹. - ø.Ñ. 4 ¹. | ·ÛáõÕÇó 3.5 ÏÙ ³» |
| 3 |  | ´Ü²Î²îºÔÆ | ø.³. 3 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇó 2.5-3 ÏÙ Ñí |
| 4 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 17-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ñí »½ñÇÝ |
| 5 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | 5-15 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 3 ÏÙ ³» |
|  | 5.1 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 5-15 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇó 200 Ù Ñë |
|  | 5.2 | ºÏ»Õ»óÇ | 5-6 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
|  | 5.3 | Ø³ïáõé | ÙÇçÝ³¹³ñ | ·»ñ»½Ù³ÝáóÇó ³Ù |
| 6 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | 10-13 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 2.5 ÏÙ Ñí, §È³ñ½áõ Ë³ñ³µ³¦ í³ÛñáõÙ |
| 7 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | 19-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ ï³ñ³ÍùáõÙ |
| * |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ §Ð²ðêÜ²ø²ðºð¦ |  |  |
| 8 |  | ¸²Ø´²ð²Ü²¸²Þî | ø.³. 3 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñë-³Ù |
| 9 |  | ÐàôÞ²Ð²Ø²ÈÆð | 1980-1989 ÃÃ. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
|  | 9.1 | Ê³ãù³ñ 1988 Ã. »ñÏñ³ß³ñÅÇ ½áÑ»ñÇÝ | 1989 Ã. |  |
|  | 9.2 | Ðáõß³ÕµÛáõñ 1920 Ã. ½áÑí³ÍÝ»ñÇÝ | 1980 Ã. |  |
|  | 9.3 | Ðáõß³ñÓ³Ý »ñÏñáñ¹ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïáõÙ ½áÑí³ÍÝ»ñÇÝ | 1983 Ã. |  |

ÞÆð²Î ·ÛáõÕ

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ²Ô´Úàôð | 1888 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 2 | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1985 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |

àêÎºÐ²êÎ ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ²Øðàò | ø.³. 2-1 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñë |
|  | 1.1 | ´Ý³Ï³ï»ÕÇ | ø.³. 2-1 Ñ³½. | ³ÙñáóÇ Ùáï |
|  | 1.2 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | ø.³. 2-1 Ñ³½. | ³ÙñáóÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
| 2 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 18-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ ³» »½ñÇÝ |
| 3 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ²Ü¸ð²ÜÆÎ ¼àð²ì²ðÆÜ | 1969 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç, Øß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý Ùáï |

æ²æàôè ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ¶ºðº¼Ø²Üàò | 11-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ñí-³» »½ñÇÝ |
| 2 |  | ÐàôÞ²Ô´Úàôð ØºÌ ºÔºèÜÆ ¼àÐºðÆÜ | 1968 Ã. | ¶ÛáõÙñÇ-êåÇï³Ï ×³Ý³å³ñÑÇ Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ |
| 3 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1969 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 4 |  | îàôÜ - Â²Ü¶²ð²Ü Ø. ²ìºîÆêÚ²ÜÆ | 1972 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |

æð²è²î ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ²Øðàò | ø.³. 3 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ Ñë »½ñÇÝ, µÉñÇ ·³·³ÃÇÝ |
|  | 1.1 | ´Ý³Ï³ï»ÕÇ | ø.³. 3 Ñ³½. | ³ÙñáóÇ Ùáï |
|  | 1.2 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | ø.³. 3 Ñ³½. | ³ÙñáóÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
|  | 1.3 | ø³ñ³Ûñ | ø.³. 3 Ñ³½. | ³ÙñáóÇó ó³Í, µ³½³Éï» ëÛáõÝ»ñÇ ëïáñáïáõÙ |
| 2 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | 10-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 0.5 ÏÙ Ñë |
| 3 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | 10-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 4 ÏÙ Ñë-³», §Ê³Ýí³ÉÇ¦ í³ÛñáõÙ |
|  | 3.1 | Ø³ïáõé ÂáõË Ø³ÝáõÏ | 10-12 ¹¹. íñÏé.` 1989 Ã. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
| 4 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ §ÂÂàô æàôð¦ | 5-15 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 1.5-2.0 ÏÙ Ñë-³», §ÂÃáõ çáõñ¦ ³ÕµÛáõñÇ Ùáï |
|  | 4.1 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 5-15 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
| 5 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ §Ð²ðêÜ²ø²ðºð¦ | 10-17 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 1 ÏÙ Ñë |
| 6 |  | ºÎºÔºòÆ ê´. ØÆÜ²ê | 6 ¹. íñÏé.` 19 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ñë Ù³ëáõÙ |
|  | 6.1 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 6-13 ¹¹. | »Ï»Õ»óáõ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
| 7 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1976 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 8 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ØºÌ ºÔºèÜÆ ¼àÐºðÆÜ | 1962 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 9 |  | Ø²îàôè §Âºì²Âàðàê¦ | íñÏé.` 1960-³Ï³Ý ÃÃ. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 10 |  | Ø²îàôè ê´. Ð²Îà´ | 20 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ñí-³» »½ñÇÝ |
| 11 |  | ØºÜ²ø²ðºð (ØºÜÐÆðÜºð) | ø.³. 3 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇ Ñë »½ñÇÝ |
| 12 |  | ø²ð²Úð - Î²ò²ð²Ü |  | ·ÛáõÕÇ Ñí-³» »½ñÇÝ, êµ. Ð³Ïáµ Ù³ïáõéÇó 50-60 Ù Ñí-³Ù, ÷áùñ ÏÇñ×Ç Ñë ÏáÕÙáõÙ |

ì²Ðð²Ø²´ºð¸ ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ²Øðàò | ø.³. 730-714 ÃÃ. | ·ÛáõÕÇó 2 ÏÙ Ñí-³Ù, ²ËáõñÛ³Ý ·»ïÇ Ó³Ë³÷ÝÛ³ ë³ñ³Ñ³ñÃÇ íñ³ |
|  | 1.1 | ´Ý³Ï³ï»ÕÇ | ø.³. 1 Ñ³½. | ³ÙñáóÇ Ùáï |
|  | 1.2 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | ø.³. 1 Ñ³½. | ³ÙñáóÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
| 2 |  | ²Øðàò ì²Ðð²Ø²´ºð¸ | 10-13 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 1.5 ÏÙ Ñí-³» |
| 3 |  | ¶ÚàôÔ²îºÔÆ | 5-14 ¹¹., 19-20 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó ³Ù, ÓáñÇ Ù»ç |
|  | 3.1 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 19-20 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇÇ ³» »½ñÇÝ |
|  | 3.2 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 19-20 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇó Ñí |
|  | 3.3 | ºÏ»Õ»óÇ | 5-6 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
|  | 3.4 | ºÏ»Õ»óÇ | 6-7 ¹¹. | ·ÛáõÕ³ï»ÕÇáõÙ |
| 4 |  | Î²Øàôðæ | 11-13 ¹¹. | ²ËáõñÛ³Ý ·»ïÇ íñ³ |
| 5 |  | ÐàôÞ²Ô´Úàôð | 1965 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 6 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1985 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 7 |  | ì²Ü²Î²Ü Ð²Ø²ÈÆð Ø²ðØ²ÞºÜ | 9-13 ¹¹. | ·ÛáõÕÇó 2 ÏÙ Ñí-³Ù |
|  | 7.1 | ¶³íÇÃ - ï³å³Ý³ïáõÝ | 13 ¹. | ÏÇó ¿ Î³ÃáÕÇÏ» »Ï»Õ»óáõÝ ³Ù-Çó |
|  | 7.2 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 10-14 ¹¹., 19-20 ¹¹. | Ñ³Ù³ÉÇñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ |
|  | 7.3 | ºÏ»Õ»óÇ | 988-1028 ÃÃ. | Î³ÃáÕÇÏ» »Ï»Õ»óáõó Ñë |
|  | 7.4 | ºÏ»Õ»óÇ | 10-11 ¹¹. | Î³ÃáÕÇÏ» »Ï»Õ»óáõó 100 Ù Ñë, µÉñÇ íñ³ |
|  |  | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 6-15 ¹¹. | »Ï»Õ»óáõ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
|  | 7.5 | ºÏ»Õ»óÇ | 11 ¹. | Î³ÃáÕÇÏ» »Ï»Õ»óáõó Ñí |
|  | 7.6 | ºÏ»Õ»óÇ | 11 ¹. | ·³íÃÇó Ñí-³Ù |
|  | 7.7 | ºÏ»Õ»óÇ êµ. ²ëïí³Í³ÍÇÝ (Î³ÃáÕÇÏ») | 988-1029 ÃÃ. |  |
|  | 7.8 | Êó»ñ µÝ³Ï»ÉÇ | 10-13 ¹¹. |  |
|  | 7.9 | Î³éáõÛóÝ»ñ ûÅ³Ý¹³Ï | 10-13 ¹¹. |  |
|  | 7.10 | ä³ñÇëå | 10-13 ¹¹. |  |
|  | 7.11 | æñÙáõÕ | ÙÇçÝ³¹³ñ | ·³íÃÇó ³Ù |

øºÂÆ ·ÛáõÕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ²Øðàò | ø.³. 3 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇó 2 ÏÙ Ñë-³Ù |
| 2 |  | ²Øðàò | ø.³. 3 Ñ³½. | ·ÛáõÕÇó 1.5-2 ÏÙ Ñë-³Ù, êÕÝ³Ë ë³ñÇ íñ³ |
|  | 2.1 | ´Ý³Ï³ï»ÕÇ | ø.³. 3 Ñ³½. | ë³ñÇ ëïáñáïÇÝ ¨ Ñë-³» É³ÝçÇÝ |
|  | 2.2 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | ø.³. 3-1 Ñ³½. | §Î³ñáï ÑáÕ»ñ¦ í³ÛñáõÙ |
| 3 |  | ´Ü²Î²îºÔÆ §Îð²ø²ðÆ ê²ð¦ | ø.³. 3 Ñ³½. 1-ÇÝ Ï»ë | ·ÛáõÕÇ ³» »½ñÇÝ, ÝáõÛÝ³ÝáõÝ ë³ñÇ ëïáñáïÇÝ ¨ É³Ýç»ñÇÝ |
|  | 3.1 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | í³Õ µñáÝ½Ç ¹³ñ | µÝ³Ï³ï»ÕÇÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
| 4 |  | ´Ü²Î²îºÔÆ §ÐàðÜºð¦ | ø.³. 3 Ñ³½. ëÏÇ½µ | ·ÛáõÕÇó Ñí |
|  | 4.1 | ¸³Ùµ³ñ³Ý³¹³ßï | ø.³. 3 Ñ³½. | µÝ³Ï³ï»ÕÇÇó Ñë-³» |
| 5 |  | ºÎºÔºòÆ | 12-13 ¹¹. | ·ÛáõÕÇ Ñí »½ñÇÝ |
|  | 5.1 | ¶»ñ»½Ù³Ýáó | 7-20 ¹¹. | »Ï»Õ»óáõ ßñç³Ï³ÛùáõÙ |
| 6 |  | Î²Øàôðæ | 19 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 7 |  | Î²Øàôðæ §²ìàÚºÜò¦ | 19 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ñí-³Ù »½ñÇÝ |
| 8 |  | ÐàôÞ²ðÒ²Ü ºðÎðàð¸ ²ÞÊ²ðÐ²Ø²ðîàôØ ¼àÐì²ÌÜºðÆÜ | 1965 Ã. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 9 |  | ÒÆÂÐ²Ü | 19 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ù»ç |
| 10 |  | ÒÆÂÐ²Ü | 19 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ñë Ù³ëáõÙ |
| 11 |  | Ø²îàôè | 5 ¹. | ·ÛáõÕÇ Ñë »½ñÇÝ |

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Քանի որ համայնքի տարածքում  գործող գործարանների կամ արտադրամասերի թվաքանակը քիչ է, ուստի բնակչության աշխատանքի տեղավորվելու և աշխատելու հույսը մնում է միայն՝  համայնքապետարանում, ՀՈԱԿ-ներում, դպրոցներում, քիչ թվով գործող և սակավաթիվ աշխատատեղեր ապահովվող ՊՈԱԿ-ներում և երիտասարդների համար արդեն ավանդույթ դարձած մոտակա զորամասերում պայմանագրային հիմունքներով աշխատատեղերում աշխատելու հնարավորությունը, ինչպես նաև արտագնա աշխատանքը:

Համայնքի ծնողազուրկ, հաշմանդամ և սոցիալապես շատ ծանր վիճակում գտնվող երեխաները Վորլդ Վիժն Հայաստան կազմակերպության միջնորդությամբ ունեն արտասահմանցի հովանավորներ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ նվերներ, հագուստ, սնունդ և կենցաղային պարագաներ են ուղարկում իրենց հովանավորյալներին:

Համայնքապետարանը ևս հնարավորությունների շրջանակներում օգնություն է ցուցբերում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին: Համայնքապետարանի սոցիալական աշխատողը պարբերաբար վիճակագրությունով վեր է հանում համայնքի խոցելի խմբերին և ներկայացնում նմանատիպ խմբերին օգնելու նպատակով եղած կազմակերպություններին:

Աղյուսակ 37-ում ներկայացված են համայնքում եղած աշխատունակ և գործազուրկ մարդկանց, նպաստառու ընտանիքների, հաշմանդամների և ծնողազուրկ ու հաշմանդամ երեխաների վերաբերյալ ցուցանիշներ:

Համայնքապետարանը ևս հնարավորությունների շրջանակներում օգնություն է ցուցբերում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին: Համայնքապետարանի սոցիալական աշխատողը պարբերաբար վիճակագրությունով վեր է հանում համայնքի խոցելի խմբերին և ներկայացնում նմանատիպ խմբերին օգնելու նպատակով եղած կազմակերպություններին:  Աղյուսակ 32-ում ներկայացված են համայնքում եղած աշխատունակ և գործազուրկ մարդկանց, նպաստառու ընտանիքների, հաշմանդամների և ծնողազուրկ ու հաշմանդամ երեխաների վերաբերյալ ցուցանիշներ:

Ախուրյան համայնքի սոցիալական ոլորտի տեսլական է համայնքում հասանելի և մատչելի արհեստագործական, արտադպրոցական ոչ ֆորմալ կրթությունը, ինչպես նաև խորհրդատվական և սոցիալական ծառայությունները՝ ուղղված համայնքի սոցիալական խնդիրների լուծմանը, զբաղվածության ապահովմանը և աղքատության հաղթահարմանը։

Նշված տեսալականին հասնելու համար սահմանվել են հետևյալ նպատակները

- Ստեղծել և մատուցել ոչ ֆորմալ կրթական ծառայություններ Ախուրյան խոշորացված համայնքի 3 բնակավայրերի 6-18տ 350 երեխաների համար

- Մշակել և ներդրել համայնքում գյուղատնտեսության և բիզնեսի աջակցության ծառայություն՝ նվազեցնելով աղքատությունը

- Նպաստել Ախուրյան  համայնքի բնակիչների մասնագիտական կողմնորոշմանը՝ աշխատաշուկայի պահանջարկի ուսումնասիրման, վերամասնագիտացման և ուղղորդման միջոցով

- Նպաստել համայնքում տարեցների և հատուկ կարիք ունեցող բնակիչների խնամքի, սոցիալ-հոգեբանական և առողջապահական ծառայությունների ապահովմանը, տեղերում՝ ապահովելով շրջիկ ծառայություն։

- Նպաստել խոցելի խմբերի (երիտասարդներ, հատուկ կարիք ունեցողներ, կանայք, տարեցներ) անդամներին արհեստագործական մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերմանը, բավարարելով աշխատաշուկայի պահանջները

Աղյուսակ 37. Ախուրյան համայնքի աշխատունակների և գործազուրկների, նպաստառու ընտանիքների, հաշմանդամների և ծնողազուրկ ու հաշմանդամ երեխաների վերաբերյալ ցուցանիշներն ըստ բնակավայրերի

| Ցուցանիշները | Ընդամենը համայնք | Ախուրյան | Ազատան | Ոսկեհասկ | Մարմաշեն | Արևիկ | Բասեն | Մայիսյան | Առափի | Երազգավորս | Կամո | Վահրամաբերդ | Հայկավան | Շիրակ | Ջրառատ | Ախուրիկ | Հացիկ | Կառնուտ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 160 | 24 | 15 | 2 | 6 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Հաշմանդամներ, այդ թվում` | 1655 | 659 | 130 | 54 | 107 | 35 | 85 | 19 | 38 | 56 | 35 | 26 | 31 | 40 | 23 | 8 | 8 | 56 |
| Մանկուց հաշմանդամներ | 183 | 19 | 24 | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| Աշխատունակներ | 27795 | 5419 | 3492 | 1300 | 1169 | 1144 | 1142 | 1086 | 1050 | 904 | 951 | 962 | 810 | 702 | 716 | 689 | 660 | 631 |
| Զբաղվածներ | 17310 | 2250 | 2440 | 658 | 655 | 444 | 603 | 928 | 611 | 520 | 557 | 585 | 623 | 594 | 508 | 521 | 415 | 435 |
| Գործազուրկներ | 11224 | 3169 | 1052 | 642 | 514 | 700 | 920 | 158 | 439 | 384 | 394 | 377 | 187 | 108 | 208 | 168 | 245 | 196 |
| Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգից օգտվող գրանցված ընտանիքների թիվը | 1225 | 240 | 103 | 84 | 35 | 37 | 60 | 42 | 36 | 55 | 56 | 44 | 45 | 25 | 30 | 30 | 25 | 32 |

| Ցուցանիշները | Ընդամենը համայնք | Ղարիբջանյան | Քեթի | Ջաջուռ | Այգաբաց | Կապս | Բայանդուր | Բենիամին | Հովունի | Գետք | Մեծ Սարիար | Հովիտ | Կրաշեն | Փոքրաշեն | Ջաջուռավան | Լեռնուտ | Կարմրաքար | Հացիկավան |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 160 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |
| Երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաներ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| Հաշմանդամներ, այդ թվում` | 1655 | 34 | 19 | 17 | 5 | 13 | 30 | 26 | 4 | 22 | 15 | 29 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 |  |
| Մանկուց հաշմանդամներ | 183 | 8 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 |  |
| Աշխատունակներ | 27795 | 633 | 307 | 495 | 455 | 474 | 423 | 460 | 320 | 392 | 240 | 346 | 185 | 70 | 113 | 30 | 25 |  |
| Զբաղվածներ | 17310 | 525 | 111 | 387 | 249 | 376 | 345 | 400 | 190 | 363 | 160 | 468 | 140 | 130 | 54 | 45 | 20 |  |
| Գործազուրկներ | 11224 | 108 | 196 | 108 | 206 | 98 | 78 | 53 | 200 | 81 | 50 | 31 | 40 | 25 | 69 | 15 | 5 |  |
| Ընտանեկան նպաստների պետական համակարգում գրանցված ընտանիքների թիվը | 1225 | 29 | 24 | 30 | 21 | 14 | 21 | 21 | 8 | 14 | 8 | 27 | 10 | 3 | 13 | 3 | 0 |  |

ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ

Համայնքապետարանը ունի է իր պաշտոնական համացանցային կայքը՝ www.akhuryan.am , որի նպատակը բնակչությանը համայնքի կառավարման վերաբերյալ իրազեկումն է, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված հրապարակայնության և թափանցիկության ապահովումը, տեղական իշխանություն-բնակչություն կապի ամրապնդումը և բնակչության շրջանում տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ տեղեկատվության առկայությունը դեռևս հեռու է բավարար լինելուց և անհրաժեշտ է բարելավել կայքի աշխատանքը, բարձրացնել օպերատիվությունը: Համայնքապետարանում տեղադրված են տեղեկատվական ցուցատախտակներ, որոնց միջոցով ապահովվում է  համայնքի ղեկավարի եւ ավագանու կայացրած որոշումների հրապարակայնությունը:

ԱՂԵՏՆԵՐԻ  ՌԻՍԿԵՐԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Արտակարգ իրավիճակների առաջացման դեպքում քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպումը, կառավարումը հանդիսանում է համայնքային իշխանության կողմից պարտադիր կատարվող գործառույթ: Համայնքային իշխանության ենթակառուցվածքների ներգրավմանը զուգահեռ, Քաղպաշտպանության շտաբի մեջ ներառված ծառայությունները ներկայացնում են համայնքային այլ պատկանելիության, մասնավոր հատվածի մի շարք կազմակերպություններ (կապի, տրանսպորտի, բժշկական, սանիտարա-հիգիենիկ ծառայությունների և այլ ոլորտներից), առանց որոնց անհնար է քաղպաշտպանության շտաբի ֆունկցիոնալ գործունեության  արդյունավետ ապահովումը:

Ախուրյան համայնքի քաղպաշտպանության շտաբի պետն ի պաշտոնե համարվում է համայնքապետը, որի անմիջական հանձնարարությամբ գործում են քաղպաշտպանության շտաբի առանձին ծառայությունները` ծառայությունների պետերի համակարգմամբ:

Արտակարգ իրավիճակներում փրկարարական աշխատանքների իրականացան գործում բնակչության էվակուացման համար մշակված է պլան, համապատասխան որի բնակելի շենք-շինությունների համար նախատեսված է հարմարավետ մոտեցումներով աշխատանքների տարման կոմունիկացիոն սխեմաներ: Բնակավայրերում եղած թաքստոցները հաշվառված են համայնքապետարանի կողմից: Անհրաժեշտություն կա թաքստոցները ավելացնել բնակչության թվին համապատասխան:

2.3 Ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

Բնակավայրերում անցկացված հանրային լսումների հիման վրա, ըստ բնակավայրերի  ներկայացվել այն առաջնահերթ, որոնք գալիք 5 տարիների կանխատեսվող ֆինանսական միջոցների շրջանակներում հնարավոր կլինի իրականացնել: Ընդ որում, ծրագրերն ի սկզբանե առանձնացվել և ներկայացվել են ըստ հետևյալ խմբերի՝

- Պարտադիր իրականացվող ծրագրերի ցանկ:

- Առկա համագործակցության շրջանակներում իրականացվող և ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերի ցանկ:

- Ըստ բնակավայրերի առաջնահերթություն շահած ծրագրերի ցանկ:

Պարտադիր իրականացվող ծրագրերն ըստ առաջնահերթության չեն գնահատվել: Դրանք ի սկզբանե դիտարկվել են որպես առաջնահերթ և պարտադիր կատարման ենթակա: Այս մոտեցումը ցուցաբերվել է ելնելով այն տրամաբանությունից, որ անկախ այս կամ այն բնակավայրի որևէ ծրագրի իրականացման կարևորությունից, համայնքում պետք է գործի աշխատակազմ և հետևաբար պետք է նախատեսված լինեն վերջինիս պահպանության հետ կապված ծախսեր: Բացի այդ, ի սկզբանե նախատեսվել է, որ համայնքում չեն փակվելու և շարունակելու են գործել նախկինում ծառայություններ մատուցած համայնքային ենթակայության կազմակերպությունները: Հետևաբար վերջիններիս (մասնավորապես ՆՈՒՀ-երի և երաժշտական և արվեստի դպրոցի,) պահպանության հետ կապված ծրագրերը նույնպես դիտարկվել են որպես առաջնահերթ:

Առկա համագործակցության շրջանակներում իրականացվող և ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերը նույնպես ըստ առաջնահերթության չեն գնահատվել: Պատճառն այն է, որ այդ ծրագրերն արդեն ընտրված և որոշված են եղել նախքան ՀՀԶԾ-ի մշակումը: Բացի այդ, նշյալ ծրագրերը ժամանակին ընտրելիս կիրառվել է բնակիչների մասնակցությունն ապահովող տարբեր գործիքակազմ և դրանք ընտրվել են՝ հաշվի առնելով համայնքի բնակիչների կարծիքը:

Ըստ բնակավայրերի  ծրագրերը գնահատվել են ըստ առաջնահերթության: Ընդ որում, յուրաքանչյուր բնակավայրի ծրագրերը գնահատվել են առանձին՝ ըստ սահմանված չափորոշիչների: Այնուհետև, ընտրվել և համայնքի ոլորտային ծրագրերի աղյուսակում ներկայացվել է յուրաքանչյուր բնակավայրից առաջնահերթություն շահած այնքան ծրագիր, որքանի իրականացման համար բավարարում են գալիք 5 տարվա կանխատեսումների շրջանակներում տվյալ բնակավայրին բաժին հասնող ֆինանսական միջոցները:

Ըստ բնակավայրերի ծրագրերի ցանկը սահմանելուց հետո դրանք գնահատվել են ըստ առաջնահերթության՝ հիմք ընդունելով հետևյալ չափորոշիչները.

- Շահառուների թիվ

- Համայնքի կարողությունների հզորացում

- Իրատեսականություն

- Հրատապություն

Ըստ սահմանված չափորոշիչների ծրագրերը գնահատվել են առավելագույնը 10 բալանոց սանդղակով:  Գնահատականները ներկայացված են աղյուսակ 34-ում:

Աղյուսակ 34. Պարտադիր իրականացվող ծրագրեր

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Ախուրյան համայնքապետարան /բոլոր բնակավայրերում/ | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ,պետական կառավարում | 685140,2 2022թ. 739673,0 2023թ. 749101,9 2024թ. 766950,0 2025թ. | X | X | X | X | X | 1 |
| 2 | Ախուրյան համայնքապետարան /Ախուրյանի <<Հեքիաթ>>, Ախուրյանի<<Շուշան>>, Ախուրյանի <<Լեո>>, Մայիսյան, Ջաջուռ, Քեթի, Այգաբաց, Արևիկ, Բասեն, Կամո, Ազատան, Հայկավան, Ոսկեհասկ/ /Մարմաշեն, Հացիկ, Լեռնուտ, Շիրակ, Վահրամաբերդ/նոր գործարկվող | Ախուրյան համայնքի բնակավայրերի ՆՈՒՀ -ի պահպանում և նոր ՆՈՒՀ-երի գործարկում | 329198,4 2022թ. 457306,3 2023թ. 480255,5 2024թ. 481043,7 2025թ. | X | X | X | X | X | 2 |
| 3 | Ախուրյան համայնքապետարան (Վահրամաբերդ, Արևիկ) | Վահրամաբերդի, Արևիկի երաժշտական դպրոցների պահպանում | 18207,0 2022 թ. 20027,4 2023թ. 21028,0 2024թ. 21040,4 2025թ. | X | X | X | X | X | 3 |
| 4 | Ախուրյան համայնքապետարան (Ախուրյանի <<Ֆերմատա>>, Մարմաշեն) | Ախուրյանի <<Ֆերմատա>> և Մարմաշենի արվեստի դպրոցների պահպանում | 45644,5 2022թ. 50209,0 2023թ. 54924,0 2024թ. 52852,5 2025թ. | X | X | X | X | X | 4 |
| 5 | Ախուրյան համայնքապետարան (<<Ազատանի մարզակշակութային կենտրոն>> ՀՈԱԿ ) | <<Ազատանի մարզակշակութային կենտրոն>> ՀՈԱԿ | 38200,0 2022թ. 42220,0 2023թ. 44310,0 2024թ. 44146,2 2025թ. | X | X | X | X | X | 5 |
| 6 | Ախուրյան համայնքապետարան (<<Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ ) | <<Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | 45962,8 2022թ. 50859,0 2023թ. 53401,9 2024թ. 53159,3 2025թ. | X | X | X | X | X | 6 |
| 7 | Գրադարաններ |  | 38774,1 2022թ. 41500,0 2023թ. 44000,0 2024թ. 50000,0 2025թ. | X | X | X | X | X | 7 |
| 8 | Ախուրյան համայնքապետարան /բոլոր բնակավայրերում/ | Սոցիալական պաշտպանություն | 235000,0 2022թ. 30000,0 2023թ. 39000,0 2024թ. 39000,0 2025թ. | X | X | X | X | X | 8 |
| 9 | Ախուրյան համայնքապետարան | Կանոնավոր աղբահանություն և սանիտարական մաքրում | 89260,1 2022թ. 98500,0 2023թ. 110000,0 2024թ. 115000,0 2025թ. | X | X | X | X | X | 9 |
| 10 | Ախուրյան համայնքապետարան /բոլոր բնակավայրերում/ | Հակակարկտային կայանների պահպանում և սպասարկում | 17000,0 2022թ. 19500,0 2023թ. 20500,0 2024թ. 23500,0 2025թ. | X | X | X | X | X | 10 |
| 11 | Ախուրյան համայնքապետարան /բոլոր բնակավայրերում/ | Փողոցների լուսավորության ցանցի պահպանում և սպասարկում | 71115,1 2022թ. 83000,0 2023թ. 158000,0 2024թ. 92000,0 2025թ. | X | X | X | X | X | 11 |

Աղյուսակ 34. 1 Ախուրյան բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Ախուրյան | Ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում և խճապատում, բարեկարգում | 6000 | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 | 13 |
| 2 | Ախուրյան | Ոռոգման ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում և վերակառուցում | 5 000 | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | 3 |
| 3 | Ախուրյան | Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում և վերակառուցում | 10 000 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 1 |
| 4 | Ախուրյան | Նոր Ախուրյան և Չարենցի փողոցների կոյուղագծի կառուցում | 35 000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 4 |
| 5 | Ախուրյան | Սելավատարների մաքրում | 5 000 | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 | 5 |
| 6 | Ախուրյան | Մշակույթի տան վերանորոգում | 90 900 | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | 6 |
| 7 | Ախուրյան | 2,5 հա տարածքով համայնքային զբոսայգու կառուցում | 200 000 | 9 | 6 | 6 | 6 | 27 | 12 |
| 8 | Ախուրյան | Շահբազյան փողոցի վերանորոգում | 230 000 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 2 |
| 9 | Ախուրյան | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 20000 | 9 | 6 | 6 | 6 | 27 | 11 |
| 10 | Ախուրյան | Բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում, | 50000 | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 | 8 |
| 11 | Ախուրյան | Երկրորդական փողոցների ասֆալտապատում | 220 000 | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 | 10 |
| 12 | Ախուրյան | Կոյուղատար ցանցի կառուցում | 300 000 | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 | 7 |
| 13 | Ախուրյան | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների կապիտալ վերանորոգում | 52000 | 9 | 6 | 6 | 6 | 27 | 9 |

Աղյուսակ 34.2 Մայիսյան բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Մայիսյան | Արոտավայրերի ջրարբիացում՝ խմոցների տեղադրում | 1 314. 58 | 7 | 9 | 10 | 8 | 34 | 2 |
| 2 | Մայիսյան | Ոռոգման ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում | 5 000 | 9 | 8 | 9 | 10 | 36 | 1 |
| 3 | Մայիսյան | Ներբնակավայրային քայքայված կամուրջների վերանորոգում | 12 500 | 10 | 8 | 7 | 7 | 32 | 5 |
| 4 | Մայիսյան | Ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 6000 | 10 | 7 | 8 | 7 | 32 | 4 |
| 5 | Մայիսյան | Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 3000 | 8 | 8 | 9 | 8 | 32 | 6 |
| 6 | Մայիսյան | Զբոսայգու և խաղահրապարակի կառուցում | 7000 | 10 | 9 | 8 | 7 | 34 | 3 |

Աղյուսակ 34.3 Կապս բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Կապս | Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում | 10 000 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | 3 |
| 2 | Կապս | Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում | 25 000 | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 | 2 |
| 3 | Կապս | Մշակույթի տան դահլիճի վերանորոգում | 8 000 | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | 6 |
| 4 | Կապս | 44-օրյա պատերազմի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշաքարի տեղադրում և հարակից տարածքի բարեկարգում | 2500 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | 1 |
| 5 | Կապս | Դեպի դպրոց տանող ճանապարհի ասֆալտապատում | 40 000 | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | 4 |
| 6 | Կապս | Կոյուղու ցանցի անցկացում | 50 000 | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | 7 |
| 7 | Կապս | Չգազաֆիկացված տնային տնտեսություների գազաֆիկացում | 25 000 | 4 | 9 | 8 | 9 | 30 | 8 |
| 8 | Կապս | Հանդիսությունների սրահի գույքի ձեռքբերում | 5000 | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 | 5 |

Աղյուսակ 34.4 Վահրամաբերդ բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Վահրամաբերդ | Կոյուղատար ցանցի կառուցում | 38000 | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | 1 |
| 2 | Վահրամաբեր | Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 2800 | 8 | 8 | 10 | 7 | 33 | 7 |
| 3 | Վահրամաբերդ | Սելավատարերի խորը մաքրում | 3000 | 8 | 8 | 9 | 8 | 34 | 4 |
| 4 | Վահրամաբերդ | Գիշերային լուսավորության լուսատուների քանակի ավելացում | 10000 | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 | 8 |
| 5 | Վահրամաբերդ | Հակակարկտային կայանների ավելացում/2 հատ/ | 7000 | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | 2 |
| 6 | Վահրամաբերդ | Ոռոգման ցանցի կառուցում՝ 1.7 կմ, 24 հա հողատարածքի համար | 50 000 | 7 | 9 | 9 | 9 | 34 | 5 |
| 7 | Վահրամաբերդ | 1.5 հա տարածքով սպորտհրապարակի կառուցում | 70 000 | 10 | 8 | 6 | 7 | 31 | 9 |
| 8 | Վահրամաբերդ | Վահրամաբերդ –Լեն-Գէս 1.2 կմ երկարությամբ ներբնակավայրային ճանապարհի ասֆալտապատում, կամուրջի վերանորոգում | 75 000 | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | 3 |
| 9 | Վահրամաբերդ | Մինաս Ավետիսյան որմնանկարի շրջանակի կառուցում և ապակեպատում | 5000 | 10 | 8 | 9 | 7 | 33 | 6 |

Աղյուսակ 34.5 Մարմաշեն   բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Մարմաշեն | Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում | 45 000 | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | 1 |
| 2 | Մարմաշեն | Ոռոգման ցանցի վերանորոգում | 42 000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 2 |
| 3 | Մարմաշեն | Ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 5000 | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 | 5 |
| 4 | Մարմաշեն | Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 4000 | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | 3 |
| 5 | Մարմաշեն | Մարզադահլիճի վերանորգում | 8000 | 10 | 9 | 9 | 7 | 35 | 5 |
| 6 | Մարմաշեն | Հակակարկտային կայանների ավելացում | 7000 | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | 4 |
| 7 | Մարմաշեն | Ախուրյան գետի ափի պատնեշի վերանորոգում | 25 000 | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 | 6 |

Աղյուսակ 34.6 Շիրակ   բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Շիրակ | Գերազմանատան ցանկապատում | 4000 | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 | 3 |
| 2 | Շիրակ | Ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 4000 | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 | 4 |
| 3 | Շիրակ | Արոտների ջրարբիացում | 14000 | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | 5 |
| 4 | Շիրակ | Զբաղմունքի կենտրոնի կառուցում | 60 000 | 10 | 9 | 7 | 6 | 32 | 6 |
| 5 | Շիրակ | Բնակավայրի գազաֆիկացում | 130 000 | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 | 2 |
| 6 | Շիրակ | Խմելու ջրի խնդիր | 50 000 | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | 1 |

Աղյուսակ 34.7 Լեռնուտ  բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Լեռնուտ | Կենտրոնական մայրուղուց մինչև բնակավայր ճանապարհահատվածի ասֆալտապատում | 100 000 | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | 1 |
| 2 | Լեռնուտ | Գերեզմանատան ցանկապատում | 4000 | 10 | 7 | 9 | 7 | 33 | 4 |
| 3 | Լեռնուտ | Խմելու ջրի կիսաավարտ ցանցի վերանորոգում/կուտակիչ ջրամբարի կառուցում/ | 65000 | 10 | 8 | 8 | 9 | 35 | 3 |
| 4 | Լեռնուտ | Մանկապարտեզի շենքի ջեռուցում և պարսպապատում | 15 000 | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 | 2 |

Աղյուսակ 34.8 Մեծ Սարիար  բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Մեծ Սարիար | Միջհամայնքային/Մեծ Սարիար-Ջաջուռավան-Կրաշեն /ճանապարհի ասֆալտապատում | 100 000 | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | 1 |
| 2 | Մեծ Սարիար | Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում /ջրամբարի վերանորոգում 6000մետր խորանարդ/ | 250 000 | 10 | 9 | 5 | 9 | 33 | 3 |
| 3 | Մեծ Սարիար | Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում | 75 000 | 10 | 8 | 8 | 9 | 35 | 2 |
| 4 | Մեծ Սարիար | Խաղահրապարակի կառուցում | 10 000 | 10 | 7 | 10 | 6 | 33 | 4 |
| 5 | Մեծ Սարիար | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | 70 000 | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 | 5 |
| 6 | Մեծ Սարիար | Հեռագնա արոտների ճանապարհների հարթեցում | 9000 | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | 7 |
| 7 | Մեծ Սարիար | Հակակարկտային կայանի ավելացում | 7000 | 7 | 8 | 8 | 7 | 31 | 6 |

Աղյուսակ 34.9 Ջաջուռ   բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Ջաջուռ | Ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 4000 | 10 | 8 | 10 | 7 | 35 | 4 |
| 2 | Ջաջուռ | Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 4000 | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 | 5 |
| 3 | Ջաջուռ | Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում | 45 000 | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 | 1 |
| 4 | Ջաջուռ | Ոռոգման ջրի ցանցի ընթացիկ վերանորոգում | 20 000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 10 |
| 5 | Ջաջուռ | Մանկապարտեզի շենքի ջեռուցում, տարածքի բարեկարգում, գույքի ձեռք բերում, | 11 000 | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | 3 |
| 6 | Ջաջուռ | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | 70 000 | 10 | 9 | 7 | 6 | 32 | 8 |
| 7 | Ջաջուռ | Մարզադաշտի հիմնանորոգում | 100 000 | 9 | 8 | 6 | 5 | 28 | 11 |
| 8 | Ջաջուռ | Խաղահրապարակի կառուցում | 10 000 | 10 | 7 | 9 | 7 | 33 | 7 |
| 9 | Ջաջուռ | Գազաֆիկացում | 145 000 | 10 | 9 | 7 | 10 | 36 | 2 |
| 10 | Ջաջուռ | Հեռագնա արոտների ճանապարհների հարթեցում | 7000 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 | 9 |
| 11 | Ջաջուռ | Կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատում | 60 000 | 10 | 8 | 8 | 7 | 33 | 6 |

Աղյուսակ 35 Քեթի   բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Քեթի | Ներբնակավայրային ճանապարհների Փոսալցում և խճապատում | 12 000 | 10 | 8 | 10 | 8 | 26 | 7 |
| 2 | Քեթի | Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 6000 | 8 | 8 | 10 | 6 | 34 | 5 |
| 3 | Քեթի | Ոռոգման ջրի ցանցի ընթացիկ վերանորոգում | 15 000 | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 | 1 |
| 4 | Քեթի | Գազաբաշխիչ ցանցի ընդլայնում | 35 000 | 7 | 8 | 8 | 7 | 29 | 6 |
| 5 | Քեթի | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | 70 000 | 10 | 8 | 7 | 7 | 33 | 2 |
| 6 | Քեթի | Մանկապարտեզի բակի ցանկապատում | 6000 | 10 | 7 | 9 | 7 | 33 | 3 |
| 7 | Քեթի | Խաղահրապարակի և զբոսայգու կառուցում | 10 000 | 10 | 8 | 8 | 7 | 33 | 4 |

Աղյուսակ 35.1 Հացիկ  բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Հացիկ | Ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 7 000 | 10 | 7 | 10 | 6 | 33 | 6 |
| 2 | Հացիկ | Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 6000 | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 | 5 |
| 3 | Հացիկ | Կենտրոնական ճանապարհի չասֆալտապատված հատվածի ասֆալտապատում | 60 000 | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 | 1 |
| 4 | Հացիկ | Ոռոգման ջրի ներքին ցանցի ընթացիկ վերանորոգում | 20 000 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | 3 |
| 5 | Հացիկ | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 5000 | 8 | 7 | 9 | 7 | 31 | 7 |
| 6 | Հացիկ | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | 70 000 | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | 4 |
| 7 | Հացիկ | Հակակարկտային ևս երկու կայանի ձեռք բերում | 7000 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | 2 |

Աղյուսակ 35.2 Կարմրաքար  բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Կարմրաքար | Ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 5000 | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | 2 |
| 2 | Կարմրաքար | Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 4000 | 8 | 8 | 10 | 9 | 33 | 6 |
| 3 | Կարմրաքար | Միջբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 7000 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | 4 |
| 4 | Կարմրաքար | Կենտրոնական ճանապարհի ասֆալտապատում | 60 000 | 10 | 9 | 8 | 9 | 27 | 9 |
| 5 | Կարմրաքար | Հակակարկտային կայանների ցանցի ընդլայնում /2 հատ/ | 7000 | 8 | 8 | 9 | 10 | 35 | 3 |
| 6 | Կարմրաքար | Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում | 100 000 | 9 | 9 | 8 | 10 | 36 | 1 |
| 7 | Կարմրաքար | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | 70 000 | 9 | 7 | 8 | 8 | 32 | 7 |
| 8 | Կարմրաքար | Սելավատարների մաքրում | 8 000 | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | 5 |
| 9 | Կարմրաքար | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 5000 | 9 | 7 | 8 | 7 | 31 | 8 |

Աղյուսակ 35.3 Կրաշեն  բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Կրաշեն | Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում | 60 000 | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 | 1 |
| 2 | Կրաշեն | Կենտրոնական ճանապարհի հիմնանորոգում և ասֆալտապատում | 60 000 | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | 4 |
| 3 | Կրաշեն | Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 4000 | 9 | 7 | 9 | 8 | 33 | 6 |
| 4 | Կրաշեն | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 5000 | 6 | 8 | 9 | 7 | 30 | 9 |
| 5 | Կրաշեն | Ոռոգման ջրի ցանցի վերանորոգում | 30 000 | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | 3 |
| 6 | Կրաշեն | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | 70 000 | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 | 7 |
| 7 | Կրաշեն | Կոյուղու կառուցում | 80 000 | 8 | 7 | 10 | 10 | 35 | 2 |
| 8 | Կրաշեն | Խաղահրապարակի կառուցում | 10 000 | 10 | 7 | 10 | 7 | 34 | 5 |
| 9 | Կրաշեն | Հակակարկտային կայանի ձեռք բերում/ 2 հատ/ | 7000 | 9 | 7 | 6 | 6 | 29 | 10 |

Աղյուսակ 35.4 Փոքրաշեն  բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Փոքրաշեն | Ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 4000 | 10 | 7 | 10 | 9 | 34 | 3 |
| 2 | Փոքրաշեն | Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 4000 | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 | 2 |
| 3 | Փոքրաշեն | Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում | 25 000 | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | 4 |
| 4 | Փոքրաշեն | Գազաֆիկացում | 95 000 | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 | 1 |
| 5 | Փոքրաշեն | Կանգառների կառուցում | 4000 | 10 | 7 | 8 | 7 | 32 | 7 |
| 6 | Փոքրաշեն | Խաղասենյակի համար անհրաժեշտ գույք/աթոռ, սեղան, պահարան, սեղանի խաղեր/ | 2000 | 10 | 7 | 9 | 7 | 33 | 5 |
| 7 | Փոքրաշեն | Կամրջակի նորոգում | 5000 | 10 | 7 | 9 | 7 | 33 | 6 |

Աղյուսակ 35.5 Հովունի  բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Հովունի | Եկեղեցի տանող ճանապարհի ասֆալտապատում և բակի բարեկարգում | 40 000 | 10 | 7 | 8 | 6 | 31 | 4 |
| 2 | Հովունի | Մշակույթի տան և հարակից տարածքի բարեկարգում | 8 000 | 10 | 7 | 8 | 7 | 32 | 2 |
| 3 | Հովունի | Ոռոգման ջրի ցանցի ընթացիկ վերանորոգում | 30 000 | 9 | 7 | 8 | 7 | 31 | 3 |
| 4 | Հովունի | Հակակարկտային կայանի ձեռք բերում | 7000 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | 1 |

Աղյուսակ 35.6 Ջաջուռավան  բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Ջաջուռավան | Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում | 65 000 | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | 1 |
| 2 | Ջաջուռավան | Գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգում | 15 000 | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 | 2 |
| 3 | Ջաջուռավան | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | 70 000 | 10 | 7 | 8 | 7 | 32 | 4 |
| 4 | Ջաջուռավան | Լուսավորության ցանցի անցկացում | 3 000 | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 | 3 |
| 5 | Ջաջուռավան | 1988թ. Երկրաշարժից հետո առաջացած փլատակների և աղբակույտի մաքրում | 2 000 | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 | 5 |

Աղյուսակ 35.7  Կամո բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Կամո | Ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 8 000 | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | 4 |
| 2 | Կամո | Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 5 000 | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | 5 |
| 3 | Կամո | Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում | 60 000 | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | 2 |
| 4 | Կամո | Ոռոգման ցանցի և պոմպակայանի վերանորոգում | 5 000 | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 | 1 |
| 5 | Կամո | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | 70 000 | 10 | 8 | 7 | 7 | 32 | 7 |
| 6 | Կամո | Աղբահանություն և աղբամանների տեղադրում | 18 000 | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | 3 |
| 7 | Կամո | Անասունների համար խմոցների կառուցում | 6 000 | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | 8 |
| 8 | Կամո | Մանկապարտեզի 2-րդ խմբի գործարկում | 2000 | 7 | 6 | 10 | 9 | 32 | 6 |
| 9 | Կամո | Չգազաֆիկացված տնտեսությունների գազաֆիկացում | 10 000 | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 | 9 |

Աղյուսակ 35.8 Բասեն բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Բասեն | Ոռոգման ցանցի վերանորոգում | 25 000 | 9 | 9 | 8 | 10 | 36 | 2 |
| 2 | Բասեն | Խմելու ջրի ներքին ցանցի ընդլայնում | 35 000 | 8 | 8 | 9 | 10 | 35 | 3 |
| 3 | Բասեն | Գազաֆիկացում | 140 000 | 10 | 9 | 7 | 10 | 36 | 1 |
| 4 | Բասեն | Հակակարկտային կայանների ցանցի ընդլայնում | 8 000 | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 | 4 |
| 5 | Բասեն | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 8 000 | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 | 6 |
| 6 | Բասեն | Խաղահրապարակի և հանգստի գոտու կառուցում | 10 000 | 10 | 7 | 10 | 7 | 34 | 5 |

Աղյուսակ 35.9 Արևիկ բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Արևիկ | Ոռոգման ցանցի վերանորոգում | 40 000 | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | 3 |
| 2 | Արևիկ | Վարչական նստավայրի շենքի ամրացում և վերանորոգում | 30 000 | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | 1 |
| 3 | Արևիկ | Մշակույթի տան հիմնանորոգում | 90 000 | 10 | 8 | 7 | 7 | 32 | 4 |
| 4 | Արևիկ | Մանկապարտեզի դահլիճի կառուցում | 4 000 | 10 | 7 | 10 | 7 | 34 | 2 |
| 5 | Արևիկ | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 10 000 | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 | 5 |

Աղյուսակ 36 Կառնուտ բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Կառնուտ | Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգում | 5 000 | 10 | 7 | 7 | 9 | 33 | 6 |
| 2 | Կառնուտ | Խմելու ջրի խնդրի լուծում <<Վեոլիա Ջրի>> ցանցին միացում | 20 000 | 10 | 7 | 7 | 9 | 33 | 4 |
| 3 | Կառնուտ | Հակակարկտային կայանների ցանցի ընդլայնում/4հատ/ | 8 000 | 7 | 7 | 10 | 10 | 34 | 3 |
| 4 | Կառնուտ | Վարչական նստավայրի կառուցում | 70 000 | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 | 5 |
| 5 | Կառնուտ | Համայնքային կենտրոնի համար գույքի ձեռքբերում | 6 000 | 10 | 8 | 8 | 7 | 33 | 7 |
| 6 | Կառնուտ | Գազաֆիկացում | 100 000 | 10 | 9 | 7 | 10 | 36 | 1 |
| 7 | Կառնուտ | Ֆուլբոլի դաշտի հիմնանորոգում | 25 000 | 10 | 8 | 7 | 7 | 32 | 8 |
| 8 | Կառնուտ | Մանկապարտեզի կառուցում | 60 000 | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | 2 |

Աղյուսակ 36.1 Հովիտ բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Հովիտ | Մանկապարտեզի կառուցում | 70 000 | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | 3 |
| 2 | Հովիտ | Անասունների համար խմոցների տեղադրում | 15 000 | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | 5 |
| 3 | Հովիտ | Գյուղամիջյան երկու կամուրջի վերանորոգում | 6 000 | 10 | 7 | 7 | 9 | 33 | 6 |
| 4 | Հովիտ | Գազաֆիկացում | 135 000 | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | 1 |
| 5 | Հովիտ | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում /20հատ լուսատու/ | 2 500 | 8 | 7 | 10 | 8 | 33 | 7 |
| 6 | Հովիտ | Խմելու ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում | 35 000 | 8 | 9 | 8 | 10 | 35 | 2 |
| 7 | Հովիտ | Խաղահրապարակի և հանգստի գոտու կառուցում | 12 000 | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 | 4 |

Աղյուսակ 36.2 Այգաբաց բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Այգաբաց | Մշակույթի տան վերանորոգում | 90 000 | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | 4 |
| 2 | Այգաբաց | Ոռոգման ցանցի վերանորոգում | 40 000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 |
| 3 | Այգաբաց | Ոռոգման ցանցի պոմպակայանի վերանորոգում | 8 000 | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 | 2 |
| 4 | Այգաբաց | Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգում | 9 000 | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | 1 |
| 5 | Այգաբաց | Մանկակապարտեզի շենքի ներքին հարդարում, բակի բարեկարգում և խաղահրապարակի կառուցում | 8 000 | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | 5 |
| 6 | Այգաբաց | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 8 000 | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 | 6 |
| 7 | Այգաբաց | Հակակարկտային կայանների տեղադրում | 8 000 | 8 | 7 | 10 | 9 | 34 | 3 |
| 8 | Այգաբաց | Հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հուշարձանի տարածքի բարեկագում | 5 000 | 10 | 7 | 10 | 7 | 34 | 7 |

Աղյուսակ 36.3 Ախուրիկ բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Ախուրիկ | Ոսկեհասկ բնակավայրից դեպի Ախուրիկ ոռոգման ցանցի վերանորոգում | 48 000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 |
| 2 | Ախուրիկ | Առկա պոմպոկայանի վերանորոգում | 5 000 | 7 | 8 | 9 | 8 | 32 | 7 |
| 3 | Ախուրիկ | Ոռոգման ներքին ցանցի ընթացիկ վերանորոգում | 30 000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 6 |
| 4 | Ախուրիկ | Ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 4 000 | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | 3 |
| 5 | Ախուրիկ | Գազաֆիկացում | 145 000 | 10 | 9 | 7 | 10 | 36 | 1 |
| 6 | Ախուրիկ | Հակակարկտային կայաննեի ցանցի ընդլայնում/ 3հատ/ | 10 000 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | 2 |
| 7 | Ախուրիկ | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 3 000 | 7 | 7 | 10 | 7 | 31 | 9 |
| 8 | Ախուրիկ | Խաղահրապարակի և հանգստի գոտու կառուցում | 10 000 | 10 | 8 | 10 | 7 | 35 | 4 |
| 9 | Ախուրիկ | Կամրջի վրա հետիոտների հատվածի առանձնացում երթևեկելի մասից | 2 000 | 10 | 6 | 10 | 8 | 34 | 5 |

Աղյուսակ 36.4 Ազատան բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Ազատան | Երկրորդական փողոցների /24-րդ և 40-րդ/ բարեկարգում և ասֆալտապատում | 70 000 | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | 1 |
| 2 | Ազատան | Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 5 000 | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | 8 |
| 3 | Ազատան | Ոռոգման ցանցի վերանորոգում /2,5կմ/ | 80 000 | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | 7 |
| 4 | Ազատան | Ճահճացած և գերխոնավացած հողերի չորացման նպատակով դրենաժային ցանցի անցկացում | 80 000 | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | 11 |
| 5 | Ազատան | Նոր կառուցվող թաղամասերի 2,5 կմ երկարությամբ գազատարի անցկացում | 120 000 | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | 12 |
| 6 | Ազատան | Նոր կառուցվող թաղամասերի գիշերային լուսավորության անցկացում և փողոցների խճապատում | 20 000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 10 |
| 7 | Ազատան | Մանկապարտեզի հարակից տարածքի ցանկապատում, խաղահրապարակի բարեկարգում | 20 000 | 9 | 7 | 8 | 7 | 32 | 9 |
| 8 | Ազատան | Մշակույթի տան պատուհանների նորոգում, սանհանգույցի կառուցում, հին կաթսայատան շենքի ապամոնտաժում | 20 000 | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | 2 |
| 9 | Ազատան | Մարզադպրոցի շենքի վերանորոգում, ջեռուցում և գույքի ձեռք բերում | 30 000 | 10 | 7 | 8 | 8 | 33 | 6 |
| 10 | Ազատան | Համայնքային կենտրոնի /վարչական նստավայր և արվեստի դպրոց/ պատուհանների նորոգում | 8 000 | 10 | 7 | 9 | 8 | 34 | 4 |
| 11 | Ազատան | Սպորտհրապարակի հանդերձարանի վերանորոգում | 4 000 | 10 | 7 | 10 | 7 | 34 | 3 |
| 12 | Ազատան | Հակակարկտային կայանների ցանցի ընդլայնում /3հատ/ | 10 000 | 8 | 7 | 10 | 8 | 33 | 5 |

Աղյուսակ 36.5 Հայկավան բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Հայկավան | Ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 4 000 | 10 | 8 | 10 | 7 | 35 | 2 |
| 2 | Հայկավան | Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում և խճապատում | 4 000 | 9 | 7 | 10 | 7 | 33 | 7 |
| 3 | Հայկավան | Ոռոգման ցանցի մաքրման և վերանորոգման ընթացիկ աշխատանքներ | 10 000 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | 5 |
| 4 | Հայկավան | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 3 000 | 8 | 7 | 10 | 7 | 32 | 8 |
| 5 | Հայկավան | Սելավատարերի հունի մաքրում | 7 000 | 9 | 7 | 8 | 9 | 33 | 6 |
| 6 | Հայկավան | Հակակարկտային կայաննեի ցանցի ընդլայնում /2հատ/ | 7 000 | 8 | 7 | 10 | 9 | 34 | 3 |
| 7 | Հայկավան | Գազաֆիկացում | 130 000 | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | 1 |
| 8 | Հայկավան | Մշակույթի տան վերանորոգում | 10 000 | 10 | 7 | 9 | 8 | 34 | 4 |

Աղյուսակ 36.6 Առափի բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Առափի | Գազաֆիկացում | 130 000 | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | 1 |
| 2 | Առափի | Ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում,խճապատում, ասֆալտապատում | 4 000 | 10 | 7 | 9 | 9 | 35 | 4 |
| 3 | Առափի | 1-ին փողոցի նրբանցքների սալապատում | 40 000 | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | 7 |
| 4 | Առափի | Մանկապարտեզի կառուցում | 70 000 | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | 2 |
| 5 | Առափի | Սելավատարի հունի մաքրում | 20 000 | 9 | 7 | 9 | 8 | 33 | 8 |
| 6 | Առափի | Կանգառների կառուցում | 4 000 | 10 | 8 | 9 | 7 | 34 | 6 |
| 7 | Առափի | Աղբարկղերի տեղադրում | 5 000 | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 | 3 |
| 8 | Առափի | Խաղահրապարակի և հանգստի գոտու կառուցում | 15 000 | 10 | 8 | 10 | 7 | 35 | 5 |

Աղյուսակ 36.7 Ոսկեհասկ բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Ոսկեհասկ | Ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում,խճապատում, ասֆալտապատում | 5 000 | 10 | 7 | 9 | 7 | 33 | 3 |
| 2 | Ոսկեհասկ | Ոռոգման ցանցի վերանորոգում | 50 000 | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 | 4 |
| 3 | Ոսկեհասկ | Պոմպակայանի վերանորոգում | 6 000 | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | 1 |
| 4 | Ոսկեհասկ | Հակակարկտային կայաննեի ցանցի ընդլայնում /2հատ/ | 7 000 | 7 | 7 | 10 | 9 | 33 | 2 |
| 5 | Ոսկեհասկ | Սելավատարների հունի մաքրում, վերանորոգում | 15 000 | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | 7 |
| 6 | Ոսկեհասկ | Գազաֆիկացում | 140 000 | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 | 2 |
| 7 | Ոսկեհասկ | Մանկապարտեզի ջեռուցում, տարածքի բարեկարգում | 8 000 | 9 | 6 | 9 | 8 | 32 | 5 |
| 8 | Ոսկեհասկ | Խաղահրապարակի և հանգստի գոտու կառուցում | 15 000 | 10 | 7 | 8 | 7 | 32 | 6 |

Աղյուսակ 36.8 Երազգավորս բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Երազգավորս | Գազաֆիկացում | 140 000 | 10 | 9 | 7 | 10 | 36 | 1 |
| 2 | Երազգավորս | Մանկապարտեզի կառուցում | 70 000 | 10 | 9 | 7 | 9 | 35 | 2 |
| 3 | Երազգավորս | Ախուրյան գետի վրա փոքրիկ կամուրջի կառուցում /1,5մ լայնությամբ/ | 25 000 | 10 | 7 | 8 | 8 | 33 | 6 |
| 4 | Երազգավորս | Ներբնակավայրային ճանապարհների փոսալցում,խճապատում, ասֆալտապատում | 5 000 | 10 | 7 | 9 | 8 | 34 | 4 |
| 5 | Երազգավորս | Հակակարկտային կայաննեի ցանցի ընդլայնում /3 հատ/ | 10 000 | 8 | 7 | 9 | 9 | 35 | 3 |
| 6 | Երազգավորս | Կոյուղու հիմնանորոգում | 45 000 | 9 | 8 | 7 | 6 | 30 | 7 |
| 7 | Երազգավորս | Աղբամանների տեղադրում | 4 000 | 10 | 8 | 9 | 7 | 34 | 5 |

Աղյուսակ 36.9 Ջրառատ բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Ջրառատ | Ոռոգման ցանցի վերանորոգում, ջրամբարի կառուցում | 80 000 | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 | 3 |
| 2 | Ջրառատ | Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում և հարթեցում | 4 000 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 | 2 |
| 3 | Ջրառատ | Լուսավորության ցանցի անցկացում/16 հատ/ | 10 000 | 9 | 7 | 9 | 7 | 32 | 6 |
| 4 | Ջրառատ | Հակակարկտային կայանների տեղադրում | 10 000 | 8 | 8 | 9 | 10 | 35 | 1 |
| 5 | Ջրառատ | Համայնքային կենտրոնի և գրադարանի վերանորոգում | 40 000 | 10 | 8 | 8 | 7 | 33 | 4 |
| 6 | Ջրառատ | Սելավատարների կառուցում | 80 000 | 9 | 8 | 6 | 7 | 30 | 7 |
| 7 | Ջրառատ | Խաղահրապարակի կառուցում | 10 000 | 10 | 8 | 9 | 6 | 33 | 5 |

Աղյուսակ 37. Բայանդուր բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Բայանդուր | Պոմպակայնի ձեռքբերում կամ առկա պոմպակայանների վերանորոգում | 4 000 | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | 1 |
| 2 | Բայանդուր | Ոռոգման ցանցի վերանորոգում | 40 000 | 9 | 9 | 7 | 9 | 34 | 2 |
| 3 | Բայանդուր | Հակակարկտային կայանների ցանցի ընդլայնում/2հատ/ | 7 000 | 8 | 7 | 9 | 9 | 33 | 4 |
| 4 | Բայանդուր | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 3 000 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 | 7 |
| 5 | Բայանդուր | Մանկապարտեզի կառուցում | 80 000 | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | 5 |
| 6 | Բայանդուր | Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգում | 5 000 | 10 | 7 | 9 | 8 | 34 | 3 |
| 7 | Բայանդուր | Մարզադաշտի կառուցում | 40 000 | 10 | 7 | 6 | 6 | 29 | 8 |
| 8 | Բայանդուր | Թափառող շների վնասասազերծում | 3 000 | 10 | 7 | 8 | 7 | 32 | 6 |

Աղյուսակ 37.1 Բենիամին բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Բենիամին | Ոռոգման ջրի ներքին ցանցի վերանորոգում | 50 000 | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 | 1 |
| 2 | Բենիամին | Խմելուջրի ներքին ցանցի վերանորոգում | 90 000 | 9 | 9 | 7 | 9 | 34 | 4 |
| 3 | Բենիամին | Մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում | 20 000 | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 | 2 |
| 4 | Բենիամին | Մշակույթի տան վերանորոգում և ջեռուցում | 25 000 | 10 | 8 | 9 | 8 | 35 | 3 |

Աղյուսակ 37.2 Գետք բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Գետք | Ոռոգման ցանցի պոմպակայանի վերագործարկում | 15 000 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | 1 |
| 2 | Գետք | Մանկապարտեզի կառուցում | 80 000 | 10 | 9 | 7 | 8 | 34 | 3 |
| 3 | Գետք | Գազաֆիկացում | 130 000 | 10 | 8 | 7 | 9 | 34 | 2 |
| 4 | Գետք | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | 70 000 | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 | 8 |
| 85 | Գետք | Հակակարկտային կայանների տեղադրում/2հատ/ | 7 000 | 8 | 7 | 10 | 9 | 34 | 4 |
| 6 | Գետք | Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգում | 5 000 | 10 | 7 | 9 | 7 | 33 | 5 |
| 7 | Գետք | Կանգառների կառուցում | 4 000 | 10 | 7 | 9 | 6 | 32 | 6 |
| 8 | Գետք | Աղբամանների ավելացում | 3 000 | 7 | 7 | 9 | 6 | 29 | 9 |
| 9 | Գետք | Հուշարձանի տարածքի բարեկարգում | 4 000 | 10 | 7 | 9 | 6 | 32 | 7 |

Աղյուսակ 37.3 Ղարիբջանյան բնակավայրի ծրագրերի առաջնահերթությունների որոշում

| Հ/հ | Բնակավայրի անվանումը | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ) | Գնահատման չափանիշներ (0-10 բալ) |  |  |  | Ընդամենը (բալ) | Ծրագրի առաջնահերթույունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Շահառուների թիվ | Համայնքի կարողությունների հզորացում | Իրատեսականություն | Հրատապություն |  |  |
| 1 | Ղարիբջանյան | Պոմպակայանի վերանորոգում և վերագործարկում | 15 000 | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | 1 |
| 2 | Ղարիբջանյան | Ոռոգման ցանցի վերանորոգում | 50 000 | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | 2 |
| 3 | Ղարիբջանյան | Դաշտամիջյան ճանապարհների փոսալցում և հարթեցում | 5 000 | 9 | 7 | 9 | 8 | 33 | 5 |
| 4 | Ղարիբջանյան | Աղբամանների քանակի ավելացում | 3 000 | 8 | 7 | 9 | 7 | 29 | 9 |
| 5 | Ղարիբջանյան | Մանկապարտեզի կառուցում | 80 000 | 10 | 9 | 7 | 7 | 33 | 4 |
| 6 | Ղարիբջանյան | Գազաֆիկացում | 140 000 | 10 | 9 | 7 | 10 | 36 | 3 |
| 7 | Ղարիբջանյան | Մշակույթի տան դահլիճի վերանորոգում | 15 000 | 10 | 7 | 9 | 6 | 32 | 6 |
| 8 | Ղարիբջանյան | Խաղահրապարակի և հանգստի գոտու կառուցում | 10 000 | 10 | 7 | 9 | 6 | 32 | 7 |
| 9 | Ղարիբջանյան | Խորքահորերի մաքրում | 25 000 | 9 | 7 | 8 | 6 | 30 | 8 |
| 10 | Ղարիբջանյան | Լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 3 000 | 7 | 7 | 9 | 6 | 29 | 10 |

Առաջնահերթ ծրագրերի ընտրություն, համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագրերի կազմում

Ծրագրերի առաջնահերթությունները` ԲԱԽ-երի կողմից սահմանվելուց հետո ընտրվել և համայնքի ոլորտային ծրագրերի ամփոփագրերում ներկայացվել են ըստ բնակավայրերի առաջնահերթ ոլորտային այն ծրագրերը, որոնք գալիք 5 տարիների կանխատեսվող ֆինանսական միջոցների շրջանակներում հնարավոր կլինի իրականացնել: Ընդ որում, ծրագրերն ի սկզբանե առանձնացվել և ներկայացվել են ըստ հետևյալ խմբերի՝

- Պարտադիր իրականացվող ծրագրերի ցանկ

- Առկա համագործակցության շրջանակներում իրականացվող և ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերի ցանկ

- Ըստ բնակավայրերի առաջնահերթություն շահած ոլորտային ծրագրերի ցանկ

Պարտադիր իրականացվող ծրագրերն ըստ առաջնահերթության չեն գնահատվել: Դրանք ի սկզբանե դիտարկվել են որպես առաջնահերթ և պարտադիր կատարման ենթակա: Այս մոտեցումը ցուցաբերվել է ելնելով այն տրամաբանությունից, որ անկախ այս կամ այն բնակավայրի որևէ ծրագրի իրականացման կարևորությունից, համայնքում պետք է գործի աշխատակազմ և հետևաբար պետք է նախատեսված լինեն վերջինիս պահպանության հետ կապված ծախսեր: Բացի այդ, ի սկզբանե նախատեսվել է, որ համայնքում չեն փակվելու և շարունակելու են գործել նախկինում ծառայություններ մատուցած համայնքային ենթակայության կազմակերպությունները: Հետևաբար վերջիններիս (մասնավորապես ՆՈՒՀ-երի և երաժշտական դպրոցի) պահպանության հետ կապված ծրագրերը նույնպես դիտարկվել են որպես առաջնահերթ, աղյուսակ :

Առկա համագործակցության շրջանակներում իրականացվող և ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերը նույնպես ըստ առաջնահերթության չեն գնահատվել: Պատճառն այն է, որ այդ ծրագրերն արդեն ընտրված և որոշված են եղել նախքան ՀՀԶԾ-ի մշակումը: Բացի այդ, նշյալ ծրագրերը ժամանակին ընտրելիս կիրառվել է բնակիչների մասնակցությունն ապահովող տարբեր գործիքակազմ և դրանք ընտրվել են՝ հաշվի առնելով համայնքի բնակիչների կարծիքը: Այդ ծրագրերը ներկայացված են հավելված

Ըստ բնակավայրերի ոլորտային ծրագրերը գնահատվել են ըստ առաջնահերթության: Ընդ որում, յուրաքանչյուր բնակավայրի ծրագրերը գնահատվել են առանձին՝ ըստ սահմանված չափորոշիչների: Այնուհետև, ընտրվել և համայնքի ոլորտային ծրագրերի աղյուսակում ներկայացվել է յուրաքանչյուր բնակավայրից առաջնահերթություն շահած այնքան ծրագիր, որքանի իրականացման համար բավարարում են գալիք 5 տարվա կանխատեսումների շրջանակներում տվյալ բնակավայրին բաժին հասնող ֆինանսական միջոցները:

Համայնքում պարտադիր իրականացվող ծրագրերը (աշխատակազմի, մանկապարտեզի և երաժշտական դպրոցի պահպանման և այլն) նախկին տարիներին մշտապես իրականացվել են և առաջիկայում ևս նույնությամբ իրականացվելու են: Դրանք համարվում են համայնքի ամենաառաջնահերթ ծրագրերը և ձևակերպվելու են համայնքի տարեկան բյուջեների շրջանակում համապատասխան ծախսային նախահաշիվներով: Այդ պատճառով ՀՀԶԾ-ում դրանց առանձին ձևակերպման անհրաժեշտությունը չկա:

2.4.Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

Համայնքի վարչական տարածքում պետության կողմից  և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում իրականացվող և  նախատեսվող ծրագրերը

Աղյուսակ 38

| Հ/հ | Ծրագրի անվանում | Պատվիրատու | Ազդեցությունը համայնքի վրա |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Հ-32, /Մ-1/ (Գյումրի - Կապս - Ամասիա - /Մ-1/ հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի կմ 20+900-կմ 22+700 և կմ 23+000-կմ 31+200 հատվածների հիմնանորոգում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն: | Կաշխուժացնի բնակավայրերի տնտեսական կյանքը, կբարձրացնի զբոսաշրջային գրավչությունը, կխթանի գյուղատնտեսության զարգացմանը: |
|  | Տ-7-14, /Մ-7/ (Շիրակ) – /Տ-7-79/ Շիրակ Կամո մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+200 հատվածի հիմնանորոգում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն: | Կաշխուժացնի բնակավայրերի տնտեսական կյանքը, կբարձրացնի զբոսաշրջային գրավչությունը, կխթանի գյուղատնտեսության զարգացմանը: |
|  | Ազատանի թիվ 2 դպրոցի կառուցում | Հայաստանի Հանրապետության Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ | Կհզորացնի համայնքի կարողությունները որակյալ կրթության կազմակերպման բնագավառում, որոշ չափով կկանխի արտագաղթը, կբարձրացնի կրթության որակը: |
|  | Մարմաշեն Վանական համալիր տանող ճանապարհի հիմնանորոգում և հարակից տարածքի բարեկարգում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային զարգացման հիմնադրամ | Կբարձրացնի պատմամշակութային օբյեկտների գրավչությունը, կապահովի զբոսաշրջիկների էլ ավելի մեծ հոսք, էականորեն կավելացնի տնտեսական ակտիվությունը: Կբարձրացնի համայնքի ճանաչելիությունը: |
|  | Կապսի դպրոցի կառուցում | Հայաստանի Հանրապետության Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ | Կհզորացնի համայնքի կարողությունները որակյալ կրթության կազմակերպման բնագավառում, որոշ չափով կկանխի արտագաղթը, կբարձրացնի կրթության որակը: |
|  | Հովունու դպրոցի կառուցում | Հայաստանի Հանրապետության Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ | Կհզորացնի համայնքի կարողությունները որակյալ կրթության կազմակերպման բնագավառում, որոշ չափով կկանխի արտագաղթը, կբարձրացնի կրթության որակը: |
| 7. | Տ-7-42, (Մ-7) (Գյումրի)-Հացիկ-Կարմրաքար (Տ-7-45) ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+000 հատվածի հիմնանորոգում | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն: | Կաշխուժացնի բնակավայրերի տնտեսական կյանքը, կբարձրացնի զբոսաշրջային գրավչությունը, կխթանի գյուղատնտեսության զարգացմանը: |

2.5.Պատվիրակված ծառայություններ

Համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության շրջանակներում համայնքը մասնավոր ընկերությանն է պատվիրակում աղբահանության կազմակերպումը՝                                                                                                                                                                                      Աղյուսակ 39

| Ծառայության |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատուցման |  |
|  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը** |
| 1 | 90511100 | Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կապս, Մարմաշեն, Վահրամաբերդ, Մայիսյան, Հովունի, Հացիկ, Քեթի, Փոքրաշեն, Շիրակ, Ջաջուռ,Կարմրաքար, Լեռնուտ, Մեծ Սարիար,Կրաշեն, Ջաջուռավան, Հացիկավան, Ղարիբջանյան, Բենիամին, Ախուրիկ, Գետք, Երազգավորս, Բայանդուր, Ոսկեհասկ և Հայկավան բնակավայրերի կենցաղային, ոչ կենցաղային և խոշոր եզրաչափի աղբի աղբահանության ծառայությունների /Ախուրյան համայնքի տարածքում տեղադրված աղբարկղներից աղբի բարձում, շրջակայքի մաքրում, տեղափոխում/ ձեռքբերումը: Կատարողը պարտավոր է մաքուր պահել աղբարկղները և շրջական տարածքը 5-10մետր շառավղով: Աղբահանությունը իրականացվելու է 7 օրը 1 անգամ: Մեքենաները և աղբարկղները ամիսը 1անգամ ախտահանել ախտահանիչ նյութերով: Ինքնաթափ մեքենաներով աղբի տեղափոխունը իրականացնելու ժամանակ մեքենաները ծածկոցներով ծածկված լինեն: Աղբահանությունն իրականացնող բանվորները պետք է ապահովված լինեն անհրաժեշտ գործիքներով և սեզոնային արտահագուստով: | Դրամ | 21500490 | 1 | Ծառայությունը պետք է իրականացվի ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կապս, Մարմաշեն, Վահրամաբերդ, Մայիսյան, Հովունի, Հացիկ, Քեթի, Փոքրաշեն, Շիրակ, Ջաջուռ,Կարմրաքար, Լեռնուտ, Մեծ Սարիար,Կրաշեն, Ջաջուռավան, Հացիկավան, Ղարիբջանյան, Բենիամին, Ախուրիկ, Գետք, Երազգավորս, Բայանդուր, Ոսկեհասկ և Հայկավան բնակավայրերում: | 15.02.2022թ-ից մինչև 31.12.2022թ. |

Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարական կազմակերպության հետ համագործակցության արդյունքում իրականավող և իրականացվելիք ծրագրերը:

- Արևային էներգիայի կիրառումը որպես կենսապայմանների և առողջական վիճակի բարելավման միջոց՝ Հայաստանի հյուսիսային շրջանում բնակվող սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար:

Ծրագրի տևողությունը` 01.06.2021-31.05.2024, իրականացման վայրը` ՀՀ, Շիրակի մարզ, չգազաֆիկացված համայնքներ, բյուջեն` 539.922 եվրո, շահառուներ` 530 ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներ /մոտ 2650 մարդ/, 4 համայնքային կառույցներ /մոտ 2000 մարդ/,  11-18 տարեկան 4000 երեխաներ, 14-16 տարեկան 105 երիտասարդներ, 15 լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ: Ծրագրի նպատակը` նպաստել Շիրակի մարզում տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական և բնապահպանական իրավիճակի բարելավմանը: Ծրագրի իրականացմանն ուղղված գործողություններ՝

- Շիրակի մարզի չգազաֆիկացված համայնքների 340 ընտանիքների տներում արևային համակարգերի տեղադրումներ

- Շիրակի մարզի չգազաֆիկացված համայնքների 4 համայնքապատկան կառույցներում արևային համակարգերի տեղադրումներ

- 190 ընտանիքների տներում ջերմամեկուսացման միջոցառումներ

- Շիրակի մարզի ավելի քան 4000 երեխաների և երիտասարդների հետ կրթական և մասնագիտական միջոցառումներ բնապահպանության, վերականգնվող էներգիայի և էներգախնայողության վերաբերյալ

- 6 համայնքային «կանաչ» միջոցառումներ

- իրազեկվածության բարձրացում

- մեդիա արշավներ

Ծրագրի իրականացմամբ ակնկալվող  արդյունքները՝

- 340 տնային տնտեսություններ և 4 համայնքային շենքեր ունեն արևային էներգիայի համակարգեր, որոնք տեխնիկապես և տնտեսապես արդյունավետ են և նվազեցնում են ածխաթթու գազի արտանետումները:

- Երեխաները, երիտասարդները և մեծահասակները ունեն բավարար գիտելիքներ շրջակա միջավայրի խնդիրների վերաբերյալ և կարող են առաջարկել գործողության կայուն ծրագրեր, ինչպես նաև դրական են վերաբերվում ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործմանը:

- «Ծխական հասարակական խորհուրդներ Հյուսիսային Հայաստանում»

Ծրագրի տևողությունը` 01.09.2020թ. – 30.06.2021թ.: Վայրը` Շիրակի մարզ Ախուրյան համայնքի Արևիկ բնակավայրը:  Ծրագրի թիրախային խմբերն են Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի ութ գյուղերի ծխական առաջնորդները և կամավորները: Ծրագրի շահառուներն են ութ գյուղերի բնակչության 75 %-ը: Գործընկեր` Միացյալ Նահանգների Եպիսկոպոսների Խորհուրդ:Բյուջե` 40 000 $: Այս ծրագրի նպատակն է՝ բարելավել Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային շրջանի 8 կաթողիկե գյուղերի սոցիալական պայմանները՝ խրախուսելով եկեղեցական սոցիալական ուսմունքով սահմանված արժեքների կիրառումը ծխական ղեկավարների կողմից՝ քրիստոնեական արժեքների վրա հիմնված կամավորությանն աջակցելու և համայնքային մոբիլիզացիայի միջոցով: Ծրագրի խնդիրներն են՝

- Թիրախային համայնքներում ստեղծել վարքագծային նոր մոդելներ՝ առաջնորդվելով եկեղեցական սոցիալական ուսումունքով և խրախուսելով համայնքային պատասխանատվությունը:

- Բարձրացնել տեղական համայնքների՝ միասին աշխատելու հմտությունները՝ առավելագույն արդյունքի հասնելու համար:

- Նպաստել թիրախային գյուղերում սոցիալական վիճակի բարելավմանը՝   խրախուսելով ծխական հասարակական խորհուրդներին ձեռք բերել գործնական գիտելիքներ ծրագրեր մշակելու և դրանք ղեկավարելու վերաբերյալ:

Ծրագիրը հնարավորություն կտա համայնքների մոբիլիզացման միջոցով համայնքներում ստեղծել ծխական հասարակական խորհուրդներ, որոնք կունենան համայնքային զարգացմանը նպաստելու և համայնքային ինքնակազմակերպումը խթանելու կարողություններ, ինչպես նաև կբարձրացնի տեղական համայնքների՝ միասին աշխատելու հմտությունները: Ծրագրի ընթացքում ձևավորված ծխական հասարակական խորհրդի անդամները հնարավորություն կունենան մասնակցել ծրագրի մաս կազմող փոքր դրամաշնորհային մրցույթի համապատասխան ծրագրերի առաջարկներով և իրականացնել Հայկական Կարիտասի կողմից ընտրված այն ծրագրերը, որոնք միտված կլինեն վեր հանված խնդիրների լուծմանը: Դասընթացների մաս հանդիսացող փոքր դրամաշնորհների բաղադրիչը մասնակիցների և տեղական համայնքի համար գործնական և շոշափելի է դարձնում ԾՀԽ սկզբունքների տված արդյունքները: Ծրագիրը համագործակցում է հոգևորականների, արդեն գոյություն ունեցող և նոր ձևավորվող ԾՀԽ-երի և կամավորների հետ:

- Հյուսիսային Հայաստանի գյուղական համայնքների կայուն զարգացում

Ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել է Ախուրյան համայնքի  Շիրակ, Ոսկեհասկ, Վահրամաբերդ, Ջաջուռ, Առափի բնակավայրերում ոռոգման ցանցը: Նախատեսվում է տվյալ ծրագրով 2024թ-ին վերանորոգել նաև  Գետք բնակավայրի ոռոգման ցանցը: Ծրագրի նպատակն է խթանել Շիրակի մարզի 6 համայնքի կայունությունը  և կենսունակությունը` համայնքի բնակիչներին տրամադրելով տեխնիկական և ռազմավարական աջակցություն, որպեսզի որոշեն իրենց սեփական զարգացման ուղին:

2.6.Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները

Ախուրյան բազմաբնակավայր համայնքի եկամուտների զգալի մասը (շուրջ 70%) ձևավորվում է պետական բյուջեից համայնքին տրամադրվող ամենամյա դոտացիաներից։ Ուստի համայնքի եկամուտների փոփոխությունը մեծապես պայմանավորված է նշված դոտացիայի չափից։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը կանխատեսումներն արվել են արժույթի միջազգային հիմնադրամի  Հայաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ կանխատեսումներն հաշվի առնելով :

Սեփական եկամուտների մասով կանխատեսումներն արվել են՝ հաշվի առնելով ‹‹Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկած կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին›› ՀՀ օրենքի նոր կարգավորմամբ նախատեսված դրույթները՝ մասնավորապես հարկման դրույքաչափերի փոփոխությունը: Ինչպես նաև հաշվի են առնվել համայնքում կառուցապատման տեմպերը՝ տարեկան 1 085 525 մետր քառակուսի, տնտեսական ակտիվության աճով պայմանավորված նոր սպասարկման և արտադրական օբյեկտների հնարավոր բացումը, փոխադրամիջոցների քանակի ավելացման տեմպերը, համայնքի մատուցած ծառայությունների՝ հետևաբար նաև դրանց դիմաց գանձվող վճարների ծավալային աճը: Սույն կանխատեսումը մանրամասնորեն ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում։

Աղյուսակ 40. Համայնքի բյուջեի եկամտային մասը

| Վարչական և ֆոնդային մասերի եկամուտները` ըստ ձևավորման աղբյուրների Եկամտատեսակները; 2021 փաստացի; 2022 հաստատված; 2023 թվական; 2023թ կանխատեսված և 2022թ. հաստատված բյուջեի տարբերություն; 2024 թվական; 2025 թվական. Ընդամենը; այդ թվում`; Ընդամենը; այդ թվում`; Ընդամենը; այդ թվում; Ընդամենը; այդ թվում`; Ընդամենը; այդ թվում`; Ընդամենը; այդ թվում`. վարչական բյուջե; ֆոնդային բյուջե; վարչական բյուջե; ֆոնդային բյուջե; վարչական բյուջե; Ֆոնդային բյուջե; վարչական բյուջե; ֆոնդային բյուջե; վարչական բյուջե; ֆոնդային բյուջե; վարչական բյուջե; ֆոնդային բյուջե. 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ; 1983855,8; 1612505,5; 371350,3; 2152082,2; 1795595,2; 507987; 3392278,7; 2170393,5; 1221885,2; 1 240 196,5; 374 798,3; 713 898,2; 3067504,8; 2260504,8; 807000; 3423169,6; 2313169,6; 1110000. այդ թվում`. 1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ; 306003,5; 306003,5; 0; 393371,7; 393371,7; 0; 412155,5; 412155,5; 0; 18 783,8; 18 783,8; 0,0; 427739,2; 427739,2; 0; 445032,6; 445032,6; 0. 1.1 Գույքային հարկեր; 110100,8; 110100,8; 0; 165927; 165927; 0; 174627; 174627; 0; 8 700,0; 8 700,0; 0,0; 180982; 180982; 0; 189246,5; 189246,5; 0. 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից; 184604,9; 184604,9; 0; 213914,5; 213914,5; 0; 222498,3; 222498,3; 0; 8 583,8; 8 583,8; 0,0; 230627; 230627; 0; 238475,9; 238475,9; 0. 1.3 Տեղական տուրքեր; 7296,9; 7296,9; 0; 11530,2; 11530,2; 0; 12530,2; 12530,2; 0; 1 000,0; 1 000,0; 0,0; 13530,2; 13530,2; 0; 14610,2; 14610,2; 0. 1.4 Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր; 4000,9; 4000,9; 0; 2000; 2000; 0; 2500; 2500; 0; 500,0; 500,0; 0,0; 2600; 2600; 0; 2700; 2700; 0. 2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ; 1409500,4; 1156454,8; 253045,6; 1512698; 1156211; 356487; 2522741,2; 1500856; 1021885,2; 1 010 043,2; 344 645,0; 665 398,2; 2167800; 1560800; 607000; 2490000; 1580000; 910000. 2.1 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից; 1156454,8; 1156454,8; 0; 1156211; 1156211; 0; 1500856; 1500856; 0; 344 645,0; 344 645,0; 0,0; 1560800; 1560800; 0; 1580000; 1580000; 0. 2.2 Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից; 253045,6; 0; 253045,6; 356487; 0; 356487; 1021885,2; 0; 1021885,2; 665 398,2; 0,0; 665 398,2; 607000; 0; 607000; 910000; 0; 910000. 3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ; 268351,9; 150047,2; 118304,7; 397512,5; 246012,5; 151500; 457382; 257382; 200000; 59 869,5; 11 369,5; 48 500,0; 471965,6; 271965,6; 200000; 488137; 288137; 200000. 3.1 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ; 63838,1; 63838,1; 0; 119885; 119885; 0; 122282,7; 122282,7; 0; 2 397,7; 2 397,7; 0,0; 124117; 124117; 0; 126014; 126014; 0. 3.2 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից; 5980,4; 5980,4; 0; 1999; 1999; 0; 1999; 1999; 0; 0,0; 0,0; 0,0; 1999; 1999; 0; 1999; 1999; 0. 3.3 Վարչական գանձումներ; 55992,8; 55992,8; 0; 111200,5; 111200,5; 0; 121100,3; 121100,3; 0; 9 899,8; 9 899,8; 0,0; 128124,4; 128124,4; 0; 140124; 140124; 0. 3.4 Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից; 2639,5; 2639,5; 0; 0; 0; 0; 2000; 2000; 0; 2 000,0; 2 000,0; 0,0; 2000; 2000; 0; 2000; 2000; 0. 3.5 Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ; 4876,7; 4876,7; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0,0; 0,0; 0,0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3.6 Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ; 12555; 0; 12555; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0,0; 0,0; 0,0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3.7 Այլ եկամուտներ; 16719,7; 16719,7; 105749,7; 12928; 12928; 151500; 10000; 10000; 200000; (2 928,0); (2 928,0); 48 500,0; 15725,2; 15725,2; 200000; 18000; 18000; 200000. |  |
| --- | --- |

2.7 Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

Համայնքի առջև ծառացած ընդհանուր հիմնական խնդիրներն են՝

- Գազամատակարարումից օգտվող բնակիչների ցածր տոկոս

- Միջբնակավայրային ճանապարհների վատ վիճակ

- Ոռոգելի հողատարածքների ցածր տոկոս, ոռոգման ցանցերի վատ վիճակ

- Գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար ռիսկային բնակլիմայական պայմաններ

- Բնական և տարերային աղետներ (Երաշտ, կարկտահարություն, ցրտահարություն, սելավներ և այլն)

- Որոշ բնակավայրերում մանկապարտեզների, մշակույթի տների, համայնքային կենտրոնների, խաղահրապարակների բացակայություն կամ վատ վիճակ:

- Գործազրկության ցածր մակարդակ

- Արտագաղթի բարձր ցուցանիշներ

- Ծնելիության ցածր մակարդակ

- Բնակարանաշինության ցածր ցուցանիշներ

- Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման խնդիր

- Զբոսաշրջային գրավչություն ունեցող որոշ պատմամշակութային օբյեկտների վատ վիճակ

- Շուրջօրյա ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների ցածր տոկոս

- Մարզադահլիճներում գույքի բացակայություն

2.8 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ և ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ (ՈՒԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Աղյուսակ 41

| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ | ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԸ |
| --- | --- |
| - Համայնքի (ներառյալ բոլոր բնակավայրերի) աշխարհագրական բարենպաստ դիրքը՝ այդ թվում Գյումրի քաղաքին մոտ լինելը, - Համայնքում առողջապահական երկու կենտրոնների առկայությունը, - Տարածաշրջանում հասարակական կազմակերպությունների լայն սպեկտրի առկայությունը, - Զբոսաշրջության զարգացման մեծ պոտենցիալի առկայությունը՝ պատմամշակութային ու բնական հարուստ ժառանգության առկայություն ու մշակութային հարուստ ավանդույթներ, - Գյուղատնտեսության մեջ օրինակելի ֆերմերային տնտեսությունների առկայությունը, - Բերրի վարելահողերի, խոտհարքների և արոտների առկայություն, - Հարուստ ջրային ռեսուրսների առկայություն, - Աշխատունակ բնակչության մեծ տեսակարար կշիռ, - Փոքր և միջին բիզնեսում բնակչության որոշակի ներգրավվածությունը, - Բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կադրերի, բանվորական աշխատուժի առկայություն, - Միջպետական ճանապարհների առկայություն, - Սպորտային խմբակներին հաճախելիության բարձր մակարդակ և գրանցվող մի շարք հաջողություններ - Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակման և ձկնարդյունաբերության ճյուղերի զարգացման հնարավորություններ: - Համայնքի տարածքում քարային, ավազակոպճային, ավազային, ածխի հանքերի առկայություն - Համայնքի տարածքում երկաթգծի առկայություն | - Գործազրկության բարձր մակարդակը և աշխատատեղերի պակասը, - Համայնքի ենթակառուցվածքների (փողոցներ, ջրամատակարարման ցանցեր, գազաֆիկացում և այլն) ոչ բարվոք վիճակը, - Բնակարանի կարիք ունեցող ընտանիքներ, - Բիզնես ոլորտի համար ոչ բարենպաստ քաղաքականությունը, - Գյուղացիական տնտեսությունների արտադրական փոքր կարողություններ, - Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պակաս, առկա տեխնիկայի մաշվածություն, - Համայնքի լուսավորվածության ցանցի անբավարար վիճակ, - Ոռոգման և խմելու ջրի համակարգերի քայքայվածություն, - Կոյուղու բացակայություն, |
| ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ | ՍՊԱՌԱՆԱԼԻՔՆԵՐԸ |
| - Անասնապահության և դաշտավարության զարգացումը, - Գյուղմթերքների, մսամթերքի, կաթնամթերքի վերամշակման փոքր և միջին արտադրությունների ընդլայնման հնարավորությունը, - Զբոսաշրջության զարգացում, - Տեղացի և սփյուռքահայ ներդրողների համար փոքր և միջին բիզնեսը ընդլայնելու նպատակով հնարավորությունների ստեղծումը (հիմնական նպատակը համայնքաբնակների համար աշխատատեղերի ստեղծում): - Գյուղատնտեսության մեջ ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդնում, ջերմոցային տնտեսությունների հիմնում Արտադրական ձեռնարկությունների հիմնում և եղածների ընդլայնում | - Բնական տարերային աղետների հնարավոր պատճառած վնասները (երկրաշարժ, հեղեղումներ, կարկտահարություն, սողանքների առաջացում, երաշտ) - Գործազրկության մակարդակի աճը - Բնակֆոնդի վիճակի վատթարացումը - Արտագաղթը` հատկապես երիտասարդների շրջանում |

3.Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

3.1 Համայնքի զարգացման տեսլական

Համայնքի զարգացման տեսլականն է ունենալ զարգացած գյուղատնտեսություն, գյուղատնտեսության մեջ ապահովել ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդնումը: Բարելավել ենթակառուցվածքների վիճակը: Բարձրացնել  տարերային աղետներից պաշտպանվածության մակարդակը:  Բարելավել ազգաբնակչության կենցաղային պայմանները: Հնարավորինս աջակցել խոցելի խմբերին: Բարձրացնել բնակիչների մասնակցությունը համայնքի գործերի կառավարմանը:Համայնքում բարելավել գործարար միջավայրը, խթանել նոր նեդրումների ներգրավումը և արտադրական ձեռնարկություների հիմնումը: Այս նպատակներից յուրաքանչյուրին հասնելու համար համայնքը ունի մշակած իրատեսական ծրագրեր: Ստորև ներկայացնում են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշերի թիրախային արժեքները առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում՝

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Աղքատության շեմից ցածր գտվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) | 12.6 % | 11.5 % | 10.9% | 9.7% | 8.8 % |
| Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ (ելակետային տարվա նկատմամբ) արտահայտված տոկոսներով | - | 3.3 | 6.2 | 11.26 | 16.4 |
| Համայնքի գրանցված բնակիչների թիվ | 44 951 | 45121 | 45321 | 45581 | 45911 |

Ախուրյանի տեսլականի իրագործման տրամաբանական հենք

|  | Արդյունքային շղթա | Չափորոշիչներ | Թիրախ |
| --- | --- | --- | --- |
| Համայնքի տեսլականը | Նկարագրված է վերևում | Ախուրյանը բնակչությանը որակյալ ծառայություններ մատուցող և սոցիալ– տնտեսական բնականոն զարգացում ապահովող բազմաբնակավայր համայնք է, որտեղ բնակիչներն ապրում են բարեկեցիկ կյանքով: Տնտեսության հիմքում բարձր արդյունավետություն ապահովող գյուղատնտեսությունն է և գյուղմթերքի հետագա վերամշակումը, ագրո, էկո և պատմամշակութային տուրիզմը։ | Չափելի չէ |
| Նպատակներ | Ագրո, էկո և պատմամշակութային տուրիզմի արժեշղթայի ամբողջական զարգացում։ Գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացում և արտադրանքի ծավալների աճ Տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների շարունակական բարելավում։ | Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների թվի աճ Արտադրված գյուղմթերքների ինքնարժեքի նվազում Գյուղատնտեսական արտադրանքի բերքատվության աճ Ենթակառուցվածքներից օգտվողների բավարարվածության աճ | + 250 % -30 % 250% +3 բալ (10 բալանոց համակարգում) |
| Գործողություններ | Մեքենատրակտորային պարկի թարմացում | Բեռնատար մեքենաներ Աղբահավաք մեքենաներ Հողափոր-հարթեցնող մեքենա (Գրեյդեր) Թրթուրավոր էքսկավատոր Բուլդոզեր | 2 հատ 3 հատ 1 հատ 1 հատ 1 հատ |
|  | Ճանապարհների բարեկարգում և վերակառուցում | Ճանապարհների ասֆալտապատում Ճանապարհների բարեկարգում Հանդամիջյան Ճանապարհների բարեկարգում | 19 կմ 30 կմ 100 կմ |
|  | Խմելու ջրի մատակարարման ցանցի բարեկարգում | Ներքին ցանցերի Վերանորոգում / բարեկարգում | 500 մ |
|  | Ճանապարհների լուսավորության գիշերային ցանցի ընդլայնում | Ցանցի ընդլայնում և էներգախնայող լամպերի տեղադրում | + 30% |
|  | Տանիքների բարեկարգում | Մակերես | 270քմ |
|  | Ոռոգման ջրի մատակարարման ցանցի բարեկարգում և ընդլայնում | Մայր ջրատարի վերանորոգում/ բարեկարգում Ներքին ցանցերի վերանորոգում / բարեկարգում | 1250 մ 2600 մ |
|  | Արոտավայրերի ջրարբիացում | Մակերես | 1000 հա |
|  | Աղբարկղերի ձեռքբերում | Քանակ | 200 հատ |
|  | Խաղահրապարակների կառուցում բոլոր բնակավայրերում | Քանակ | 35 հատ |
|  | Մշակույթի շենքերի վերանորոգում, վերակառուցում և կահավորում | Շենքերի քանակ | 3 շենք |
|  | Ֆոտովոլտային կայանների կառուցում Կանգառների կառուցում | Հզորություն քանակ | 50 կվ 60 |
|  | Մանկապարտեզների կառուցում, վերակառուցում, կահավորում | Մանկապարտեզներ | 17 հատ |

# ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՀԶԾ-Ի ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Վերը նշված տեսլականին հասնելու համար համայնքը որդեգրել է հետևյալ ռազմավարությունը՝

- Ապահովել համայնքի կազմի մեջ մտնող բոլոր բնակավայրերի՝ համամասնական զարգացումը

- Տարեցտարի բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով համայնքի բյուջեի հարկային եկամուտների գանձման, ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների սահմանման և գանձման արդյունավետ քաղաքականություններ

- Ստեղծել և մատուցել ոչ ֆորմալ կրթական ծառայություններ Ախուրյան խոշորացված համայնքի 3 բնակավայրերի 6-18տ 350 երեխաների համար

- Մշակել և ներդնել համայնքում գյուղատնտեսության և բիզնեսի աջակցության ծառայություն՝ նվազեցնելով աղքատությունը

- Նպաստել Ախուրյան  համայնքի բնակիչների մասնագիտական կողմնորոշմանը՝ աշխատաշուկայի պահանջարկի ուսումնասիրման, վերամասնագիտացման և ուղղորդման միջոցով

- Նպաստել համայնքում տարեցների և հատուկ կարիք ունեցող բնակիչների խնամքի, սոցիալ-հոգեբանական և առողջապահական ծառայությունների ապահովմանը, տեղերում՝ ապահովելով շրջիկ ծառայություն։

- Նպաստել խոցելի խմբերի (երիտասարդներ, հատուկ կարիք ունեցողներ, կանայք, տարեցներ) անդամներին արհեստագործական մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերմանը, բավարարելով աշխատաշուկայի պահանջները

- Ըստ ամենայնի խթանել ձեռներեցությունը` այն սերտորեն կապելով համայնքի տնտեսական զարգացման հետ

- Պահպանել համայնքի  պատմամշակութային ժառանգությունը, բացառելով դրանց վնասումը կամ ոչնչացումը, ինչպես նաև ինքնակամ շինարարությունի իրականացումը և ապօրինի հողազավթումները

- Խթանել համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնությունները և նրանց ներգրավմամբ հետևողականորեն իրականացնել բարեփոխումներ`նպաստելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը

- Սերտորեն համագործակցել համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության լրատվամիջոցների և գործարարների հետ,

- Նպաստել համայնքում աշխատատեղերի ընդյալնմանը՝ ռացիոնալ օգտագործելով բնական ռեսուրսները, զարգացնելով առևտրի և սպասարկման ոլորտն ու գյուղատնտեսությունը

- Բարձրացնել բնակչության կենսամակարդակը՝ ընդլայնելով մատուցվող հանրային ծառայությունների որակն ու շրջանակը

3.2 Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակները

- Ունենալ բարեկարգ և լուսավոր ներբնակավայրային ճանապարհներ և փողոցներ,

- Բարելավել համայնքապետարանի և վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքային և գույքային պայմանները,

- Բարձրացնել նախադպրոցական կրթության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը,

- Բարելավել խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայությունների որակը,

- Ընդլայնել և բարեկարգել ոռոգման ջրի մատակարարման ցանցը,

- Թարմացնել մեքենատրակտորային պարկը,

- Ունենալ մաքուր շրջակա միջավայրով համայնք՝ չխախտելով բնության և շրջակա միջավայրի սանիտարահիգենիկ վիճակը, խուսափել հիվանդություններից և համաճարակներից,

- Համայնքը դարձնել ավելի հետաքրքիր, հրապուրիչ և հարմարավետ զբոսաշրջիկների համար,

- Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը,

- Համայնքի բնակիչներին և զբոսաշրջիկներին ապահովել նրանց հանգստի կազմակերպման, շփումների ապահովման հաճելի պայմաններով,

- Ունենալ բարեկարգ և մարմնամարզական գործիքներով հագեցած գործող սպորտային ենթակառուցվածքներ,

- Ունենալ բարեկարգ զբոսայգիներ և խաղահրապարակներ,

- Արդյունավետ օգտագործել ոռոգման ջրի պաշարները,

- Նպաստել գյուղատնտեսական աշխատանքների հեշտացմանը՝ ունենալով հարթեցված դաշտամիջյան ճանապարհներ,

- Կազմակերպել միջոցառումներ աղետների ռիսկերի կառավարման և նվազեցման, աղետներին դիմակայելու նպատակով

4 .ՀՀԶԾ ֆինանսավորում

Համայնքի ոլորտային ծրագրերի ֆինանսավորման ամփոփագիր (առաջնահերթություն շահած ծրագրերի ցանկ)

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը | Ծրագրի կատարումն ըստ տարեթվի |  |  |  |  | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Համայնքի բյուջե | Պետ. բյուջե , այլ | Դոնոր կազմակերպություններ |
| 1 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Բայանդուր բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ՝ 2 փուլով | 156 735,6 | 156 735,6 | - | - | - | - | 31 347,1 | 125 388,5 |  |
| 2 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կառնուտ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ՝ 2 փուլով | 156 750,6 | 156 750,6 | - | - | - | - | 47025192,6 | 109725449,4 |  |
| 3 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ջրառատ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ՝ 2-րդ փուլ | 198 765,6 | 198 765,6 | - | - | - | - | 59629,6 | 139136,0 |  |
| 4 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրիկ բնակավայրի նախկին դպրոցի շենքի վերակառուցումը որպես մանկապարտեզ | 111299,1 | 111299,1 | - | - | - | - | 33390,0 | 77909,1 |  |
| 5 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի /Հ. Շահբազյան/ ներբնակավայրային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ | 238670,7 | 238670,7 | - | - | - | - | 131268,8 | 107401,9 |  |
| 6 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ազատան բնակավայրի թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ | 117532,8 | 117532,8 | - | - | - | - | 64643,1 | 52889,7 |  |
| 7 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Երազգավորս բնակավայրի թիվ 8 փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ | 45120,1 | 45120,1 | - | - | - | - | 24816,0 | 20304,1 |  |
| 8 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Բենիամին բնակավայրի թիվ 1 փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ/մրցութային փուլում է/ | 86264,4 | 86264,4 | - | - | - | - | 47445,4 | 38819,0 |  |
| 9 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Բենիամին բնակավայրի թիվ 13 փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ | 49432,6 | 49432,6 | - | - | - | - | 27187,9 | 22244,7 |  |
| 10 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Արևիկ բնակավայրի ներբնակավայրային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ | 72368,2 | 72368,2 | - | - | - | - | 39802,5 | 32565,7 |  |
| 11 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Հովիտ բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ | 46838,3 | 46838,3 | - | - | - | - | 16393,4 | 30444,9 |  |
| 12 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Երազգավորս բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ | 33331,1 | 33331,1 | - | - | - | - | 11665,8 | 21665,3 |  |
| 13 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Բենիամին բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ | 96 343,6 | 96 343,6 | - | - | - | - | 33720,2 | 62623,4 |  |
| 14 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Բասեն բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ/մրցութային փուլում է/ | 196910,5 | 196910,5 | - | - | - | - | 68918,6 | 127991,9 |  |
| 15 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կառնուտ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ՝ 2 փուլով/ 2022թ-ից տեղափոխված/ | 107 551,0 | - | 107 551,0 | - | - | - | 32 265,0 | 75 285,5 |  |
| 16 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Բայանդուր բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ՝ 2 փուլով/ 2022թ-ից տեղափոխված/ | 107 551,0 | - | 107 551,0 | - | - | - | 21 510,0 | 86 041,0 |  |
| 17 | Ախուրյան համայնքի կոմունալ ծառայությունների և ենթակառուցվածքների բարելավում՝ տեխնիկական վերազինման միջոցով | 120000,0 | - | 120000,0 | - | - | - | 6 000,0 |  | 114000,0 |
| 18 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Նոր Ախուրյան և Չարենցի փողոցների, Կրաշեն բնակավայրի կոյուղագծի կառուցում | 100 000,0 | - | 100 000,0 | - | - | - | 35 000,0 | 65 000,0 |  |
| 19 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Երազգավորս բնակավայրի գազաֆիկացում | 122 684, 0 | - | 122 684, 0 | - | - | - | 42 939,4 | 79 744,6 |  |
| 20 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Հայկավան բնակավայրի գազաֆիկացում | 77 000,0 | - | 77 000,0 | - | - | - | 34 650,0 | 42 350,0 |  |
| 21 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Առափի բնակավայրի գազաֆիկացում/մագիստրալ/ | 123659,0 | - | 123659,0 |  | - | - | 55 646,55 | 68 012, 45 |  |
| 22 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ազատան բնակավայրի 24-րդ փողոցի և Ոսկեհասկ բնակավայրի 1-ին փողոցի ասֆալտապատում | 110 000,0 | - | 110 000,0 | - | - | - | 60 500,0 | 49 500,0 |  |
| 23 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի Ջրաշինարարների բանավան 6-րդ փողոցի սալարկում | 69 000,0 | - | 69 000,0 | - | - | - | 37 950,0 | 31 050,0 |  |
| 24 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի թվով 12 բնակավայրերի մանկապարտեզների տարածքների բարեկարգում, կեղտաջրերի հեռացում, ջեռուցման համակարգերի տեղադրում, գույքի ձեռքբերում | 312 000,0 | - | 312 000,0 | - | - | - | 93 600,0 | 218 400,0 |  |
| 25 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգում | 88 489,5 | - | 88 489,5 | - | - | - | 48 669,3 | 39 820,2 |  |
| 26 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ղարիբջանյան բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացում, պոմպակայանի վերազինում, Ախուրյան գետի վրա պատվարի կառուցում | 250 000,0 | - | 250 000,0 | - | - | - | 87 500,0 | 162 500,0 |  |
| 27 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Մարմաշեն բնակավայրի խմելու ջրի ազբեստից խողովակների փոխարինումը պոլիէթիլենային խողովակներով | 120 000,0 | - | 120 000,0 | - | - | - |  |  |  |
| 28 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Շիրակ բնակավայրի գազաֆիկացում | 100 000,0 | - | 100 000,0 | - | - | - | 45 000,0 | 55 000,0 |  |
| 29 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Առափի բնակավայրի գազաֆիկացում | 130 000,0 | - | - | 130 000,0 | - | - | 58 500,0 | 71 500,0 |  |
| 30 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ղարիբջանյան բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացում, պոմպակայանի վերազինում, Ախուրյան գետի վրա պատվարի կառուցում | 150 000,0 | - | - | 150 000,0 | - | - | 52 500,0 | 97 500,0 |  |
| 31 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ոսկեհասկ, Ախուրիկ, Բենիամին, Բայանդուր, Կամո բնակավայրերի ոռոգման ցանցերի պոմպակայանների վերանորոգում | 100 000,0 | - | - | 100 000,0 | - | - | 35 000,0 | 65 000,0 |  |
| 32 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քեթի բնակավայրի ոռոգման ցանցի վերանորոգում /4,5կմ/ | 150 000,0 | - | - | 150 000,0 | - | - | 52 500,0 | 97 500,0 |  |
| 33 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կրաշեն, Հովունի, Քեթի, Մեծ Սարիար բնակավայրերում համայնքային կենտրոնների կառուցում | 70 000,0 | - | - | 70 000,0 | - | - | 38 500,0 | 31 500,0 |  |
| 34 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կապս բնակավայրերի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում | 100 000,0 | - | - | 100 000,0 | - | - | 55 000,0 | 45 000,0 |  |
| 35 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ջաջուռ բնակավայրում մանկապարտեզի կառուցում | 250 000,0 | - | - | 250 000,0 | - | - | 75 000,0 | 175 000,0 |  |
| 36 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Գետք, Երազգավորս, Ղարիբջանյան բնակավայրի համար մանկապարտեզի կառուցում Գետք բնակավայրում | 130000,0 | - | - | 130000,0 | - | - | 39 000,0 | 91 000,0 |  |
| 37 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրում կոյուղագծի կառուցում | 100 000,0 | - | - | 100 000,0 | - | - | 35 000,0 | 65 000,0 |  |
| 38 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կառնուտ, Ջրառատ բնակավայրերում ոռոգման ցանցի կառուցում | 300 000,0 | - | - | 300 000,0 | - | - | 105 000,0 | 195 000,0 |  |
| 39 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ղարիբջանյան բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացում, պոմպակայանի վերազինում, Ախուրյան գետի վրա պատվարի կառուցում | 143 000,0 | - | - | - | 143 000,0 | - | 50 050,0 | 92 950,0 |  |
| 40 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի ոռոգման ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքներ | 100 000,0 | - | - | - | 100 000,0 |  | 35 000,0 | 65 000,0 |  |
| 41 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրում կոյուղու ցանցի կառուցում | 100 000,0 | - | - | - | 100 000,0 | - | 35 000,0 | 65 000,0 |  |
| 42 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի բոլորի բնակավայրերում փողոցային լուսավորության անցկացում | 70 000,0 | - | - | - | 70 000,0 | - | 31 500,0 | 38 500,0 |  |
| 43 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրիկ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում | 50 000,0 | - | - | - | 50 000,0 | - | 27 500,0 | 22 500,0 |  |
| 44 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի երկրորդական փողոցների ասֆալտապատում | 100 000,0 | - | - | - | 100 000,0 | - | 55 000,0 | 45 000,0 |  |
| 45 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Վահրամաբերդ բնակավայրի երկրորդական փողոցների ասֆալտապատում | 100 000,0 | - | - | - | 100 000,0 | - | 55 000,0 | 45 000,0 |  |
| 46 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Մայիսյան բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատում | 200 000,0 | - | - | - | 200 000,0 | - | 110 000,0 | 90 000,0 |  |
| 47 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Մարմաշեն բնակավայրում փողոցների ասֆալտապատում/2,5կմ/ | 250 000,0 | - | - | - | 250 000,0 | - | 137 500,0 | 112 500,0 |  |
| 48 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում և բակերի բարեկարգում | 100 000,0 | - | - | - | - | 100 000,0 | 55 000,0 | 45 000,0 |  |
| 49 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կապս բնակավայրի մանկապարտեզի հիմնանորոգում | 150 000,0 | - | - | - | - | 150 000,0 | 45 000,0 | 105 000,0 |  |
| 50 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ջաջուռ բնակավայրի գազաֆիկացում | 130 000,0 | - | - | - | - | 130 000,0 | 58 500,0 | 71 500,0 |  |
| 51 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Արևիկ-Ախուրյան ճանապարհահատվածի ասֆալտապատում/4,4կմ/ | 300 000,0 | - | - | - | - | 300 000,0 | 165 000,0 | 135 000,0 |  |
| 52 | ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրիկ բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատում/2,5կմ/ | 250 000,0 | - | - | - | - | 250 000,0 | 137 500,0 | 112 500,0 |  |

5. ՀՀԶԾ մոնիթորինգի պլան

Համայնքում կատարվելիք աշխատանքների արդյունավետությունը ստուգվելու է վերը նշված ծրագրերի մոնիթորինգի իրականացմամբ։ Այն հնարավորություն կտա ստուգել, թե համայնքը որքանով է հասել այս ծրագրում նշված թիրախային արժեքներին։

Մոնիթորինգն իրականացվելու է փաստաթղթային ուսումնասիրությունների և հարցումների միջոցով։ Եթե առաջին մեթոդի նպատակն է համապատասխան թվային ցուցանիշների դուրսբերումը, ապա հարցումներն ուղղված են լինելու բնակիչների բավարարվածությունը իրականացվելիք ծրագրերից ստուգելուն։

Համայնքի բնակիչների բավարարվածության չափումը իրականացվելու է Լայկերտի սանդղակի կիրառման միջոցով։ Մասնավորապես բնակիչների շրջանում իրականացվելու են հարցումներ, որոնց շրջանակներում նրանք պետ է արտահայտեն իրենց բավարարվածության մակարդակը՝ ընտրելով հետևյալ սադնղակի տարբերակներից մեկը՝

- Վատ

- Բավարար

- Լավ

- Գերազանց

Ստորև ներկայացված է յուրաքանչյուր ծրագրի նպատակների չափման ցուցանիշները, դրանց տարեկան թիրախային արժեքները, ցուցանիշների ստացման աղբյուրները և կիրառվելիք մեթոդները։

Մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա իրականցվելու է ծրագրի միջանկյալ և վերջնական արդյունքների գնահատում։ Գնահատման հիմնական նպատակն է բացահայտել այն խոչընդտոտները, որոնք խանգարում են ծրագրի նպատակների իրականացմանը։ Միջանկյալ գնահատման արդյունքները կուղղորդեն ծրագրում անհրաժեշտ փոփոխություններ մտցնելու հարցում, իսկ վերջնական գնահատումը հիմք կհանդիսանա հետագա զարգացման ծրագրերի կազմման համար։

| Մ Ո Ն Ի Թ Ո Ր Ի Ն Գ Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (ծրագրի կազմման տարուն նախորդող տարի t-1) | Ցուցանիշի կանխատեսվող արժեք (ծրագրի կազմման տարի t) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (t+1) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (t+2) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (t+3) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (t+4) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Կիսամյակա յին | Տարեկան |
| 1.Համայնքի կայուն զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով) | - X | - 12,60% | - 11,50% | - 10,90% | - 9,50% | - 8,80% |  | - X |
| - Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,արտահայտված տոկոսով | - X | - X | - 3,3 | - 6,2 | - 11,26 | - 16,4 |  | - X |
| - Համայնքում գրանցված բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով | - x | - 0,28% | - 0,37% | - 0,44% | - 0,55% | - 0,65% |  | - X |
| 2. Համայնքի գույի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Գույքի հետ գործարքների համապատասխանությունը «Գույքի կառավարման ծրագրին» | - X |  |  |  |  |  |  | - X |
| 3. Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական դաստիարակություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Առանձնացված նախադպրոցական հաստատություն (այն համայքներում, որտեղ առանձին նախակրթարան չկա) | - 11 | - 13 | - 16 | - 18 | - 20 | - 22 |  | - X |
| - Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով) | - 39% | - 45% | - 46% | - 50% | - 52% | - 56% |  | - X |
| - Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից | - լավ | - լավ |  |  |  |  |  |  |
| - Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | - 10 | - 10 | - 11 | - 14 | - 14 | - 15 |  | - X |
| - Ծնողների բավարարվածությունը արտադպրոցական կրթությունից | - լավ | - լավ | - լավ | - գերազանց | - գերազանց | - գերազանց | - X | - լավ |
| 4. Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Համայնքապետարանի կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվ | - 25 | - 50 | - 55 | - 58 | - 60 | - 65-70 |  | - X |
| - Համայնքում գործող մշակութային խմբակների թիվ | - 11 | - 29 | - 34 | - 34 | - 34 | - 34 |  | - X |
| - Մշակութային խմբակներում ընդգրկված բնակիչների թվի հարաբերությունը համայնքի բնակչությանը՝ արտահայտված տոկոսով | - X | - 1,17 | - 1,17 | - 2 | - 2 | - 2 |  | - X |
| - Ծնողների բավարարվածությունը մշակութային խմբակներից | - լավ | - լավ | - լավ | - լավ | - լավ | - լավ | - X | - լավ |
| - Համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպված բնակիչների համայքից դուրս մշակութային օջախներ | - 2 | - 2 | - 2 | - 4 | - 4 | - 5 |  | - X |
| - Համայնքային գրադարանի (ներառյալ էլեկտրոնային գրադարանի) առկայություն | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |  | - X |
| 5. Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Սոցիալական պլան | - X | - առկա է |  |  |  |  |  |  |
| 6. Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Համայնքապետարանի օժանդակությամբ համայնքում գործող մարզական խմբակների թիվ | - 15 | - 15 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 |  | - X |
| - Համայնքապետարանի միջոցներով համայնքում կազմակերպված մարզական միջոցառումների թիվ | - 1 | - 1 | - 2 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - X |
| - Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի հարաբերությունը համայնքի երեխաների ու պատանիների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | - 1,90% | - 2% | - 2,10% | - 2,30% | - 2,80% | - 3% |  | - X |
| 7. Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանումը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Համայնքում կառուցված բնակելի մակերես | - 1082525,0 | - 1 100 794 | - 1 198 625 | - 1 248 256 | - 1 345 565 | - 1 512 324 |  | - X |
| 8. Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | - առկա է | - առկա է | - առկա է | - առկա է | - առկա է | - առկա է |  | - X |
| - Համայնքում քաղաքաշինական կանոնադրության առկայություն | - X | - X |  |  |  |  |  | - X |
| - Կառուցապատման թույլատրության մեջ նշված ժամկետների պահպանմամբ իրականացված շինարարությունների թվի հարաբերությունը համայնքում իրականացված շինարարությունների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | - 50% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% |  | - X |
| - Համատիրությունների կողմից սպասարկվող բնակելի մակերեսի հարաբերությունը համայնքի կողմից սպասարկվող բնակելի մակերեսին, արտահայտված տոկոսով | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - X |
| - Համայնքում հավաքված և աղբավայրերում տեղադրված աղբի հարաբերությունը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբին, արտահայտված տոկոսով | - 75% | - 78% | - 83% | - 86% | - 89% | - 90% |  | - X |
| - Համայնքի սանիտարական մաքրման ենթարկվող տարածքի մակերեսի հարաբերությունը համայնքի ընդհանուր տարածքի մակերեսին, արտահայտված տոկոսով | - 75% | - 78% | - 83% | - 86% | - 89% | - 90% |  | - X |
| - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանությունից և սանիտարական մաքրումից | - բավարար | - բավարար | - լավ | - լավ | - լավ | - լավ | - X |  |
| - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ջրամատակարարումից և ջրահեռացումից | - լավ | - լավ | - լավ | - լավ | - լավ | - լավ | - X |  |
| - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ոռոգման ջրի մատակարարումից | - բավարար | - բավարար | - բավարար | - բավարար | - լավ | - լավ |  |  |
| - Համայնքի կանաչ տարածքների տարեկան աճ, արտահայտված տոկոսով | - X | - 1,4 | - 2 | - 2,1 | - 2,1 | - 2,3 |  | - X |
| 9. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից | - բավարար | - բավարար | - բավարար | - բավարար | - բավարար | - բավարար | - X |  |
| - Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի հարաբերությունն անհրաժեշտ ճանապարհային նշաններին, արտահայտված տոկոսով | - 65% | - 67% | - 68% | - 70% | - 72% | - 75% |  | - X |
| - Համայնքում կահավորված ավտոբուսային կանգառների հարաբերությունը ավտոբուսային կանգառների ընդհանուր թվին | - 45% | - 48% | - 51% | - 55% | - 59% | - 60% |  | - X |
| 10. Աջակցություն պետական պաշտպանության իրականացմանը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում | - վարվում է | - վարվում է | - վարվում է | - վարվում է | - վարվում է | - վարվում է |  | - X |
| 11. Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Համայնքում ապաստարանի կամ թաքստոցի առկայություն | - առկա է | - առկա է | - առկա է | - առկա է | - առկա է | - առկա է |  | - X |
| - Համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի առկայություն | - առկա է | - առկա է | - առկա է | - առկա է | - առկա է | - առկա է |  | - X |
| 12. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Բերքատվության տարեկան աճ | - X | - 3,2 | - 4 | - 5,5 | - 6,5 | - 7 |  | - X |
| - Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հարաբերությունը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերին արտահայտված տոկոսով | - X | - 41,40% | - 42,50% | - 45% | - 48% | - 50% |  | - X |
| 13. Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքի հարաբերությունը ընդհանուր լուսավորվող տարածքին, արտահայտված տոկոսով | - 75 | - 78 | - 80 | - 83 | - 87 | - 92 |  | - X |
| - Համայնքի կազմակերպած ծառատունկի ժամանակ տնկված ծառերի կպչողականություն, արտահայտված տոկոսով | - 58 | - 62 |  |  |  |  |  | - X |
| 14. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման խթանում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվաքանակի աճ նախորդ տարվա համեմատությամբ | - X | - 10 | - 12 | - 16 | - 20 | - 25 |  | - X |
| 15.Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Համայնքում ծնելիության աճ նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով | - X | - 0,37 | - 0,44 | - 0,55 | - 0,68 | - 0,7 |  | - X |
| - 3 և ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների աճ նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով | - X | - 8 | - 8,5 | - 8,8 | - 9,1 | - 9,5 |  | - X |
| 16. Բարեգործության խթանում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Համայնքի կողմից կազմակերպված բարեգործական միջոցառումների քանակ | - X | - X | - X | - X | - X | - X |  | - X |

# ՀԱՎԵԼՎԱԾ  1. ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԵՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԻ

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրիկ բնակավայրի նախկին դպրոցի շենքի վերակառուցումը որպես մանկապարտեզ»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  | Ելակետային Արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
|  | - Նախատեսվող խմբերի թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Խմբերի թիվը |  | Ելակետային Արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | - Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների առաջադիմության մակարդակ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Առաջադիմության մակարդակի աճ |  | Ելակետային Արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 60% | 65% | 75% | 80% | 80% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Կազմել մանկապարտեզի նախագծա նախահաշվային փաստաթղթերը - Կազմակերպել օրենքով սահմանված մրցույթ - Արդյունքների ամփոփում, պայմանագրի կնքում - Ապահովել ֆինանսական ներդրման համաֆինանսավորում - Հետևել ընտրված շինարարի կատարվող աշխատանքների որակին և ծրագրի վերջնական արդյունքին: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 128 010 197մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Շինարարության համար տարածք, |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բնական աղետներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ախուրիկ բնակակավայրի 1097 բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022 մայիս-դեկտեմբեր |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ախուրիկ բնակավայրի 2-6 տարեկան երեխաների թիվը կազմում է 97 երեխա: Բնակավայրը չունի մանկապարտեզ, երեխաների գերակշիռ մասը չեն ստանում նախադպրոցական կրթություն: Մանկապարտեզ հաճախելը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր փոքրիկի դաստիարակության համար:Անհրաժեշտ է բարելավել նախադպրոցական կրթության որակը և ապահովել մատչելիություն, հատկապես սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար:Մանկապարտեզը նախատեսված կլինի 40-50 երեխայի համար: |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի՝  Հովիտ, Բասեն և Երազգավորս բնակավայրերի ոռոգման ցանցերի հիմնանորոգման աշխատանքներ»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ծրագրի նպատակն է Ոռոգվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի ավելացումը |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  | Ելակետային Արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 3789 | 3789 | 3789 | 3789 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Կազմել Հովիտ պոմպակայանի շենքի վերակառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը - Կազմել Հովիտ բնակավայրի 2500 մ բաց բետոնե տաշտակների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը - Կազմել Երազգավորս բնակավայրի 800 մ բաց բետոնե տաշտակների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը - Հարակից տարածքի բարեկարգում, ցանկապատում - Նոր պոմպերի տեղադրում էլ. Լարերի մոնտաճ - 2732 մ փակ խողովակաշարի մաքրում - 2500 մ բաց բետոնապատ տաշտակների տեղադրում - Երազգավորսում տեղադրել 800 մ տաշտակներ - Կազմակերպել օրենքով սահմանված մրցույթ - Արդյունքների ամփոփում, պայմանագրի կնքում - Ապահովել ֆինանսական ներդրման համաֆինանսավորում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 327 686 932 դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բնական աղետներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրերի թվով 3789 բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022 մայիս-դեկտեմբեր |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | ԽՍՀՄ փլուզումից ի վեր նշված բնակավայրերում չեն իրականացվել ոռոգման ցանցի կառուցման, պոմպակայանների վերակառուցման աշխատանքներ: Ներկա իրավիճակում օրհասական է Հովիտ բնակավայրի պոմպակայանի վերագործարկման խնդիրները; Պետք է տեղադրել ժամանակակից պոմպեր, աՆվտանգության համակարգ, նոր մալուխային ցանց և այլն; Մոտ 8232 մ երկարությամբ ոռոգման համակարգը թույլ կտա ոռոգելի դարձնել Հովիտ բնակավայրում 250 հա հողատարածք: Երազգավորս բնակավայրում 800մ ոռոգման ցանցի արդիականացման արդյունքում կոռոգվի 850 հա հողատարածք: |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Ախուրյան համայնքի կոմունալ ծառայությունների և ենթակառուցվածքների բարելավում՝ տեխնիկական վերազինման միջոցով»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ նպաստել Ախուրյան համայնքի տնտեսական զարգացմանն ու կարողությունների հզորացմանը։ Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների՝ Ճանապահների սպասարկման, տրանսպորտային հաղորդակցության, սելավտարների մաքրման և կոմունալ ընդհանուր ծառայությունների որակը, ավելացնել ծառայություն ստացող բնակչության թիվը: Ցրտաշունչ և ձնառատ 6 ամիսներին անցանելի պահել համայնքի ողջ ճանապարհները, ինչպես նաև համալրել արդեն իսկ գոյություն ունեցող կոմունալ սպասարկման ու բարեկարգման, տեխնիկական սպասարկման կենտրոնը՝ ՓՄՁ սուբյեկտների, ֆերմերների և ֆիզիկական անձանց աշխատանքներում աջակցելու և տարածաշրջանի տեղական տնտեսությունը խթանելու նպատակով: Ապահովագրել ցանքատարածություննեը հնարավոր հեղեղումներից։ Համայնքում ծագած խնդիրներին տալ առավել արդյունավետ և օպերատիվ լուծում, թեթևացնել բնակիչների սոցիալական բեռը։ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ /համայնքի ողջ բնակչությունը/ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 44951 | 44951 | 44951 | 44951 |
|  | 2. Ծրագրի արդյունքում ձեռք բերվող տեխնիկաների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ձեռք բերվող տեխնիկաներ /1 բուլդոզեր և 1 էքսկավատոր/ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Հանրային լսումների անցկացում - Նախաձեռնող խմբի կազմի հաստատում - Ծրագրային առաջարկի հաստատում և ներկայացում - Մրցույթի հայտարարում - Աշխատանքների վերջնականացում և տեխնիկաների ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 138 150,000 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ձեռք բերվող տեխնիկայի շահագործման և պահպանման ծախսեր, համապատասխան տարածք |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ձեռք բերվող տեխնիկայի որակական հատկանիշները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ախուրյան համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակիչները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ախուրյան խոշորացված համայնքի ազգաբնակչության զբաղմունքը և եկամուտը հիմնականում գոյանում է գյուղատնտեսական աշխատանքներից՝ անասնապահություն և դաշտավարություն։ Համայնքում գյուղատնտեսությունը զարգացնելու, գրավիչ դարձնելու համար նախատեսվում է ներբնակավայրային, միջբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհները բարեկարգել։ Համայնքում ունենք անանցանելի միջբնակավայրային ճանապարհներ, որն էլ բարեկարգման դեպքում բավականին կհեշտացնի գյուղերից արագ և մատչելի հասնել համայնքային կենտրոն և մարզկենտրոն: Կապահովի գյուղմթերքի շրջանառությունը համայնքներում և քաղաքի շուկաներում: Կզարգանա միջհամայնքային համագործակցությունը: Նախատեսվում է համայնքի բոլոր բնակավայրերում ապահովել բարեկեցիկ ենթակառուցվածքներ՝ մասնավորապես անցանելի և բարեկարգ ճանապարհներ, անցանելի սելավտարներ: Գյուղատնտեսությունը ապահովագրել հնարավոր բնական աղետներից, քանի որ համայնքի բոլոր բնակավայրերում հաճախակի են լինում բնական և տարերային աղետներ (կարկտահարություն, փոթորիկներ, սելավներ, ձյան և բքի պատճառով սառցապատ ճանապարհներ, ջրագծերի խափանում և այլն)։ Անցանելի կլինեն համայնքի նեղ փողոցները: Արագ կվերացվեն աշնանային անձրևների, ձյան, բքի, գարնանային վարարումների տեխնածին վնասները: Այս իրատես տեսլականին հասնելու համար արդեն համայնքապետարանը տարբեր ծրագրերով ձեռք է բերել՝ 2 հատուկ տեխնիկա Էքսկավատոր, 2 ավտոգրեյդեր,1 ինքնաթափ ՄԱԶ, 1 ինքնաթափ ԿԱՄԱԶ, 1 ԳԱԶ 53 ինքնաթափ, 1 աղբատար ԿԱՄԱԶ: Այս պահին համայնքը իր կարողությունների սահմաններում լրացնում է անհրաժեշտ տեխնիկայի բացը վարձակալված տեխնիկայի միջոցով, ինչը զգալիորեն մեծացնում է համայնքի ֆինանսական ծախսերը։ Այս միջոցների խնայողությունը թույլ կտա դրանք ուղղել այլ ծրագրերի՝ այդ թվում սոցիալական։ |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Մարմաշեն բնակավայրում խմելու ջրի ցանցի ազբեստից խողովակների փոխարինումը պլաստմասե խողովակներով»

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրի ենթակառուվածքների բարելավում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Մարմաշեն բնակավայրում խմելու ջրի ցանցի ազբեստից խողովակների փոխարինումը պլաստմասե խողովակներով |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ /բնակավայրի ողջ բնակչությունը/ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 |
|  | 2. Փոխարինվող խողովակների երկարությունը |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Նոր խողովակների երկարություն |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 1420 մ | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է` - Կազմել ՀՀ Շիրակի մարզի Մարմաշեն բնակավայրի խմելու ջրի ցանցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը - Հայտարարել օրենքով սահմանված կարգով մրցույթ - Հետևել աշխատանքների իրականացման որակին |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 65 000 000 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Շինաշխատանքների ոչ բավարար որակ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ախուրյան բնակավայրի թվով 1897 բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2024 թ. - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի միջոցով նախատեսվում է իրականացնել Մարմաշեն բնակավայրում խմելու ջրի ցանցի ազբեստից խողովակների փոխարինում պլաստմասե խողովակներով՝ 1420մ Երկարությամբ: Սովետական կարգերի փլուզումից Մարմաշեն բնակավայրերում խմելու ջրի ցանցի տվյալ հատվածում չեն իրականացվել վերանորոգման և կառուցման աշխատանքներ:Բացի այդ գիտականորեն ապացուցվել է, որ ազբեստից խողովակներով հոսող ջուրը վնաս է հասցնում ազգտաբնակչության առողջությանը:Ծրագրում նախատեսվում է ներառել թվով 70 բաժանորդների տնային միացումների փոխկապակցումներ, թվով 70 ջրաչափական դիտահորեր, բաշխիչ ցանցի թվով 5 դիտահոր՝ իրենց հանգույցներով: Շուրջօրյա խմելու ջրի չլինելու և ազբեստից խողովակների բացասական է ազդում մարդկանց առողջության, սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական վիճակի վրա: Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգումը կնպաստի բնակչության կյանքի որակի, կենսամակարդակի բարձրացմանը, կլուծի մի շարք սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ: |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքներ»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի կայուն զարգացումը, համայնքի գույքի կառավարումը, համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպումը, աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ծրագրի նպատակն է աշխուժացել համայնքի մշակութային և հասարակական կյանքը: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  | Ելակետային Արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 9196 | 9196 | 19196 | 9196 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Կազմել մշակույթի տան շենքի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը - Կազմակերպել օրենքով սահմանված մրցույթ - Արդյունքների ամփոփում, պայմանագրի կնքում - Ապահովել ֆինանսական ներդրման համաֆինանսավորում - Հետևել ընտրված շինարարի կատարվող աշխատանքների որակին և ծրագրի վերջնական արդյունքին: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 90 929 555 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բնական աղետներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ախուրյան բնակակավայրի 9196 բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022 մայիս-դեկտեմբեր |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մշակույթի տան վերանորոգումը կնպաստի ողջ Ախուրյան համայնքի զարգացմանը, կնպաստի մասնակցային գործելակերպի ինստիտուտի լիարժեք կայացմանը համայնքում: Բարեկարգ դահլիճում կիրականացվեն մշակությանին միջոցառումներ, համերգներ, կգործեն արտադասարանական տարբեր խմբակներ: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի բնակավայրերում կանգառների կառուցում»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի ենթակառուվածքների բարելավում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բազմաֆունկցիոնալ կանգառներ՝ խթանելով զբոսաշրջության զարգացմանը համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ /Համայնքի ողջ բնակչությունը՝ 44 951, համայնք այցելող այլ անձինք/ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 2.Կառուցվող կանգառների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կառուցվող կանգառների թիվ՝ 20 |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | - | 10 | 5 | 5 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է` - ՈՒսումնասիրել առկա կանգառների վիճակը, ճշտել նորոգման ծավալները, կազմել թերությունների ակտ և պատվիրել նախագծա-նախահաշվային փաստատղթեր: - Հայտարարել մրցույթ և ընտրել համապատասխան կանգառներ կառուցող կազմակերպությանը: - Իրականացնել կանգառների կառուցման աշխատանքները: - Իրականացնել տեխնիկական վերահսկողություն և հաստատել կանգառների կառուցման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 8 000 000 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Իրականացված աշխատանքների որակը: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի ողջ բնակչությունը՝ 44 951, համայնք այցելող այլ անձինք: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2024-26թթ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կանգառները ենթարկել ընթացիկ վերանորոգման և դարձնել հարմարավետ, գրավիչ և ժամանակին համահունչ: Բացակա վայրերում տեղադրել կամ կառուցել նոր կանգառներ: Նկատի ունենալով, որ համայնքը զբոսաշրջության առումով ունի գրավիչ վայրեր, ուստի կանգառներում տեղադրվելու են ինֆորմացիոն շիթեր, քարտեզներ և այլն, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի սկսել և զարգացնել զբոսաշրջությունը: Հարմարավետ կանգառների առկայությունը հնարավոր կդարձնի բնակիչ-զբոսաշրջիկ շփումը, որն էլ հետագայում կունենա իր դրական արդյունքները` լեզվի իմացության փոխանակում, նոր ծրագրերի ու ներդրումների հնարավորություններ, համատեղ նախաձեռնությունների պլանավորում և իրագործում: Կբարձրացնի համայնքի բնակչության կենսամակարդակը, կյանքի որակը: |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի՝ Մեծ Սարիար, Ջաջուռավան, Կրաշեն բնակավայրերի միջհամայնքային կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհների կապիտալ նորոգում»

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի կայուն զարգացումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Մեծ Սարիար, Ջաջուռավան, Կրաշեն բնակավայրերի միջհամայնքային կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհների կապիտալ նորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ /բնակավայրերի ողջ բնակչությունը/ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 851 | 851 | 851 | 851 |
|  | 2. Ճանապարհների ասֆալտապատում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ճանապարհների երկարություն |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Կազմել ՀՀ Շիրակի մարզի Մեծ Սարիար, Ջաջուռավան, Կրաշեն, բնակավայրերի նշված ճանապարհների ասֆալտապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը - Հայտարարել օրենքով սահմանված կարգով մրցույթ - Նախապատրաստական շերտի պատրաստում/խիճ,կոպիճ/ - Երթևեկության նշանների տեղադրում/արագության սահմանափակման, զիջման,հետիոտնի անցման, հատող ճանապարհ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 120 000 000 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Շինաշխատանքների ոչ բավարար որակ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեծ Սարարիար, Ջաջուռավան, Կրաշեն բնակավայրերի թվով 851 բնակիչները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023 Մայիս-Դեկտեմբեր |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Միջբնակավայրային ճանապարհների նորոգումը բնակավայրերի հիմնախնդիրներից մեկն է, խնդրի լուծման դեպքում կաշխուժանա համայնքային կյանքը, կապահովվի բնակիչների անվտանգ, հարմարավետ տեղաշարժը, կբարձրանա բնակավայրի գրավչությունը և բնակչության բարեկեցությունըֈ Բնակավայրերի ազգաբնակչությունը նշված ճանապարհների բարեկարգումը և ասֆալտապատումը համարվում է առաջնային խնդիրներից մեկը: |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի  Նոր Ախուրյան թաղամասի և Չարենց փողոցի կոյուղագծերի կառուցում»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի կայուն զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Կյանքի որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 1.1.Կազմել նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: 1.2.Շինարարական աշխատանքների իրականացման որակի վերահսկում: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 100000000 ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Նոր Ախուրյան թաղամասի և Չարենց փողոցի բնակիչները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 03 .2023 -10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կարևորելով համայնքների բնակիչների կյանքի որակի բարելավման և առողջության պահպանման առաջնահերթությունը նախատեսվում է իրականացնել Նոր Ախուրյան թաղամասի և Չարենց փողոցի կոյուղագծերի կառուցում: |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N 3

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Հայկավան բնակավայրի չգազաֆիկացված հատվածի գազաֆիկացման աշխատանքներ»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | համայնքի կայուն զարգացումը. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ծրագրի նպատակն է բարելավել բնակիչների կենցաղային պայմանները: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  | Ելակետային Արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Կազմել Հայկավան բնակավայրի կառուցվելիք գազատարի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը - Կազմակերպել օրենքով սահմանված մրցույթ - Արդյունքների ամփոփում, պայմանագրի կնքում - Ապահովել ֆինանսական ներդրման համաֆինանսավորում - Հետևել ընտրված շինարարի կատարվող աշխատանքների որակին և ծրագրի վերջնական արդյունքին: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 102 764 070 դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բնական աղետներ,գազատարի հնարավոր մեխանիկական վնասվածքներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Հայկավան բնակակավայրի 1258 բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022 մայիս-դեկտեմբեր |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Հայկավան բնակավայրի բնակիչները կենցաղային պահանջմունքները բավարարելու համար օգտագործում են վառելափայտ, աթար, ածուխ։ Գազաֆիկացումը թույլ կտա էականորեն բարելավել ազգաբնակչության կենցաղային պայմանները, կխթանի ձեռներեցությանը, գյուղատնտեսությանը (ջերմոցային տնտեսություններ) , կաշխուժացնի տնտեսական կյանքը: |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության  Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի՝ Ոսկեհասկ բնակավայրի կենտրոնական ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքներ»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | համայնքի կայուն զարգացումը. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ոսկեհասկ համայնքում ասֆալտապատել ընդհանուր 1.8 կմ երկարությամբ ճանապարհ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ /համայնքի ողջ բնակչությունը/ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 3276 | 3276 | 3276 | 3276 |
|  | 2. Ծրագրի ասֆալտապատվող ճանապարհ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ասֆալտապատվող ճանապարհի երկարություն |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 1.8 կմ | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է` - Կազմել ՀՀ Շիրակի մարզի Ոսկեհասկ բնակավայրի նշված ճանապարհների ասֆալտապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը - Հայտարարել օրենքով սահմանված կարգով մրցույթ - Գոյություն ունեցող ճանապարհների հողային շերտի հանույթ /10-15 սմ հաստությամբ/ - Նախապատրաստական շերտի պատրաստում/խիճ,կոպիճ/ - Ասֆալտապատում Ոսկեհասկ բնակավայրում 5 սմ հաստությամբ միաշերտ 6400 քառ.մետր/ կամ 1240 գծ.մետր/ - Երթևեկության նշանների տեղադրում/արագության սահմանափակման, զիջման,հետիոտնի անցման, հատող ճանապարհ/ - Նոր կառուցվող ճանապարհների վրա տեղադրել բետոնե սալիկներ թրթուրավոր տրակտորների անցումն ապահովելու համար - Կամուրջը հիմնանորոգել, նորոգել երկաթյա պատնեշները և կառուցել միակողմանի հետիոտնային անցում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 70 185 674 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Շինաշխատանքների ոչ բավարար որակ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ոսկեհասկ բնակավայրի թվով 2006 բնակիչները ինչպես նաև հարակից Հայկավան բնակավայրի թվով 1270 բնակիչները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներբնակավայրային և միջբնակավայրային ճանապարհների նորոգումը բնակավայրի հիմնախնդիրներից մեկն է, խնդրի լուծման դեպքում կաշխուժանա համայնքային կյանքը, կապահովի բնակիչների անվտանգ, հարմարավետ տեղաշարժը, կբարձրանա բնակավայրի գրավչությունը և բնակչության բարեկեցությունը։ Ոսկեհասկի կառուցվող ճանապարհի մի հատվածը /1-ին փողոց/ գյուղամիջյան կենտրոնական ճանապարհն է՝ 1.2 կմ երկարությամբ, որը վերջին անգամ հիմնանաորոգվել է 1960- ականներին: Այն կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհ է ՝ Ոսկեհասկ բնակավայրը կապում է Հայկավան բնակավայրին, ճանապարհից օգտվում են դպրոց հաճախող աշակերտները: Մյուս հատվածը /15-րդ փողոց/ գյուղամիջյան կենտրոնական ճանապարհը կապում է գյուղի գերեզմանատանը:Այն երբևիցե ասֆալտապատ չի եղել, ունի հողային ծածկույթ, տարիներ շարունակ եղել է անմխիթար վիճակում և անձրևային եղանակներին գրեթե անանցանելի է: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Ախուրյան համայնքի Ոսկեհասկ, Ախուրիկ, Բենիամին, Բայանդուր, Ղարիբջանյան, Կամո բնակավայրերի ոռոգման ցանցի պոմպակայանների վերանորոգում և վերակառուցում»

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ախուրյան համայնքի Ոսկեհասկ, Ախուրիկ, Բենիամին, Բայանդուր, Ղարիբջանյան, Կամո բնակավայրերի ոռոգման ցանցի պոմպակայանների վերանորոգում, վերագործարկում: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ /Ծրագրում ընդգրկված բնակավայրերի ողջ բնակչությունը/ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 6944 | 6944 | 6944 | 6944 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է` - Կազմել ՀՀ Շիրակի մարզի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը: - Հայտարարել օրենքով սահմանված կարգով մրցույթ: - Պոմպակայանների շենքերի կառուցում: - Շինարարական աշխատանքների իրականացման որակի վերահսկում: - Վերջնարդյունքների գրանցում: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 320 000 000 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Շինաշխատանքների ոչ բավարար որակ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ախուրյան համայնքի Ոսկեհասկ, Ախուրիկ, Բենիամին, Բայանդուր, Ղարիբջանյան, Կամո բնակավայրերի բնակիչները՝ 6944 մարդ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | մարտ 2023 թ. -դեկտեմբեր 2023 թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Սովետական կարգերի փլուզումից ի վեր նշված բնակավայրերում չեն իրականացվել ոռոգման ցանցի կառուցման, պոմպակայանների վերակառուցման աշխատանքներ: Ներկա իրավիճակում առաջնային խնդիր է ոռոգման ցանցի պոմպակայանների վերակառուցումն ու վերագործարկումը: Անհրաժեշտ է տեղադրել ժամանակակից և հզոր պոմպեր, անցկացնել էլեկտրականություն:Պոմպակայանների վերագործարկման շնորհիվ կմեծանա ոռոգվող հողատարածքների չափը: Անջրդի հողակտորների պատճառով էականորեն նվազում են գյուղացիների եկամուտները, որն իր հերթին ազդում է բնակչության սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական վիճակների ծանրացմանը, ստիպում մեկնել արտագնա աշխատանքի, և առհասարակ ընտանեկան միգրացիայի աճին: Ոռոգման ցանցի վերանորոգումը կնպաստի պարենային ապրանքների քանակական և որակական աճին: |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Համայնքի բոլոր բնակավայրերում փողոցային լուսավորության անցկացում»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն Համայնքի կայուն զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքի գլխավոր և երկրորդական փողոցների լուսավորության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1 Թվով 600 էներգախնայող լուսատուների տեղադրում 2 Թվով 600 հենասյուների տեղադրում 3 Էլեկտրական ցանցի անցկացում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. 1.2. 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 70000000 ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ախուրյան համայնքի բնակավայրերի բնակիչները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 03 2023-10 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նախատեսվում է Ախուրյան համայնքի բոլոր բնակավայրերի առկա փողոցային լուսավորության ցանցը համալրել նոր էներգախնայող լուսատուներով դրանով ապահովելով համայնքի բնակիչների բնականոն կյանքի ընթացքը մասամբ լուսավորված կամ լուսավորություն չունեցող հատվածներում: |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N .

«Աղբարկղերի ձեռքբերում »

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ախուրյան համայնքի տուրիստական գրավչության, արտաքին տեսքի ու բարեկեցության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքում աղբահանության գործընթացի արդյունավետության բարձրացում, ունեցած տեխնիկական միջոցների թարմացման, ավելացման և արդյունավետ օգտագործման միջոցով: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 44951 | 44951 | 44951 | 44951 | 44951 |
|  | 1.Ձեռք բերվող աղբարկղերի թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Աղբարկղ թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Աղբարկղերի տեղադրման վայրերի որոշում - Մրցույթի հայտարարում և անցկացում - Աղբարկղերի ձեռքբերում և տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 35 000 000 մլն ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ձեռք բերվող գույքի որակը և անկանխատեսելի մեխանիկական վնասվածքները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ախուրյան համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակիչները՝ 44951 մարդ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բարեկարգ, մաքուր ու խնամված համայնքը Ախուրյան համայնքի զարգացման տեսլականի հիմնաքարերից է, որն էական ազդեցություն ունի ինչպես տնտեսության զարգացման, այնպես էլ սոցիալական ոլորտի և հատկապես՝ համայնքի բնակչության բարեկեցության վրա։ Միևնույն ժամանակ այն հանդիսանում է հիմնական պայման համայնքի ռազմավարական և զարգացման մեծ պոտենցիալ ունեցող ճյուղի՝ ագրո, էկո և պատմամշակութային տուրիզմի զարգացման համար։ Հնարավոր չէ պատկերացնել մաքուր և խնամված համայնքը առանց արդյունավետ աղբահանության գործընթացի, որի կայացմանն է ուղղված սույն ծրագիրը։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում նախատեսվում է գնել լրացուցիչ 300 աղբարկղ, ինչը հնարավորություն կտա լիարժեք իրականացնել աղբահանության և համայնքը մաքուր պահելու համայնքապետարանի նպատակը։ |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Ոչ ֆորմալ կրթական ծառայություններ Ախուրյան խոշորացված  3 բնակավայրերի 6-18տ երեխաների համար»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել և մատուցել ոչ ֆորմալ կրթական ծառայություններ Ախուրյան խոշորացված համայնքի 3 բնակավայրերի 6-18տ 350 երեխաների համար |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  | Ելակետային Արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
|  | 1.Կենտրոնում ուսուցանվող խմբերի թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Խմբերի թիվը |  | Ելակետային Արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 2.Կենտրոն հաճախող երեխաների առաջադիմության մակարդակ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Առաջադիմության մակարդակի աճ |  | Ելակետային Արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1 Համապատասխան տարածքի վերակառուցում կամ վերանորոգում 1.2 Տարածքի կահավորում, գույքի տեխնիկայաի ձեռքբերում 1.3 Համապատասխան մասնագետների պատրաստում 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1 Կրթական մոդուլների և ամսեկան պլանների մշակում 2.2 Երեխաների վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի ստեղծում և խմբերի ձևավորում 2.3 Համայնքում սպորտ հրապարակի ստեղծում 2.4 Բացում և գործարկում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 10 000 000մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծառայության կազմակերպման համար տարածք, կրթական ծառայության մասնագետներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Երեխաների ներգրավումը գյուղատնտեսական աշխատանքներում, կրթության հանդեպ հետաքրքրվածության ցածր մակարդակ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 6-18տ երեխաներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մարմաշեն, Վահրամաբերդ, Կապս բնակավայրերի դպրոցներ հաճախում են 460 երեխաներ, որոնց համար չկան արտադպրացական, ոչ ֆորմալ կրթության ծառայություններ։ Երեխաները զրկված են իրենց հմտությունները զարգացնելու հնարավորությունից, ունեն հասարակական քաղաքացիական կյանքում ցածր մասնակցություն և սոցիալականացման դժվարություններ։ Արտադպրոցական ծառայությունների քիչ հասանելիությունը դժվարություններ է ստեղծում նաև այս խմբերի երեխաների ծնողների համար։ Շատ դեպքերում ծնողները դժվարանում են ապահովել երեխաների ընդգրկվածությունը արտադպրոցական կրթության մեջ՝ հաշվի առնելով , որ ծառայությունները տեղակայված են այլ համայնքներում, օրինակ՝ Գյումրիում, ինչը պահանջում է հավելյալ ֆինանսական ծախսեր տրանսպորտի վրա։ Ծրագրով նախատեսվում է ծառայություններ առավել հասանելի դարձնել Ախուրյան համայնքի բնակիչների համար, դրանք տեղակայելով Մարմաշեն, Վահրամաբերդ և Կապս բնակավայրերում։ Այս ծառայությունները հասանելի կլինեն նաև հարակից բնակավայրերի երեխաների համար։ |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Գյուղատնտեսության և բիզնեսի աջակցության խորհրդատվական ծառայություններ»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Մշակել և ներդրել համայնքում գյուղատնտեսության և բիզնեսի աջակցության ծառայություն՝ նվազեցնելով աղքատությունը |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - ԱՁ և ՍՊԸ ստացել են վճարովի ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վճարովի ծառայություններ ստացած սուբյեկտների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
|  | - Նոր տեխնոլոգիաների օգտագործման հիման վրա եկամտաբերության աճ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կենտրոնի մասին տեղեկացված բնակիչներ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ - Մասնագիտական հետազոտություն, - Տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն, - Տարածքի վերանորոգում, կահավորում, - Ծառայությունների փաթեթի մշակում, 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1 Տեղեկատվության տարածում համայնքի բնակավայրերում, 2.2 Անդամության կարգի մշակում, 2.3 Դասընթացների և խորհրդատվական պլանի մշակում, 2.4 Բրենդի / ապրանքանիշի ստեղծում, 2.5 Տոնավաճառների կազմակերպում, 2.6 Գործողությունների տեսանելիության ապահովում, 2.7 Կենտրոնին կից լաբորատորաների և փորձարարական հողամասերի ստեղծում նոր մշակաբույսերի և նոր տեխնոլոգիանների ներդրմամբ։ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 11 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծառայության կազմակերպման համար տարածք, մասնագետներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Համայնքում տնտեսական ակտիվության նվազում, տնտեսական ճգնաժամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղական տնտեսություններ, ֆերմերներ, երիտասարդներ, |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ախուրյան խոշորացված համանքի 35 բնակավայրերում բացակայում են գյուղատնտեսական և բիզնեսի աջակցման ծառայություններ, որի արդյունքում համայնքներում օգտագործում են ոչ արդյունավետ և ոչ արդիական մեթոդներ։ Ավանդական եղանակով գյուղատնտեսությունը պահանջում է ավելի մեծ ծախսեր մշակաբույսերի աճեցման, հողերի ոռոգման համար, նվազեցում է գյուղ տեխնիկայի օգտագործման հնարավորությունները։ Այնուամենայնիվ, գյուղական բնակչության զգալի մասը գիտելիքների և հմտությունների բացակայության պատճառով չի կիրառում գյուղատնտեսության մեջ առկա գիտական և տեխնոլոգիական ձեռքբերումները, ինչը նվազեցնում է գյուղատնտեսական գործունեությունից ստացված եկամուտները, շատ դեպքերում ընտանիքներին հասցնելով աղքատության։ |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Տարեցների համար հասանելի սոցիալական ծառայություններ»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նպաստել համայնքում տարեցների և հատուկ կարիք ունեցող բնակիչների խնամքի, սոցիալ-հոգեբանական և առողջապահական ծառայությունների ապահովմանը, տեղերում՝ ապահովելով շրջիկ ծառայություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայության մատուցման պարբերականություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ամսական այցելությունների թիվ յուրաքանչյուր համայնք |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | - Ծրագրում ներառված համայնքների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքների թիվ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1 Տարածքի բարեկարգում, 1.2 Կամավորների և մասնագետների հավաքագրում (բուժքույրի և սոցիալական աշխատող, հոգեբան), 1.3 Շահառու խմբերի կարիքների գնահատում, 1.4 Ծառայությունների փաթեթի մշակում, 1.5 Մեքնայի ձեռքբերում, 1.6 Անհարժեշտ պարագաների ձեռքբերում և տեղադրում, 1.7 Համագործակցության ձևավորում շահագրգիռ կողմերի հետ, 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1 Շահառուների բազայի ստեղծում, 2.2 Այցելությունների օրացույցի մշակում։ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 15 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծառայության կազմակերպման համար տարածք, մասնագետներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Համայնքի բնակավայրերի հետ տրանսպորտային հաղորդակցության խնդիրներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ախուրյան համայնքում ներկայումս բնակվում է 4600 տարեց և 1200 հատուկ կարիքներ ունեցող բնակիչներ։ Նրանց մի մասը ապրում է միայնակ և ունի խնամքի կարիք, այդ թվում դեղորայքի, հատուկ խնամքի, սոցիալ-հոգեբանական աջակցության։ Համայնքում առկա չէ որևէ ծառայություն նշված կարիքների բավարարման համար, ինչը տարեցներին մղում է մեկուսացման, հանրային անպիտանիության զգացման, անտեսման, նվազում է իրենց սոցիալական ակտիվությունը, մոտիվացիան։ Միևնույն ժամանակ տարեցները չեն կարողնաում ապահովել իրենց լիարժեք առօրյան։ Հնրավորություն չունեն հանդիպելու իրենց տարիքակիցների հետ, կազմակերպել իրենց ժամանցը։ Չկան պայմաններ նրանց ժամանցը կազմակերպելու համար։ Համայնքում կան շատ տարեցներ, որոնք ունեն խնամքի և ուշադրության կարիք, որը չի պահանջում լուրջ բժշկական միջամտութուններ, սակայն անհրաժեշտ են տարրական միջոցներ՝ խորհրդատվություն։ |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի կենտրոն»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նպաստել խոցելի խմբերի (երիտասարդներ, հատուկ կարիք ունեցողներ, կանայք, տարեցներ) անդամներին արհեստագործական մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերմանը, բավարարելով աշխատաշուկայի պահանջները) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ախուրյան համայնքի աշխատաշուկայի իրականացված վերլուծություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մասնագետների թիվը |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 2. Համայնքում գործող կառույցների հետ արդյունավետ համագործակցություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համագործակցող կազմակերպությունների թիվ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 5 | 10 | 15 | 15 | 17 |
|  | 3. Ծառայության մատուցման համար հարմարեցված սենյակներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Սենյակների թիվ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1 Բարձրակարգ մասնագետների համալրում 1.2 Համայնքում աշխատաշուկայի պարբերական վերլուծությունների իրականացում 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1 Տեղեկատվության տարածում համայնքի բնակավայրերում, 2.2 Անդամության կարգի մշակում 3-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 3.1 Տարածքի տրամադրում 3.2 Նյութատեխնիկական բազայի ձեռքբերում 3.3 Դասընթացների և խորհրդատվական պլանի մշակում, 3.4 Գործողությունների տեսանելիության ապահովում, 3.5 Կենտրոնին կից աշխատարանների ստեղծում։ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 12 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծառայության կազմակերպման համար տարածք, մասնագետներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Համայնքում տնտեսական ակտիվության նվազում, տնտեսական ճգնաժամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Երիտասարդներ, գործազուրկներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մասնագիտական որակավորման ցածր մակարդակը և աշխատաշուկայի հետ անհամապատասախնությունը առաջացնում է գործազրկության բարձր մակարդակ և սոցիալական անհապահովություն։ Ախուրյան համայնքը ունի աշխատաշուկայում պահանջված մասնագետների կարիք սակայն չունի համապատասխան մասնագետներ, ինչպես նաև գործազրկության բարձր ցուցանիշ։ Համայնքը ունի թափուր աշխատատեղեր, որոնք չեն համալրվում՝ մասնագետների բացակայության պատճառով։ Ծրագրով նախատեսվում է ստեղծել մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի կենտրոն, որի մատուցված ծառայությունների միջոցով գործազուրկները, հատկապես երիտասարդները, հնարավորություն կստանան ընտրություն կատարել վերապատրաստման կամ կարիերայի ընտրության հարցում՝ հետագայում ավելի հեշտ աշխատանք գտնելու համար։ |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Ախուրյան համայնքում խաղահրապարակների կառուցում»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | համայնքի կայուն զարգացումը. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | 1. Խաղահրապարակների կառուցում և կահավորում համայնքի բոլոր բնակավայրերում 2. Ծնողների համար խաղահրապարակներին կից տաղավարների կառուցում, որոնք հնարավորություն կտան դիտարկել երեխաներին և շփվել միմյանց հետ։ 3. Երեխաների և մեծահասակների հուզական վիճակի բարելավման համար հարմարավետ միջավայրի, լավ տրամադրության, հանգստի հնարավորության, դրական մթնոլորտի ստեղծում։ 4. Մշակութային միջոցառումների և սպորտային մրցույթների անցկացում։ 5. Առողջ ապրելակերպի խթանում։ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ/5-14 տարեկան երեխաներ/ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 2000 | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 |
|  | 2. Ծրագրում ներառված համայնքների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | համայնքների թիվ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Աշխատանքների պլանավորում և համակարգող թիմի ձևավորում - Աշխատանքների նախագծում - Շինարարական աշխատանքների իրականացում - Աշխատանքների վերջնականացում և ընդունում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 150 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծառայության կազմակերպման համար տարածք, ֆինանսական ռեսուրսներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Իրականացված աշխատանքների և գույքի ցածր որակ, համայնքի բնակչության կողմից գույքի փչացում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ախուրյան համայնքի բոլոր բնակավայրերի 5-14 տարեկան երեխաները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացման արդյունքումկկառուցվի 35 խաղահրապարակ համայնքի բոլոր բնակավայրերում: Մանկական բացօթյա խաղահրապարակները երեխաների անխոնջ էներգիան ճիշտ ուղղությամբ ուղղելու լավագույն միջոցն են և անհրաճեշտ են երեխաների պատշաճ զարգացման ու առողջության խթանման համար: |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի՝ Ղարիբջանյան և Ազատան բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ»

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ղարիբջանյան բնակավայրում կառուցել պոմպակայան և անցկացնել ոռոգման ցանց, Ազատան բնակավայրում հիմնանորոգել առկա ցանցը |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ /համայնքի ողջ բնակչությունը/ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 6223 | 6223 | 6223 | 6223 |
|  | 2. Կառուցվող ոռոգման ցանց |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ոռոգման ցանցի երկարություն |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 4000 | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է` - Կազմել ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան և Ղարիբջանյան բնակավայրերի ոռոգման ցանցերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը - Հայտարարել օրենքով սահմանված կարգով մրցույթ - Ազատան բնակավայրում կոտրված և շարքից դուրս եկած կիսատաշտակների փոխարինում նորերով՝ 500մ - Ղարիբջանյան գյուղում ախուրյան գետի վրա պատվարի կառուցում,պոմպակայանի կառուցում և շահագործում, կոտրված և շարքից դուրս եկած կիսատաշտակների փոխարինում նորերով՝ 3500մ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 320 000 000 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Շինաշխատանքների ոչ բավարար որակ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ազատան և Ղարիբջանյան բնակավայրերի թվով 6223 բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | մարտ 2023 թ. -դեկտեմբեր 2023 թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի միջոցով նախատեսվում է իրականացնել Ազատան բնակավայրում  Երկարությունը 500 մ  Սնուցման աղբյուրը Շիրջրանցք  Ոռոգվող հողատարածքների մակերեսը 45հա Ղարիբջանյան բնակավայրում  Երկարությունը 3500 մ  Սնուցման աղբյուրը Ախուրյան գետ  Ոռոգվող հողատարածքների մակերեսը 300հա Սովետական կարգերի փլուզումից ի վեր նշված բնակավայրերում չեն իրականացվել ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներֈ Երկու բնակավայրերում մոտ 4000 մ երկարությամբ ոռոգման համակարգը թույլ կտա ջրդի դարձնել Ազատան բնակավայրում 45 հա հողատարածք, իսկ Ղարիբջանյան բնակավայրում՝ 300 հա: Անջրդի հողակտորների պատճառով էականորեն նվազում են գյուղացիների եկամուտները, որն իր հերթին ազդում է բնակչության սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական վիճակների ծանրացմանը, ստիպում մեկնել արտագնա աշխատանքի, և առհասարակ ընտանեկան միգրացիայի աճին: |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Առափի բնակավայրի չգազաֆիկացված հատվածի գազաֆիկացման աշխատանքներ»

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի կայուն զարգացումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Առափի բնակավայրի բոլոր բնակիչներին ապահովել շուրջօրյա գազամատակարարմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ /համայնքի ողջ բնակչությունը/ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 1693 | 1693 | 1693 | 1693 |
|  | 2. Ծրագրի գազամատակարարման ցանց |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Գազատարի երկարություն |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 800 | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է` - Կազմել ՀՀ Շիրակի մարզի Առափի բնակավայրի գազաֆիկացման ցանցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը - Հայտարարել օրենքով սահմանված կարգով մրցույթ - Վերահսկել շինարարական աշխատաքները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 123 659 860 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Շինաշխատանքների ոչ բավարար որակ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Առափի բնակավայրի բնակիչերը ՝ 1693 մարդ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Սկիզբը 01 Մարտ 2023 թ. Տևողությունը 7 ամիս |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Առափի բնակավայրի թերի գազաֆիկացված լինելու պատճառով, բնակավայրի բնակիչները ունեն կենցաղային վատ պայմաններ: Ունենում են դժվարոթյուններ ջեռուցման հետ կապված: Ծրագրի րականացումը վերջնական և երկարաժամկետ լուծում կտա այս խնդիրներին:  Մետաղական գազատար ցանցի խողովակի անցկացում  Երկարությունը – 800 մ, օդային տարբերակով, հենակների վրայով |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Հացիկ և Ազատան բնակավայրի կենտրոնական ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքներ»

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի կայուն զարգացումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ բարեկարգ միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ /համայնքի ողջ բնակչությունը/ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 7212 | 7212 | 7212 | 7212 |
|  | 2. Ծրագրի ասֆալտապատվող ճանապարհ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ասֆալտապատվող ճանապարհի երկարություն |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 900 | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է` - Կազմել ՀՀ Շիրակի մարզի Հացիկ և Ազատան բնակավայրերի նշված ճանապարհների ասֆալտապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը - Հայտարարել օրենքով սահմանված կարգով մրցույթ - Գոյություն ունեցող ճանապարհների հողային շերտի հանույթ /10-15 սմ հաստությամբ/ - Նախապատրաստական շերտի պատրաստում/խիճ,կոպիճ/ - Ասֆալտապատում Ազատան և Հացիկ բնակավայրերում 5 սմ հաստությամբ միաշերտ - Երթևեկության նշանների տեղադրում/արագության սահմանափակման, զիջման,հետիոտնի անցման, հատող ճանապարհ/ - Նոր կառուցվող ճանապարհների վրա տեղադրել բետոնե սալիկներ թրթուրավոր տրակտորների անցումն ապահովելու համար |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 70 000 000 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Շինաշխատանքների ոչ բավարար որակ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ազատա և Հացիկ բնաակավայրերի բնակիչները թվով 7212 մարդ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | մարտ 2023 թ. -դեկտեմբեր 2023 թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ներբնակավայրային և միջբնակավայրային ճանապարհների նորոգումը բնակավայրերի հիմնախնդիրներից մեկն է, խնդրի լուծման դեպքում կաշխուժանա համայնքային կյանքը, կապահովի բնակիչների անվտանգ, հարմարավետ տեղաշարժը, կբարձրանա բնակավայրի գրավչությունը և բնակչության բարեկեցությունը։ |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Շիրակ բնակավայրի չգազաֆիկացված հատվածի գազաֆիկացման աշխատանքներ»

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի կայուն զարգացումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Շիրակ բնակավայրի բոլոր բնակիչներին ապահովել շուրջօրյա գազամատակարարմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ /համայնքի ողջ բնակչությունը/ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 |
|  | 2. Գազամատակարարման ցանց |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Գազատարի երկարություն |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 3000 | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է` - Կազմել ՀՀ Շիրակի մարզի Շիրակ բնակավայրի գազաֆիկացման ցանցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը - Հայտարարել օրենքով սահմանված կարգով մրցույթ - Վերահսկել շինարարական աշխատաքները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 130 000 000 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Շինաշխատանքների ոչ բավարար որակ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Շիրակ բնակավայրի բնակիչերը ՝ 1099 մարդ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Սկիզբը 01 Մարտ 2023 թ. Տևողությունը 7 ամիս |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Շիրակ բնակավայրի թերի գազաֆիկացված լինելու պատճառով, բնակավայրի բնակիչները ունեն կենցաղային վատ պայմաններ: Ունենում են դժվարոթյուններ ջեռուցման հետ կապված: Ծրագրի րականացումը վերջնական և երկարաժամկետ լուծում կտա այս խնդիրներին:  Մետաղական գազատար ցանցի խողովակի անցկացում  Երկարությունը – 3000 մ, օդային տարբերակով, հենակների վրայով |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Գետք, Կարմրաքար, Քեթի, Կրաշեն, Մեծ Սարիար, Ջաջուռավան, Կառնուտ բնակավայրերում համայնքայի կենտրոնների կառուցում»

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը համայնքի կայուն զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Գետք, Կարմրաքար, Կրաշեն, Քեթի, Մեծ Սարիար, Ջաջուռավան, Կառնուտ բնակավայրերում ունենալ համայնքային կենտրոններ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ՝ 5152 |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | - | 469 | 1245 | 3438 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | - Կազմել համայնքային կենտրոնների շինարարության նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը, - Կազմակերպել օրենքով սահմանված կարգով մրցույթ: - Արդյունքների ամփոփում, պայմանագրի կնքում: - Ապահովել ֆինանսական ներդրման համաֆինանսավորում: - Հետևել ընտրված շինարարաի կատարվող աշխատանքների որակին և ծրագրի վերջնական արդյունքին: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 450 000 000 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Շինաշխատանքների ոչ բավարար որակ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Նշված բնակավայրերի բնակիչները թվով 3438 մարդ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Սկիզբը 01 Մարտ 2024 թ. Տևողությունը 30 ամիս |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նշված բնակավայրերում համայնքային կենտրոնների առկայությունը կնպաստի բնակավայրերի զարգացմանը: Կնպաստի մասնակցային գործելակերպի ինստիտուտի լիարժեք կայացմանը համայնքում: Սեմինար պարապմունքների, հանդիպումների միջոցով կիրականացվի մասնագիտական բարեփոխումներ՝ աշխատակիցների, գյուղատնտեսների համար: Հայանքային լսումների ժամանակ կզարգանա քննարկումների ոչ կոնֆլիկտային բանավեճի կարողությունները: Կիրականացնվել բնակիչ-համայնքապետարան բազմամարդ հանդիպումներ, վեր հանել հուզող հարցերը: Հանդիպումների ընթացքում կկարողանանք վերլուծել ու ընտրել այն խնդիրները՝ որոնց լուծումները կթեթևացնեն գյուղաբնակների սոցիալ-տնտեսական բեռը: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատնքներ»

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Կամո բնակավայրում հիմնանորոգել առկա ոռոգման ցանցը |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ /բնակավայրի ողջ բնակչությունը/ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
|  | 2. Կառուցվող ոռոգման ցանց |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ոռոգման ցանցի երկարություն |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 5,217 | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է` - Կազմել ՀՀ Շիրակի մարզի Կամո բնակավայրի ոռոգման ցանցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը - Հայտարարել օրենքով սահմանված կարգով մրցույթ - Կոտրված և շարքից դուրս եկած կիսատաշտակների փոխարինում նորերով՝ 5217մ - Հիմքերի ուղղում և ամրացում - Նոր ջրթող փականների տեղադրում և հների վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 187 000 000 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Շինաշխատանքների ոչ բավարար որակ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Կամո բնակավայրի թվով 1455 բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | մարտ 2023 թ. -դեկտեմբեր 2023 թ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի միջոցով նախատեսվում է իրականացնել Ազատան բնակավայրում  Երկարությունը 5,217կմ  Սնուցման աղբյուրը Շիրջրանցք  Ոռոգվող հողատարածքների մակերեսը 297հա Սովետական կարգերի փլուզումից ի վեր նշված բնակավայրերում չեն իրականացվել ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներֈ Կամո բնակավայրում մոտ 5,217կմ երկարությամբ ոռոգման համակարգը թույլ կտա ջրդի դարձնել բնակավայրում շուրջ 297 հա հողատարածք: Անջրդի հողակտորների պատճառով էականորեն նվազում են գյուղացիների եկամուտները, որն իր հերթին ազդում է բնակչության սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական վիճակների ծանրացմանը, ստիպում մեկնել արտագնա աշխատանքի, և առհասարակ ընտանեկան միգրացիայի աճին: Ոռոգման ցանցի վերանորոգումը կնպաստի պարենային ապրանքների քանակական և որակական աճին: |  |  |  |  |  |  |  |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Վահրամաբերդ, Կապս, Ջաջուռավան բնակավայրերում խմելու ջրի ցանցի վերանորոգում»

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի ենթակառուվածքների բարելավում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նպաստել բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը՝ բարելավելով խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայությունների որակը: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ /բնակավայրերի ողջ բնակչությունը/2361 մարդ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 2. Փոխարինվող խողովակների երկարությունը |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Նոր խողովակների երկարություն՝ 10450մ /Վահրամաբերդ՝6000, Ջաջուռավան՝ 1450, Կապս՝ 3000 |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | - | 1450 | 3000 | 6000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է` - Կազմել ՀՀ Շիրակի մարզի բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը - Հայտարարել օրենքով սահմանված կարգով մրցույթ - Հետևել աշխատանքների իրականացման որակին |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Իրականաված աշխատանքների որակը |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակավայրերի ողջ բնակչությունը/2361 մարդ/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2024-26թթ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնակավայրերում խմելու ջրի ցանցը քայքայված վիճակում է, ինչը պատճառ է դառնում ջրամատակարարման անընդհատ խափանումների և ջրի մեծ ծավալով կորուստների: Սովետական կարգերի փլուզումից բնակավայրերում խմելու ջրի ցանցի տվյալ հատվածում չեն իրականացվել վերանորոգման և կառուցման աշխատանքներ: Ծրագրի միջոցով նախատեսվում է Ախուրյան համայնքի վերը նշված բնակավայրերում իրականացնել խմելու ջրի ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ: Անխափան ջրամատակարաումը դրական ազդեցություն կունենա մարդկանց առողջության, սոցիալ-տնտեսական, բարոյահոգեբանական վիճակի վրա: Խմելու ջրի ցանցի վերանորոգումը կնպաստի բնակչության կյանքի որակի, կենսամակարդակի բարձրացմանը, կլուծի մի շարք սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ: |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Երազգավորս, Կառնուտ, Առափի, Բենիամին, Ոսկեհասկ, Հացիկ, Հայկավան, Շիրակ բնակավայրերում հակակարկտային կայանների տեղադրում»

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նշված բնակավայրերում թվով 14 հակակարկտային կայանների տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ 10255 |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - |  | 4175 | 3735 | 2345 |
|  | 2. Հակակարկտային կայաններ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հակակարկտային կայանների քանակ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 3000 | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է - Օրենքով նախատեսված կարգով հայտարարել կայանների գնման և տեղադրման մրցույթ - Վերահսկել կատարվող աշխատանքների որակը - Գործարկել կայանները և ապահովել դրանց ընացիկ սպասարկումը |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 50 000 000 մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Կայանների տեղադրման համար անհրաժեշտ տարածք |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Կայանների չնախատեսված խափանումներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Շիրակ բնակավայրի բնակիչերը ՝ 1099 մարդ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Սկիզբը 01 Մարտ 2023 թ. Տևողությունը 7 ամիս |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Շիրակ բնակավայրի թերի գազաֆիկացված լինելու պատճառով, բնակավայրի բնակիչները ունեն կենցաղային վատ պայմաններ: Ունենում են դժվարոթյուններ ջեռուցման հետ կապված: Ծրագրի րականացումը վերջնական և երկարաժամկետ լուծում կտա այս խնդիրներին:  Մետաղական գազատար ցանցի խողովակի անցկացում  Երկարությունը – 3000 մ, օդային տարբերակով, հենակների վրայով |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Երազգավորս բնակավայրի գազաֆիկացում»

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի կայուն զարգացումը |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Երազգավորս բնակավայրի բոլոր բնակիչներին ապահովել գազամատակարարմամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Ծառայությունից օգտվող շահառուների թիվ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Շահառուների թիվ /Բնակավայրի ողջ բնակչությունը/ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | - | - | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է` - Կազմել ՀՀ Շիրակի մարզի Երազգավորս բնակավայրի գազաֆիկացման ցանցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը: - Հայտարարել օրենքով սահմանված կարգով մրցույթ: - Բնակավայրի գազաֆիկացում: - Արդյունքների ամփոփում և պայմանագրերի կնքում: - Ապահովել ֆինանսական ներդրման համայնքի ներդրումը: - Հետևել շինարարի կատարած աշխատանքների որակին և ծրագրի վերջնական արդյունքին: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | մլն դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Շինաշխատանքների ոչ բավարար որակ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Երազգավորս բնակավայրի բնակիչերը ՝ 1526 մարդ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | Սկիզբը 01 Մարտ 2023 թ. Տևողությունը 7 ամիս |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բնակավայրի գազաֆիկացված չլինելու պատճառով բնակիչները ունեն կենցաղային վատ պայմաններ, բնակարանները ջեռուցվում են փայտով և քարածուխով, որը դժվարությամբ ու բարձր գնով են ձեռք բերվում: Ծրագրի իրականացումը վերջնական և երկարաժամկետ լուծում կտա այս խնդիրներին: Գազաֆիկացման շնորհիվ կբարձրանա ազգաբնակչության կենսամակարդակը, կբարելավվի կենցաղային մակարդակը, կլուծվի նաև բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի ջեռուցման խնդիրը:  Մետաղական գազատար ցանցի անցկացում  Օդային տարբերակով, հենակների վրայով |  |  |  |  |  |  |  |

## Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N

«ՀՀ    ՇՄ    Ախուրյան   համայնքի թվով  12 բնակավայրերի մանկապարտեզների տարածքների բարեկարգում, կեղտաջրերի հեռացում, ջեռուցման համակարգերի  տեղադրում, գույքի ձեռք բերում»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիրներ, որոնց լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | <<Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում>> |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | ՀՀ ՇՄ Ախուրյան համայնքի թվով 12 բնակավայրերի մանկապարտեզների տարածքների բարեկարգում, կեղտաջրերի հեռացում, ջեռուցման համակարգերի տեղադրում, գույքի ձեռք բերում |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | - Թվով 7 մանկապարտեզների գույքի ձեռք բերում - Թվով 6 մանկապարտեզների ջեռուցման համակարգի անցկացում - Թվով 12 մանկապարտեզների տարածքների բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային Արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ցուցանիշներ |  | Ելակետային Արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է 1.1.Կազմել մանկապարտեզների շենքերի նախագծա-նախահաշվարկային փաստաթղթերը 1.2.Կազմակերպել գնման մրցակցային գործընթաց ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կագով 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1.Արդյունքների ամփոփում,պայմանագրերի կնքում 2.2. Հետևել ընտրված շինարարի կատարվող աշխատանքների որակին և ծրագրի վերջնական արդյունքին |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 312000000 ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | ՀՀ Շիրակի Մարզի Հացիկ,Ջաջուռ,Շիրակ, Քեթի, Ջաջուռավան, Լեռնուտ, Մայիսյան, Մարմաշեն, Կապս, Վահրամաբերդ, Ազատան բնակավայրերի բնակիչները |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 05. 2023- 12. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կարևորելով համայնքներում բնակավայրերի համաչափ զարգացումը, մանկապարտեզների հասանելիության առկայությունը նախատեսվում է իրականացնել <<նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում >> ծրագիրը: |  |  |  |  |  |  |  |

# Հավելված 2

# ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ  ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԸՍՏ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ

|  | Գործողություններ | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | Դերակատարներ | Ֆինանսական ռեսուրսների պահանջի վերին շեմ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Մեքենատրակտորային պարկի թարմացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետարան, բարերարներ, դոնոր կազմակերպություններ, կառավարություն | 240 մլն դրամ |
| 3 | Ճանապարհների բարեկարգում և վերակառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետարան, կառավարություն, դոնոր կազմակերպություններ, բարերարներ | 920 մլն դրամ |
| 4 | Խմելու ջրի մատակարարման ցանցի բարեկարգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետարան, կառավարություն, աջակից կառույցներ | 112 մլն դրամ |
| 5 | Ճանապարհների լուսավորության գիշերային ցանցի ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետարան, կառավարություն | 10 մլն դրամ |
| 6 | Ոռոգման ջրի մատակարարման ցանցի բարեկարգում և ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետարան, դոնոր կազմակերպություններ, կառավարություն, բարերարներ | 420 մլն դրամ |
| 7 | Արոտավայրերի ջրարբիացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետարան, դոնոր կազմակերպություններ, կառավարություն | 18 մլն դրամ |
| 8 | Աղբարկղերի ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետարան, դոնոր կազմակերպություններ, կառավարություն | 30 մլն դրամ |
| 9 | Խաղահրապարակների կառուցում բոլոր բնակավայրերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետարան, դոնոր կազմակերպություններ, կառավարություն, բարերարներ | 150 մլն դրամ |
| 10 | Մշակույթի շենքերի վերանորոգում, վերակառուցում և կահավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետարան, դոնոր կազմակերպություններ, կառավարություն, բարերարներ | 420 մլն դրամ |
| 11 | Ֆոտովոլտային կայանների կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետարան, դոնոր կազմակերպություններ, կառավարություն | 25 մլն դրամ |
| 12 | Ապաստարանների կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | կառավարություն, բարերարներ | 250 մլն դրամ |
| 13 | Մանկապարտեզների կառուցում, վերակառուցում, կահավորում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետարան, դոնոր կազմակերպություններ, կառավարություն, բարերարներ | 360 մլն դրամ |
| 14 | Հակակարկտային կայանների տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետարան, դոնոր կազմակերպություններ, կառավարություն, | 40 մլն ՀՀ դրամ |
| 15 | Կանգառների կառուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետարան, դոնոր կազմակերպություններ, կառավարություն |  |

# ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ԱԽՈՒՐՅԱՆ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՀՈՂԱՅԻՆ  ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ  ԸՍՏ  ԱՌԱՆՁԻՆ  ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

01.07.2022թ.

| NN | Üå³ï³Ï³ÛÇÝ Üß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ | ÐáÕ³ï»ëù, ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ¥2+3+4+8+12¤ | ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëáõµÛ»Ïï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ | ÐÐ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó | Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ |  |  |  | å»ï³Ï³Ý |  |  |  | úï³ñ å»ïáõÃ-Ç, Ï³½Ù-Ç ¨ ÐÐ-áõÙ Ï³ó-Ý Ñ³ïáõÏ Ï³ñ·³íÇ×³Ï áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó |
|  |  |  |  |  |  | ÁÝ¹³Ù»ÝÁ (5+6+7) | ïñí³Í ³ÝÑ³ïáõÛó û·ï³·áñÍ Ù³Ý | ïñí³Í í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý | û·ï³·áñÍ Ù³Ý ¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ãïñí³Í | ÁÝ¹³Ù»ÝÁ (9+10+11) | ïñí³Í ³ÝÑ³ïáõÛó û·ï³·áñÍÙ³Ý | ïñí³Í í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý | û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ãïñí³Í |  |
|  | ² | ´ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1,1 | 1. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³ Ï³Ý | í³ñ»É³ÑáÕ | 23252,85 | 19304,99 | 9,04 | 3576,82 | 334,14 | 2269,87 | 972,81 | 362,00 |  | 147,66 | 214,34 |  |
| 1,2 |  | µ³½Ù ïÝÏ³ñÏÝ»ñ, ÁÝ¹³Ù»ÝÁ | 37,93 | 12,40 |  | 25,53 |  | 25,53 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | ³Û¹ ÃíáõÙª åïÕ³ïáõ ³Û·Ç | 37,93 | 12,40 |  | 25,53 |  | 25,53 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Ë³ÕááÇ ³Û·Ç |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | ³ÛÉ µ³½Ù³ÙÛ³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 |  | ËáïÑ³ñù | 811,86 | 2,77 |  | 296,57 |  | 180,43 | 116,14 | 512,52 |  | 492,73 | 19,79 |  |
| 1,4 |  | ³ñáï | 18594,56 | 74,80 | 3,66 | 16148,49 | 63,55 | 267,62 | 15817,32 | 2367,61 |  | 1436,33 | 931,28 |  |
| 1,5 |  | ³ÛÉ ÑáÕ³ï»ëù»ñ | 1987,77 | 15,14 | 3,20 | 1888,29 |  | 62,17 | 1826,12 | 81,14 |  | 20,05 | 61,09 |  |
| 1 |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | 44684,97 | 19410,10 | 15,90 | 21935,70 | 397,69 | 2805,61 | 18732,40 | 3323,26 |  | 2096,77 | 1226,49 |  |
| 2,1 | 2.´Ý³Ï³í³Ûñ»ñÇ | µÝ³Ï»ÉÇ Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý | 2885,51 | 2880,24 | 0,96 | 3,42 |  | 0,16 | 3,27 |  |  |  |  | 0,90 |
| 2.1.1 |  | ³Û¹ ÃíáõÙª ïÝ³Ù»ñÓ ÑáÕ»ñ | 2803,04 | 2802,72 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | ³Û·»·áñÍ³Ï³Ý (³Ù³é-Ý) | 71,84 | 71,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 |  | Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³éáõó³å. | 118,78 | 16,79 | 8,94 | 38,20 | 2,57 | 0,61 | 35,03 | 54,84 | 15,77 |  | 39,07 |  |
| 2,3 |  | Ë³éÁ Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 2,4 |  | ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ û·ï³·áñÍÙ³Ý | 500,88 | 0,00 |  | 499,46 |  | 0,01 | 499,45 | 1,42 |  |  | 1,42 |  |
| 2,5 |  | ³ÛÉ ÑáÕ»ñ | 658,88 | 6,67 | 0,95 | 648,76 | 0,21 | 2,32 | 646,23 | 2,50 |  |  | 2,50 |  |
| 2 |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | 4164,55 | 2903,70 | 10,84 | 1190,35 | 2,78 | 3,09 | 1184,48 | 58,76 | 15,77 |  | 42,99 | 0,90 |
| 3,1 | 3. ²ñ¹ÛáõÝ³µ., ÁÝ¹»ñùû·ï. ¨ ³ÛÉ ³ñï. Ýß³Ý³ÏáõÃ. ûµ. | ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý | 157,52 | 30,36 | 38,14 | 88,21 |  | 19,25 | 68,95 |  |  |  |  | 0,82 |
| 3,2 |  | ·ÛáõÕïÝï»ë³Ï³Ý, ³ñï³¹ñ. | 558,49 | 45,87 | 67,21 | 438,27 |  | 3,59 | 434,68 | 7,15 |  |  | 7,15 |  |
| 3,3 |  | å³Ñ»ëï³ñ³ÝÝ»ñÇ | 54,78 | 2,71 | 0,14 | 51,93 |  |  | 51,93 |  |  |  |  |  |
| 3,4 |  | ÁÝ¹»ñù û·ï³·áñÍÙ³Ý | 301,32 |  |  | 2,61 |  | 1,62 | 0,99 | 298,71 |  | 14,16 | 284,55 |  |
| 3 |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | 1072,11 | 78,94 | 105,48 | 581,01 |  | 24,47 | 556,54 | 305,86 |  | 14,16 | 291,70 | 0,82 |
| 4,1 | 4.¾Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ, ïñ³ÝëåáñïÇ, Ï³åÇ, ÏáÙáõÝ³É »ÝÃ³Ï. ûµ. | ¾Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ | 13,53 | 0,03 | 4,67 | 8,26 |  | 0,29 | 7,97 | 0,57 |  |  | 0,57 |  |
| 4,2 |  | Ï³åÇ | 0,35 | 0,05 | 0,02 | 0,28 |  | 0,03 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 4,3 |  | ïñ³ÝëåáñïÇ | 731,77 | 1,98 | 87,71 | 42,57 |  |  | 42,57 | 599,51 |  |  | 599,51 |  |
| 4,4 |  | ÏáÙáõÝ³É »ÝÃ³Ï³éáõóí³Íù | 22,30 | 4,01 | 0,10 | 13,78 | 0,55 | 3,81 | 9,42 | 4,41 |  |  | 4,41 |  |
| 4 |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | 767,95 | 6,07 | 92,50 | 64,89 | 0,55 | 4,13 | 60,21 | 604,49 |  |  | 604,49 |  |
| 5,1 | 5. Ð³ïáõÏ å³Ñå³ÝíáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ | µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | ³Û¹ ÃíáõÙª ³ñ·»ÉáóÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  | ³ñ·»É³í³Ûñ»ñ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 |  | ³½·³ÛÇÝ å³ñÏ»ñ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,2 |  | ³éáÕç³ñ³ñ³Ï³Ý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,3 |  | Ñ³Ý·ëïÇ | 3,09 |  |  | 3,09 |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |
| 5,4 |  | å³ïÙ³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ | 656,85 |  |  | 105,34 |  |  | 105,34 | 551,51 |  |  | 551,51 |  |
| 5 |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | 659,94 |  |  | 108,43 |  |  | 108,43 | 551,51 |  |  | 551,51 |  |
| 6 | 6.Ð³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | 1504,92 |  |  |  |  |  |  | 1504,92 |  |  | 1504,92 |  |
| 7,1 | 7. ²Ýï³é³ÛÇÝ | ³Ýï³é | 1978,71 |  |  |  |  |  |  | 1978,71 |  | 13,00 | 1965,71 |  |
| 7,2 |  | Ã÷áõï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,3 |  | í³ñ»É³ÑáÕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,4 |  | ËáïÑ³ñù |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,5 |  | ³ñáï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,6 |  | ³ÛÉ ÑáÕ»ñ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | 1978,71 |  |  |  |  |  |  | 1978,71 |  | 13,00 | 1965,71 |  |
| 8,1 | 8. æñ³ÛÇÝ | ·»ï»ñ | 107,93 |  |  |  |  |  |  | 107,93 |  |  | 107,93 |  |
| 8,2 |  | çñ³Ùµ³ñÝ»ñ | 755,65 |  |  | 1,34 |  |  | 1,34 | 754,31 |  |  | 754,31 |  |
| 8,3 |  | É×»ñ | 25,13 |  |  | 24,87 |  |  | 24,87 | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 8,4 |  | çñ³ÝóùÝ»ñ | 120,09 |  |  | 57,27 |  |  | 57,27 | 62,82 |  |  | 62,82 |  |
| 8,5 |  | ÑÇ¹ñáï»Ë. ¨ çñïÝï. ³ÛÉ ûµ. | 47,78 |  |  | 12,16 |  | 0,30 | 11,86 | 35,62 |  |  | 35,62 |  |
| 8 |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ | 1056,58 |  |  | 95,64 |  | 0,30 | 95,34 | 960,94 |  |  | 960,94 |  |
| 9,1 | 9. ä³Ñáõëï³ÛÇÝ | ³ÕáõïÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,2 |  | ³í³½áõïÝ»ñ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,3 |  | ×³ÑÇ×Ý»ñ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,5 |  | ³ÛÉ ³Ýû·ï³·áñÍ»ÉÇ ÑáÕ»ñ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ÀÝ¹³Ù»ÝÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÀÜ¸²ØºÜÀ ÐàÔºð ¥1+2+3+4+5+6+7+8+9¤ |  |  | 55889,73 | 22398,81 | 224,73 | 23976,02 | 401,02 | 2837,60 | 20737,40 | 9288,45 | 15,77 | 2123,93 | 7148,75 | 1,71 |