**Հավելված**

**Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի**

**Ախուրյան համայնքի ավագանու**

**2023 թվականի մարտի 16-ի \_\_\_\_\_ որոշման**

**Հաշվետվություն**

**ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի 2022 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի կատարման վերաբերյալ**

****

 **Ախուրյան համայնք 2023թ.**

# **Ներածություն**

Սույն հաշվետվությունը մշակվել է ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի կողմից, այն հասցեագրված է Ախուրյանի բազմաբնակավայր համայնքի ավագանուն, աշխատակազմին, համայնքային կազմակերպություններին, բնակիչներին, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր հատվածի կազմակերպություններին ու խմբերին, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ մարդկանց: Համայնքի 2022 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանում ներկայացված է եղել Ախուրյան համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական և տնտեսական ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջությունը: Նպատակ է դրվել նախատեսված ռազմավարական քաղաքականությամբ ճիշտ ժամանակին արդյունավետ և առարկայական լուծումներ տալ համայնքային խնդիրներին: Ախուրյան համայնքի 2022 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանը նպատակ է հետապնդել արդյունավետ պլանավորման և հետևողական աշխատանքի միջոցով բարձրացնել համայնքի տնտեսական և սոցիալական զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման նշաձողը, հստակեցնել դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ է ունեցել ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում: Ախուրյան համայնքի 2022 թվականի ՏԱՊ-ը բաղկացած է եղել 4 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցվել են զարգացման ծրագրային նպատակներից առարկայական, տեսանելի արդյունքների հասնելու տրամաբանական հենքի վրա: Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանելիս, հաշվի են առնվել 2022 թվականին Ախուրյան համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղություններն ու խթանները: 2022 թվականին նախատեսված ծրագրերի ցանկը և դրանց տրամաբանական հիմքերը ներկայացված են եղել ըստ բնակավայրերի և համապատասխան ծրագրային արժեքների: Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի կատարման հաշվետվությունն ուսումնասիրելիս տեսանելի է, որ 2022 թվականին նախատեսված սուբվենցիոն ծրագրերը իրականացվել են պատշաճ, ընթացիկ և ստացված արդյունքները գոհացնող են, նախատեսված միջոցները ծախսվել են սահմանված նպատակներին համապատասխան: Որոշ դեպքերում նույնիսկ առկա են տնտեսումներ: Կան ծրագրեր, որոնք անհնար են եղել ավարտին հասցնել 2022 թվականի ընթացքում: Ծրագրերը ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել են 2022 թվականի հունիս ամսին, աշխատանքների գնման ընթացակարգերն իրականացվել են բաց մրցույթով /40 օր/, որի արդյունքում խախտվել է աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը: Նման ծրագրերը ավարտին կհասցվեն 2023 թվականի ընթացքում: Անաչառ գնահատող ցանկացած ոք կփաստի, որ հաշվետու տարում պատասխանատու մոտեցմամբ նպատակասլաց աշխատանքի շնորհիվ հաջողվել է իրականացնել մեծածավալ աշխատանք, որը իհարկե դեռևս բավարար չէ առավել գեղեցիկ, հարմարավետ, կանաչապատ, բոլոր առումներով ներկայանալի համայնք ունենալու համար: Կատարվածից բացի դեռ տասնապատիկ, հարյուրապատիկ աշխատանք կա անելու: Ուստի առաջարկում ենք մեր ուժն ու եռանդը, աշխատասիրությունը մեկտեղել մեր համայնքի բարեկեցությանն ուղղված աշխատանքային շղթան կրկնապատկելու, եռապատկելու պատվաբեր գործին: Խաղաղ և բեղմնավոր աշխատանքային տարի եմ մաղթում բոլորիս:

Հիմնվելով սույն հաշվետվությունում կատարված վերլուծության արդյունքների և եզրակացությունների վրա՝ հիմնական առաջարկությունները հետևյալներն են՝

* Շարունակական աշխատանքներ իրականացնել համայնքում ինչպես մասնավոր հատվածի, այնպես էլ տարբեր դոնոր կազմակերպությունների կողմից միջոցներ ներգրավելու ուղղությամբ:
* Բնակչության հետ տանել ակտիվ բացատրական աշխատանքներ հարկերի և տուրքերի անկանխիկ եղանակով վճարման անհրաժեշտության և համայնքում իրականացվող ծրագրերի իրազեկման ուղղությամբ:

2022 թվականի ընթացքում անցկացվել է ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու թվով 16 նիստ, որից 7-ը՝ արտահերթ: Ավագանու նիստերին ներկայացվել է 267 որոշման նախագիծ, որից ընդունվել է 254-ը, իսկ 13-ի վերաբերյալ ավագանին որոշում չի ընդունել: Ավագանու որոշումները վերաբերել են համայնքապետարանի աշխատակազմի, համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների հաստիքացուցակների, պաշտոնային դրույթաչափերի ու համայնքի բյուջեի հաստատմանը, բյուջեում փոփոխությունների կատարմանը, բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաղորդումների տրամադրմանը, բյուջեից տարբեր ծրագրերի ֆինանսավորմանն ու համաֆինանսավորմանը, սուբվենցիոն ծրագրերի հաստատմանը, համայնքի բնակիչներին, արդյունքներ գրանցած մարզիկներին և մարզիչներին սոցիալական և դրամական աջակցություն տրամադրելուն, համայնքային և պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերը վարձակալության տրամադրելուն, համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելուն և այլ հարցերին:

 Համայնքի կենտրոնում ու բնակավայրերում կազմակերպվել և անցկացվել են շուրջ 75 հանրային լսում՝ համայնքի բյուջեի նախագծի քննարկման, համայնքում առկա հիմնախնդիրների վերհանման՝ դրանք հնգամյա զարգացման ծրագրում ընդգրկելու նպատակով, համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի աճուրդ-վաճառքով օտարման վերաբերյալ:

 Ավագանու կողմից ստեղծված մշտական հանձնաժողովների կողմից անցկացվել է 18 նիստ:

 Կազմակերպվել և անցկացվել է մրցույթ թվով 4 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրենների թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար։

 ***Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում իրականացված աշխատանքներ.***

 2022 թվականի ընթացքում համայնքի բյուջեից ֆինանսական աջակցություն է ստացել թվով 272 անապահով ընտանիք։

Կազմվել են չորս տեղական ծրագրեր, որոնցից երեքը քննարկվել և հաստատվել է Ախուրյան համայնքի ավագանու կողմից։

 2022 թ. սեպտեմբեր ամսից Շվեյցարական դոնոր կազմակերպության և «Արևամանուկ» ՀԿ–ի միջնորդությամբ Այգաբաց և Արևիկ բնակավայրերում իրականացվում է 12 միայնակ ծերերի խնամք։ Վորլդ Վիժն կազմակերպության կողմից իրականացվել է 8 անապահով ընտանիքների անդամների ուսուցման ծրագիր, ծրագրի ավարտին շահառուներին հատկացվել են սարքավորումներ։ Անցկացվել է սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելու գործընթացը ապահովող մշտական գործող հանձնաժողովի 7 նիստեր։ Անցկացվել է համայնքի ղեկավարին կից խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի 8 նիստեր։

 2022 թվականի հունվարի 1-ից վարվել է «Վեկտոր+» տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգը՝ գրանցվել են համակարգում բացակայող փոխադրամիջոցները, շինությունները և հողատարածքները, իրականացվել է հարկատուների ընթացիկ հաշվառում, հեռացվել են համակարգում առկա կրկնակի գրանցումները, համակարգում կատարվել են ճշտումներ՝ կադաստրային ստորաբաժանման կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա։ Համայնքների եկամուտների կառավարման համակարգի միջոցով իրականացվել է օգտվողի գործառույթները՝ մասնավորապես հարկատուների կողմից վճարումների բաշխումներ, տրամադրվել տեղեկանքներ, սխալների առկայության դեպքում գրանցվել է տվյալների ուղղման հայտ, անշարժ գույքի հարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր ներկայացրած անձանց սահմանվել է արտոնություն, օրենքով սահմանված կարգով կատարվել է գերավճարների հաշվանցում և վերադարձ։ Կազմվել է 500000(հինգ հարյուր հազար) և ավելի հարկային պարտավորություն ունեցող անձանց ցուցակ և իրականացվել է ծանուցագրեր տրամադրելու աշխատանքներ։ Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի միջոցով իրականացվել է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն։ Կազմվել է և ավագանու քննարկման է ներկայացվել փոխադրամիջոցների և անշարժ գույքերի արտոնության տրամադրման նախագծեր։

 Հաշվետու տարում Ախուրյան համայնքի բնակչությանը տրամադրվել է թվով 2351 տարաբնույթ տեղեկանք։

2022 թվականի ընթացքում ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի կողմից հարուցվել է թվով 24 վարչական վարույթ՝ Վարձակալության պայմանագրով օգտագործման տրամադրված հողերի վարձավճարների գանձման պահանջ ներկայացնելու մասին և Հողի հարկի գումարի գանձման պահանջ ներկայացնելու մասին։

 ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի ***աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժինը*** 2022 թվականի բյուջեի կատարման վերաբերյալ ներկայացրել է առանձին հաշվետվություն:

 **Դիագրամ 1**

**2 120 829,5**

**2022թ. Բյուջեի մուտքերը**

հազար դրամ

Դոտացիա

1 156 211,0

Անժարժ գույքի հարկ (Հողի հարկ)

150 012,4

Գույքահարկ

208 132,8

 **Դիագրամ 2**

**Համայնքի 2022թ.բյուջեի եկամուտներն ըստ վարչական և ֆոնդային մասերի**

հազար դրամ

 **1708373,0 362050.5.6**

**Վարչական բյուջեի եկամուտներ Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ**

**Համայնքի 2022թ.բյուջեի կատարողականը**

Հազար դրամ Աղյուսակ 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշներ** | **Տարեկան պլան** | **Փաստացի կատարված պլան** | **%** |
| 1 | Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար | 0 | 1528,6 | 0 |
| 2 | Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար | 0 | 59373,5 | 0 |
| 3 | Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքւ հարկ | 165927,0 | 90638,9 | 54.6 |
| 4 | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 213914,5 | 208132,8 | 97.3 |
| 5 | Տեղական տուրքեր | 11530,2 | 8794,1 | 76.3 |
| 6 | Համայնքի բյուջե վճարվող պետական տուրքեր  | 2000,0 | 3486,3 | 174.3 |
| 7 | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 1156211,0 | 1156211,0 | 100.0 |
| 8 | Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 319.9 | 319.9 | 100 |
| 9 | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 356487,0 | 182814,9 | 0 |
| 10 | Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ | 119885,0 | 75957,4 | 63.4 |
| 11 | Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ | 1999,0 | 1999,0 | 100 |
| 12 | Տեղական վճարներ  | 111200,5 | 70903,3 | 63.8 |
| 13 | Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | 0 | 3042,0 | 0 |
| 14 | Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ | 0 | 13735,6 | 0 |
| 15 | Այլ եկամուտներ ,օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ | 12928,0 | 27986,3 | 216.5 |
| 16 | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր | 165500 | 165500 | 100 |
| 17 | Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր | -10000 | 26876,9 | 0 |
| 18 | Հավելուրդ/պակասուրդի ֆինանսավորման աղբյուրներ | 510272,3 | 215905,9 | 42.3 |

**Համայնքի 2022թ. բյուջեի ծախսերի կառուցվածքը` ըստ գործառնական դասակարգման հոդվածների (ոլորտների)**

Հազար դրամ Աղյուսակ 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ցուցանիշներ** | **Գումար** | **տես. կշիռ** |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 865255 | 76,8 |
| 2 | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն | 0 |  |
| 3 | Տնտեսական հարաբերություններ | 346899,7 | 84.8 |
| 4 | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 88899.0 | 92.1 |
| 5 | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն | 141207,7 | 78.8 |
| 6 | Առողջապահություն | 0 |  |
| 7 | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն | 29002,7 | 58.9 |
| 8 | Կրթություն | 628800,9 | 81.6 |
| 9 | Սոցիալական պաշտպանություն | 15593,1 | 65.8 |
| 10 | Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր | 5171,4 | 64.9 |

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի ***քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի*** կողմից 2022 թվականի ընթացքում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները․

1․ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու կողմից ընդունված թվով 254 որոշումների հաշվառման, համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում տեղադրման և ՀՀ Շիրակի մարզպետարան առաքման աշխատանքներ։

2․ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ղեկավարի կողմից ընդունված թվով 760 որոշումների հաշվառման, համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում տեղադրման և ՀՀ Շիրակի մարզպետարան առաքման աշխատանքներ։

3․ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ղեկավարի կողմից արձակած թվով 461 կարգադրությունների հաշվառման, համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում տեղադրման աշխատանքներ։

4․ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի կողմից արձակած թվով 271 հրամանների հաշվառման, համայնքապետարանի պաշտոնական կայքէջում տեղադրման աշխատանքներ։

5․ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի թվով 74 համայնքային ծառայողի անձնական գործերի վարման և պահպանման աշխատանքներ։

6․ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների անձնական գործերի և կադրերի հաշվառման մատյանի վարման և պահպանման աշխատանքներ՝

1)քաղաքական պաշտոններ – թվով 4 անձնական գործ

2)հայեցողական պաշտոններ – թվով 7 անձնական գործ

3)վարչական պաշտններ- թվով 32 անձնական գործ

4)տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ-թվով 46 անձնական գործ

5)ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության փորձագետ-թվով 1 անձնական գործ

6)ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու խմբակցությունների գործավարներ-թվով 2 անձնական գործ

7)քաղաքացիական աշխատանք իրականացնողներ-թվով 34 անձնական գործ

8)ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրեններ – թվով 22 անձնական գործ

7․ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի թվով 1693 դիմումի հաշվառում և թվով 25 դիմումի պատասխան։

10․ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթներին մասնակցելու համար դիմած թվով 130 քաղաքացու կողմից տրված հայտերի հաշվառման և պահպանման, ինչպես նաև աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթներին մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիների տվյալների գրառման թվով 6 մատյանների վարման և պահպանման աշխատանքներ։

 2022 թվականին գյուղատնտեսական տարում ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի ***գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի*** իրականացրած աշխատանքները՝

1. Համայնքի Մայիսյան բնակավայրում ոչխարների «Ծաղիկ» հիվանդության բռնկման ժամանակահատվածում բաժինը մասնակցել է անասնագոմերի և փարախների ախտահանման բարդ և ծավալուն աշխատանքներին, անասնաբուժերի հետ կազմակերպել են փողոցների և բակերի սանիտարական մաքրության միջոցառում։
2. Հ**այաստանի Հանրապետության հողօգտագործողներին մատչելի գներով ազոտական, ֆոսֆորական եվ կալիումական պարարտանյութերի ձեռքբերման աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն** 2022 թվականի մարտի 3-ի N 281-Լ որոշմամբ բնակավայրերի պարարտանյութերի բաշխման գործընթացի կազմակերպում։
3. 2022 թվականի օգոստոս ամսին Կառնուտի ջրամբարում ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով համայնքներում բարդ իրավիճակ էր ստեղծվել՝ բանջարաբոստանային կուլտուրաների ոռոգման հետ կապված։ Խնդրի լուծման նպատակով համայնքի ֆինանսական միջոցներով Բենիամին բնակավայրում կազմակերպվել, վերանորոգվել և շահագործման է հանձնվել արտեզյան պոմպակայան, այնուհետև, որպեսզի ջուրը բնակիչ-բաժանորդին ռացիոնալ մատակարարվի համայնքապետարանի աշխատակիցները բնակավայրի բնակիչների հետ կազմակերպել են բետոնապատ տաշտակների կառուցման աշխատանքներ։
4. 2022 թվականին կառավարության 1313 Լ որոշման հիման վրա համայնքում կազմակերպել է աշնանացան ցորենի ծրագրի հետ կապված փաստաթղթաշրջանառություն՝ դիմումների ընդունում, պայմանագրերի կնքում բնակիչների հետ։ Այնուհետև իրականացվել է աշնանացան ցորենի մոնիթորինգը։ Արձանագրվել են ցանված ցանքատարածությունների չափերը, սերմերի հավաստագրված և ոչ հավաստագրված լինելը։
5. Կազմակերպվել է ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից իրականացվող «Արտակարգ իրավիճակում գյուղատնտեսական ներդրանքի մատակարարում առավել խոցելի փոքր գյուղացիական տնտեսություններին, որոնք տուժել են ուկրաինական հակամարտության հետևանքով առաջացած մատակարարման շղթայի խաթարման հետևանքով» ծրագրի շրջանակում ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Արցախյան ազատամարտի, քառօրյա և 44-օրյա պատերազմների հետևանքով զոհված և հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներին սերմացու ցորենի հատկացման և բաշխման գործընթացը։
6. «Էյ-Թի-Փի» բարեգործական կազմակերպության կողմից Մեծ Սարիար բնակավայրում տնկվել է 59 հա անտառ։
7. Երազգավորս բնակավայրում, համագործակցելով կոմունալ ծառայության հետ, տեղափոխվել է տարիների ընթացքում փողոցներում կուտակված գոմաղբը, թռչնաղբը, որը անանցանելի էին դարձրել բնակավայրի երկրորդական փողոցները։
8. Իրականացվել է համայնքի տարբեր բնակավայրերում տեղադրված թվով 74 հակակարկտային կայանների անխափան աշխատանքի կազմակերպումը և սպասարկումը։

***ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, ՏՈՒՐԻԶՄ, ԱՌԵՎՏՈՒՐ, ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԳՈՎԱԶԴ***

 1. Հաշվետու տարում համայնքի վարչական տարածքում՝

* արտաքին գովազդ տեղադրելու համար տնտեսվարողներին տրամադրվել է թվով 7 թույլտվություն:
* Առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում ոգելից խմիչքներ, ծխախոտային արտադրատեսակներ վաճառելու և իրացնելու 102 թույլտվություն:
* Հեղուկ վառելիքի և սեղմված բնական գազի վաճառք իրականացնելու 14 թույլտվություն:
* Համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա օբյեկտների գործունեության 1 թույլտվություն:

5.Կազմվել և վարվել է համայնքի զբոսաշրջային ռեսուրսների գրանցամատյանը, որում ներառվել են համայնքի տարածքում գոյություն ունեցող 347 պատմամշակութային ռեսուրս, գործառույթը կրում է շարունակական բնույթ:

6.Համայնքի զարգացման ծրագրերի շրջանակում կազմակերպվել են հանդիպում- քննարկումներ հանրային լսումների ձևաչափով, համայնքի 35 բնակավայրերի բնակիչների հետ, որոնց ավարտին կազմվել է ամփոփաթերթ:

7.Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին է ներկայացվել համանքի հետ համատեղ տեխնիկա ձեռք բերելու ծրագիր,5% համայնքի ներդրմանբ, որը կիրականացվի 2023 թվականին, կոնունալ սպասարկման ՀՈԱԿ-ները համալրելով՝ թրթուրավոր էքսկավատորով և աղբատար մեքենայով:

8.2022 թվականին կազմվել և ՀՀ կառավարության հաստատման են ներկայացվել 12 սուբվենցիոն ծրագրեր, որոնցից հաստատվել է 8-ը:

9. 2022 թվականին ներկայացվել է թվով 10 սուբվենցիոն ծրագիր՝ 2023 թվականի համար:

12.Համայնք- բարեգործական կազմակերպություն համագործակցության շրջանակում իրագործվել է Ոսկեհասկ և Բասեն բնակավայրերի արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման ծրագիրը:

***Մշակույթ, կրթություն և արտադպրոցական դաստիարակություն, սպորտ***

* *Ախուրյան համայնքում գործում է* ***5 երաժշտական և արվեստի դպրոց****,*

 *որից* ***արվեստի դպրոցներն*** *են*

* Ախուրյանի Ֆերմատա արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ը / ունի 7 բաժին, 5 վարչատնտեսական աշխատող, 15 մանկավաժ, 128 սան/
* Մարմաշենի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ը / ունի 5 բաժին, 3 վարչատնտեսական աշխատող, 6 մանկավաժ, 39 սան/,

***երաժշտական դպրոցներն*** են.

* Արևիկի երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ը / 4 բաժին, 3 վարչատնտեսական աշխատող, 6 մանկավաժ, 31 սան/,
* Վահրամաբերդի երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ը /2 բաժին, 3 վարչատնտեսական աշխատող, 5 մանկավաժ, 25 սան/
* Ազատանի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ը հանդիսանում է Ա. Ի. Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի իրավահաջորդը /6 բաժին, 5 խմբակ, 7 վարչատնտեսական աշխատող, 22 մանկավաժ, 261 սան/:

 Նշված դպրոցներում իրականացվում է Ազգային, լարային և փողային նվագարանների գծով ուսուցում» պետպատվերի ծրագիրը, որով նախատեսված ուսման վարձավճարները տրամադրվում են յուրաքանչյուր ամիս, պետության կողմից հաստատված վճարման ժամանակացույցի համաձայն: Պետպատվերի շրջանակից օգտվել է 29 երեխա:

* Արվեստի և երաժշտական դպրոցների գործունեության նպատակն է՝
* ծավալել ուսումնական գործունեություն մատաղ սերնդի համար երաժշտության և արվեստի մյուս բնագավառներում /պետական օրինակելի ուսումնական պլանների համաձայն/
* ձեռքբերել նախնական ուսումնառության
* ձևավորել արվեստի բնագավառում երեխայի աշխարհընկալումը
* Նպաստել գեղագիտական ու աշխատանքային դաստիարակությանը:
* Ունենալ զարգացած, կիրթ, արվեստասեր հասարակություն

Արվեստի և երաժշտական դպրոցներում կազմակերպվում են հաշվետու համերգներ, բաց և փակ համերգներ, տոնական միջոցառումներ, երգչախմբային համերգներ, վարպետաց դասեր, հանդիպումներ ճանաչված արվեստագետների հետ:

* ***Ազատանի մարզամշակութային կենտրոն»*** ՀՈԱԿ- ն իրականացնում է կրթական, մշակութային և սպորտային նախնական մասնագիտական ուսուցում: Իրականացնում է արտադպրոցական ուսուցում՝ երաժշտության ու պարարվեստի, դեկորատիվ կիրառական արվեստի, թատերական արվեստի, ֆուտբոլային խաղի ուսուցում, գրադարանային գործի վարում, կազմակերպում է համերգներ, թատերական ներկայացումներ, տարաբնույթ միջոցառումներ, որոնք ուղղված են սաների գեղագիտական, բարոյահոգեբանական, աշխատանքային դաստիարակությանը: Նպատակ ունենալով՝ սաների մոտ ամրապնդելու ազգայինը, հաղորդակից դարձնելու համաշխարհային գրականությանը և փորձին, բացահայտելու շնորհալի երեխաներին:
* Համայնքում գործում է ***Ախուրյանի համայնքային գրադարան» ՀՈԱԿ-ը***, որն ապահովում է Ախուրյան համայնքի բնակիչներին /ցանկության համաձայն/ գրքերի սպասարկումը, գիտության և մշակույթի գործիչներին և նրանց ստեղծագործություններին իրազեկումը և տարածումը, գեղագիտական դաստիարակությունը, ազատ ժամանակի կազմակերպումը և օժանդակում է կրթական համակարգի գործունեությանը: Կենտրոնական գրադարանն ունի 8 վարչատնտեսական աշխատող, 7 գրադարանավար, 10 ակումբավար, 1250-1400 ընթերցող:
 2022 թվականի ընթացքում համայնքի տարբեր բնակավայրերում կազմակերպվել և անցկացվել է ՀՀ պետական տոներին և հիշատակի օրերին նվիրված թվով 42 տարաբնույթ միջոցառում, որոնց ընդգրկվել են տարբեր տարիքային խմբերի երեխաներ և մեծահասակներ համայնքի տարբեր բնակավայրերից:
* Համայնքում գործում է նաև ***Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը***, որի նպատակն է նախադրյալներ ստեղծել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի, առողջ ապրելակերպի և սպորտի զարգացման համար, ապահովել համայնքի բնակչությանը մարզական ծառայությունների մատուցումը։ 2022 թվականի ընթացքում մարզադպրոցում գործել է 28 ուսումնամարզական խումբ, մարզադպրոց է հաճախել շուրջ 260 սան։ Նրանցից շատերը զգալի հաջողություններ են գրանցել հանրապետական և մարզային մակարդակով անցկացված մրցումներում՝ գրավելով 1-ին, 2-րդ և 3-րդ տեղեր։Մարզադպրոցի հավաքական թիմերի մեջ ընդգրկված մարզիկներից հետևյալ մարզիկներն ընդգրկված են նաև հանրապետական հավաքական թիմերի մեջ.

 1.ՀՀ հունահռոմեական ըմբշամարտ պատանիների հավաքականի անդամ՝ Նահապետյան Յուրիկ Վռամի-2005թ.

 2. ՀՀ բռնցքամարտի երիտասարդների հավաքականի անդամ՝ Համբարյան Սարգիս Մկրտիչի - 2005թ.

 3. ՀՀ բռնցքամարտի պատանիների հավաքականի անդամ` Տեփանյան Միսակ Գևորգի -2006թ.

2022 թվականի մրցանակակիր մարզիկների անվանացանկ/մարզական արդյունքներ/

* *Հունահռոմեկան ըմբշամարտի ՀՀ առաջնություն /պատանիներ* /՝ Նահապետյան Յուրիկ Վռամի -3-րդ տեղ, մարզիչ` Խոսրով Մելիքյան,
* *Բռնցքամարտի ՀՀ առաջնություն /երիտասարդներ*/՝ Համբարյան Սարգիս Մկրտիչի -2-րդ տեղ, մարզիչ` Արման Հովհիկյան
* *Բռնցքամարտի ՀՀ առաջնություն/պատանիներ*/՝ Տեփանյան Միսակ Գևորգի- 3-րդ տեղ, մարզիչ` Արման Հովհիկյան։

 2022 թվականին համաձայն մարզադպրոցի 2022թվականի օրացուցային պլանի կազմակերպվել և անցկացվել են թվով 2 մարզական միջոցառում, այն է` «Ախուրյանի համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի դեռահասների բաց առաջնություններ մայիս և դեկտեմբեր ամիսներին։

 2022 թվականի ընթացքում մարզադպրոցի հաստիքացուցակում բացվել է թվով 8 մարզչական, մանկավարժական հաստիքներ, որոնք համալրվել են ազատ ըմշամարտի, ֆուբոլի, ծանրամարտի մեթոդիստ-հրահանգիչի հաստիքներով և դեռևս դպրոցում առկա են թափուր հաստիքներ, որոնք կհամալրվել համաձայն պահանջարկի և նպատակահարմարության ի նպաստ համայնքում սպորտի զարգացմանը և մասսայականացմանը։

2022 թվականի սկզբին Ախուրյան համայնքում գործել է 11 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, որոնցում աշխատակիցների թիվը եղել է 155, սաների թիվը 630, տարիքային խմբերի թիվը 30։ Ապրիլ ամսից համայնքում գործարկվել է ևս 2-ը՝ Քեթի և Ջաջուռ բնակավայրերում, նորաբաց մանկապարտեզներն իրենց հարկի տակ են ընդունել թվով 70 սաների և աշխատատեղով են ապահովել 28 քաղաքացիների: Նախատեղված է եղել գործարկել նաև Մարմաշեն բնակավայրի մանկապարտեզը, սակայն ջեռուցման բացակայության պատճառով բացումը հետաձգվել է:

2022 թվականի ընթացքում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն է հաճախել միջինում 700 երեխա:

Մարտ ամսից մանկապարտեզներից մի քանիսում մրցութային կարգով համալրվել են ֆիզկուլտուրայի հրահանգչի հաստիքները, ինչը հնարավորություն է տվել մասնագիտական մոտեցման շնորհիվ բարելավել 4 տարեկանից բարձր երեխաների ֆիզիկական ակտիվ վիճակը: Տարվա վերջ պարտադիր վերապատրաստում են անցել թվով 15 դաստիարակներ, վերապատրաստումը հնարավորություն է տվել մանկավարժներին մանկապարտեզներում կիրառել ուսուցման և դաստիարակության նորարարական մեթոդներ, ինչպես նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ աշխատանքի արդյունավետ մեթոդներ:

***Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության*** կազմակերպման ուղղությամբ 2022 թվականի ընթացքում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝

1. Քաղաքացիական պաշտպանության և ԱՌԿ պլանների մշակում, վերամշակում:
2. Նախադրոցական ուսումնական հաստատություններում տեղադրվել են հակահրդեհային վահանակներ և կրակմարիչներ:
3. Նախադրոցական ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցների հետ անցկացվել են հակահրդեհային, տարհանման, ազդարաման և երկրաշարժերի վերաբերյալ սեմինար-պարապմունքներ:
4. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցների հետ անցկացվել են զենք-զինամթերքի հետ անվտանգության թեմայով սեմինար-պարապմունքներ:
5. Համայնքապետարանի աշխատակազմի հետ անցկացվել են տեսական և գործնական պարապմունքներ կրակային պատրաստություն վերաբերյալ:
6. Կատարվել են համայնքի բնակավայրերի սելավատարերի ուսումնասիրման և մաքրման աշխատանքներ:
7. Համայնքի բնակավայրերում կատարվել են օդային տագնապի վերբերյալ գործնական պարապմունքներ:

***2022 թվականի ընթացքում քաղաքաշինության, կոմունալ տնտեսության, տրանսպորտի և հողօգտագործման բնագավառներում կատարվել են հետևյալ հիմնական աշխատանքները***

1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմվել են համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը` համայնքի քաղաքաշինական միկրոռեգիոնալ մակարդակի Շիրակ-2 (հաստատվել է 2022 թվականի ապրիլի 26-ի N 70-Ա որոշմամբ), Շիրակ-4 (հաստատվել է 2022 թվականի ապրիլի 26-ի N 70-Ա որոշմամբ) և Շիրակ-6 (հաստատվել է 2022 թվականի ապրիլի 26-ի N 69-Ա որոշմամբ) գոտիավորման նախագիծերը և ներկայացվել են համայնքի ավագանու հաստատմանը:
2. Համայնքի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերին համապատասխան հողօգտագործում ապահովելու նպատակով կազմվել և սահմանված կարգով լիազոր մարմնի համաձայնեցմանն են ներկայացվել առանձին հողամասերի նպատակային նշանակությունները փոխելու համար կազմված թվով ինը հողաշինարարական գործերը: Համաձայնեցված երեք փոփոխությունները ներկայացվել են համայնքի ավագանու հաստատմանը:
3. Մինչև համայնքի ընթացիկ քաղաքաշինական քարտեզը կազմելը, վարվել է համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի ընթացիկ քարտեզները և դրանց համապատասխան իրականացվել են անշարժ գույքերի հասցեավորման և օրենքով սահմանված կարգով համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողերի նպատակային օգտագործման, հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման աշխատանքները: Հասցե է տրամադրվել նախկինում չհասցեավորված և նոր առաջացած 172 օբյեկտների: 38 գույք վերահասցեավորվել է գործող կարգին համապատասխանեցնելու համար:
4. Հողերի օգտագործման սխեմաներին համապատասխան, համայնքի ավագանու համաձայնությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով օտարվել կամ օգտագործման է տրամադրվել համայնքային սեփականության հողամասերը: Համայնքի բյուջեի մուտքերն ավելացել են 15 768 000 դրամով:
5. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կառուցապատողներին տրվել է թվով 130 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, 99 շինարարության թույլտվություն, 8 ավարտական ակտ, ինչպես նաև տրամադրվել է ավարտված շինարարական օբյեկտների շահագործման թույլտվությունները:
6. Օրենքով սահմանված կարգով Ինքնակամ շինարարության հետևանքների վերացման նպատակով ապահովվել է դրանց օրինականացման գործընթացը: Համայնքի ղեկավարի որոշումներով օրինականացվել են ինքնակամ կառուցված կամ ինքնակամ համարվող 125 շինություններ: Համայնքի բյուջեի մուտքերն ավելացել են 9 623 000 հազար դրամով:
7. Կազմվել է համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենքերի ու շինությունների կառավարման տարեկան ծրագիրը և դրան համապատասխան վերանորոգվել, հիմնանորոգվել և կառուցվել են համայնքային սեփականաության 7 շենքեր: Դրանցից են՝ Շիրակ, Վահրամաբերդ, Ջրառատ, Կառնուտ, Բայանդուր, Ախուրիկ բնակավայրերի մանկապարտեզները, Ախուրյան բնակավայրի տեխնիկական միջոցների կայանման և սպաարկման կենտրոնը և մի շարք բնակավայրերում ոռոգման ցանցերի հիմնանորոգման աշխատանքները, որոնց շինարարության ընթացքի և որակի հսկմանը մասնակցել է բաժնի գլխավոր մասնագետը:
8. «Ախուրյանի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» և Մարմաշենի տեխնիկական սպասարկման կենտրոն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների ուժերով իրականացվել են համայնքի սեփականություն հանդիսացող ներհամայնքային խմելու ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքները, դաշտամիջյան ճանապարհների և բնակավայրերի ծածկի շերտ չունեցող փողոցների հարթեցման աշխատանքները: Նույն կազմակերպությունների կողմից իրականացվել են նաև աղբահանությունը, սանիտարական մաքրումը, բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմին չունեցող շենքերի պահպանումը, փողոցների լուսավորության համակարգի շահագործումը՝ լուսատուների փոխարինումը, գերեզմանատների պահպանումը:
9. Կազմակերպվել է համայնքային ենթակայության ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը: Վերանորոգվել են թվով 4 բնակավայրերի առավել ինտենսիվ երթևեկություն ունեցող փողոցները: Կատարվել է ասֆալտապատ փողոցների նշագծման աշխատանքներ:
10. Բնակավայրերում քարտեզագրման աշխատանքների ավարտից հետո գույքային իրավունքների առաջին պետական գրանցման աշխատանքների ժամանակ տեղ գտած թերությունների ուղղման նպատակով, համայնքի ղեկավարին դիմած քաղաքացիներին տրամադրվել են հողային բարեփոխումների և սեփականաշնորհման տեղական հանձնաժողովների որոշումների ճշտված քաղվածքները, նախկինում հասցեավորված օբյեկտների հասցեավորման որոշումների քաղվածքները և խորհրդատվություն է տրամադրվել պետական գրանցման ներկայացնելու համար:
11. «Իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու նպատակով քաղաքացիների դիմումներն ստանալուց հետո կազմվել և համայնքի ղեկավարին է ներկայացվել թվով 19 որոշումների նախագծեր:
12. Կազմակերպվել է անօթևան ընտսնիքներին հատկացված բնակարանների նվիրատվության գործընթացը և իրավունքների պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի կազմման աշխատանքները:
13. Ապահովվել է համայնքային սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքերի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրումը անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեին:
14. Կատարվել է բնագավառին վերաբերող հարցերով փաստաթղթաշրջանառությունը:

 Աղյուսակ 3

|  |
| --- |
| **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԸ** |
|  | **Ծրագրեր, որոնց շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են** |
| 1 | **Ախուրյան խոշորացված համայնքի կոմունալ ծառայությունների և ճանապարհների սպասարկում իրականացնող տեխնիկական միջոցների կայանման և սպաարկման կենտրոնի կառուցում** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **66 595 353** | **Համայնքի բյուջեից** | **36 627 444,15** | **Պետական բյուջեից** | **29 967 908,85** |
| 2 | **Ախուրյան բնակավայրի /Հ. Շահբազյան/ ներբնակավայրային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **23 888 114** | **Համայնքի բյուջեից** | **13 138 462,7** | **Պետական բյուջեից** | **10 749 651,3** |
| 3 | **Արևիիկ բնակավայրի ներբնակավայրային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **72 368 200** | **Համայնքի բյուջեից** | **39 802 510** | **Պետական բյուջեից** | **32 565 690** |
| 4 | **ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ախուրյան բնակավայրի կենտրոնական ճանապարհի մասնակի վերանորոգման, «Կաթի գործարան» խաչմերուկի ծածկույթի վերանորոգման ու «Մոր և մանկան առողջության կենտրոն» ավտոկայանատեղի ձևավորման աշխատանքներ** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **30 963 493** | **Համայնքի բյուջեից** | **30 963 493** | **Պետական բյուջեից** | **-** |
| 5 | **Շիրակ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **74 122 474** | **Համայնքի բյուջեից** | **29 648 989,6** | **Պետական բյուջեից** | **44 473 484,4** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |   Աղյուսակ 4 |
|  | **Ծրագրեր, որոնց շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են և գտնվում են ընթացքում** |
| 6 | **Բայանդուր բնակավայրի մանկարապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ 2 փուլով** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **267 539 400** | **Համայնքի բյուջեից** | **53 507 880** | **Պետական բյուջեից** | **214 031 520** |
| 7 | **Կառնուտ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցում 2 փուլով։** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **264 302 392** | **Համայնքի բյուջեից** | **79 290 717,6** | **Պետական բյուջեից** | **185 011 674,4** |
| 8 | **Ջրառատ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ (1-ին փուլ)** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **48 156 324** | **Համայնքի բյուջեից** | **19 262 529,6** | **Պետական բյուջեից** | **28 893 794,4** |
| 9 | **Ջրառատ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ (2-րդ փուլ)** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **198 765 664** | **Համայնքի բյուջեից** | **59 629 699,2** | **Պետական բյուջեից** | **139 135 964,8** |
| 10 | **Ախուրիկ բնակավայրի նախկին դպրոցի շենքի վերակառուցումը որպես մանկապարտեզ** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **93 743 692** | **Համայնքի բյուջեից** | **28 123 107,6** | **Պետական բյուջեից** | **65 620 584,4** |
| 11 | **Վահրամաբերդ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **97 038 271** | **Համայնքի բյուջեից** | **38 815 308,4** | **Պետական բյուջեից** | **58 222 962,6** |
| 12 | **Ազատան բնակավայրի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **117 208 840** | **Համայնքի բյուջեից** | **64 464 862** | **Պետական բյուջեից** | **52 743 978** |
| 13 | **Երաազգավորս բնակավայրի 8-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **45 120 139** | **Համայնքի բյուջեից** | **24 816 076,45** | **Պետական բյուջեից** | **20 304 062,55** |
| 14 | **Հովիտ բնակավայրի ոռոգման ցանցերի հիմնանորոգման աշխատանքներ** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **46 514 304** | **Համայնքի բյուջեից** | **16 280 006,4** | **Պետական բյուջեից** | **30 234 297,6** |
| 15 | **Երազգաավորս բնակավայրի ոռոգման ցանցերի հիմնանորոգման աշխատանքներ** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **33 331 100** | **Համայնքի բյուջեից** | **11 665 885** | **Պետական բյուջեից** | **21 665 215** |
| 16 | **Բենիամին բնակավայրի ոռոգման ցանցերի հիմնանորոգման աշխատանքներ** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **96 343 624** | **Համայնքի բյուջեից** | **33 720 268,4** | **Պետական բյուջեից** | **62 623 355,6** |
|  |  |  |  |  |  |  **Աղյուսակ 5** |
|  | **2022 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐԺԵՔԸ** |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ** | **1 576 001 384** | **Համայնքի բյուջեից** | **579 757 240,1** | **Պետական բյուջեից** | **996 244 143,9** |
|  |  |  |  |  |  |  **Աղյուսակ 6** |
|  | **Ծրագրեր, որոնք հավանության են արժանացել, սակայն շինարարական աշխատանքները դեռ չեն մեկնարկել** |
| 17 | **Ախուրյան բնակավայրի Ջրաշինարների փողոցի սալիկապատման աշխատանքներ** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **80 184 104** | **Համայնքի բյուջեից** | **44 101 257,2** | **Պետական բյուջեից** | **36 082 846,8** |
| 18 | **Բենիամին բնակավայրի 13-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **49 432 604** | **Համայնքի բյուջեից** | **27 187 932,2** | **Պետական բյուջեից** | **22 244 671,8** |
| 19 | **Բասեն բնակավայրի ոռոգման ցանցերի հիմնանորոգման աշխատանքներ** |
| **ԱՐԺԵՔԸ** | **149 942 040** | **Համայնքի բյուջեից** | **52 479 714** | **Պետական բյուջեից** | **97 462 326** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Արժեքները ներկայացված են ՀՀ դրամով:* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Փողոցային լուսավորության ցանցի նորոգում** | **Ձնաբքից փակ ճանապարհների մաքրում** | **Շիրակի ձմեռ** | **Քլորացնող սարքերի տեղադրում**  | **Սելաֆատարի և ոռոգման առուների մաքրում** | **Ճանապարհի հարթեցում**  | **Մանկապարտեզի բակի բարեկարգում,Ջաջուռավանի էլեկտրականության և ջրի միացում,**  | **Աղբի մաքրում և շրջակայքի բարեկարգում** | **Ջրագծի վերանորոգում, կոյ.** |
| **Չափման միավոր /ժամ/** | **Ցերեկային լույս/լեդ/** | **Լամպ էկոնոմ 40վտ** | **Լամպ էկոնոմ 30վտ** | **ԱՊՎ-16 էլ լար** | **Չափման միավոր /ժամ/** | **Չափման միավոր /երթ/** | **Քլորացնող սարք**  | **Չափման միավոր /ժամ/** | **Չափման միավոր /ժամ/** | **Չափման միավոր /ժամ/** | **Չափման միավոր /ժամ/** | **Պլասմասե խողովակ ֆ-32** | **Չափման միավոր /ժամ/** |
|  | **հատ** | **հատ** | **հատ** | **գծ/մ** |  |  | **հատ** |  |  |  |  | **գծ/մ** |  |
| **1** | **Հունվար** |  |  |  |  |  | **266** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Փետրվար** |  |  |  |  |  | **65** | **53** |  |  | **4** |  |  |  |  |
| **3** | **Մարտ** | **6** |  |  |  |  | **217** |  |  |  | **24** | **3** |  |  |  |
| **4** | **Ապրիլ** | **37** |  |  |  | **200** |  |  |  | **54** | **100** | **8** | **44**  | **9** | **5** |
| **5** | **Մայիս** | **51** | **10** | **20** | **12** | **170** |  |  |  | **29** | **247** |  |  |  | **6** |
| **6** | **Հունիս** | **62** | **22** | **120** | **55** | **1055** |  |  | **25** | **43** | **311** | **33** |  |  | **18** |
| **7** | **Հուլիս** | **39** | **12** | **29** | **9** | **420** |  |  |  | **45** | **114** | **21** |  |  | **6** |
| **8** | **Օգոստոս** | **47** |  |  |  | **500** |  |  |  | **4** | **69** | **24** | **11** |  | **17** |
| **9** | **Սեպտեմբեր** | **41** | **8** | **17** | **1** | **380** |  |  |  |  | **69** |  | **12** | **65** | **41** |
| **10** | **Հոկտեմբեր** | **16** |  |  |  |  |  |  | **27** |  | **84** |  | **39** |  | **22** |
| **11** | **Նոյեմբեր** | **9** | **5** |  | **20** |  |  |  |  | **11** | **136** |  | **19** |  | **55** |
| **12** | **Դեկտեմբեր** | **72** | **63** | **113** | **80** | **950** |  |  |  | **10** | **191** |  |  |  | **22** |
|  |  | **380** | **120** | **299** | **177** | **3675** | **548** | **53** | **52** | **196** | **1349** | **89** | **125** | **74** | **192** |
|  | **Ընդամենը /գումար/** | **3474224** | **2500030** | **308427** | **948600** | **882837** | **6400360** | **1008237** | **605536** | **1381457** |

**«Մարմաշեն համայնքի տեխնիկական սպասարկման կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի 2022 թվականին կատարած աշխատանքների կատարողական**

 **Աղյուսակ 7**

|  |
| --- |
| **Ախուրյան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում ՀՈԱԿ-Ի 2022 թվականի հունվարից- դեկտեմբեր ամիսների կատարողական ակտերը ըստ գյուղերի****Աղյուսակ 8**  |
| N | **Վարչական տարածք** | **Կատարված աշխատանքներ** | **Կատարողական ակտի աշխատանքները ըստ գյուղեր**  | **Դիզ.վառելանյութ չափման միավոր լ.** | **Դիզ.վառելանյութ չափման միավոր Ընդամենը արժեքը** | **Օգտագործված նյութեր**  | **Աշխատավարձ / քաղ․իրավ․/** | **Բենզին** | **Բուլդոզերի վարձակալություն**  |
| 1 | **Այգաբաց** |  **գյուղի փողոցային լուսավորության վերանորոգման,գյուղամիջյան ճանապարհենրի մաքրում,սելավատարի մաքրում վարչական շենքի կոյուղու կառուցման ,ջրագծի անցկացման․սանհանգույցի վերանորոգման, մակապարտեզի ջրի արևային տաքացման ընհանուր սիստեմի վերանորոգման աշխատանքներ** | **2230644** | **478** | **236196** | **1316448** | **678000** |  |  |
| 2 | **Ախուրյան** | **Համայնքապետարանի շենքի արխիվի սենյակի պահոցների դարակների պատրաստում, սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ,մանկապարտեզների ջրատաքացուցիչների վերանորոգում․փողոցների աղբահանության և աղբարկղերի վերանորոգման, աղբահավաքման կետերի դռների պատրաստում աշխատանքներ,փողոցային լուսավորության վերանորոգման,շենքերի մուտքի դռների պատրաստման և տեղադրման,կտուրի վերանորոգում, Ախուրյան և Նոր-Ախուրյան բնակավայրերի փողոցների ձայն մաքրման, հարթեցման, խճապատման աշխատանքներ, գյուղի գերեզմանոցի մետաղական պարսպի ճաղավանդակների պատրաստման աշխատանքներ(13800834),ջրատար առուների մաքրման և վերանորոգման ինչպես նաև խոտհնձման աշխատանքներ, ,,Բադոյի Ձոր,,կոչվող աղբավայրի մաքրում աշխատանքներ,տեխնիկաների կայանատեղիի համար քանդված ասֆալտ-բետոնի տեղափոխման, հին անվադողերի տեղափոխում սահման,Կանագառի վերանորոգման աշխատանքներ** | **8714976** | **7567** | **3644732** | **3601104** | **720000** | **49140** | **700000** |
| 3 | **Բենիամին** | **գյուղ մտնող ճանապարհի փոսալցման և հարթեցման աշխատանքներ, փողոցային լուսավորության վերանորոգման,սելվատարի և առուների մաքրման,ջրատարների մաքրման, հորի տեղադրման աշխատանքներ** | **305228** | **369** | **195828** | **49400** | **60000** |  |  |
| 4 | **Բայանդուր** |  **վարչական շենքի և փողոցային լուսավորության վերանորոգման,աղբի մաքրման,ճանապարհների փոսալցման և ավազով հարթեցման աշխատանքներ,** | **550110** | **545** | **268140** | **281970** |  |  |  |
| 5 | **Երազգավորս** |  **գյուղի փողոցային լուսավորության վերանորոգման, տարածքի ընդհանուր ոռոգման ցանցի խողովակաշարի վերանորոգման և զոդման աշխատանքներ,սելավատարի մաքրման,փողոցների աղբահանության և հարթեցման,մաքրման աշխատանքներ** | **810731** | **797** | **392124** | **243607** | **175000** |  |  |
| 6 | **Կրաշեն** | **գյուղի ճանապարհի վերանորոգման, ջրագծի համար խողովակների տեղափոխման աշխատնքներ** | **22140** | **45** | **22140** |  |  |  |  |
| 7 | **Ջրառատ** | **գյուղի ճանապարհների մաքրման, հարթեցման, վթարված ջրագծերի վերանորոգման,փողոցային լուսավորության վերանորոգման, սելավատարի մաքրման, ջրավազանների և տարածքի պահպանման աշխատանքներ** | **580557** | **335** | **172980** | **207577** | **200000** |  |  |
| 8 | **Շիրակ** | **գյուղի փողոցային լուսավորության վերանորգման աշխատանքներ** | **43045** | **15** | **7380** | **35665** |  |  |  |
| 9 | **Ոսկեհասկ** |  **գյուղի մանկապարտեզի էլեկտրական ցանցի վերանորոգման,ճանապարհների ձյան մաքրման,խճապատման և հարթեցման,փողոցային լուսավորության վերանորոգման,ջրատար առուների մաքրման, վարչական շենքի պետքարանի պատրաստման և տեղադրման աշխարանքներ** | **1387764** | **1416** | **708360** | **529404** | **150000** |  |  |
| 10 | **Գետք** | **գյուղամիջյան ճանապարհների մաքրման,աղբահանման և հարթեցման, ջրահեռացման առուների մաքրման,փողոցային լուսավորության վերանորոգման աշխատանքերի** | **255501** | **185** | **82410** | **173091** |  |  |  |
| 11 | **Հովիտ** | **Գյուղի խմելու ջրի ջրագծի վթարի վերացման և անցկացման ,հուշարձանի ցանկապատի վերանորոգման,գյուղմիջյան ճանապարհների մաքրման և խճապտման աշխատանքներ,փողոցային գիշերային լուավորության վերանորոգման աշխատանքներ** | **754197** | **651** | **313404** | **220793** | **220000** |  |  |
| 12 | **Կամո** | **փողոցային լուսավորության վերանորոգման,գյուղամիջյան ճանապարհների մաքրման,սելավատարի մաքրման,մանկապատարտեզի խմելու ջրի պոմպի կառուցման և տեղադրման,խաղահրապարակի ավազապատման աշխատանքներ,գյուղի ջրագծերի վնասված հատավծների վերանորգման աշխատանքներ** | **665048** | **379** | **187143** | **272905** | **205000** |  |  |
| 13 | **Ազատան** |  **գյուղի ներհամայնքային ճանապարհների մաքրման,մարզադպրոցի շենքի դիմացի սյուների ապամոնտաժման և գազատար հաշվիչի տեղափոխման,փողոցային լուսավորության վերանորոգման, 9-րդ փողոցի խճապատման,սպորտդահլիճի շենքի արտաքին մասի վերանորոգում,աղբավայրի հողով ծածկման աշխատանքներ,զոհածների պանթեոնի լուսավորության և ջրագծի անցկացման աշխատանքներ**  | **2197915** | **1223** | **595487** | **930089** | **670000** | **2340** |  |
| 14 | **Կարմարաքար** | **Գյուղի հակակարկտային կայանի համալիրի տեղափոխման աշխատանքներ** | **20664** | **42** | **20664** |  |  |  |  |
| 15 | **Հացիկ** | **գյուղի ճանապարհնի եզրերի ծառերի սանիտարական հատման աշխատանքներ** | **69160** |  |  | **3800** | **56000** | **9360** |  |
| 16 | **Քեթի** | **գյուղի մանկապարտեզի ճանապարհի խճապատման և հարթեցման աշխատանքներ** | **16800** | **30** | **16800** |  |  |  |  |
| 17 | **Կառնուտ** | **գյուղամիջյան ճանապարհների ձյան մաքրման և հարթեցման, փողոցային լուսավորության վերանորոգման,զոհվածների մատուռի պարսպի կառուցման և ջրագծի անցկացման,սելավատարի մաքրման աշխատանքերի** | **699659** | **956** | **434848** | **263407** |  | **1404** |  |
| 18 | **Մարմաշեն** | **գյուղի ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ** | **48708** | **99** | **48708** |  |  |  |  |
| 19 | **Բասեն** |  **գյուղի խմելու ջրի ջրագծի վթարված տեղամասի վերանորոգման,մանկապարտեզի կոյուղագծի և սեպտիկ հորի կառուցման աշխատանքներ,ճանապարհների փոսալցման,աղբահանման և հարթեցման աշխատնքներ,սելավատարի մաքրման և դիտահորերի վերանորգման,վարչական շենքի խմելու ջրագծի վերանորոգման,արոտավայրերի խմոցների մաքրման աշխատանքներ,հին ոռոգման ցանցի ապամոնտաժման,փողոցային լուսավորության մոնտաժման և վերանորոգման աշխատանքներ** | **2695876** | **1261** | **627080** | **1538096** | **526020** | **4680** |  |
| 20 | **Ղարիբջանյան** | **գյուղի փողոցային լուսավորության վերանորոգման,աղբամանների կափարիչներ պատրաստման,սելավատարի մաքրման,հուշարձանի շրջակայքի մաքրման,գյուղամիջյան ճանապարհների հարթեցման,ոռոգման ցանցի պոմպի և խողովակների տեղադրման և զոդման աշխատանքներ,վարչական շենքի 2 սենյակների վերանորոգման աշխատանքներ** | **1035324** | **546** | **268632** | **406692** | **360000** |  |  |
| 21 | **Հովունի** | **գյուղի մանկապարտեզի ճոճանակների վերանորոգման աշխատանքներ** | **13200** |  |  | **13200** |  |  |  |
| 22 | **Մայիսյան** | **գյուղի վարչական տարածքի ընդհանուր գույքի տեղափոխաման աշխատանքներ** | **34440** | **70** | **34440** |  |  |  |  |
| 23 | **Ախուրիկ** | **գյուղի փողոցային լուսավորության վերանորոգման,գյուղի գյուղամիջյան ճանապարհների փոսալցման և հարթեցման աշխատանքներ** | **311346** | **443** | **217956** | **93390** |  |  |  |
| 24 | **Արևիկ** | **գյուղի փողոցային լուսավորության վերանորոգման ,լուսավորության սյուների ամրացման,ճանապարհների փոսալման, հարթեման, աղբահանման և վերանորոգման,մանկապարտեզի ջրագծի դիտահորի կառուցման,արոտավայրերի խմոցների մաքրման աշխատանքներ,վարչական շենքի ջրամատակարաման դիտահորի ծածկում ե/բ կափարիչով** | **2284970** | **554** | **268624** | **1596346** | **120000** |  | **300000** |
| 25 | **Հայկավան** | **գյուղի ներհամայնքային ճանապարհների ձյան մաքրման աշխատանքներ** | **31980** | **100** | **31980** |  |  |  |  |
| 26 | **Առափի** | **Գյուղի ճանապարհների մաքրման, հարթեցման և խճապատման, սելավատարի մաքրման, փողոցային լուսավորության վերանորոգման աշխատանքեր** | **166647** | **237** | **123200** | **43447** |  |  |  |
| 27 | **Սարիար** |  **գյուղի ճանապարհների վերանորոգման և հուշահամալիրի մաքրման և հարթեցման աշխատանքներ** | **51860** | **105** | **51860** |  |  |  |  |
| 28 | **Կապս** | **գյուղի դպրոցի տարածքի մաքրման աշխանքներ**  | **19680** | **40** | **19680** |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **ընդամենը** |  | **26018170** | **18488** | **8990796** | **11820431** | **4140020** | **66924** | **1000000** |

**Ախուրյանի ՔԿԱԳ սպասարկման կենտրոնի կողմից 01․01․2022թ- 31․12․2022թ կատարած**

**աշխատանքների վերաբերյալ**

 **Աղյուսակ 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գործարքների անվանումը** | **Քանակ** |
| 1․ | 2․ | 3․ |
| 1 | Ծննդյան ակտային գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմումներ  | 543  |
| 2 | Ամուսնության ակտային գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմումներ | 183 |
| 3 | Հայրության ճանաչման ակտային գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմումներ  | 198 |
| 4 | Ամուսնալուծության ակտային գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմումներ  | 30 |
| 5 | Մահվան ակտային գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմումներ  | 266 |
| 6 | Անվանափոխության ակտային գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմումներ  | 13 |
| 7 | Որդեգրման ակտային գրանցում կատարելու վերաբերյալ դիմումներ  | 2 |
| 8 | Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցումների վերաբերյալ տեղեկանքների դիմումներ  | 267 |
| 9 | Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցումների վկայականի կրկնօրինակների և նոր վկայականներ տրամադրելու դիմումներ  | 303 |
| 10 | Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցումներում ուղղումներ, փոփոխություններ,լրացումներ կատարելու վերաբերյալ դիմումներ | 230 |
| 11 | Ծննդյան ակտային գրանցման վերականգնում կատարելու դիմում  | 1 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ  | 2036 |
| 12 | Ստացված և կատարված հարցումների թվաքանակ  | 1647 |
| 13 | Թվայնացված քաղաքացիական կացության ակտերի  | 1043 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ  | 4726 |

Գանձվել է պետական տուրք՝ 3486000 դրամ։

 ***ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանների կողմից իրականացված աշխատանքներ․***

1․Ստուգվել է ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայքի ղեկավարի կողմից կայացված որոշումների, կարգադրությունների նախագծերի, ինչպես նաև համայնքի ավագանու որոշումների նախագծերի իրավաչափությունն ու վերջիններիս համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը։

2․ Հարուցվել է թվով 24 վարչական վարույթ՝ Վարձակալության պայմանագրով օգտագործման տրամադրված հողերի վարձավճարների գանձման պահանջ ներկայացնելու մասին և Հողի հարկի գումարի գանձման պահանջ ներկայացնելու մասին։

3․ Համայնքի ղեկավարի լիազորությամբ մասնակցել են համայնքի հետ կապված բոլոր դատական նիստերին, համայնքի շահերից ելնելով ներկայացվել են հայցադիմումներ, պատասխաններ, առարկություններ, վերաքննիչ բողոքներ և այլն։

**Համայնքի 2022թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և**

**գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

##  **Աղյուսակ 10**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային ծառայությունների մատուցում/բոլոր բնակավայրերում/** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ ըստ աշխատակազմի հաստիքացուցակի | 174 | 174 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 3 | 4 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում % | 10 | 12 | 2 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 5 | 5 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝   շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | 0 |  |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ախուրյան համայնքի 2 կոմունալ սպասարկման և բարեկարգման ՀՈԱԿ-ների տեխնիկա և գույք | 22  | 22 | 0 |  |
| **Մուտքային** | Առկա լուսատուների քանակը հատ | 3660 | 3660 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, (%) | 50 | 50 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերայինլուսավորվածությունից, (%) | 60 | 60 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ տարի | 1 | 1 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | 0 |  |
| **Ծրագիր 2. Ախուրյան համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում սուբվենցիոն ծրագրեր/ նաև 2021թվականից տեղափոխված/** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային**  | * Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում (Սուբվենցիոն ծրագրեր 2022թվականի)
 | 12 | 8 |  | * Կառավարության կողմից հաստատվել է 8-ը
 |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | 2022 թվական | 2022 թ.վերջ | 2022թ. վերջ |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի բնակավայրերի ենթակառուցվածքների բարելավում, համայնքի զարգացում՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց
 | լավ |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ, ճանապարհաշինություն** |
| **Ծրագիր 1. Ներբնակավայրային և դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում, խճապատում, բարեկարգում****Բնակավայրերը՝ բոլորը** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Ներբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը
 | 11 | 11 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Հարթեցված գրունտային ճանապարհների երկարությունը՝ կմ
* Բարեկարգված փողոցների երկարությունը
 | 5080 | 4080 | 100 |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, (%)
 | 60 | 65 | 5 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց
 | լավ | լավ | 0 |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1, 2. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը՝
 | 13 | 13 | 0 |  |
| * Արվեստի և երաժշտական դպրոցների թիվը
 | 4 | 4 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը
 | 794 | 794 | 0 |  |
| * Արվեստի և երաժշտական դպրոցներ հաճախող երեխաների թիվը
 | 223 | 223 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից,
 | 70% | 60% | 10% |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ
 | 8 | 8 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց
 | լավ | լավ | 0 |  |
| * Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց
 | լավ | լավ | 0 |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ.տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աղբամանների թիվը
 | 800 | 780 | 20 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի նկատմամբ %:
 | 70 | 65 | 5 |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, %
 | 90 | 80 | 10 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա ընթացքում) օր
 | կենտրոնում՝ ամենօրյա, մնացյալ բնակավայրերում՝ շաբաթը 2 անգամ | կենտրոնում՝ ամենօրյա, մնացյալ բնակավայրերում՝ շաբաթը 2 անգամ | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո, ոչ
 | այո | այո |  |  |

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Ա. ԻԳԻԹՅԱՆ**