Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

Շիրակի մարզ Ախուրյան համայնքի

Ավագանու 2016 թվականի

դեկտեմբերի 23-ի թիվ 77որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

2017- 2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԳԱՄՅԱ

ԾՐԱԳԻՐ

Համայնքի ղեկավար` Ա.Իգիթյան

Գ.Ախուրյան 2016 թվական

Բովանդակություն

1.	Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք	3

2.	Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն	6

2.1.	Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն	6

2.2.	Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը	9

2.3.	Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

2.4.	Պատվիրակված ծառայություններ

2.5.	Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները	13

2.6.	Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ	14

2.7.	Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն	16

3.	Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում	17

3.1.	Համայնքի զարգացման տեսլական	17

3.2.	Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ	18

4.	ՀՀԶԾ ֆինանսավորում	30

5.	ՀՀԶԾ մոնիթորինգի անձնագիր

# Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք

Ախուրյան համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը հանդիսանում է համայնքի զարգացման բանալին, որի միջոցով կամփոփվեն առաջիկա 5 տարիների ծրագրերը և տեսանելի կլինեն համայնքի զարգացման տեմպերը: Ինչպիսի՞ն մենք կցանկանայնք, որ տեսնեիք մեր համայնքը հետագա տարիներին, մեր զարգացման նպատակը ի՞նչ ուղղվածություն է ունենալու, նպատակին հասնելու ինչ լուծման ուղիներ կան և որ համայնքը հնարավորություն ունի ինքնուրույնխ իր ֆինանսական միջոցներով լուծելու համայնքի զարգացման համար խոչընդոտ հանդիսացող խնդիրները: Այս բոլոր հարցերի պատասխանները մենք կգտնենք այս ծրագրում: Մեր համայնքը ունենալով նախորդ տարիները փորձը, որն է` հարցումների էլ կայքի, այս հնգամյա ծրագրում ևվս ներառել է համայնքի ազգաբնակչության կողմից առաջարկված խնդիրները և համայնքային բացթողումնեը, քանի որ կապերի տարբեր միջոցներով համայնքապետարան է հավաքվում համայնքի ազգաբնակչության կողմից վեր հանված հարցերը, որոնք մշակվելով դառնում են ծրագրի խնդիր:

Ախուրյան համայնքի ղեկավարի առաքելությունն է ունենալ զարգացած, գեղեցիկ և բարետես համայնք և համայնքի բնակչների համար բարեկեցիկ կյանքի ապահովումն է: ՀՀԶԾ նպատակը կլինեն.

- Ապահովել համայնքի բյուջեի սեփական մուտքերի կայուն հավաքագրում և ուղիներ փնտրել սեփական եկամուտները ավելացնելու համար

- Բարձրացնել մատուցվող ծառայությունների որակը:

- Աջակցել տնակներում բնակվող ընտանիքներին, լուծելու բնակարանային հարցը

- Բարձրացնել համայնքի բնակչության կենսամակարդակը

- Համագործակցել տեղական և միջազգային կառույցների հետ ի նպաստ համայնքի զարգացմանը

- Ակտիվացնել համայնքի ֆիզիկական, սպորտային և մշակութային կյանքը

- Կանխել արտագաղթը

- Տարեց-տարի ավելացնել կանաչապատ տարածքները

- Նպաստել գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացմանը, հատկապես դաշտավարության և անասնապահության բնագավառերում

- Հաճախակի կազմակերպել շրջակա միջավայրի սան մաքրման աշխատանքներ

- Համայնքի երիտասարդներին ներգրավել համայնքային կյանքին

- Ուղիներ փնտրել աշխատատեղերի ստեղծմանը

- Տանել աշխատանքնեեր հաշմանդամներին ինտեգրելու հասարակությանը

- Խթանել ծնելիության մակարդակի բարձրացմանը

- բնակչության առողջության պահպանմանն ուղված ծրագրերի իրականացումը,

- Հետևողականություն ցուցաբերել համայնքային գույքի պահպանման և կառավարման գործում

- Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանվածության ապահովում իրազեկում, աղետների ռիսկերի նվազեցմանն ուղված քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում

- Ներհամայնքային և միջհամայնքային ճանապարհների պահպանում, բարեկարգում

- Հասարակական տրանսպորտի աշխատանքների կազմակերպում

Համայնքի առաջնահերթ հիմնախնդիրներից են հանդիսանու մ ներհամայնքային

ճանապարհների բարեկարգումը, Յուրաքանչյուր տարի համայնքի բյուջեի նախատեսված

ֆինանսական միջոցներով խճապատվում են մոտ 8-10 հազար քառակուսի մետր

ճանապարհներ, որի հիմնական նպատակն է անձրևային եղանակներին ճանապարհը

դարձնել անցանելի: Այս մեթոդը անարդյունավետ է, քանի որ ժամանակավոր բնույթ է կրում, տեղի տալով տվյալ տարածքում բնակվողների դժգոհությանը: Խնդիրը լուծելի կդառնա եթե տարեկան ասֆալտապատվի մի քանի երկրորդական փողոցներ, առաջնահերթությունը տալով առավել ծանրաբեռնված փողոցներին:

Համայնքում մեծ քանակություն են կազմում թափառող շները: Այս խնդրի լուծման համար համայնքի բյուջեի միջոցներից տարեկան հատկացվում է մոտ 400.0 հազար դրամ

Համայնքի երկարաժամկետ խնդիրներից է` համայնքի ամբող ջարածքում էկո լամպերի միջոցով համայնքի լուսավորումը:

Ախուրյան համայնքում գործազրկության մակարդակի բարձր լինելը և ցածր աշխատավարձերը բերում են ազգաբնակչության սոցիալական պայմանների վատացմանը, աշխատավարձը չի բավականացնում առօրյա կենցաղային պայմանները բարելավելու, ավելացրած մարզի խստաշունչ և երկարատև ձմեռը, բնակչության եկամուտը չի բավարարում բնակարաններում նորմալ ջեռուցում ապահովելու ստիպված են լինում ցածր ջերմաստիճան ապահովելով, հասցնեն ձմռան ծախսերը հասցնելով նվազագույնի: Այս խնդիրը անհրաժեշտ է լուծել պետական մակարդակով, էժանացնելով գազի գինը, կամ վառելիքի ծախսերի համար տալ փոխհատուցում:

Համայնքում գյուղատնտեսական աշխատանքների գնողակաանությունը առավել բարձր է, քանի որ գյուղատնտեսական տեխնիկան հնացել է և անընդհատ նորոգվում է, որն էլ բերում է ծախսերի ավելացման: Արդյունքում տուժում է անապահով գյուղացիական տնտեսություննեը, քանի որ յուրաքանչյուրի հասանելիք հողակտորը մոտ 1 հա է:

Համայնքի 21 բազմաբնակարան շենքերից 9 շենքերի կտուրներ կարիք ունեն հիմնական վերանորոգման, Նշված 21 շենքերի մոտքի դնռերը, աստիճանավանդակները երբևէ վերանորոգման չեն ենթարկվել

Հնգամյա զարգացման ծրագրի բազմակողմանի մշակման, քննարկման և հաստատման նպատակով համայնքում ստեղծվել է ժամանակավոր հանձնաժողով կազմված համայնքապետարանի աշխատակազմից, ավագանու անդամներից, հասարակայնության ներկայացուցիչներից: Կազմակերպվել է հանրային քննարկում համայնքի իրավիճակի, կարիքների և հիմնախնդիրների շուրջ: Ծրագրերի ֆինանսական, նախահաշվային կանխատեսումները հաշվարկվել և կատարվել է աշխատակազմի մասնագետների կողմից:

ՀԶՀԾ կդառնա առաջիկա հինգ տարիների գործունեության ֆինանսական փաստաթուղթը:

## Ա. ԻԳԻԹՅԱՆ

# 2 . ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

# 2. 1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղը հիմնադրվել է 1828-1829թթ Արևմտյան Հայաստանի Բասենի,Կարսի, Սեբաստիայի, Ալաշկերտի գավառներից տեղահանված հայերի կողմից: Մինչև 1945թ գյուղը կոչվել է ՙԴուզքենդ՚, որը թուրքերենից թարգմանաբար կոչվում է հարթ գյուղ: ՀԽՍՀ Գերաույն Խորհրդի 1945թ որոշմամբ գյուղը վերանվանվել է Ախուրյան` Արփի լճից սկիզբ առնող և Արաքս գետի աջ վտակը հանդիսացող Ախուրյան ՙԱրփաչայ՚ գետի անվամբ:

Ախուրյան անունը շատ հին է, այն առաջացել է Վանի արձանագրություններում հիշատակված ՙԵթիունի երկրի՚ Սարիղամիշի մոտակայքում գտնվող Ախուրիանի երկրամասի անունից: 1831թ բնակավայրում ապրել է 456բնակիչ: Ունեցել է սև և կարմիր սրբատաշ տուֆից նոր ժամանակներում կառուցված զանգակատնով եկեղեցի, որը ավերվել է 1988թ երկրաշարժից, այդ նույն երկրաշարժից ավերվեց նաև համայնքի պետական բնակելի ֆոնդը, առողջապահական, կրթամշակույթային և կենցաղ-սպասարկման օբյեկտները, արդյունաբերական և արտադրական ձեռնարկությույունների մեծ մասը, զոհվեց 427մարդ: Փլված եկեղեցու տեղում 1992-2008թթ կառուցվել է եկեղեցի:

Խորհրդային կարգերի հաստատվելուց հետո 1920-1924թթ Ախուրյանը գտնվել է Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառի կազմում: Մինչև 1930թ Անիի, Ամասիայի, Արթիկի, Ազատանի, Թալինի հետ մտել է Լենինականի գավառի մեջ և կոչվել է Դուզքենդի գավառակ: Իսկ գավառների վերացումից հետո մտել է Լենինականի շրջանի մեջ:

1937թ դեկտեմբեր ամսին Հայաստանում կազմավորվել են 11 նոր շրջաններ, որոնց թվում Դուզքենդի շրջանը: Մինչև 1996թ Ախուրյանը եղել է Ախուրյանի շրջկենտրոնը: ՙՎարչատարածքային բաժանման մասին՚ ՀՀ օրենքով 1996թ Ախուրյանը ընդգրկվել է գյուղերի ցանկում` իր մեջ ներառելով երեք բնակավայր` գյուղ Ախուրյան, Ախուրյան շրջկենտրոն և Նոր Ախուրյան: Այժմ Ախուրյանը համարվում է ՀՀ ամենամեծ գյուղական համայնքը, ունի 10.0հազ բնակչություն:

Մինչև 1991թ-ը գյուղում տնտեսավարման ձևը եղել է կոլեկտիվ-կոլխոզային, այնուհետև 1991-1992թթ համայնքում իրականացվել է սեփականաշնորհման ընդհանուր գործընթաց:

Գյուղի նշանավոր մարդկանցից են` Ս.Ավետիսյանը /ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, 1999-2001թթ, ՀՀ գյուղ նախարարի առաջին տեղակալ, գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր/, Հովհաննես Դավթյանը / քիմիական գիտությունների դոկտոր-պրոֆեսոր/, Լուսիկ Բառնակյանը/գրող/, Սուրեն Մուրադյանը /մանկագիր/, Ռազմիկ Մաթևոսյանը /ՀՀ ԱԺ պատգամավոր,1995-1999թթ, դոցենտ, ԳՄԻ պրոռեկտոր/, Գեղամ Փիլոսյանը/ Խորհրդային միության հերոս/

Ախուրյան գյուղը գտնվում է Հայաստանի հանրապետության հյուսիս- արևմուտքում, Շիրակի մարզի կենտրոնական մասում, սահմանակից է մարզկենտրոն Գյումրի քաղաքին, հեռավորությունը մայրաքաղաքից կազմում է 126կմ, գտնվում է ծովի մակերևույթից 1560մ բարձրության վրա: Համայնքի աշխարհագրական դիրքը նախալեռնային է, սահմանակից է Արևիկի, Կառնուտի, Մուսայելյանի, Կամոյի, Շիրակի համայնքների վարչական տարածքներին: Համայնքն ունի չափավոր, երկարատև տաք ամառով և ցուրտ ձմեռով կլիմա: Օդի բացարձակ ջերմաստիճանը հասնում է +36օC –ից -36օC: Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 528մմ:Գերակշռում են 3.5-5.0մ/վ արագության, արևելյան ուղղության քամիները: Ձյան ծածկոցի հաստությունը կազմում է 62սմ, ճնշումըª 70կգ/սմ2:

Համայնքի բնակչության շարժը վերջին երեք տարիներին

Բնակչությունը 2017 թվականի դրությամբ

Հողի սառչելու խորությունը հասնում է 92սմ: Լեռնագրական տեսակետից տարածքը տեղադրված է Արագած լեռան հյուսիս - արևմտյան լեռնաբազկի վրա և իրենից ներկայացնում է հարթա-ալիքային տուֆային հարթավայր: Մշակության համար պիտանի հողերն ունեն սևահողային կառուցվածք:

Համայնքը գտնվում է ուժեղ սեյսմիկ գոտում:

Յուրաքանչյուր տարի անցկացվում է մարզամշակութային, սպորտային միջոցառումներ, եկեղեցական տոների կապակցությամբ վեր է հանվում հին հայկական սովորությունները, մշակույթը:

| Անվանում | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Կենդանի ծնվածներ | 124 | 113 | 97 |  |
| Մահացածներ | 82 | 85 | 60 |  |
| Բնական աճ | 42 | 28 | 37 |  |
| Բնակչության ընդհանուր թիվը | 10025 | 10032 | 10007 | 9731 |
| Հաշվառված | 9415 | 9214 | 9336 | 9278 |

| Տարեթիվ | Մինչև 1 տարեկան | 1-9 տարեկան | 10-17 տարեկան | 17-ից բարձր | Աշխատունակների թիվը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | կանայք | տղամարդիկ |
| 2015 | 95 | 812 | 1295 | 7830 | 2784 | 1942 |
| 2016 | 98 | 803 | 1267 | 7839 | 2796 | 1863 |
| 2017 | 111 | 844 | 1223 | 7553 | 2297 | 2323 |

Համայնքի բնակչության 99.7 տոկոսը հայերեն են, իսկ մնացած 0,03%-ը այլ ազգիներ`ռուսներ,  եզդիներ, ուկրաինացիներ, լեհեր և այլն

Համայնքի 2017 թվականի տարեկան բյուջեն` եկամուտների և ծախսերի գծով հավասարակշռված է և կազմում է

Համահարթեցման սկզբունքով պետության կողմից տրվող դոտացիան կազմում է 154333,5 հազ. դրամ, եկամուտների մեջ սեփական եկամուտները կկազմեն 80042,8 հազ. դրամ, որը համայնքի ընդհանուր եկամուտների մեջ կազմում է 34%

## 2.2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

Համայնքի վարչական սահմանը կազմում է հա 2017 թվականի հունվարի դրությամբ ունի 2374 տնային տնտեսություն, 9731 բնակիչ, այդ թվում առկա բնակչություն 9336, որից 49.1 % տղամարդ, 50.9 % կին:

Բնակչության զբաղվածության տոկոսը կազմում է 49,2 Բնակչությունը հիմնականում է զբաղվում է դաշտավարության ճյուղում: 1991 թվականի հողերի սեփականաշնորհման ժամանակ սեփականաշնորհումից օգտվել են 1404 ընտանիքներ:

Համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողերում աճեցվում են հիմնականում` կարտոֆիլ, հացահատիկ, շաքարի ճակընդեղ, կաղամբ և այլ բոստանաբանջարանոցային մթերքներ, տնամերձ հողամասերում աճեցվում են մրգեր / հատկապես խնձոր,բալ, սալոր, տանձ/: Նախկին կոլտնտեսության ժամանակ համայնքում հիմնականում աճեցվում էր շաքարի ճակընդեղ, որտեղ ստացվում էր ռեկորդային բերք` 1հա-ի հաշվով 450 ցենտներ Հացահատիկի միջին բերքատվությունը կազմում է 35-40 ցենտներ: 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքում հաշվառված է 1969 գլուխ խոշոր եղջ. անասուններ, 1702 գլուխ խոզեր, 655 հատ մեղվաընտանիք, 6923 թև թռչուններ:

| Համայնքի հողերն ըստ նշանակության | ՀԱ |
| --- | --- |
| Գյուղատնտեսական | 1967.251 |
| Բնակավայրի հողեր | 523.81 |
| Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության | 79.22 |
| Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր | 96.41 |
| Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր | 10.31 |
| Հատուկ նշանակության հողեր | 0.84 |
| Անտառային հողեր | 0 |
| Ջրային հողեր |  |
| Ընդամենը | 2702.04 |

Համայնքում գործում են 3 հիմնական դպրոցներ, մեկ ավագ դպրոց, մշակույթի կենտրոն, մեկ համալիր մարզադպրոց, 3 նախադպրոցական հաստատություն:

| Կազմակերպությունները | քանակը | Երեխաների թիվը | Շենքային պայմանները |
| --- | --- | --- | --- |
| Նախադպրոցական կամակերպություն | 3 | 250 | լավ |
| Արտադպրոցական կազմակերպություն | 2 | 370 | Լավ, բացի բռնցքամարտի դահլիից բացի |
| Հիմնական դպրոց | 3 |  | լավ |
| Ավագ դպրոց | 1 |  |  |

Հանայնքի գրադարանը ունի 65000 կտոր գրականությունՄշակույթի տան դահլիճը ունի 250 նստատեղ: Համայնքում են գտնվում Ախուրյանի տարածքշրջանը սպասարկող տարբեր կազմակերպություններ և հաստատություններ

Ախուրյան համայնքում ընտանեական նպաստների համակարգում գրանցված են, 300 ընտանիքներ, որից նպաստառուներ 247

Համայնքի 2017 թվականի բյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղություններն են՝

- Բարելավել համայնքի ֆինանսական վիճակը՝ ճշտելով հողի հարկի և գույքահարկի բազաները, բարձրացնելով սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը և նպատակային օգտագործելով բյուջետային միջոցները:

- Բարձրացնել ՏԻՄ-երի, համայնքի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների աշխատանքի արդյունավետությունը:

- Բարձրացնել բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների մակարդակը և որակը:

- Իրականացնել կրթության, մշակութային սպորտի բնագավառների համայնքային ենթակառուցվածքների պահպանման և այլ աշխատանքներ: կապիտալ ներդրումներ կատարել համայնքի բնակարանային-կոմունալ տնտեսության, բարեկարգման և ճանապարհային տնտեսության բնագավառերում:

- Աշխուժացնել համայնքի մշակութային, մարզական և հասարակական կյանքը:

- Իրականացնել սոցիալական տարաբնույթ ծրագրեր:

Համայնքի 2017 թվականի զարգացման հիմնական ուղղությունները միտված են բնակչության կենսական շահերի ապահովմանը, շրջակա միջավայրի պահպանմանը, համայնքի հարմարավետ ու բարեկեցիկ միջավայրի ստեղծմանը:

Ես դիմում եմ համայնքի բնակիչներին, ավագանուն, աշծատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների աշխատակիցներին` շահագռգիռ մոտեցում ցուցաբերելո համայնքի 2017 թվակնի բյուջեի միջոցների գոյացման, դրանց նպատակային և հասցեական օգտագործման, բյուջեի կատարման և վերահսկման ուղղություններով:

## Համայնքի բյուջեի եմակուտներ

# 2.5 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները

# Համայնքի բյուջեն

Համայնքի 2013-2016թթ. վարչական բյուջեի մուտքերի ցուցանիշները և 2017-2021թթ. մուտքերի կանխատեսումը (հազար դրամ)

|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Հողի հարկ | 20077.0 | 22000.0 | 23000.0 | 24000.0 | 17794.3 | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 |
| 2 | Գույքահարկ | 24311.4 | 24500.0 | 24700.0 | 25000.0 | 30097.2 | 31000.0 | 31000.0 | 31000.0 | 31000.0 |
| 3 | Պետական տուրքեր | 5400.0 | 5500.0 | 5600.0 | 5700.0 | 4500.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 |
| 4 | Տեղական տուրքեր | 2043.2 | 2100.0 | 2150.0 | 2200.0 | 1531.2 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 15000.0 |
| 5 | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի վարձակալական վճարներ | 5419.5 | 5500.0 | 5600.0 | 5700.0 | 5787.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 | 6000.0 |
| 6 | Համայնքի հաշվեկշռում հաշվարկված գույքի վարձակալությունից եկամուտներ | 1964.0 | 2000.0 | 2100.0 | 2150.0 | 1878.3 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| 7 | Վարչական իրավախախտումների համար ՏԻՄ կողմից վարչական պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 8 | Տեղական վճարներ | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 9 | Դոտացիա | 108789.6 | 110000.0 | 115000.0 | 120000.0 | 154333.5 | 155000.0 | 155000.0 | 155000.0 | 155000.0 |
| 10 | Այլ դոտացիաներ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Սուբվենցիա | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորությունների իրակնացման համար | 2654.3 | 2680.0 | 2700.0 | 2750.0 | 5363.2 | 5363.2 | 5363.2 | 5363.2 | 5363.2 |
|  | Ընդամենը եկամուտներ | 170719.0 | 174340.0 | 180910.0 | 187560.0 | 221334.8 | 236413,2 | 236413,2 | 236413,2 | 236413,2 |

## 2.6 ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ախուրյան համայնքը զարգացման ճանապարհին հանդիպում է մեծ դժվարությունների և հաղթահարում է շատ խոչընդոտներ: Ստորև կներկայացվեն պատճառները.

- Հիմնական խոչընդոտը մնում է աղքատության մակարդակի բարձր լինելը, որով

պայմանավորված է համայնքի զարգացման խիստ ցածր տեմպերը:

- 1988 թվականի դեկտեմբերի երկրաշարժի հետևանքները դեռևս չի վերացել, տնակային

պայմաններում են շարունակում բնակվել 252 ընտանիքներ:

Բյուջեի ֆինանսական սուղ միջոցները

- Պետության կողմից հատկացվող դոտացիայի ցածր լինելը

- Բազմաբնակարան շենքերի կտուրների, մուտքերի դռների աստիճանավանդակների և

բակերի անմխիթար վիճակը

- Հանգստի և ժամանցի վայրերի բացակայությունը

- Գիշերային լուսավորության պակասը

- Աշխատատեղերի բացակայությունը

- Գյուղատնտեսական տեխնիկայի գյուղգործիքների մաշվածությունը և պակասը

- Հակակարկտային կայանների պակասը

- Ոռոգման ջրի սակավությունը

- Պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների ոչ բոլորին հասանելի լինելը

- Արտագնա աշխատանքի մեկնողների թվի աճը

- Գյուղատնտեսական շուկայի բացակայությունը

- Չորանոցների և սառնարանների բացակայությունը

- Դպրոցներում մարզադահլիճների բացակայությունը

- Կլիմայական պայմանները` երկարատև և խիստ ձմեռներ, որի պատճառով բնակչության  մեծամասնությունը հնարավորություն չունի բնակարանները նորմայի սահմաններում տաքացնելու, վերջինս էլ բերում է առողջական խնդիրների առաջացմանը:

Համայնքին վտանգ սպառնացող փոփոխություններն են`

- Համայնքի 2 սելաֆատարների հունի լցվածությունը

- Թափառող շների մեծաքանակ լինելը

- Հակակարկտային կայանների պակասը

- Ամառային երկարատև արձակուրդների շրջանում երեխաների հանգստի ապահովման բացակայություն, բակային ճամբարների բացակայություն

- ազգաբնակչությանը զբաղվածության ապահովում, հատկապես երիտասարդներին:

- Ժամանցի վայրերի պակաս, հասարակության տարեց տարի մեկուսացումը

- Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսման համար անհրաժեշտ է դպրոցներում ունենալ փակ ջեռուցվող մարզադահլիճներ, մարզադպրոցների մարզաձևերը հարստացնել նոր մարզաձևերով: Համայնքի տարածքում ստեղծել համայնքային խաղահրապարակներ և մարզումների սրահներ առավել մատչելի գներով:

- Համայնքում պայմաններ ստեղծել կանաց և աղջիկներին ներգրավելու ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառ մարզումներով զբաղվելու նպատակով, ներդնել ծրագիր

- Միջոցներ ձեռնակել համայնքի կենցաղային աղբի տեսակավորման համար:

- Համայնքի համար վտանգ է ներկայացվում ջրածածկույթի վտանգը, որը հնարավոր է համայնքի 2 հեղեղատարներց գարնան վարարումների դեպքում և Կառնուտի ջրամբարի վթարից: Նմանատիպ աղետների ռիսկների նվազեցման նպատակով անհրաժեշտ է հետևողական լինել հնարավոր վթարները կանխելու համար:

- Կարկուտներից խուսփելու համար անհրաժեշտ է հակակարկտային կայանների տեղադրում: Համայնքում անհրաժեշտ է զարգացնել այգեգործությունը:

- Համայնքի երիտասարդների արտագաղթի նվազեցման համար անհրաժեշտ է երիտասարդներին ներգրավել աշխատանքի մեջ, նրանց համար կազմակերպել իմաստալից, հետաքրքրություն ստեղծող ժամանցներ, հետագայում ճանապարհ հարթելով հաջորդ սերունդներին:

- Խիստ կարևոր է հաշմանդամների ներգրավումը հասարակական կյանքին, իրազեկելով կազմակերպվող միջոցառումներին: Անչափահաս երեխաների ծնողներին աջակցելու նպատակով անհրաժեշտ է ատեղծել անչափահաս հաշմանդամ երեխաների ցերեկային կենտրոն, ինչպես նաև հասարակական կառույցներում տեղադնել թեքահարթակներ:

2.7. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ

ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ (ՈՒԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐԸ

- Ախույան համայնքը սահմանակից է մարզկենտրոն Գյումրի քաղաքին,

- Համայնքում է գտնվում Ախուրյանի տարածաշրջանի գյուղերը սպասարկող ձեռնարկությունները, ծառայությունները և կազմակերպությունները ներառյալ ֆինանսական, իրավապահ ծառայությունները,

- Ապահովված է խմելու ջրով, բաժանորդների մոտ 40% -ը օգտվում են ջրահեռացման կենտրոնացված համակարգից,

- Համայնքի տնտեսությունները գազաֆիկացված է,

- Լավ վիճակում է գտնվում տրանսպորտային կապը,

- Ունի կրթական մեծ պոտենցիալ:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐՆ ԵՆ

- Տարածքի կանաչապատ տարածքների պակաս

- Կիսակառույց բնակելի շենքերի առկայություն:

- Հանգստի, ժամանցի վայրերի բացակայություն:

- Համայնքում անբարեկարգ տարածքների առկայություն

- Գիշերային լուսավորության պակաս

- Գյուղատնտեսական տեխնիկայի մաշվածություն:

- Աշխատատեղերի պակաս

- Մասնագիտացված աղբատար մեքենաների պակասը

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- Համայնքում են գտնվում չգործող արտադրական և շինարարական ձեռնարկություններ,

որոնք հնարավոր է վերագործարկել:

- Համայնքի արևմտյան մասով է անցնում հանրապետական նշանակություն ունեցող երկաթգիծը, որի հարևանությամբ գտնվում է շաքարի գործարանը: Գործարանի ինչպես նաև հարակից ազատ տարածքների տեղակայման վայրը առավել հարմար է տարբեր նշանակության արտադրական ձեռնարկությունների կառուցման համար:

- Գյուղատնտեսական շուկայի ստեղծում:

- Միջհամայնքային կապերի ստեղծման միջոցով առևտրական կապերի զարգացում:

- Գյուղատնտեսական տեխնիկայի և գյուղ. գործիքների ձեռք բերում և արդիականացում:

- Առավել արդյունավետ գյուղատնտեսական մթերքների աճեցում:

- Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակում:

- Այգիների հիմնում:

- Գյուղատնտեսության դաշտավարության ճյուղի զարգացում:

- Աջակցել անհատական գյուղացիական տնտեսություններին:

- Վառելիքի ծախսերի կրճատում այլ ընտրանքային էներգիայի միջոցով:

- Անապահով ընտանիքներին ցուցաբերել ֆինասական աջակցություն

- Բերիի հողերի առկայությունը

- Քամիներից պաշտպանից անտառաշերտի պակաս, նախկինում հատված ծառերի փոխարեն նորերը չեն աճեցվել:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

- Արտագաղթի աճ

- Համայնքի բնակչության կողմից վարկային պարտավորությունների չկատարում

- Տարադրամի փոխարժեքի տատանումները

- Եղանակային անբարենպաստ պայմաններ

- Ներդրումային ծրագրերի բացակայություն

- Արտադրված գյուղատնտեսական բերքի ոչ լիարժեք իրացում:

- Բնական աղետներ

3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

3.1  ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ

ՀՀԶԾ իրականացման տեսլականն է` համայնքային և միջազգային ծրագրերի միջոցով համայնքի ազգաբնակչությանը ապահովել բարեկեցիկ կյանք, իսկ համայնքին կայուն զարգացում: Հնարավորինս զարգացնել գյուղատնտեսությունը, առևտրական կապերի մեջ մտնել առավել զարգացած համայնքների հետ, փորձի փոխանակման և առևտրի միջոցով ունենալ զարգացած բարեկարգ, մաքուր և գրավիչ համայնք:

3.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

- Ախուրյան համայնքը  լինելու է բարգավաճող, բարեկարգ, զարգացած  գյուղատնտեսություն և արտադրություն  ունեցող  համայնք,

- Բարելավել համայնքի ֆինանսական դրությունը` իրականացնելով ոչ հարկային եկամուտների, տեղական տուրքերի ու վճարների  գանձման արդյունավետ քաղաքականություն,

- Խթանել ձեռներեցությունը` բարենպաստ տնտեսական  միջավայր  ստեղծելով

- Բացառել  ինքնակամ շինարարությունը եւ հողազավթումները,

- Բարելավել և զարգացնել կրթական եւ մշակութային ոլորտի գործունեությունը` մշտապես թարմացնելով   շենքային պայմանները և նյութատեխնիկական բազան,

- Շարունակել համայնքի բարեկարգման եւ կանաչապատման աշխատանքները,

- Իրականացնել սոցիալական տարաբնույթ ծրագրեր,

- Համայնքի տարբեր շահագրգիռ խմբերի, դոնոր կազմակերպությունների,հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների ներգրավմամբ ու նախաձեռնություններով ակտիվացնել համայնքի գործարար  և  հոգևոր-մշակութային կյանքը,

- Գյուղատնտեսության մեջ  ներգրավել  նոր  մշակաբույսեր, կիրառել նոր  տեխնոլոգիաներ,

- Ոռոգման ցանցերի  նորոգում  և  արդիականացում,կաթիլային  ոռոգման տեխնոլոգիայի ներդրում,

- Ներհամայնքային  ճանապարհների հարթեցում և  բարեկարգում,գիշերային  լուսավորության  ցանցի ընդլայնում:

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  1

«Արևային ֆոտովոլտային համակարգ տեղադրելու միջոցով էլեկտրական հոսանքի ստացում »

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռնարկատիրության խթանումը. |
| --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքում այլընտրանքային էլեկտրաէներգիայի ապահովում |
|  | Ցուցանիշներ % | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 0 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ֆոտովոլտային մարտկոցների տեղադրում |
|  | Ցուցանիշներ /մլն դրամ/ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 0 | 107 | 163 | - | - | - |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծային, շինմոնտաժային աշխատանքներ 1.2. Ֆոտովոլտային մարտկոցների տեղադրում 1.3.Ինվերտորի տեղադրում 1.4.Մալուխների,վահանակների,տեսախցիկների տեղադրում 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. էլեկտրաէներգիայի արտադրություն 2.2. Իրացում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 40 մլն դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 230 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 270 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Դրամական միջոցներ 2.Նախագծի առկայություն 3.Աշխատուժ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բնակլիմայական պայմաններ, բնական աղետներ |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2018 թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Արևային էներգիայի կիրառումը նվազեցնում է ծախսերը և հնարավորություն է տալիս ունենալ սեփական, մաքուր և ապահով էներգիայի աղբյուր՝ ֆոտովոլտային պրոցեսի շնորհիվ էլեկտրական հոսանք ստանալու նպատակով։Անվճար էլեկտրական հոսանք էներգիայի վերականգնվող աղբյուրից , անկախություն՝ հոսանքի գնի թանկացումներից: Պարզ համակարգ ցածր շահագործման ծախսերով,նվազեցված CO2 արտանետումներ: Ներդնելով էներգիայի վերականգնվող աղբյուրի մեջ, կունենանք հսկայական խնայողություններ: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  2

« Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում »                                                                                      (Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովում |
| --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքի տարածքից աղբի լիարժեք հեռացում |
|  | Ցուցանիշներ % | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Կոշտ կենցաղային թափոնների առանձնացում, տեղեկատվության և հանրային իրազեկվածության ապահովում |
|  | Ցուցանիշներ % | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Կոշտ կենցաղային թափոնների առանձնացման գործում բնակիչներին տեղեկատվության և իրազեկվածության ապահովում 1.2. Սանիտարական մաքրման սխեմաների կազմում 1.3. Համայնքի տարածքում տեղակտվության աղբամանների ավելացում, աղբի առանձնացում 1.4 Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ պայմանագրերի կնքում 1.5.Թափոնների գոյացման, վերամշակման ու օգտահանման օբյեկտների և հեռացման վայրերի ռեեստրների կազմման, վարման, ինչպես նաև մշտադիտարկում իրականացում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 4 մլն դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 30 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 34 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1. Դրամական միջոցներ 2. Աշխատուժ 3. Օտարերկրյա ներդրումների առկայություն |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պահանջվող առողջապահական նորմերին չբավարարող աղբավայր, անտարբեր վերաբերմունք աղբահանության նկատմամբ,չֆինանսավորում |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքներից հավաքված կոշտ կենցաղային թափոնները կտեղափոխվեն Եվրոմիության չափանիշներին բավարարող աղբավայր, կբարելավվի բնակչության սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը Աղբահանության և սանիտարական մաքրման հիմնական նպատակները և գործընթացի կազմակերպման սկզբունքներն են` մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական (վտանգավոր) ներգործության նվազեցումը և չեզոքացումը, բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմանների ապահովումը, տարածքների աղտոտման, աղբակույտերի առաջացման անթույլատրելիությունը և տարածքների մաքրումը աղբից, օգտահանման ենթակա թափոնների տեսակավորման, օգտագործման ու վերամշակման համար պայմանների ստեղծումը և աղբավայրերում տեղադրվող թափոնների ծավալների նվազեցումը, աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների մեքենայացումը, ոլորտում միջհամայնքային համագործակցությունը, համայնքային բյուջեի հաշվին սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր   3                                                                                                    « Հակակարկտային  և հրթիռային հակակարկտային համակարգի ներդրում»                                                                                                          (Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը , աղետների ռիսկերի նվազեցման |
| --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Հակակարկտային պաշտպանության և հրթիռային համակարգի ներդրում |
|  | Ցուցանիշներ հատ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Հակակարկտային և հրթիռային կայանի ձեռք բերում |
|  | Ցուցանիշներ հատ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1 Հակակարկտային կայանի ձեռք բերում 1.2. Տեղադրում 1.3. Շահագործում և սպասարկում 1.4 Հրթիռային հակակարկտային համակարգի ձեռք բերում 1.5. Տեղադրում 1.6. Շահագործում և սպասարկում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 1 մլն դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 11 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 12 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Դրամական միջոցներ 2.Նախագծի առկայություն 3.Աշխատուժ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բնակլիմայական պայմաններ, տեխնիկական խնդիրներ, կայանների սպասարկման ու շահագործման ցածր մակարդակ |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019 թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ավտոմատ հրթիռային տեխնոլոգիաների կիրառումը կարկտահարությունից կմեղմի գյուղատնտեսկան կուլտուրաների վնասը , 80-90 % կկրճատի կարկտից բերքի վնասի չափերը, կնպաստի գյուղատնտեսական արտադրանքի կորուստների նվազեցմանը և գյուղատնտեսությունում տնտեսվարողների գործունեության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը, եկամուտների ավելացմանը և գյուղում աղքատության հաղթահարմանը: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  4

«Համայնքի  երկու  նախակրթարաններում արևային ջրատաքացուցիչ և                                       ֆոտովոլտային համակարգի ներդրում»                                                                                                  (Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության կազմակերպումը. |
| --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Արևային ջրատաքացուցիչ և ֆոտովոլտային համակարգի ներդրում |
|  | Ցուցանիշներ հատ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Էներգիայի խնայողություն, նախակրթարանների ապահովում մշտական տաք ջրով, |
|  | Ցուցանիշներ հատ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1.ֆոտովոլտային սարքերի տեղադրում 1.2. Էներգիայի խնայողություն 1.3.Նախակրթարանների ապահովում մշտական տաք ջրով |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 1 մլն դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 3 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 4 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համայնքային բյուջե, Կանաչ տեխնոլոգիաների հայկական կենտրոն , |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Համակարգի դետալների հաճախակի մաշվածություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի 200 երեխա և 30 աշխատակիցներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019 թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ախուրյան համայնքի նախակրթարարններում արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի տեղադրում, նախամուտքի և ներքին լուսավորության համակարգի էներգաարդյունավետության բարձրացում, էլեկրտաէներգիայի խնայողություն ,մշտական տաք ջրամատակարարում : |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  5

«Զբոսայգու հիմնում»                                                                                                                             ( Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպումը. |
| --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքի տարածքում բնակչության հանգստի կազմակերպում, |
|  | Ցուցանիշներ % | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 0 | 0 | 10% | 25% | 40% | 50% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1, Հանգստի և կանաչ գոտու ստեղծում |
|  | Ցուցանիշներ հա | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.3 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում 1.2. Տարածքի մաքրում 1.3. անցուղիների և ծառուղիների կառուցում, 1.4 Կանաչապատում, 1.5.Լուսավորության համակարգի ստեղծում: 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 2.1. Խաղերի, ատրակցիաոնների տեղադրում 2.2. WiFi ցանցի ստեղծում 2.3 Բացօթյա սրճարանների և սննդի կետերի ստեղծում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 2 մլն դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 48 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 50 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համայնքի բյուջե, արտերկրում գնտվող համայնքի նախկին բնակիչներ, բիզնեսմեններ, բարերարներ, դրամաշնորհներ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական սուղ միջոցներ, տարածքի տնակային տնտեսությունների վերաբնակեցման դժվարություններ |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի մոտ 10000 բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2021 թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կազմակերպել երիատասարդների և երեխաների ակտիվ հանգստը, նպաստել զբոսաշրջությանը , բարելավել համայնքի բնակիչների կուլտուր-կենցաղային պայմանները, երեխաների համար ապահով և երջանիկ մանկություն: Բիզնեսի զարգացում՝ սննդի օբյեկտների ստեղծում, մշակութային միջոցառումների կազմակերպում, որը կնպաստի արտագաղթի նվազեցմանը: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  6

«Համայնքի հասարակական շենքերում  թեքահարթակների կառուցում»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանում |
| --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող անձանց ինտեգրում |
|  | Ցուցանիշներ % | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 25 | 0 | 35 | 50 | 60 | 80 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժի հնարավորության ստեղծում |
|  | Ցուցանիշներ մլն դրամ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Նախագծերի կազմում և հաստատում 1.2. Շինարարական աշխատանքներ 1.3. Տեխնիկական հսկողություն և ավարտ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.5 մլն դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 2 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 2.5 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Դրամական միջոցներ 2.Նախագծի առկայություն 3.Աշխատուժ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բնակլիմայական պայմաններ |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Հաշմանդամներ ունեցող անձինք և խնամակալներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2021 թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Շենքների մուտքերը հարմարեցնել հաշմանդամներին՝ սայլակներով տեղաշարժվելու համար կառուցել թեքահարթակներ, խնամակալների համար հեշտացնելով նրանց տեղաշարժելու պայմանները:Նպաստել հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինտեգրմանը հասարակությանը և բարդույթներից ձերբազատմանը: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  7

«Բազմահարկ բնակելի շենքերի բակերում մանկական  խաղերի  տեղադրում»

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը |
| --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բազմահարկ բնակելի շենքերի բակերի բարեկարգում, մանկական խաղերի տեղադրում |
|  | Ցուցանիշներ հատ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Բակերի բարեկարգում (առողջ ապրելակերպի խրախուսում, երեխաների հանգստի և ժամանցի ներդաշնակ կազմակերպում, խաղերի տեղադրում) |
|  | Ցուցանիշներ % | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1 Նախագծերի կազմում և հաստատում 1.2. Գնման գործընթաց 1.3. Խաղերի տեղադրում 1.4. Բակերի բարեկարգում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.4 մլն. դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 3.6 մլն.դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 4 մլն. դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Դրամական միջոցներ 2.Նախագծի առկայություն 3.Աշխատուժ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական սուղ միջոցներ |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ, երեխաներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018—2021 թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերում խաղահրապարակների կառուցումը կպաստի առողջ ապրելակերպի զարգացմանը, երեխաների ֆիզիկական դաստիարակությանը: Բակերի բարեկարգումը կնպաստի հանգստի և ժամանցի ներդաշնակ կազմակերպում, խաղերի տեղադրում |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  8

« Նոր Ախուրյանի  ճանապարհի կառուցում »

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը. |
| --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Հիմնական բնակավայրից 3 կմ հեռու գտնվող Նոր Ախուրյանի ճանապարհի կառուցումը |
|  | Ցուցանիշներ (գծմ) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ապահովել բարեկարգ ճանապարհով անվտանգ երթևեկություն |
|  | Ցուցանիշներ մլն դրամ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 0 | 25 | 25 | 30 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Առկա նախագիծ-նախահաշվի հիման վրա գնման գործընթացի կազմակերպում 1.2. Անհրաժեշտ փոսալցում խճով 1.3. Խճապատման, հարթեցման աշխատանքներ 1.4. Ասֆալտապատում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 80 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 80 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համայնքի բյուջե, Մարզի հրատապ ծրագրեր |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | չկա |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Նոր Ախուրյան բնակավայրի շուրջ 650 հիմնական բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017 -2019 թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ճանապարհի բարեկարգումը կնպաստի հիմնական բնակավայրից 3 կմ հեռու գտնվող Նոր Ախուրյան բնակավայրի շուրջ 700 հիմնական բնակիչների և աշխատողների, նաև ավագ դպրոցներ և մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ հաճախող մոտ 30 երեխաների անվտանգ և ապահով երթևեկությանը : |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  9

« Համալիր մարզադպրոցի բռնցքամարտի դահլիճի վերանորոգում »

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը. |
| --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նպաստել համայնքում բռնցքամարտի զարգացմանը և մատաղ սերնդի ֆիզիկական դաստիարակությունը |
|  | Ցուցանիշներ (մ2) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 0 | 255 | - | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Բռնցքամարտի դահլիճի կապիտալ նորոգում ( սանհանգույցի, հատակի նորոգում ) |
|  | Ցուցանիշներ մլն դրամ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Աշխատանքների նախագծում 1.2. Վերանորոգման հիմնական աշխատանքներ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 14 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 14 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համայնքի բյուջե, Մարզի հրատապ ծրագրեր |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Չկա |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, մարզիկներ, |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017 թ. ապրիլ-դեկտեմբեր |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Պահպանել շենքը որպես մշակութային արժեք ներկայացնող կառույց: Նպաստել համայնքում բռնցքամարտի զարգացմանը, մատաղ սերնդի ֆիզիկական դաստիարակությունը: Բռնցքամարտի դահլիճի կապիտալ նորոգում ը(,սանհանգույցի, հատակի նորոգումը հնարավորություն կտա համայնքում զարգացնել բռնցքամարտը, հաշվի առնելով մարզիկների բարձր ցուցանիշները, պարապմունքներն անցկացնել բարձր կազմակերպվածությամբ: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  10

« Փողոցային  լուսավորության ցանցի ընդլայնում »

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը և բարեկարգումը |
| --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում |
|  | Ցուցանիշներ /Լուսային կետ/ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 250 | 255 | 265 | 285 | 305 | 345 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1Հենասյուներ և լուսային կետերի տեղադրում |
|  | Ցուցանիշներ հազ.դրամ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 18000 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Լուսավորության կետերի հաշվառում և գնահատում 1.2. Հենասյուների տեղադրում 1.3. Լուսավորության անցկացում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 3.2 մլն.դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 3.2 մլն. դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համայնքի միջոցներ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Էլեկտրչաէներգիայի գնի բարձրացում, ֆինանսական միջոցներ |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի մոտ 10000 բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2017-2021 թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի երկրորդական փողոցներում ավելացնել լուավորման կետերը, հենասյուներ տեղադրել |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  11

<< Մշակույթի տան դահլիճի հիմնանորոգում >>

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպումը |
| --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ | Ստեղծել երիտասարդների համար ստեղծագործական միջավայր |
|  | Ցուցանիշներ % | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Համայնքում կազմակերպված մշակութային և մարզական միջոցառումների թվի աճ |
|  | Ցուցանիշներ մլն.դրամ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  | ՝6 | 2 |  |  |
|  | Ցուցանիշներ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Մշակույթի տան դահլիճի վերանորոգում 1. 2. Սենյակների և կտուրի վերանորոգում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0.8 մլն. դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 7.2 մլն դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 8 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համայնքային բյուջե, հրատապ ծրագրեր, |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018- 2019 թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը նախատեսում է մշակույթի տան դահլիճի և կտուրի հիմնանորոգում և սենյակների վերանորոգում, որը հնարավորություն կնձեռնի համայնքում կազմակերպել մշակութային միջոցառումներ, կազմակերպել համայնքում ակտիվ մշակութային կյանքը երիտասարդների ներգրավմամբ, համագործակցել այլ համայնքերի մշակութային խմբերի հետ և կազմակերպել փախադարձ այցեր և ելույթներ: |

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  12

<<Թիվ 1 վարչական  շենքի համայնքապետարանի  զբաղեցրած մասի նորոգում>>

(Ծրագրի անվանում)

| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի գույքի կառավարումը |
| --- | --- | --- |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | ՏԻՄ-ի կողմից բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում |
|  | Ցուցանիշներ % | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Համայնքապետարանի շենքային պայմանների բարելավում |
|  | Ցուցանիշներ % | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ 1.1. Ֆինանսական միջոցների հատկացում 1.2. Շինարարական աշխատանքների իրականացում, 1.3 Սենյակների վերանորոգում 1.4 Աշխատասենյակների կահավորւմ: |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0 դրամ Կապիտալ ծախսեր՝ 3մլն. դրամ Ընդհանուր բյուջեն՝ 3 մլն. դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համայնքի բյուջե |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական սուղ միջոցներ |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքապետարանի աշխատակազմ և համայնքի բնակիչներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2018-2019 թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա պահպանել և արդյունավեր կառավարել համայնքայի սեփականություն համարվող գույքը: Համայնքի բնակչության համար հարմարավետ դարձնել ՏԻՄ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունները: Անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի վերանորոգման և ներքին հարդարման աշխատանքներ: Ծրագրի իրականացումը նախատեսվում է իրականացնել համայնքի բյուջեի միջոցներով: |

# 4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորման ամփոփաթերթ (2017-2021թվականներ)

| Պարտադիր խնդիր | Բյուջետա-վորված միջոցներ | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների (մլն դրամ) | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | Ծախսերի դասեր (մլն դրամ) | Ֆինանսավորման կարգավիճակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Համայնքի սեփական եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Բարեգործություն /նվիրատվություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր հատված համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ ընթանում են բանակցություններ | Ներկայացվել է ֆինանսավորման հայտ | Ֆինանսավորման հարցը լուծված չէ |
| Արևային ֆոտովոլտային համակարգ տեղադրելու միջոցով էլեկտրական հոսանքի ստացում | 263 | 107 | 163 |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 40 | 223 |  |  |  | V |
| Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում | 34 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | V |  | V | V |  |  | 4 | 30 |  |  |  | V |
| Հակակարկտային և հրթիռային հակակարկտային համակարգի ներդրում | 12 |  | 5 | 7 |  |  | V |  |  |  |  |  | 1 | 11 |  |  |  | V |
| Համայնքի երկու նախակրթարաններում արևային ջրատաքացուցիչ և ֆոտովոլտային համակարգի ներդրում | 4 |  | 2 | 2 |  |  | V |  |  | V |  |  | 1 | 3 |  | V |  |  |
| Զբոսայգու հիմնում | 50 |  | 10 | 15 | 15 | 10 | V |  | V | V |  |  | 2 | 48 |  |  |  | V |
| Համայնքի հասարակական շենքերում թեքահարթակների կառուցում | 2.5 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | V |  |  |  |  |  | 0.5 | 2 | V |  |  |  |
| Բազմահարկ բնակելի շենքերի բակերում մանկական խաղերի տեղադրում | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | V |  |  |  | V |  | 0.4 | 3.6 | V |  |  |  |
| Նոր Ախուրյանի ճանապարհի կառուցում | 80 | 25 | 25 | 30 |  |  | V | V |  |  |  |  | 0 | 80 | V |  |  | V |
| Համալիր մարզադպրոցի բռնցքամարտի դահլիճի վերանորոգում | 14 | 14 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  | 0 | 14 | V |  |  |  |
| Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում | 3.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | V |  |  |  |  |  | 0 | 3.2 |  | V |  |  |
| Մշակույթի տան դահլիճի հիմնանորոգում | 8 |  | 6 | 2 |  |  | V |  |  |  |  |  | 0.8 | 7.2 |  | V |  |  |
| Թիվ 1 վարչական շենքի համայնքապետարանի զբաղեցրած մասի նորոգում | 3 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | V |  |  |  |  |  | 0 | 3 | V |  |  |  |

5 ՀՀԶԾ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական, տնտեսական, բնական և մարդկային ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջությունն արտահայտող փաստաթուղթ է, որը ենթադրում է համայնքի հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծում և համայնքի տեսլականի իրականացում:

Մոնիթորինգի անձնագիր (2017-2021 թվականներ)

| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2016) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2017) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017) | Ցուցանիշի կատարողական (2017) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018) | Ցուցանիշի կատարողական (2018) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019) | Ցուցանիշի կատարողական (2019) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2020) | Ցուցանիշի կատարողական (2020) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի կատարողական (2021) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ. |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով), | 40% |  | 37% |  |  | 35% |  |  | 35% |  |  | 32% |  |  | 30% |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, արտահայտված տոկոսով, | 1.8 |  | 29.0 |  |  | 3.0 |  |  | 2,0 |  |  | 20. |  |  | 2.0 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| Համայնքի գրանցված բնակիչների թիվ փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով | 0,6% |  | 22,8% |  |  | 0,2% |  |  | 0,3% |  |  | 0,4% |  |  | 0,5% |  |  | V | ՀՀ Ոստիկանություն | Հարցում |
| ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ և ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ. |
| Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների թիվը (անհատ ձեռնարկատերեր և ձեռնարկություններ) | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | V | ՊԵԿ տարածքային բաժին | Հարցում |
| Ոչ գյուղատնտեսական բնագավառում ֆորմալ զբազվածության աճ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | V | ՊԵԿ տարածքային բաժին | Հարցում |
| ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ. |
| Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով) | 49,5% |  | 51.5 |  |  | 52.0 |  |  | 52.5 |  |  | 53.0 |  |  | 53.5 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից | լավ |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | V | Նախադպրոցական հաստատություններ հաճախող | Հարցում/խմբային հարցազրույց/ ֆոկուս խումբ |

| Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | 45.0 |  | 48.0 |  |  | 49.0 |  |  | 51.0 |  |  | 3 32 53.0 |  |  | 22,8 55.0 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծնողների բավարարվածությունը արտադպրոցական կրթությունից | բավարար |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | V | Արտադպրոցական հաստատություն ներ հաճախող երեխաների ծնողներ | Հարցում/խմբային հարցազրույց/ ֆոկուս խումբ |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ. |
| Համայնքապետարանի կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվ | 8 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի |
| Համայնքում գործող մշակութային խմբակների թիվ | 6 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի |
| Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի հարաբերությունը համայնքի երեխաների ու պատանիների թվին՝ արտահայտված տոկոսով | 20 |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի |
| Ծնողների բավարարվածությունը մշակութային խմբակներից | լավ |  | լավ |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | V | Արտադպրոցական հաստատություն ներ հաճախող երեխաների ծնողներ | Հարցում/խմբային հարցազրույց/ ֆոկուս խումբ |
| Համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպված երեխաների ու պատանիների այցելություններ համայքից դուրս մշակութային օջախներ | այո |  | այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի |
| Համայնքապետարանի միջոցներով համայնքում կազմակերպված մարզական միջոցառումների թիվ | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի |
| Համայնքային գրադարանի (ներառյալ էլեկտրոնային գրադարանի) առկայություն | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Դիտարկում |

| ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ և ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄԸ. |
| --- |
| Համայնքապետարանի օժանդակությամբ համայնքում գործող մարզական խմբակների թիվ | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի հարավերությունը համայնքի երեխաների ու պատանիների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | 25.0 |  | 25.5 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 30 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից | լավ |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | V | Մարզական խմբակներ հաճախող երեխաների ու պատանիների ծնողներ | Հարցում/խմբային հարցազրույց/ ֆոկուս խումբ |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄԸ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄԸ և ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄԸ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄԸ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ և ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ |
| Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն | այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| Համայնքում գլխավոր հատակագծին համապատասխան տրված շինարարական թույլտվությունների թվի հարաբերությունը տրված շինարարական թույլտվությունների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան | Փաստացի ուսումնասիրություն |
| Համայնքում քաղաքաշինական կանոնադրության առկայություն | այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| Կառուցապատման թույլատրության մեջ նշված ժամկետների պահպանմամբ իրականացված շինարարությունների թվի հարաբերությունը համայնքում իրականացված շինարարությունների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան | Փաստացի ուսումնասիրություն |

| Համատիրությունների կողմից սպասարկվող բնակելի մակերեսի հարաբերությունը համայնքի կողմից սպասարկվող բնակելի մակերեսին, արտահայտված տոկոսով | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան | Փաստացի ուսումնասիրություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայրերում տեղադրված աղբի հարաբերությունը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբին, արտահայտված տոկոսով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետա-րան/մասնավոր օպերատորներ | Խորքային հարցազրույց |
| Համայնքի սանիտարական մաքրման ենթարկվող տարածքի մակերեսի հարաբերությունը համայնքի ընդհանուր տարածքի մակերեսին, արտահայտված տոկոսով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքապետա-րան/մասնավոր օպերատորներ | Հարցում/խորքային հարցազրույց |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանությունից և սանիտարական մաքրումից | բավարար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի բնակիչներ | Հարցում կամ խմբային հարցազրույց/ֆոկուս խումբ |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ջրամատակարարումից և ջրահեռացումից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան | Հարցում կամ խմբային հարցազրույց/ֆոկուս խումբ |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ոռոգման ջրի մատակարարումից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան | Հարցում կամ խմբային հարցազրույց/ֆոկուս խումբ |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունն աղբահանությունից և սանիտարական մաքրումից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքի բնակիչներ | Հարցում |
| Համայնքի կանաչ տարածքների տարեկան աճ, արտահայտված տոկոսով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |
| Գերեզմանատների համապատասխանությունը հատակագծին (այսինքն՝ գերեզմանատան հաստատված տարածքից դուրս գերեզմանատեղի չի հատկացվում) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն |

| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ և ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ. |
| --- |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից | բավարար |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | V | Համայնքի բնակիչներ | Հարցում |
| Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի հարաբերությունն անհրաժեշտ ճանապարհային նշաններին, արտահայտված տոկոսով | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | V | Համայնքի բնակիչներ | Հարցում |
| Համայնքում կահավորված ավտոբուսային կանգառների հարաբերությունը ավտոբուսային կանգառների ընդհանուր թվին | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| Համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի պարկում 5 և ավելի տարի հնություն ունեցող մեքենաների հարաբերությունն ավտոպարկի մեքենաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | Համայնքա-պետարանրան/ուղևորափո- խադրումներ իրականացնող ընկերություն (ներ) | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների ամեն տարի ասֆալտապատած հատվածի երկարության հարաբերությունը համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների երկարությանը, արտահայտված տոկոսով | 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | Համայնքա-պետարանրան/ուղևորափո- խադրումներ իրականացնող ընկերություն (ներ) | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |

| ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ. |
| --- |
| Համայնքի՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակիչների եկամտի տարեկան աճ | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | V | Գյուղատնտեսու թյամբ զբաղվող բնակիչներ | Հարցում կամ խմբային հարցազրույց/ ֆոկուս խումբ |
| Բերքատվության տարեկան աճ | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | V | Համայնքա | Հարցում |
| Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հարաբերությունը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերին արտահայտված տոկոսով | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | V | Համայնքա/ՋՕԸ | Հարցում |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ և ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ. |
| Համայնքի միջոցներով կազմակերպված ծրագրերի և միջոցառումների քանակ | 3 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |